## Roni
ONE DAY FULL TESTING
Ditandai:
100% | Jika sudah 100% selesai
80% | Jika kurang dari 100% selesai
NO | MODUL | PIC | DEVELOPMENT | TESTING
|  |  | PROGRESS | SKENARIO | CATT | PROGRESS
1 | User > Struktur Organisasi | Roni Jakarianto | 100% | Tambah admin > struktur organisasi |  | 100%
Struktur organisasi dengan update paling terakhir muncul
2 | User > Dokumen | Roni Jakarianto | 100% | Tambah & edit folder | + Validasi required field di form | 100%
|  |  | 100% | Hapus folder | + Notifikasi sebelum hapus | 100%
|  |  | 100% | Tambah file | + Validasi required field di form | 100%
|  |  | 100% | Hapus file | + Notifikasi sebelum hapus | 100%
3 | User > Rekrutmen | Roni Jakarianto | 100% | Tambah rekrutmen | + Validasi required field di form | 100%
|  |  | 100% | Jadwalkan interview | + Validasi required field di form | 100%
|  |  | 100% | Update hasil interview | + Validasi required field di form | 100%
|  |  | 100% | Update status rekrutmen sampai diterima |  | 100%
4 | User > Monitoring | Roni Jakarianto | 100% | Setup admin > monitoring |  | 100%
|  |  | 100% | Tambah monitoring | + Validasi required field di form | 100%
|  |  | 100% | Hapus monitoring | + Notifikasi sebelum hapus | 100%
5 | User > Tiket | Roni Jakarianto | 100% | Abdul Rahman > tambah tiket di-assign ke Eru Hadi, cc ke Abdul Rahim | + Validasi required field di form | 100%
|  |  |  | Eru Hadi > Reply tiket disertai upload file. Status berubah menjadi sedang diproses | + Validasi required field di form | 100%
|  |  |  | Abdul Rahman > reply tiket disertai upload file | + Validasi required field di form | 100%
|  |  |  | Eru Hadi > Reply tiket dan status tiket berubah menjadi "Sudah Diproses. Review Pembuat" | + Validasi required field di form | 100%
|  |  |  | Abdul Rahman > Ubah status tiket menjadi "Selesai. Sudah Di-review" | + Validasi required field di form | 100%
6 | Tim > Departemen | Roni Jakarianto | 100% | Tambah departemen | + Validasi required field di form | 100%
|  |  |  | Edit departemen | + Validasi required field di form | 100%
|  |  |  | Hapus departemen #pastikan record yg dihapus adalah departemen ditambah barusan | + Notifikasi sebelum hapus | 100%
7 | Tim > Data Pengguna | Roni Jakarianto | 100% | Tambah pengguna | + Validasi required field di form | 100%
|  |  |  | Edit pengguna | + Validasi required field di form | 100%
|  |  |  | Hapus pengguna #pastikan record yang dihapus adalah pengguna yang ditambahkan barusan | + Notifikasi sebelum hapus | 100%
8 | Tim > Roles | Roni Jakarianto | 100% | Tambah role | + Validasi required field di form | 100%
|  |  |  | Edit role | + Validasi required field di form | 100%
|  |  |  | Hapus role #pastikan record yang dihapus adalah role yang ditambahkan barusan | + Notifikasi sebelum hapus | 100%
9 | Admin > Pengumuman | Roni Jakarianto | 100% | Tambah pengumuman | + Validasi required field di form | 100%
|  |  |  | Edit pengumuman | + Validasi required field di form | 100%
|  |  |  | Hapus pengumuman | + Notifikasi sebelum hapus | 100%
10 | Admin > Struktur Organisasi | Roni Jakarianto | 100% | Tambah struktur organisasi | + Validasi required field di form | 100%
|  |  |  | Edit struktur organisasi #ganti gambar | + Validasi required field di form | 100%
|  |  |  | Hapus struktur organisasi | + Notifikasi sebelum hapus | 100%
11 | Admin > Monitoring | Roni Jakarianto | 100% | Tambah monitoring | + Validasi required field di form | 100%
|  |  |  | Edit monitoring #ganti gambar | + Validasi required field di form | 100%
|  |  |  | Hapus monitoring | + Notifikasi sebelum hapus | 100%
12 | Lupa Password | Roni Jakarianto | 100% | Password berhasil diganti | + Validasi required field di form | 100%
13 | User > Menus | Roni Jakarianto | 0%