## REKAP
REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA
BLACKELLY & INFICTO
Lokasi : CIBADUYUT BANDUNG
A | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  | - |  | Rp. | 34762006.2902
B | PEKERJAAN STRUKTUR |  |  | - |  | Rp. | 509519184.862
C | PEKERJAAN ARSITEKTUR & ME |  |  | - |  | Rp. | 774759730.9052
|  |  | TOTAL PEKERJAAN BANGUNAN |  |  | Rp. | 1319040922.0574
D | PEKERJAAN HALAMAN |  |  | - |  | Rp. | 20533332
[6 empty] | JUMLAH BIAYA KONSTRUKSI . ………………… Rp. | 1339574254.0574
[6 empty] | TOTAL BIAYA . ………………… Rp. | 1339574254.0574
[6 empty] | DIBULATKAN . ………………… Rp. | 1339574000
SUMMARY
|  |  | TOTAL LUAS LANTAI | 386.87
|  |  | Harga biaya konstruksi bangunan rata-rata (tidak termasuk halaman) |  |  |  | 3409519.7923
ESTIMASI BIAYA LAIN-LAIN
|  | 1 | IMB |  | m2 |  | 0
|  | 2 | Pek. Sumur Bor
|  |  | Pengeboran |  | m' |  | 0
|  |  | Pipa casing & instalasi luar |  | m' |  | 0
|  |  | Pompa jet pump grundfos |  | ls |  | 0
|  |  | Titik instalasi |  | ls |  | 0
|  | 3 | Pas Listrik PLN watt | 1 | ls |  | 0
0
[6 empty] | TOTAL BIAYA LENGKAP | 1339574000
DIBULATKAN

## RAB
RENCANA ANGGARAN BIAYA
NAMA PROYEK : Pembangunan Rumah Tinggal
PEMILIK PROYEK : Blackelly & Inficto
LOKASI : Cibaduyut - Bandung
LUAS BANGUNAN : 386,87 m2 + 24,4 m2 (1/5 dari 122 m2 parkiran)
NO | URAIAN | VOL | SAT | Bobot % | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | SUB TOTAL | KETERANGAN | VALIDASI
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pekerjaan Pengukuran | 89.55 | m1 | 0.01482% | 2217.072 | 198538.7976 |  |  | Pekerjaan Ok,
2 | Pekerjaan Pembersihan Lahan | 250 | m2 | 0.04666% | 2500 | 625000 |  |  | Pekerjaan Ok,
3 | Pekerjaan Bongkaran Rumah | 1 | m1 | 0.4607% | 6171000 | 6171000 |  | estimasi Luas bangunan eksisting 121m2 | estimasi Luas bangunan eksisting 121m2
4 | Pekerjaan Pasang Bouwplank | 89.55 | m1 | 0.3566% | 53351.012 | 4777583.1246 |  |  | Pekerjaan Ok,
5 | Pekerjaan Mobilisasi Pegawai | 1 | ls | 0.07465% | 1000000 | 1000000 |  |  | Pekerjaan Ok,
6 | Pekerjaan Air Kerja & Listrik Sementara | 8 | ls | 0.2389% | 400000 | 3200000 |  |  | Pekerjaan Ok,
7 | Pekerjaan Direksi Keet (tukang dan matrial) | 12 | m2 | 0.4436% | 495215.364 | 5942584.368 |  |  | Pekerjaan Ok,
8 | Pekerjaan Buang Berangkal | 50 | m3 | 0.1918% | 51376 | 2568800 |  |  | Pekerjaan Ok,
9 | Pekerjaan Keamanan Proyek | 8 | ls | 0.2986% | 500000 | 4000000 |  | iuran lingkungan, LSM | Nilainya besar Rp 4,000,000
10 | Pekerjaan Pagar Pengaman Proyek Seng rangka kayu/bambu | 29 | m' | 0.4687% | 216500 | 6278500 |  |  | Pekerjaan Ok,
34762006.2902
II | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN |  |  | 0%
1 | Pekerjaan Galian Pondasi Batu Kali | [7 empty] | Pekerjaan Ok,
| a. Bangunan | 32.24 | m3 | 0.09614% | 39946 | 1287859.04 |  |  | Pekerjaan Ok,
| b. Pagar | 14.44 | m3 | 0.04306% | 39946 | 576820.24 |  |  | Pekerjaan Ok,
2 | Pekerjaan Galian Pondasi Setempat | [7 empty] | Pekerjaan Ok,
| a. Poer beton | 28.08 | m3 | 0.08373% | 39946 | 1121683.68 |  |  | Pekerjaan Ok,
| b. Titik Strauz dia. 30 cm sampai tanah keras | 35 | ttk | 0.5017% | 192000 | 6720000 |  | Estimasi kedalaman per titik 6m | Estimasi kedalaman per titik 6m
3 | Pekerjaan Urugan Pasir Bawah Pondasi | - | m3 | 0% |  |  |  |  | Pekerjaan Ok,
4 | Pekerjaan Galian Saluran + Pasang Buis Beton | 12.96 | m3 | 0.03865% | 39946 | 517700.16 |  |  | Pekerjaan Ok,
10224063.12
III | PEKERJAAN PONDASI
1 | Pekerjaan Pondasi Batu Kali | [7 empty] | Pekerjaan Ok,
| a. Bangunan | 29.55 | m3 | 1.008% | 457000 | 13504350 |  |  | Pekerjaan Ok,
| b. Pagar | 13.23 | m3 | 0.4513% | 457000 | 6046110 |  |  | Pekerjaan Ok,
2 | Pekerjaan Pondasi Beton Strauz | [7 empty] | Pekerjaan Ok,
| a. Poer Beton 130/60 | 5.27 | m3 | 1.171% | 2976000 | 15683520 |  |  | Pekerjaan Ok,
| b. Poer Beton 60/60 | 0.81 | m3 | 0.1799% | 2976000 | 2410560 |  |  | Pekerjaan Ok,
| c. Beton Strauz dia. 30 cm sampai tanah keras | 19.9 | m3 | 4.421% | 2976000 | 59222400 |  |  | Pekerjaan Ok,
96866940
IV | PEKERJAAN BETON BERTULANG
Lantai Dasar
1 | Pekerjaan Sloof 20/30 | 5.24 | m3 | 1.262% | 3225276.6 | 16900449.384 |  |  | Pekerjaan Ok,
2 | Pekerjaan Sloof 15/25 | 0.11 | m3 | 0.02648% | 3225276.6 | 354780.426 |  |  | Pekerjaan Ok,
3 | Pekerjaan Sloof 20/45 | 0.54 | m3 | 0.13% | 3225276.6 | 1741649.364 |  |  | Pekerjaan Ok,
4 | Pekerjaan Sloof 15/25 pagar | 0.31 | m3 | 0.07464% | 3225276.6 | 999835.746 |  |  | Pekerjaan Ok,
5 | Pekerjaan Kolom K1 35/35 | 0.88 | m3 | 0.3174% | 4831050 | 4251324 |  |  | Pekerjaan Ok,
6 | Pekerjaan Kolom K2 35/35 | 0.44 | m3 | 0.1587% | 4831050 | 2125662 |  |  | Pekerjaan Ok,
7 | Pekerjaan Kolom K3 20/40 | 0.86 | m3 | 0.3102% | 4831050 | 4154703 |  |  | Pekerjaan Ok,
8 | Pekerjaan Kolom K4 20/40 | 0.29 | m3 | 0.1046% | 4831050 | 1401004.5 |  |  | Pekerjaan Ok,
9 | Pekerjaan Kolom K5 20/40 | 0.29 | m3 | 0.1046% | 4831050 | 1401004.5 |  |  | Pekerjaan Ok,
10 | Pekerjaan Kolom K6 20/40 | 0.86 | m3 | 0.3102% | 4831050 | 4154703 |  |  | Pekerjaan Ok,
11 | Pekerjaan Kolom K7 20/40 | 1.44 | m3 | 0.5193% | 4831050 | 6956712 |  |  | Pekerjaan Ok,
12 | Pekerjaan Kolom K8 20/35 | 0.5 | m3 | 0.1803% | 4831050 | 2415525 |  |  | Pekerjaan Ok,
13 | Pekerjaan Kolom K9 20/35 | 0.5 | m3 | 0.1803% | 4831050 | 2415525 |  |  | Pekerjaan Ok,
14 | Pekerjaan Kolom KP 15/20 | 1.08 | m3 | 0.3895% | 4831050 | 5217534 |  |  | Pekerjaan Ok,
15 | Pekerjaan Kolom KP 15/20 pagar | 0.24 | m3 | 0.08655% | 4831050 | 1159452 |  |  | Pekerjaan Ok,
| Penambahan Ketinggian Kolom | 0.32 | m3 |  | 4831050 | 1545936 |  |  | Pekerjaan Ok,
16 | Pekerjaan Balok A 20/40 | 0.36 | m3 | 0.1149% | 4275080 | 1539028.8 |  |  | Pekerjaan Ok,
17 | Pekerjaan Balok B 20/40 | 0.88 | m3 | 0.2808% | 4275080 | 3762070.4 |  |  | Pekerjaan Ok,
18 | Pekerjaan Balok BT 20/35 | 0.25 | m3 | 0.07978% | 4275080 | 1068770 |  |  | Pekerjaan Ok,
19 | Pekerjaan Balok C 20/35 | 1.3 | m3 | 0.4149% | 4275080 | 5557604 |  |  | Pekerjaan Ok,
20 | Pekerjaan Balok D 13/35 | 0.55 | m3 | 0.1755% | 4275080 | 2351294 |  |  | Pekerjaan Ok,
| Penambahan vol balok D menjadi 20/35 | 0.122 | m3 | 0.03893% | 4275080 | 521559.76 |  |  | Pekerjaan Ok,
21 | Pekerjaan Balok E 13/35 | 0.62 | m3 | 0.1979% | 4275080 | 2650549.6 |  |  | Pekerjaan Ok,
| Penambahan vol balok E menjadi 20/35 | 0.47 | m3 |  | 4275080 | 2009287.6 |  |  | Pekerjaan Ok,
22 | Pekerjaan Balok F 20/35 | 0.63 | m3 | 0.2011% | 4275080 | 2693300.4 |  |  | Pekerjaan Ok,
23 | Pekerjaan Balok H 13/40 | 0.4 | m3 | 0.1277% | 4275080 | 1710032 |  |  | Pekerjaan Ok,
| Penambahan vol balok H menjadi 20/40 | 0.199 | m3 |  | 4275080 | 850740.92 |  |  | Pekerjaan Ok,
24 | Pekerjaan Balok J 13/40 | 0.33 | m3 | 0.1053% | 4275080 | 1410776.4 |  |  | Pekerjaan Ok,
| Penambahan vol balok J menjadi 20/25 | 0.198 | m3 |  | 4275080 | 846465.84 |  |  | Pekerjaan Ok,
25 | Pekerjaan Balok K 13/40 | 0.05 | m3 | 0.01596% | 4275080 | 213754 |  |  | Pekerjaan Ok,
26 | Pekerjaan Balok KS 13/25 | 0.18 | m3 | 0.05744% | 4275080 | 769514.4 |  |  | Pekerjaan Ok,
27 | Pekerjaan Balok L 13/35 | 0.25 | m3 | 0.07978% | 4275080 | 1068770 |  |  | Pekerjaan Ok,
| Penambahan vol balok L menjadi 20/35 | 0.122 | m3 |  | 4275080 | 521559.76 |  |  | Pekerjaan Ok,
28 | Pekerjaan Balok M 13/40 | 0.23 | m3 | 0.0734% | 4275080 | 983268.4 |  |  | Pekerjaan Ok,
| Penambahan vol balok M menjadi 20/40 | 0.126 | m3 |  | 4275080 | 538660.08 |  |  | Pekerjaan Ok,
29 | Pekerjaan Steger | 119.16 | m2 | 0.7294% | 82000 | 9771120 |  |  | Pekerjaan Ok,
30 | Pekerjaan Plat Lantai Beton t = 12 cm | 14.3 | m3 | 3.288% | 3080000 | 44044000 |  |  | Pekerjaan Ok,
31 | Pekerjaan Kanopi Beton | 0.58 | m3 | 0.1334% | 3080000 | 1786400 |  |  | Pekerjaan Ok,
32 | Pekerjaan Ring Blok 15/20 pagar | 0.61 | m3 | 0.1947% | 4275080 | 2607798.8 |  |  | Pekerjaan Ok,
33 | Pekerjaan Meja Beton Dapur | 0.23 | m3 | 0.05288% | 3080000 | 708400 |  |  | Pekerjaan Ok,
147180525.08
Lantai 2
1 | Pekerjaan Kolom K5 20/40 | 0.29 | m3 | 0.1046% | 4831050 | 1401004.5 |  |  | Pekerjaan Ok,
2 | Pekerjaan Kolom K9 20/35 | 0.25 | m3 | 0.09016% | 4831050 | 1207762.5 |  |  | Pekerjaan Ok,
3 | Pekerjaan Kolom K10 30/30 | 0.32 | m3 | 0.1154% | 4831050 | 1545936 |  |  | Pekerjaan Ok,
4 | Pekerjaan Kolom K11 30/30 | 0.65 | m3 | 0.2344% | 4831050 | 3140182.5 |  |  | Pekerjaan Ok,
5 | Pekerjaan Kolom K13 20/35 | 1.26 | m3 | 0.4544% | 4831050 | 6087123 |  |  | Pekerjaan Ok,
6 | Pekerjaan Kolom K14 20/40 | 1.15 | m3 | 0.4147% | 4831050 | 5555707.5 |  |  | Pekerjaan Ok,
7 | Pekerjaan Kolom K15 20/35 | 1.26 | m3 | 0.4544% | 4831050 | 6087123 |  |  | Pekerjaan Ok,
8 | Pekerjaan Kolom K16 20/30 | 0.22 | m3 | 0.07934% | 4831050 | 1062831 |  |  | Pekerjaan Ok,
9 | Pekerjaan Kolom KP 15/20 | 1.84 | m3 | 0.6636% | 4831050 | 8889132 |  |  | Pekerjaan Ok,
10 | Pekerjaan Kolom KP 15/20 pagar | - | m3 | 0% |  |  |  |  | Pekerjaan Ok,
| Penambahan Ketinggian Kolom | 0.286 | m3 |  | 4831050 | 1381680.3 |  |  | Pekerjaan Ok,
11 | Pekerjaan Balok A 20/40 | 0.32 | m3 | 0.1021% | 4275080 | 1368025.6 |  |  | Pekerjaan Ok,
12 | Pekerjaan Balok B 20/35 | 0.56 | m3 | 0.1787% | 4275080 | 2394044.8 |  |  | Pekerjaan Ok,
13 | Pekerjaan Balok BT 20/35 | 0.25 | m3 | 0.07978% | 4275080 | 1068770 |  |  | Pekerjaan Ok,
14 | Pekerjaan Balok C 20/35 | - | m3 | 0%
15 | Pekerjaan Balok D 13/35 | 1.21 | m3 | 0.3862% | 4275080 | 5172846.8 |  |  | Pekerjaan Ok,
| Penambahan vol balok D menjadi 20/35 | 0.245 | m3 | 0.07819% | 4275080 | 1047394.6 |  |  | Pekerjaan Ok,
16 | Pekerjaan Balok E 13/35 | 0.77 | m3 | 0.2457% | 4275080 | 3291811.6 |  |  | Pekerjaan Ok,
| Penambahan vol balok E menjadi 20/35 | 0.49 | m3 |  | 4275080 | 2094789.2 |  |  | Pekerjaan Ok,
17 | Pekerjaan Balok F 20/35 | 0.14 | m3 | 0.04468% | 4275080 | 598511.2 |  |  | Pekerjaan Ok,
18 | Pekerjaan Balok H 13/40 | 0.34 | m3 | 0.1085% | 4275080 | 1453527.2 |  |  | Pekerjaan Ok,
| Penambahan vol balok H menjadi 20/40 | 0.196 | m3 |  | 4275080 | 837915.68 |  |  | Pekerjaan Ok,
19 | Pekerjaan Balok J 13/25 | 0.18 | m3 | 0.05744% | 4275080 | 769514.4 |  |  | Pekerjaan Ok,
| Penambahan vol balok J menjadi 20/25 | 0.105 | m3 |  | 4275080 | 448883.4 |  |  | Pekerjaan Ok,
20 | Pekerjaan Balok K 13/25 | 0.05 | m3 | 0.01596% | 4275080 | 213754 |  |  | Pekerjaan Ok,
21 | Pekerjaan Balok KS 13/25 | 0.18 | m3 | 0.05744% | 4275080 | 769514.4 |  |  | Pekerjaan Ok,
22 | Pekerjaan Balok L 13/35 | 0.76 | m3 | 0.2425% | 4275080 | 3249060.8 |  |  | Pekerjaan Ok,
| Penambahan vol balok L menjadi 20/35 | 0.257 | m3 |  | 4275080 | 1098695.56 |  |  | Pekerjaan Ok,
23 | Pekerjaan Balok M 13/40 | 0.23 | m3 | 0.0734% | 4275080 | 983268.4 |  |  | Pekerjaan Ok,
| Penambahan vol balok M menjadi 20/40 | 0.126 | m3 |  | 4275080 | 538660.08 |  |  | Pekerjaan Ok,
24 | Pekerjaan Balok N 13/40 | 0.23 | m3 | 0.0734% | 4275080 | 983268.4 |  |  | Pekerjaan Ok,
25 | Pekerjaan Steger | 108.38 | m2 | 0.6634% | 82000 | 8887160 |  |  | Pekerjaan Ok,
26 | Pekerjaan Plat Lantai Beton t = 12 cm | 13.01 | m3 | 2.991% | 3080000 | 40070800 |  |  | Pekerjaan Ok,
27 | Pekerjaan Meja Beton Dapur | 0.23 | m3 | 0.05288% | 3080000 | 708400 |  |  | Pekerjaan Ok,
114407098.42
| Lantai 3 |  |  |  |  | 0
1 | Pekerjaan Kolom K13 20/35 | 0.76 | m3 | 0.2741% | 4831050 | 3671598 |  |  | Pekerjaan Ok,
2 | Pekerjaan Kolom K16 20/30 | 0.22 | m3 | 0.07934% | 4831050 | 1062831 |  |  | Pekerjaan Ok,
3 | Pekerjaan Kolom K17 20/30 | 0.65 | m3 | 0.2344% | 4831050 | 3140182.5 |  |  | Pekerjaan Ok,
4 | Pekerjaan Kolom K18 20/25 | 0.72 | m3 | 0.2597% | 4831050 | 3478356 |  |  | Pekerjaan Ok,
5 | Pekerjaan Kolom K19 20/20 | 1.73 | m3 | 0.6239% | 4831050 | 8357716.5 |  |  | Pekerjaan Ok,
6 | Pekerjaan Kolom K20 15/30 | 0.32 | m3 | 0.1154% | 4831050 | 1545936 |  |  | Pekerjaan Ok,
7 | Pekerjaan Kolom KP 15/20 | 1.84 | m3 | 0.6636% | 4831050 | 8889132 |  |  | Pekerjaan Ok,
| Penambahan Ketinggian Kolom | 0.243 | m3 |  | 4831050 | 1173945.15 |  |  | Pekerjaan Ok,
8 | Pekerjaan Balok CA 20/35 | 0.74 | m3 | 0.2362% | 4275080 | 3163559.2 |  |  | Pekerjaan Ok,
9 | Pekerjaan Balok E 13/35 | 0.31 | m3 | 0.09893% | 4275080 | 1325274.8 |  |  | Pekerjaan Ok,
10 | Pekerjaan Balok J 13/25 | 0.47 | m3 | 0.15% | 4275080 | 2009287.6 |  |  | Pekerjaan Ok,
| Penambahan vol balok J menjadi 20/25 | 0.06 | m3 |  | 4275080 | 256504.8 |  |  | Pekerjaan Ok,
11 | Pekerjaan Balok KS 13/25 | 0.26 | m3 | 0.08298% | 4275080 | 1111520.8 |  |  | Pekerjaan Ok,
12 | Pekerjaan Balok O 13/30 | 0.52 | m3 | 0.166% | 4275080 | 2223041.6 |  |  | Pekerjaan Ok,
| Penambahan vol balok O menjadi 20/30 | 0.21 | m3 |  | 4275080 | 897766.8 |  |  | Pekerjaan Ok,
13 | Pekerjaan Balok P 13/40 | 3.16 | m3 | 1.008% | 4275080 | 13509252.8 |  |  | Pekerjaan Ok,
| Penambahan vol balok P menjadi 20/40 | 1.596 | m3 |  | 4275080 | 6823027.68 |  |  | Pekerjaan Ok,
14 | Pekerjaan Balok Q 13/30 | 1.17 | m3 | 0.3734% | 4275080 | 5001843.6 |  |  | Pekerjaan Ok,
| Penambahan vol balok Q menjadi 20/30 | 0.231 | m3 |  | 4275080 | 987543.48 |  |  | Pekerjaan Ok,
15 | Pekerjaan Steger | 37.33 | m2 | 0.2285% | 82000 | 3061060 |  |  | Pekerjaan Ok,
16 | Pekerjaan Plat Lantai Beton t = 12 cm | 4.48 | m3 | 1.03% | 3080000 | 13798400 |  |  | Pekerjaan Ok,
17 | Pekerjaan Meja Beton Dapur | 0.23 | m3 | 0.05288% | 3080000 | 708400 |  |  | Pekerjaan Ok,
18 | Pekerjaan Talang Beton t = 12 cm | 4.73 | m3 | 1.088% | 3080000 | 14568400 |  |  | Pekerjaan Ok,
100764580.31
| Lantai 4 |  |  |  |  | 0
1 | Pekerjaan Kolom K20 15/30 | 1.62 | m3 | 0.5842% | 4831050 | 7826301 |  |  | Pekerjaan Ok,
2 | Pekerjaan Kolom KP 15/20 | 1.19 | m3 | 0.4292% | 4831050 | 5748949.5 |  |  | Pekerjaan Ok,
3 | Pekerjaan Balok KS 13/25 | 0.05 | m3 | 0.01596% | 4275080 | 213754 |  |  | Pekerjaan Ok,
4 | Pekerjaan Balok AA 13/30 | 0.15 | m3 | 0.04787% | 4275080 | 641262 |  |  | Pekerjaan Ok,
5 | Pekerjaan Balok BA 13/30 | 1.49 | m3 | 0.4755% | 4275080 | 6369869.2 |  |  | Pekerjaan Ok,
| Penambahan vol balok BA menjadi 20/30 | 0.483 | m3 |  | 4275080 | 2064863.64 |  |  | Pekerjaan Ok,
6 | Pekerjaan Balok CA 13/25 | 0.05 | m3 | 0.01596% | 4275080 | 213754 |  |  | Pekerjaan Ok,
| Penambahan vol balok CA menjadi 20/25 | 0.03 | m3 |  | 4275080 | 128252.4 |  |  | Pekerjaan Ok,
7 | Pekerjaan Steger | 30.83 | m2 | 0.1887% | 82000 | 2528060 |  |  | Pekerjaan Ok,
8 | Pekerjaan Plat Lantai Beton t = 12 cm | 3.7 | m3 | 0.8507% | 3080000 | 11396000 |  |  | Pekerjaan Ok,
9 | Pekerjaan Waterproof Lantai Beton | 30.83 | m3 | 0.1693% | 73542.4 | 2267312.192 |  |  | Pekerjaan Ok,
10 | Pekerjaan Meja Beton Dapur | 0.22 | m3 | 0.05058% | 3080000 | 677600 |  |  | Pekerjaan Ok,
40075977.932
V | PEKERJAAN PASANGAN DINDING
1 | Pekerjaan Pas Dinding Bata Lt.Dasar | 222.88 | m2 | 1.742% | 104698 | 23335090.24 |  |  | Pekerjaan Ok,
| Penambahan tinggi pas bata lt dasar | 15.5 | m2 |  | 104698 | 1622819 |  |  | Pekerjaan Ok,
2 | Pekerjaan Plesteran + Acian Lt.Dasar | 445.76 | m2 | 1.466% | 44042 | 19632161.92 |  |  | Pekerjaan Ok,
| Penambahan Tinggi Plester + Acian lt dasar | 31 |  |  | 44042 | 1365302 |  |  | Pekerjaan Ok,
45955373.16
3 | Pekerjaan Pas Dinding Bata Lt.2 | 240.2 | m2 | 1.877% | 104698 | 25148459.6 |  |  | Pekerjaan Ok,
| Penambahan tinggi pas bata lt 2 | 16.4 | m2 |  | 104698 | 1717047.2 |  |  | Pekerjaan Ok,
4 | Pekerjaan Plesteran + Acian Lt.2 | 480.4 | m2 | 1.579% | 44042 | 21157776.8 |  |  | Pekerjaan Ok,
| Penambahan Tinggi Plester + Acian lt 2 | 32.8 | m2 |  | 44042 | 1444577.6 |  |  | Pekerjaan Ok,
49467861.2
5 | Pekerjaan Pas Dinding Bata Lt.3 | 282.32 | m2 | 2.207% | 104698 | 29558339.36 |  |  | Pekerjaan Ok,
| Penambahan tinggi pas bata lt 3 | 18.8 | m2 |  | 104698 | 1968322.4 |  |  | Pekerjaan Ok,
6 | Pekerjaan Plesteran + Acian Lt.3 | 564.64 | m2 | 1.856% | 44042 | 24867874.88 |  |  | Pekerjaan Ok,
| Penambahan Tinggi Plester + Acian lt 3 | 37.6 |  |  | 44042 | 1655979.2 |  |  | Pekerjaan Ok,
58050515.84
7 | Pekerjaan Pas Dinding Bata Lt.4 | 131.25 | m2 | 1.026% | 104698 | 13741612.5 |  |  | Pekerjaan Ok,
| Penambahan tinggi pas bata lt 4 | 8.75 | m2 |  | 104698 | 916107.5 |  |  | Pekerjaan Ok,
8 | Pekerjaan Plesteran + Acian Lt.4 | 262.5 | m2 | 0.863% | 44042 | 11561025 |  |  | Pekerjaan Ok,
| Penambahan Tinggi Plester + Acian lt 4 | 17.5 | m2 |  | 44042 | 770735 |  |  | Pekerjaan Ok,
9 | Pekerjaan Batu Alam Susun Sirih (Depan) | 22.74 | m2 | 0.4499% | 265000 | 6026100 |  |  | Pekerjaan Dibatalkan
10 | Pekerjaan Batu Alam Susun Sirih (Samping) | 12.37 | m2 | 0.2447% | 265000 | 3278050 |  |  | Pekerjaan Dibatalkan
| Pekerjaan Glassblok Lt.4 | 3.6 | m2 | 0.1569% | 583750 | 2101500 |  |  | Pekerjaan Ok,
38395130
VI | PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA
1 | Pekerjaan Pintu P1 Framless | 1 | unit | 0.3322% | 4450000 | 4450000 |  | Kaca tempered 10mm acc ex dekkson | Pekerjaan Ok,
2 | Pekerjaan Kusen Pintu P2 ex. Kayu Kamper | 28.5 | m1 | 0.4574% | 215000 | 6127500 |  | Kayu kamper samarinda oven | Pekerjaan Ok,
3 | Pekerjaan Kusen Pintu P2' ex. Kayu Kamper | 17.1 | m1 | 0.2745% | 215000 | 3676500 |  | Kayu kamper samarinda oven | Pekerjaan Ok,
4 | Pekerjaan Kusen Pintu P3 ex. Kayu Kamper | 44.8 | m1 | 0.719% | 215000 | 9632000 |  | Kayu kamper samarinda oven | Pekerjaan Ok,
5 | Pekerjaan Kusen Pintu P4 ex. Almunium 3" | 6.38 | m1 | 0.06287% | 132000 | 842160 |  | Alumunium ex alexindo powder coating putih | Pekerjaan Ok,
6 | Pekerjaan Kusen Pintu Folding P5 ex. Almunium 3" | 7.4 | m1 | 0.07292% | 132000 | 976800 |  | Alumunium ex alexindo powder coating putih | Pekerjaan Ok,
7 | Pekerjaan Kusen Pintu Folding P5' ex. Almunium 3" | 7.4 | m1 | 0.07292% | 132000 | 976800 |  | Alumunium ex alexindo powder coating putih | Pekerjaan Ok,
8 | Pekerjaan Kusen dan Pintu PB1 ex. Besi Hollow & Plat | 3.78 | m2 | 0.3527% | 1250000 | 4725000 |  |  | Pekerjaan Ok,
9 | Pekerjaan Kusen dan Pintu PB2 ex. Besi Hollow & Plat | 6.61 | m2 | 0.6168% | 1250000 | 8262500
10 | Pekerjaan Kusen dan Pintu PB3 ex. Besi Hollow & Plat | 2.2 | m2 | 0.2053% | 1250000 | 2750000
11 | Pekerjaan Jendela Framless J1 ex. Kaca 9 mm | 8.5 | m2 | 0.3655% | 576000 | 4896000 |  | kaca tempered | kaca tempered
12 | Pekerjaan Jendela Framless J1' ex. Kaca 9 mm | 8.4 | m2 | 0.3612% | 576000 | 4838400 |  | kaca tempered | kaca tempered
13 | Pekerjaan Kusen Jendela J2 ex. Almunium 3" | 24 | m1 | 0.2365% | 132000 | 3168000 |  | Alumunium ex alexindo powder coating putih | Alumunium ex alexindo powder coating putih
14 | Pekerjaan Kusen Jendela J3 ex. Almunium 3" | 43.56 | m1 | 0.4292% | 132000 | 5749920 |  | Alumunium ex alexindo powder coating putih | Alumunium ex alexindo powder coating putih
15 | Pekerjaan Jendela Framless J4 ex. Kaca 9 mm, tinggi 3 m | 34.3 | m2 | 1.475% | 576000 | 19756800 |  | kaca tempered | kaca tempered
16 | Pekerjaan Kusen Jendela J5 ex. Almunium 3" | 16.8 | m1 | 0.1655% | 132000 | 2217600 |  | Alumunium ex alexindo powder coating putih | Alumunium ex alexindo powder coating putih
17 | Pekerjaan Jendela Framless J6 ex. Kaca 9 mm | 2.88 | m2 | 0.1238% | 576000 | 1658880 |  | kaca tempered | kaca tempered
18 | Pekerjaan Kusen Jendela J7 ex. Almunium 3" | 7.26 | m1 | 0.07154% | 132000 | 958320 |  | Alumunium ex alexindo powder coating putih | Alumunium ex alexindo powder coating putih
19 | Pekerjaan Kusen Jendela J8 ex. Almunium 3" | 7.32 | m1 | 0.07213% | 132000 | 966240 |  | Alumunium ex alexindo powder coating putih | Alumunium ex alexindo powder coating putih
20 | Pekerjaan Kusen Jendela J9 ex. Almunium 3" | 4.9 | m1 | 0.04828% | 132000 | 646800 |  | Alumunium ex alexindo powder coating putih | Alumunium ex alexindo powder coating putih
21 | Pekerjaan Pintu Jendela Framless PJ1 ex. Kaca 9 mm | 1 | unit | 0.1829% | 2450000 | 2450000
22 | Pekerjaan Kusen Pintu Lipat ex. Almunium | - | m1 | 0% | 132000 |  |  | Alumunium ex alexindo powder coating putih | Alumunium ex alexindo powder coating putih
23 | Pekerjaan Daun Pintu P2 ex. Kayu Kamper | 5 | unit | 0.795% | 2130000 | 10650000 |  | Pintu panel kayu kamper samarinda oven | Pintu panel kayu kamper samarinda oven
24 | Pekerjaan Daun Pintu P2' ex. Kayu Kamper | 3 | unit | 0.477% | 2130000 | 6390000 |  | Pintu panel kayu kamper samarinda oven | Pintu panel kayu kamper samarinda oven
25 | Pekerjaan Daun Pintu P3 ex. Kayu Kamper | 8 | unit | 1.272% | 2130000 | 17040000 |  | Pintu panel kayu kamper samarinda oven | Pintu panel kayu kamper samarinda oven
26 | Pekerjaan Daun Pintu P4 ex. Almunium Kaca | 2 | unit | 0.1941% | 1300000 | 2600000 |  | Alumunium ex alexindo powder coating putih | Alumunium ex alexindo powder coating putih
27 | Pekerjaan Daun Pintu P5 ex. Almunium Kaca | 4 | unit | 0.3882% | 1300000 | 5200000 |  | Alumunium ex alexindo powder coating putih | Alumunium ex alexindo powder coating putih
28 | Pekerjaan Rel Geser Daun Pintu P5 | 1 | unit | 0.112% | 1500000 | 1500000 |  | ex lokal | ex lokal
29 | Pekerjaan Daun Pintu P5' ex. Almunium Kaca | 4 | unit | 0.3882% | 1300000 | 5200000 |  | Alumunium ex alexindo powder coating putih | Alumunium ex alexindo powder coating putih
30 | Pekerjaan Rel Geser Daun Pintu P5' | 1 | unit | 0.112% | 1500000 | 1500000 |  | ex lokal | ex lokal
31 | Pekerjaan Daun Jendela J2 ex. Almunium Kaca | 4 | unit | 0.224% | 750000 | 3000000 |  | Alumunium ex alexindo powder coating putih | Alumunium ex alexindo powder coating putih
32 | Pekerjaan Daun Jendela J3 ex. Almunium Kaca | 6 | unit | 0.3359% | 750000 | 4500000 |  | Alumunium ex alexindo powder coating putih | Alumunium ex alexindo powder coating putih
33 | Pekerjaan Daun Jendela J5 ex. Almunium Kaca | 3 | unit | 0.168% | 750000 | 2250000 |  | Alumunium ex alexindo powder coating putih | Alumunium ex alexindo powder coating putih
34 | Pekerjaan Daun Jendela J7 ex. Almunium Kaca | 1 | unit | 0.05599% | 750000 | 750000 |  | Alumunium ex alexindo powder coating putih | Alumunium ex alexindo powder coating putih
35 | Pekerjaan Daun Jendela J8 ex. Almunium Kaca | 2 | unit | 0.112% | 750000 | 1500000 |  | Alumunium ex alexindo powder coating putih | Alumunium ex alexindo powder coating putih
36 | Pekerjaan Daun Jendela J9 ex. Almunium Kaca | 1 | unit | 0.05599% | 750000 | 750000 |  | Alumunium ex alexindo powder coating putih | Alumunium ex alexindo powder coating putih
37 | Pekerjaan Kaca Bening Polos 5 mm | 31.21 | m2 | 0.3145% | 135000 | 4213350
38 | Pekerjaan Kunci + Handle Pintu | 24 | unit | 0.7614% | 425000 | 10200000 |  | ex solid, belleza | ex solid, belleza
39 | Pekerjaan Engsel Pintu Kayu | 22 | unit | 0.09033% | 55000 | 1210000 |  | ex solid, belleza | ex solid, belleza
168179570
VII | PEKERJAAN ATAP
1 | Pekerjaan Ragka Atap Baja Ringan Zyncallum | 82.62 | m2 | 1.011% | 164000 | 13549680 |  | ex giga steel | Pekerjaan Ok,
2 | Pekerjaan Genteng Beton Datar ex. M Class | 82.62 | m2 | 1.024% | 166000 | 13714920 |  | M class natural | Pekerjaan Ok,
3 | Pekerjaan Pasang Bubungan | 19.2 | m1 | 0.2007% | 140000 | 2688000 |  | M class natural | Pekerjaan Ok,
4 | Pekerjaan Pasang Lisplank GRC | 27.4 | m1 | 0.1575% | 77000 | 2109800 |  |  | Pekerjaan Ok,
5 | Pekerjaan Pasang Kaca Skylight 6 mm | 2.85 | m2 | 0.04149% | 195000 | 555750 |  | kaca susu | Pekerjaan Ok,
32618150
VIII | PEKERJAAN PLAFOND
1 | Pekerjaan Plafond Gypsump Lt.Dasar | 99.08 | m2 | 0.7766% | 105000 | 10403400 |  | ex jayaboard,elephant | Pekerjaan Ok,
2 | Pekerjaan Plafond GRC Km Lt.Dasar | 3.65 | m2 | 0.04268% | 156650 | 571772.5 |  |  | Pekerjaan Ok,
3 | Pekerjaan List Gypsump Lt.Dasar | 91 | m1 | 0.1868% | 27500 | 2502500 |  |  | Pekerjaan Ok,
13477672.5
4 | Pekerjaan Plafond Gypsump Lt.2 | 101.84 | m2 | 0.7983% | 105000 | 10693200 |  | ex jayaboard,elephant | Pekerjaan Ok,
5 | Pekerjaan Plafond GRC Km Lt.2 | 3.65 | m2 | 0.04268% | 156650 | 571772.5 |  |  | Pekerjaan Ok,
6 | Pekerjaan List Gypsump Lt.2 | 88.8 | m1 | 0.1823% | 27500 | 2442000 |  |  | Pekerjaan Ok,
13706972.5
7 | Pekerjaan Plafond Gypsump Lt.3 | 84.54 | m2 | 0.6627% | 105000 | 8876700 |  | ex jayaboard,elephant | Pekerjaan Ok,
8 | Pekerjaan Plafond GRC Lt.3 | 50.02 | m2 | 0.5849% | 156650 | 7835633 |  |  | Pekerjaan Ok,
9 | Pekerjaan List Gypsump Lt.3 | 110.34 | m1 | 0.2265% | 27500 | 3034350 |  |  | Pekerjaan Ok,
19746683
10 | Pekerjaan Plafond Gypsump Lt.4 | 19.99 | m2 | 0.1567% | 105000 | 2098950 |  | ex jayaboard,elephant | Pekerjaan Ok,
11 | Pekerjaan Plafond GRC Lt.4 | 5.78 | m2 | 0.06759% | 156650 | 905437 |  |  | Pekerjaan Ok,
12 | Pekerjaan List Gypsump Lt.4 | 34 | m1 | 0.0698% | 27500 | 935000 |  |  | Pekerjaan Ok,
3939387
IX | PEKERJAAN ACCESSORIES DAN LAIN-LAIN
1 | Pekerjaan Relling Tangga | 16.55 | m2 | 0.6864% | 555600 | 9195180 |  | Besi hollow + handrail kayu | Pekerjaan Ok,
2 | Pekerjaan Relling Balkon | 4.8 | m2 | 0.1991% | 555600 | 2666880 |  | Besi hollow + handrail kayu | Pekerjaan Ok,
3 | Pekerjaan Tangga Puter Service | 1 | unit | 0.4852% | 6500000 | 6500000 |  | Besi hollow + handrail besi | Pekerjaan Ok,
4 | Pekerjaan Atap Polycarbonat Lt.4 | 11.77 | m2 | 0.5393% | 613786.7167 | 7224269.6552 |  | Rangka besi hollow | Pekerjaan Ok,
5 | Pekerjaan Plat Besi Bolongan Dak 70x70 cm | 1 | unit | 0.03359% | 450000 | 450000 |  |  | Pekerjaan Ok,
6 | Pekerjaan Pintu Plat Besi Shaff 60x90 cm | 4 | unit | 0.1941% | 650000 | 2600000 |  |  | Pekerjaan Ok,
28636329.6552
X | PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN SANITASI
1 | Pekerjaan Instalasi Air Bersih
| 1. Tiang Torn Air T = 1 m | 1 | unit | 0.09331% | 1250000 | 1250000 |  | Besi siku 4cm | Pekerjaan Ok,
| 2. Torn Air 800 ltr | 2 | unit | 0.2239% | 1499640 | 2999280 |  | ex pinguin | Pekerjaan Ok,
| 3. Pipa 1" | 24 | m1 | 0.08938% | 49887 | 1197288 |  |  | Pekerjaan Ok,
| 4. Pipa 3/4" | 36 | m1 | 0.09432% | 35095.2 | 1263427.2 |  |  | Pekerjaan Ok,
| 5. Pipa 1/2" | 24 | m1 | 0.05288% | 29513 | 708312 |  |  | Pekerjaan Ok,
| 6. Pipa Air Panas 1/2" |  | m1 | 0% |  | 0
7418307.2
| 7. Kran Air | 9 | unit | 0.09076% | 135095.2 | 1215856.8 |  | ex washer | Pekerjaan Ok,
| 8. Kran Air Cuci Piring | 4 | unit | 0.05826% | 195095.2 | 780380.8 |  | ex washer | Pekerjaan Ok,
| 9. Kran + Shower | 8 | unit | 0.2852% | 477500 | 3820000 |  | air panas dingin,ex cina | Pekerjaan Ok,
| 10. WC duduk toto cw 660 | 8 | unit | 1.344% | 2250000 | 18000000 |  |  | Pekerjaan Ok,
| 11. WC Jongkok INA |  | unit | 0% |  | 0 |  |  | Tidak ada Pengerjaan
| 12. Zing Cuci Piring | 4 | unit | 0.2146% | 718700 | 2874800 |  |  | Pekerjaan Ok,
| 13. Jetwasher | 9 | unit | 0.1245% | 185300 | 1667700 |  | ex washer | Pekerjaan Ok,
| 14. Pek. Groundtank 1000 ltr + dind bata | 1 | unit | 0.2799% | 3750000 | 3750000 |  |  | Pekerjaan Ok,
| 15. Pas. Pompa dari ground tank ke rooftank 125 watt+phase control | 1 | unit |  | 1775000 | 1775000 |  |  | Pekerjaan Ok,
33883737.6
2 | Pekerjaan Instalasi Air Kotor
| 1. Pipa 4" | 52 | m1 | 0.3231% | 83232 | 4328064 |  |  | Pekerjaan Ok,
| 2. Pipa 3" | 136 | m1 | 0.4765% | 46930 | 6382480 |  |  | Pekerjaan Ok,
| 3. Pipa 2,5" | 16 | m1 | 0.05605% | 46930 | 750880 |  |  | Pekerjaan Ok,
| 4. Floor Drain | 9 | unit | 0.01983% | 29513 | 265617 |  |  | Pekerjaan Ok,
| 5. Roof Drain | 6 | unit | 0.01322% | 29513 | 177078 |  |  | Pekerjaan Ok,
| 6. Septictank | 2 | unit | 0.7228% | 4841200 | 9682400 |  | pas. Bata | Dikurangi 1 Unit, Lokasi pemasangan Septictank area parkir samping hotel
| 7. Sumur Resapan | 2 | unit | 0.2038% | 1365000 | 2730000 |  | buis beton tanam | Pekerjaan Ok,
| 8. Saluran/Parit | - | m1 | 0%
24316519
XI | PEKERJAAN PENGECETAN
1 | Pekerjaan Cat Dinding Vinilex | 1555.3 | m2 | 3.541% | 30500 | 47436650 |  | ex vinilex | Pekerjaan Ok,
| Penambahan vol cat dinding Vinilex | 59.45 | m2 |  | 30500 | 1813225 |  |  | Pekerjaan Ok,
2 | Pekerjaan Cat Dinding Luar | 198 | m2 | 0.5395% | 36500 | 7227000 |  | ex mowilex | Pekerjaan Ok,
| Penambahan vol cat dinding Luar | 8.8 | m2 |  | 36500 | 321200 |  |  | Pekerjaan Ok,
3 | Pekerjaan Cat Plafond | 368.55 | m2 | 0.8116% | 29500 | 10872225 |  | ex mowilex cendana/vinilex | Pekerjaan Ok,
4 | Pekerjaan Cat Kusen | 90.4 | m1 | 0.857% | 127000 | 11480800 |  |  | Pekerjaan Ok,
5 | Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela | 16 | unit | 0.6748% | 565000 | 9040000 |  |  | Pekerjaan Ok,
88191100
XII | PEKERJAAN ELEKTRIKAL
1 | Titik Lampu + Saklar + Stop Kontak | 150 | titik | 1.752% | 156500 | 23475000 |  |  | Pekerjaan Ok,
23475000
2 | Stop Kontak + Saklar | 88 | bh | 0.348% | 52978 | 4662064 |  | ex panasonic | Pekerjaan Ok,
3 | Lampu Downlight + Lampu | 55 | bh | 0.4311% | 105000 | 5775000 |  | ex pentalux | Pekerjaan Ok,
4 | Lampu Strip 60 cm | 26 | bh | 0.1087% | 56000 | 1456000 |  |  | Pekerjaan Ok,
5 | Lampu Dinding Tangga | 7 | bh | 0.1254% | 240000 | 1680000 |  |  | Pekerjaan Ok,
6 | Lampu Sorot Taman Luar | 26 | bh | 0.5046% | 260000 | 6760000 |  |  | Pekerjaan Ok,
7 | Saklar TV | 9 | bh | 0.04348% | 64714 | 582426 |  | ex panasonic | Pekerjaan Ok,
8 | Kabel TV | 120 | m1 | 0.0843% | 9410 | 1129200 |  |  | Pekerjaan Ok,
9 | Box MCB Lengkap | 5 | bh | 0.3135% | 839800 | 4199000 |  |  | Pekerjaan Ok,
26243690
XIII | PEKERJAAN LANTAI/KERAMIK
1 | Pekerjaan Lantai Dasar Granite 60/60 ex. Garuda/Cina | 79.48 | m2 | 1.323% | 223000 | 17724040 |  |  | Upgrade ke Granite 80/80 GSI
2 | Pekerjaan List Granite 10 cm | 9.1 | m2 | 0.1515% | 223000 | 2029300 |  |  | Pekerjaan Ok,
19753340
3 | Pekerjaan Lantai 2 Granite 60/60 ex. Garuda/Cina | 101.84 | m2 | 1.695% | 223000 | 22710320 |  |  | Upgrade ke Granite 80/80 GSI
4 | Pekerjaan List Granite 10 cm | 8.88 | m2 | 0.1478% | 223000 | 1980240 |  |  | Pekerjaan Ok,
24690560
5 | Pekerjaan Lantai 3 Granite 60/60 ex. Garuda/Cina | 86.85 | m2 | 1.446% | 223000 | 19367550 |  |  | Upgrade ke Granite 80/80 GSI
6 | Pekerjaan List Granite 10 cm | 11.03 | m2 | 0.1836% | 223000 | 2459690 |  |  | Pekerjaan Ok,
21827240
7 | Pekerjaan Lantai 4 Keramik 40/40 ex. Platinium | 26.49 | m2 | 0.3797% | 192000 | 5086080 |  | ex platinum | Upgrade ke Granite 80/80 GSI
8 | Pekerjaan List Granite 10 cm | 3.4 | m2 | 0.0566% | 223000 | 758200 |  |  | Pekerjaan Ok,
9 | Pekerjaan Lantai Carport Keramik 40/40 | 19.6 | m2 | 0.2809% | 192000 | 3763200 |  |  | Pekerjaan Ok,
10 | Pekerjaan Lantai Teras Granite 40/60 ex. Granitile Kasar | 2.04 | m2 | 0.03399% | 223200 | 455328 |  |  | Pekerjaan Ok,
11 | Pekerjaan Lantai Balkon Granite 40/60 ex. Granitile Kasar | 6.99 | m2 | 0.1165% | 223200 | 1560168 |  |  | Pekerjaan Ok,
12 | Pekerjaan Lantai KM/WC 30/30 ex. Asia Tile | 16.47 | m2 | 0.1775% | 144375 | 2377856.25 |  |  | Pekerjaan Ok,
13 | Pekerjaan Dinding KM/WC 30/60, t = 2.40 cm | 99.36 | m2 | 1.09% | 147000 | 14605920 |  |  | Pekerjaan Ok,
14 | Pekerjaan Lantai R.Cuci Keramik 40/40 | 1.7 | m2 | 0.02437% | 192000 | 326400 |  |  | Pekerjaan Ok,
15 | Pekerjaan Meja Dapur Granite 60/60 ex. Garuda | 17.28 | m2 | 0.2877% | 223000 | 3853440 |  |  | Pekerjaan Ok,
16 | Pekerjaan Paving Blok Parkir | 122 | m2 | 1.533% | 168306 | 20533332 |  |  | Pekerjaan Dibatalkan
53319924.25
| TOTAL |  |  | 96.98% |  | 1339574254.0574 | 1339574254.0574
| DIBULATKAN |  |  |  |  | 1339000000
| Catatan : |  |  |  | Bandung, 10 Mei 2016
| - Harga satuan sudah termasuk jasa pelaksana |  |  |  | Dibuat Oleh :
| - Belum termasuk PPN |  |  |  | SWA-RNA KONSTRUKSI
-
ARIEF WIDJANANTO

## analisa
Pas. Pas.Granit Tampak motif marmer
Granit 60x20 (motif marmer) | 1 | m2 | 462000 | 462000
Adukan Lemkra,alat sambung | 1 | m2 | 221500 | 221500
Ongkos pasang | 1 | m2 | 250000 | 250000
Steger | 1 | m2 | 82000 | 82000
1015500
Pas. Saluran / Parit
Pek. Galian dan buangan | 1 | m' | 85000 | 85000
Pek. Peluran pembentukan badan | 1 | m' | 275000 | 275000
Pek. Plester & acian | 1 | m' | 44000 | 44000
Pek. Pas. Grill besi UNP | 1 | m' | 550000 | 550000
954000

## Jadwal & Pentahapan
JADWAL DAN PENTAHAPAN
NAMA PROYEK : Pembangunan Rumah Tinggal
PEMILIK PROYEK : Blackelly & Inficto
LOKASI : Cibaduyut - Bandung
NO | PEKERJAAN | BIAYA | JUMLAH | Disc | JUMLAH | Juni |  | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember |  |  |  | Januari |  |  |  | Februari
|  |  |  | 0.03 | STLH DISCOUNT | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
| Tahap 1 |  | 141853009.4102 | 4255590.2823 | 137597419.1279
1 | Pek. Persiapan | 34762006.2902
2 | Pek. Galian dan Urugan | 10224063.12
3 | Pek. Pondasi | 96866940
| Tahap 2 |  | 147180525.08 | 4415415.7524 | 142765109.3276
1 | Pek. Beton lantai dasar | 147180525.08
| Tahap 3 |  | 160362471.58 | 4810874.1474 | 155551597.4326
1 | Pek. Beton lantai 2 | 114407098.42
2 | Pek. Pas. Dinding lantai dasar | 45955373.16
| Tahap 4 |  | 150232441.51 | 4506973.2453 | 145725468.2647
1 | Pek. Beton lantai 3 | 100764580.31
2 | Pek. Pas. Dinding lantai 2 | 49467861.2
| Tahap 5 |  | 169139773.772 | 5074193.2132 | 164065580.5588
1 | Pek. Beton lantai 4 | 40075977.932
2 | Pek. Atap | 32618150
3 | Pek. Pas. Dinding lantai 3 | 58050515.84
4 | Pek. Pas. Dinding lantai 4 | 38395130
| Tahap 6 |  | 166207968.8 | 4986239.064 | 161221729.736
1 | Pek. Instalasi air bersih | 7418307.2
2 | Pek. Instalasi air kotor | 24316519
3 | Pek. Titik instalasi lampu saklar stop kontak | 23475000
4 | Pek. Armatur | 26243690
5 | Pek. Plafond lantai dasar | 13477672.5
6 | Pek. Plafond lantai 2 | 13706972.5
7 | Pek. Plafond lantai 3 | 19746683
8 | Pek. Plafond lantai 4 | 3939387
9 | Pek. Saniter | 33883737.6
| Tahap 7 |  | 207782164.25 | 6233464.9275 | 201548699.3225
1 | Pek. Lantai lantai dasar | 19753340
2 | Pek. Lantai lantai 2 | 24690560
3 | Pek. Lantai lantai 3 | 21827240
4 | Pek. Lantai lantai 4 | 53319924.25
5 | Pek. Pengecatan | 88191100
| Tahap 8 |  | 196815899.6552 | 5904476.9897 | 190911422.6655
1 | Pek. Kusen | 168179570
2 | Pek. Lain-lain | 28636329.6552
| TOTAL |  | 1339574254.0574 | 40187227.6217 | 1299387026.4356
Catatan :
1 | Jumlah pembayaran termin terakhir dikurangi terlebih dahulu biaya retensi (pemeliharaan) sebesar 2.5% dari nilai kontrak
2 | Biaya retensi (pemeliharaan) akan dibayarkan sesudah masa pemeliharaan selesai ( 3 bulan)

## rekap tambah kurang
REKAPITULASI PEKERJAAN TAMBAH KURANG
NAMA PROYEK : Pembangunan Rumah Tinggal
PEMILIK PROYEK : Blackelly & Inficto
LOKASI : Cibaduyut - Bandung
LUAS BANGUNAN : 386,87 m2 + 24,4 m2 (1/5 dari 122 m2 parkiran)
| PEKERJAAN TAMBAH | [7 empty] | RAB AWAL |  |  |  |  | RAB Awal + Pek. Tambah |  |  | KENAIKAN
No. | Item Pekerjaan | Volume | Sat | Harga sat | Total | Sub Total | VALIDASI | KETERANGAN | NAMA URAIAN PADA RAB | VOL | SAT | Harga Satuan | Total | Harga Satuan RAB Awal + Pek. Tambah | Total | Sub. Total | Selisih/Nilai Kenaikan | Total | ANALISA | Estimasi Harga Barang Satuan
|  |  |  | Rp. | Rp. | Rp. | [5 empty] | Rp. |  | Rp. | Rp. |  | Rp. | Rp.
Update Maret 2017
| PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH |  |  |  |  | 884000 | [11 empty] | 884000
1 | Pek. Pipa air panas ripeng | 7 | m' | 87000 | 609000 |  | Sesuai | Berbentuk selang berwarna orens tahan panas, tidak ada dalam RAB Awal. Lokasi pemasangan di Kamar Mandi Kamar pada Lt 2 dan Lt 3. Namun lebih panjang 3 Meter dari pemasangan MS6 | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 609000 |  | RIFENG 1/2 INCH harga per Meter Rp 16,500, jika 7 Meter maka ... | 115500
2 | accessories (alat sambung) | 1 | ls | 275000 | 275000 |  | Sesuai |  | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 275000 |  | pencarian di Internet tidak ditemukan harga yang tepat,
PEK.INSTALASI LISTRIK
| Pek. AC |  |  |  |  | 1095500 | [11 empty] | 1095500
1 | Pek. Pas. Titik instalasi listrik AC | 7 | ttk | 156500 | 1095500 |  | Tidak Sesuai | Titik AC total ada 8: Lt1=2, Lt2=3, Lt3=3 | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 1095500 |  | pencarian di Internet tidak ditemukan, adanya ducting besar/industri
[19 empty] | Biaya per titik | 150000
| Pek. Internet |  |  |  |  | 3138000 | [11 empty] | 3138000
1 | Pek. Pas. Titik instalasi Internet + setting | 12 | ttk | 196500 | 2358000 |  | Tidak Sesuai | Titik Internet total ada 16: Lt1=4, Lt2=5, Lt3=6, Lt4=1 | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 2358000 |  | pemasangan.com Rp 150,000/titik | 150000
2 | Pek. Pas. Stop kontak internet | 12 | bh | 65000 | 780000 |  | Tidak Sesuai |  | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 780000 |  | tokopedia.com Rp 52,900/unit | 52900
| Pek. CCTV |  |  |  |  | 1095500 | [11 empty] | 1095500
1 | Pek. Pas. Titik instalasi | 7 | ttk | 156500 | 1095500 |  | Tidak Sesuai | Titik CCTV total ada 8: Halaman=2, Lt1=3, Lt2=1, Lt3=1, Lt4=1 | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 1095500 |  | Jasa wil.Bandung Rp 100,000, belum termasuk kabel | 100000
| PEKERJAAN LANTAI |  |  |  |  | 19940290 | [9 empty] | 84828280 |  | 19940290
1 | Penambahan pembelian granit lantai 1 | 88.58 | m2 | 61000 | 5403380 |  | Sesuai | Berganti Jenis Granite dari ukuran 60x60 ke 80x80, biaya pengerjaan bertambah | Pekerjaan Lantai Dasar Granite 60/60 ex. Garuda/Cina | 79.48 | m2 | 223000 | 17724040 | 284000 | 23127420 |  | 5403380 |  | Harga di IBCC kisaran 100.000-150.000 warna sama, tidak termasuk ongkos pasang | 100000
2 | Penambahan pembelian granit lantai 2 | 110.72 | m2 | 61000 | 6753920 |  | Sesuai |  | Pekerjaan Lantai 2 Granite 60/60 ex. Garuda/Cina | 101.84 | m2 | 223000 | 22710320 | 284000 | 29464240 |  | 6753920 |  | Harga di IBCC kisaran 100.000-150.000 warna sama, tidak termasuk ongkos pasang | 100000
3 | Penambahan pembelian granit lantai 3 | 97.88 | m2 | 61000 | 5970680 |  | Sesuai |  | Pekerjaan Lantai 3 Granite 60/60 ex. Garuda/Cina | 86.85 | m2 | 223000 | 19367550 | 284000 | 25338230 |  | 5970680 |  | Harga di IBCC kisaran 100.000-150.000 warna sama, tidak termasuk ongkos pasang | 100000
4 | Penambahan pembelian granit lantai 4 | 29.71 | m2 | 61000 | 1812310 |  | Sesuai |  | Pekerjaan Lantai 4 Keramik 40/40 ex. Platinium | 26.49 | m2 | 223000 | 5086080 | 284000 | 6898390 |  | 1812310 |  | Harga di IBCC kisaran 100.000-150.000 warna sama, tidak termasuk ongkos pasang | 100000
Update September 2017
| PEK. DINDING |  |  |  |  | 65976070 | [11 empty] | 65976070
1 | Pek. Pas. Granit dinding tampak 60x120 | 59 | m2 | 1015500 | 59914500 |  | Sesuai | Perubahan dari Batu alam Sirih ke Granite ukuran 60x120 | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 59914500 |  | pencarian di internet merek Eleganza Rp 645,000/pcs
2 | Pek. Dinding partisi gypsum 2 lapis rangka hollow 30x60 (lt2) | 23.18 | m2 | 261500 | 6061570 |  | Sesuai | Di RAB tidak ada pengerjaan partisi antara kaca Display lt 2 ke ruangan utama | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 6061570 |  | internet: Gypsum Knauf 2 Sisi. Rangka Hollow Meni Rp.155.000/m2 | 155000
| PEK. LANTAI |  |  |  |  | 32912000 | [11 empty] | 32912000
1 | Pek. Peluran perkerasan halaman | 122 | m2 | 56000 | 6832000 |  | Sesuai | Ada pengerjaan pengerasan halaman, merubah paving blok ke lantai keramik dan menggunakan batu sikat pada pinggiran keramiknya | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 6832000
2 | Pekerjaan Lantai Keramik 40/40 | 90 | m2 | 192000 | 17280000 |  | Sesuai |  | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 17280000 |  | Keramik Roman 40x40 pembelian satu meter persegi | 97000
3 | Pek. Batu sikat | 32 | m2 | 275000 | 8800000 |  | Sesuai |  | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 8800000 |  | Pemasangan per meter estimasi dari Internet = | 300000
| PEK. WASTAFEL |  |  |  |  | 2300000 | [11 empty] | 2300000
1 | Pek. Pas. Wastafel gantung ex toto | 2 | bh | 1150000 | 2300000 |  | Sesuai | Di RAB tidak ada pengerjaan wastafel gantun. Item ini dipasang di Kamar Mandi Kamar pada lantai 1 dan 2 | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 2300000 |  | TOTO LW246J | 477000
| PEK. INSTALASI LISTRIK |  |  |  |  | 21978416 | [11 empty] | 21978416
1 | Pek. Instalasi AC | 112 | m' | 127000 | 14224000 |  | Sesuai | Ada Pengerjaan instalasi jalur udara dan listrik AC(Jalur antar titik Outdoor dan Indoor). Di RAB tidak termasuk pengerjaan ini | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 14224000 |  | pencarian di Internet tidak ditemukan, adanya ducting besar/industri | -
2 | Pek. Pas. Pipa drain ac | 32 | m' | 29513 | 944416 |  | Sesuai |  | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 944416 |  | Biaya per meter | 10000
2 | Pek. Instalasi penangkal petir | [5 empty] | Sesuai | Pada RAB lama tidak ada pekerjaan instalasi penangkal petir | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | -
| Pek. Pas. Kabel BC & accessories | 46 | m' | 110000 | 5060000 |  | Sesuai |  | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 5060000 |  | pencarian di Internet harga paket, 2Unit Sokitzen tombak tembaga, | 1900000
| Pek. Pas. Tiang spit | 2 | bh | 125000 | 250000 |  | Sesuai |  | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 250000
| Pek grounding (bor, pipa,accsrs) | 1 | ls | 1500000 | 1500000 |  | Sesuai |  | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 1500000
| PEK. HALAMAN |  |  |  |  | 32735080 | [11 empty] | 32735080
1 | Pek. Saluran air/parit depan (pek. pas.peluran+besi unp) | 30.5 | m' | 954000 | 29097000 |  | Sesuai | Ada pengerjaan besi grill diarea halaman untuk saluran air kotor(selokan), | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 29097000 |  | pencarian di Internet tidak ditemukan harga yang tepat, | -
3 | Pek. Area pagar batas hotel | [17 empty] | pencarian di Internet tidak ditemukan harga yang tepat, | -
| Pek. Bongkar & buang berangkal pagar hotel | 24 | m2 | 50000 | 1200000 |  | Sesuai | Ada pengerjaan pagar pembatasHotel dan MS4 | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 1200000 |  |  | -
| Pek. Pondasi telapak | 0.08 | m3 | 2976000 | 238080 |  | Sesuai |  | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 238080 |  |  | -
| Pek. Pas. Besi unp 10x50 fin cat aep | 2 | btg | 1100000 | 2200000 |  | Sesuai |  | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 2200000 |  |  | -
| Update november 2017 |  |  |  |  | 32482500
1 | Pengembalian termin retensi | 1 | ls | 32482500 | 32482500 |  | Cek Ulang | Biaya retensi masuk langsung ke rekening owner | [10 empty] | - | -
| TOTAL PEKERJAAN TAMBAH |  |  |  |  | 214537356 | [9 empty] | 84828280 | 182054856 | 182054856
|  | Total Pekerjaan Tambah dikurang termin retensi |  |  |  | 182054856
| PEKERJAAN KURANG | [7 empty] | RAB AWAL
No. | Item Pekerjaan | Volume | Sat | Harga sat | Total | Sub Total | VALIDASI | KETERANGAN | NAMA URAIAN PADA RAB AWAL | VOL | SAT | Harga Satuan | Total | Selisih : RAB Awal - Pek. Kurang | Sub. Total RAB Lama dan Item Pek. Yg tdk ada pada RAB
|  |  |  | Rp. | Rp. | Rp. | [5 empty] | Rp. |  | Rp. | Rp.
Update Maret 2017
| PEK. DINDING |  |  |  |  | 1799280 | Sesuai | Mushola dibatalkan, | [6 empty] | 1799280
| Pek. Keramik dinding km musholla | 12.24 | m2 | 147000 | 1799280 |  | Sesuai | Mushola dibatalkan, tepatnya pada area Forntline | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | 0 | 1799280
| PEKERJAAN SANITER |  |  |  |  | 2912800 | [8 empty] | 2912800
1 | Kran + Shower | 1 | bh | 477500 | 477500 |  | Sesuai | Dibatalkan, tepatnya pada area Frontline | 9. Kran + Shower | 1 | unit | 477500 | 477500 | 0
2 | WC duduk toto cw 660 | 1 | bh | 2250000 | 2250000 |  | Sesuai | Dibatalkan, tepatnya pada area Frontline | 10. WC duduk toto cw 660 | 1 | unit | 2250000 | 2250000 | 0
3 | Jetwasher | 1 | bh | 185300 | 185300 |  | Sesuai | Dibatalkan, tepatnya pada area Frontline | 13. Jetwasher | 1 | unit | 185300 | 185300 | 0
Update September 2017
| PEK. LAIN LAIN |  |  |  |  | 70000000 | [8 empty] | 70000000
1 | Penggantian biaya sewa ruko | 1 | ls | 70000000 | 70000000 |  | Cek Ulang | Biaya penggantian owner rekening owner | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | 0 | 70000000
| PEK. DINDING |  |  |  |  | 9304150 | [8 empty] | 9304150
1 | Pekerjaan Batu Alam Susun Sirih (Depan) | 22.74 | m2 | 265000 | 6026100 |  | Sesuai | Perubahan dari Batu alam Sirih ke Granite ukuran 60x120 | Pekerjaan Batu Alam Susun Sirih (Depan) | 22.74 | m2 | 265000 | 6026100 | 0
2 | Pekerjaan Batu Alam Susun Sirih (Samping) | 12.37 | m2 | 265000 | 3278050 |  | Sesuai | Perubahan dari Batu alam Sirih ke Granite ukuran 60x120 | Pekerjaan Batu Alam Susun Sirih (Samping) | 12.37 | m2 | 265000 | 3278050 | 0
| PEK. INSTALASI AIR KOTOR |  |  |  |  | 4841200 | [8 empty] | 4841200
1 | septic tank | 1 | unit | 4841200 | 4841200 |  | Sesuai | Septictank dipasang cuman satu saja pada area depan dekat hotel | 6. Septictank | 1 | unit | 4841200 | 4841200 | 0
| PEK. LANTAI |  |  |  |  | 20533332 | [8 empty] | 20533332
1 | Pekerjaan Paving Blok Parkir | 122 | m2 | 168306 | 20533332 |  | Sesuai | Dari RAB Paving blok, namun diganti dengan keramik dan batu sikat | Pekerjaan Paving Blok Parkir | 122 | m2 | 168306 | 20533332
| TOTAL PEKERJAAN KURANG |  |  |  |  | 109390762 | [6 empty] | 37591482 | 71799280 | 109390762
REKAPITULASI PEKERJAAN TAMBAH KURANG
NO | URAIAN |  |  | JUMLAH | JUMLAH
| Rab awal |  |  | 1299300000
| Pek. Tambah |  |  | 214537356
| Pek. Kurang |  |  |  | 109390762
| Total (RAB awal + Pek.tambah - Pek.kurang) |  |  | 1513837356 | 109390762 | 1404446594
BIAYA TERKIRIM
NO | TERMIN |  |  | TANGGAL/BULAN |  | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH
| Termin 1 |  |  |  |  | 137500000
| Termin 2 |  |  |  |  | 142700000
| Termin 3 |  |  |  |  | 155500000
| Termin 4 |  |  |  |  | 145700000
| Termin 5 |  |  |  |  | 164000000
| Termin 6 |  |  |  |  | 161000000
| Termin 7 |  |  |  |  | 201500000
| Termin 8 |  |  |  |  | 190900000
| Total terbayar |  |  |  |  | 1298800000
| KEKURANGAN |  |  |  |  | 105646594
| Termin ditahan selama masa pemeliharaan | 2.5% |  |  |  | 32482500
| Kekurangan setelah dikurangi termin ditahan |  |  |  |  | 73164094

## Summary
NO | Pekerjaan Tambah | Nominal/Angka terdata | Nominal/Angka seharusnya | selisih | Catatan
1 | Pengembalian termin retensi | 32482500 | - |  | Dana pengembalian termin retensi ditransfer ke rekening owner langsung. Namun ditambahkan lagi ke pekerjaan tambah. Ini menjadi sebuah pertanyaan kepada kontraktor
2 | Penambahan pembelian granit lantai 1 | 284000 |  |  | Harga pekerjaan granite lantai awalnya Rp 223,000 ada kenaikan Rp 61,000 menjadi Rp 284,000/M2. awalnya ukuran granite lantai 60x60, diupgrade menjadi 80x80cm
3 | Pek. Pas. Titik instalasi listrik AC | 7 | 8 | 1 | Titik AC total ada 8: Lt1=2, Lt2=3, Lt3=3. Klaim dari kontraktor hanya 7, dengan biaya per titiknya Rp 156,500
4 | Pek. Pas. Titik instalasi Internet + setting | 12 | 16 | 4 | Titik Internet total ada 16: Lt1=4, Lt2=5, Lt3=6, Lt4=1, Klaim dari kontraktor hanya 12 dengan biaya per titiknya Rp 261.500 (196,500+65,000)
5 | Pek. Pas. Titik instalasi CCTV | 7 | 8 | 1 | Titik CCTV total ada 8: Halaman=2, Lt1=3, Lt2=1, Lt3=1, Lt4=1, Klaim dari kontraktor hanya 7 titik dengan biaya per titiknya Rp 156,500
5 | Total biaya Tambah | 214537356 | 182054856 | -32482500 | Total biaya tambah yaitu Rp 214,537,356 jika dikurangi "Pengembalian termin retensi" Maka seharusnya Rp 182,054,856
NO | Pekerjaan Kurang
1 | Penggantian biaya sewa ruko | 70000000 | - | - | Untuk biaya kurang dari RAB tambah kurang per itemnya aman, hanya saja untuk penggantian biaya sewa ruko ditransfer langsung ke owner, sehingga perlu konfirmasi ulang dari owner
2
NO |  | JUMLAH | JUMLAH
| Rab awal | 1299300000
| Pek. Tambah | 182054856
| Pek. Kurang |  | 109390762
| Total (RAB awal + Pek.tambah - Pek.kurang) | 1481354856 | 109390762 |  | 1371964094
| Total terbayar |  | 1298800000 |  | *Berdasarkan rekapan data dari RAB ini, harus dicek kembali di data transfer/transaksinya
| Kekurangan |  | 73164094 |  | Total biaya tambahan
| Termin ditahan selama masa pemeliharaan |  | 32482500 |  | Dibayarkan setelah masa pemeliharaan 3 bulan selesai
| Sub-Total Sisa pembayarannya yaitu |  | 105646594 |  | Hasil nilai tagihan kekurangan sama dengan nilai tagihan dari pak Arief, bedanya, biaya retensi saya keluarkan dahulu dari RAB pek. Tambah