## Review Bisdev Mar
TIMELINE RENCANA KERJA DIVIS BISNIS DEVELOPMENT (Versi Maret 2018)
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | PIC | Approval GM | 2018
|  |  |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
1 | Katalog Kuzatura dan Infikids |  | Approve | bar: Jan W1 to Apr W4
| a. Persiapan Produk | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W1 to Mar W2
| - Mengoptimalkan sampel produk | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W2 to Mar W2
| - Seleksi Sampel (belum done dan blm optimal) | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W3 to Mar W2
| - Penataan Layout (komposisi warna, kategori produk dll) | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W3 to Mar W2
| - Perapian sampel salah kategori / suplier di rnd 18 | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W3 to Mar W2
| - Pengembalian sampel | Ridho Illahi | Approve | bar: Feb W2 to Mar W2
| b. Nego dan PO Suplier | Ridho Illahi | Approve
| - Analisa harga kompetitor (Hurricane, Gshop, Everlow, Catenzo, Garsel) | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W3 to Feb W2
| - Persiapan harga akserosis, form nego dan teknik nego | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W4 to Feb W4
| - Negosiasi dengan suplier | Ridho Illahi | Approve | bar: Feb W1 to Mar W2
| - Penerbitan SPK/PO (Tahap #1) | Ridho Illahi | Approve | bar: Feb W2 to Mar W2
| - Penerbitan SPK/PO (Tahap #2) | Ridho Illahi | Approve | bar: Mar W1 to Mar W3
| - Produk lengkap 85% | Ridho Illahi | Approve | Apr W2: Barang masuk 85%
| c. Foto Produk dan Model | Lukman | Approve
| - Pencarian dan pemilihan model | Lukman | Approve | bar: Jan W3 to Mar W2
| - Foto produk (Non model) | Lukman | Approve | bar: Jan W4 to Mar W2
| - Pembuatan story board untuk pemotretan model | Lukman | Approve | bar: Feb W2 to Mar W1
| - Foto Model | Lukman | Approve | bar: Feb W3 to Mar W2
| d. Penyusunan harga jual dan arisan | Ridho Illahi | Approve | bar: Feb W3 to Mar W4
| d. Desain | Lukman | Approve
| - Pembuatan desain layout katalog | Lukman | Approve | bar: Jan W4 to Feb W4
| - Proses insersi dan penyusunan hasil foto ke layout | Lukman | Approve | bar: Feb W1 to Mar W2
| - QC warna | Lukman | Approve | bar: Mar W1 to Mar W4
| - Finishing & verifikasi harga | Lukman | Approve | bar: Apr W1 to Apr W2
| 3. Proses cetak katalog | Lukman | Approve | bar: Apr W4 to Mei W3
| e. Launching | Ridho Illahi/Lukman | Approve | bar: Mei W3 to Mei W4
3 | Pencarian Tempat Untuk Toko Kuzatura dan Infikids
| - Set up tempat untuk toko baru Kuzatura dan Infikids | Ridho Illahi | Approve | bar: Mar W1 to Mar W4
4 | Pembuatan Profile Supplier (bisa paralel dengan Nego)
| - Pengumpulan data supplier di setiap brand | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W4 to Mar W2
| - Pembuatan profile setiap supplier | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W4 to Mar W2
5 | Pengembangan brand Totenhood
| - Produk release minimal 10 artikel via Jakgros | Fandi Ihsan/Ridho Illahi | Approve | bar: Feb W2 to Feb W4
6 | Penambahan alternatif brand non Katalog | Lukman | Approve | bar: Mar W1 to Apr W3
| - Pembuatan konsep dan penentuan segmen | Lukman | bar: Mar W1 to Apr W3
Rencana Kerja Jangka Panjang
1 | Perbaikan tata kelola di Bisnis Development | bar: Apr W1 to Mei W2
| - Benchmarking produk dengan kompetitor | Robbi Ibadi | Approve | bar: Apr W1 to Apr W4
| - Research kebutuhan market dan trend fashion secara continue | Robbi Ibadi | Approve | bar: Apr W2 to Mei W1
| - Identifikasi proses yang tidak efektif dan efisien | Robbi Ibadi | Approve | bar: Apr W3 to Mei W2
| - Continuous Improvement Process | Robbi Ibadi | Approve | bar: Apr W3 to Mei W2
2 | Pengembangan Brand Untuk Ekspansi Bisnis, sehingga total 2018 running 8 brand | bar: Mei W1 to Des W4
| - Penentuan dan pemilihan tambahan 3 brand dari 5 brand existing (Inf,Bcl, Kztr, Infkds, dan Totenhood) | Robbi Ibadi | Approve | bar: Mei W1 to Des W4
3 | Pengembangan katalog 2019 Inficlo dan Blackelly | bar: Jun W3 to Sept W2
| - Perbaikan Developtment Produk Inficlo dan Blackkelly 2019 | Robbi Ibadi | Approve | bar: Jun W3 to Sept W2
Rencana Kerja Ditahan
1 | Pembuatan SOP dan Budaya Kerja Bisnis Developtment
| - Pembuatan alur proses dari awal sampai dengan launching katalog | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W2 to Mar W1
| - Research dan implementasi nilai budaya yang dibutuhkan di divisi R & D | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W3 to Mar W1
Note on C20: # SPK untuk Rizal dkk
Note on C21: # SPK untuk PO normal
Note on J11: INFBCL10917: Perlu tambahan waktu karena menunggu sample dari supplier
Note on J12: INFBCL10917: ini sudah done
Note on J19: INFBCL10917: Belum bisa dilaksanakan karena terdapat keterlambatan pada aksesoris
Note on J24: INFBCL10917: Portfolio model sudah pernah disampaikan, namun kita tetap cari beberapa alternatif model sudah
Note on O10: Ridho : Masih ada sampel yang kosong di layout, supplier masih terus di kejar.
Note on O15: Ridho : Kendala terdapat beberapa sampel yang lepas identitasnya sehingga tidak diketahui siapa pemiliknya, ini yang memakan waktu.
Note on O19: Ridho : Negosiasi sudah dijadwalkan selesai tanggal 30 Maret 18'
Note on O24: Ridho : Kendala di model bule yang ketika di follow up banyak yang sudah pulang ke negaranya
Note on O25: Ridho: Fokus pemotretan model terlebih dahulu
Note on O39: Ridho : Masih dalam proses negosiasi

## Week 2
Task Pekerjaan BisDev
No |  | Task List | PIC | Due Date | [6 empty] | Report by Ticket | Keterangan
|  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | Progress Cek | Back Up
1 |  | Persiapan Nego dan Nego | Ridho | [9 empty] | Cek by Eru
| a | Jadwal Nego | Eru | [7 empty] | RND Product | By Ticket | bar: Due Date 5 to Due Date 10
|  | Mamat dengan 29 artikel diluar buffer | Eru | [7 empty] | RND Product | By Ticket | bar: Due Date 5
|  | Asep LDO dengan 22 artikel diluar buffer | Eru | [7 empty] | RND Product | By Ticket | bar: Due Date 6
|  | Tita dengan 20 artikel diluar buffer | Eru | [7 empty] | RND Product | By Ticket | bar: Due Date 7
|  | Asep Rodi dengan 19 artikel diluar buffer | Eru | [7 empty] | RND Product | By Ticket | bar: Due Date 8
|  | Dewi dengan 15 artikel diluar buffer | Eru | [7 empty] | RND Product | By Ticket | bar: Due Date 9
|  | Imas Sepatu dengan 15 Artikel diluar buffer | [8 empty] | RND Product | By Ticket | bar: Due Date 10
2 |  | Optimalisasi Product | Ridho | [9 empty] | Cek by Eru
| a | Input hasil Nego ke RnD | Kiki dan Monik | [7 empty] | RND Product | By Ticket dan update RND | Supervisi Ridho | bar: Due Date 5 to Due Date 10
| b | FU slot kosong Kuzatura dan penggantian sampel yang belum maksimal | Monik | [7 empty] | RND Product | By Ticket dan update RND | Supervisi Ridho | bar: Due Date 5 to Due Date 10
| c | FU slot kosong Indikids dan penggantian sampel yang belum maksimal | Kiki | [7 empty] | RND Product | By Ticket dan update RND | Supervisi Ridho | bar: Due Date 5 to Due Date 10
3 |  | Pengelolaan sampel | Ridho | [9 empty] | Cek by Eru
| a | Pengaturan sampel product terkait kebutuhan pemotretan di ruangan studio | Kiki dan Monik | [8 empty] | By Ticket | Supervisi Ridho | bar: Due Date 5; Due Date 7; Due Date 9
| b | Pencocokan sampel dengan suplier terutama sampel yang tidak diketahui supliernya | Bagus | [7 empty] | RND Product | By Ticket | Supervisi Ridho | bar: Due Date 5 to Due Date 10
| c | Pengembalian sampel tidak terpilih | Ridho | [7 empty] | RND Product | By Ticket | Supervisi Ridho | bar: Due Date 5 to Due Date 10
4 |  | Editing dan Fotografi | Lukman | [9 empty] | Cek by Eru
| d | Seleksi model Kuzatura - Infikids serta follow up | Ridho dan Lukman | bar: Due Date 5; Due Date 7; Due Date 9
| e | Preaparation Ruang Studio Untuk Pemotretan | Radika, Farid,& Lukman | [7 empty] | RnD Design | By Ticket | Supervisi Ridho | bar: Due Date 5; Due Date 7; Due Date 9
| f | Penyediaan dan Pembelian Properti | Radika, Farid & Ridho | [7 empty] | RnD Design | By Ticket | Supervisi Ridho | bar: Due Date 5; Due Date 7; Due Date 9
| g | Pemotretan Model | [8 empty] | RnD Design | By Ticket | Supervisi Ridho
|  | Nicky Pashko (Target 40 produk Kuzatura) | Radika, Farid & Lukman | [7 empty] | RnD Design | By Ticket | Supervisi Ridho | bar: Due Date 6
|  | Sarah Azmi (Total 22 produk bayi Infikids) | Radika, Farid & Lukman | [7 empty] | RnD Design | By Ticket | Supervisi Ridho | bar: Due Date 8
|  | Auzell (Total 26 produk ukuran 8,10 dan 12) | Radika, Farid & Lukman | [7 empty] | RnD Design | By Ticket | Supervisi Ridho | bar: Due Date 10
| h | Editing hasil Foto Pemotretan model | Radika, Farid & Lukman | [7 empty] | RnD Design | By Ticket | Supervisi Lukman | bar: Due Date 5 to Due Date 10
| i | Input hasil foto ke RnD | Radika, Farid & Lukman | [7 empty] | RnD Design | By Ticket | Supervisi Lukman | bar: Due Date 5 to Due Date 10
| i | QC Warna | Radika, Farid & Lukman | [7 empty] | RnD Design | By Ticket | Supervisi Lukman | bar: Due Date 5 to Due Date 10
5 |  | PO Aksesoris yg belum Diproduksi | Ridho | [9 empty] | Cek by Eru
| b | Pengajuan PO Aksesoris | Ridho | [7 empty] | RND Product | By Ticket | Supervisi Eru | bar: Due Date 5 to Due Date 6
| d | Pengajuan PO Packagaing | Ridho | [7 empty] | RND Product | By Ticket | Supervisi Eru | bar: Due Date 7
| e | Pengajuan PO Logam COR | Ridho | [7 empty] | RND Product | By Ticket | Supervisi Eru | bar: Due Date 8
6 |  | Toko dan Gudang Kuzatura dan Infikids | Ridho
| a | Set Up tempat untuk toko dan gudang Infikids - Kuzatura | Ridho | [8 empty] | By Ticket | Supervisi Eru