## Fandi
SENIOR SPV PRODUKSI (FANDI AHMAD)
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PRODUKSI (Versi 21 Maret 2018)
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | PIC | Report to
|  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
SENIOR SPV PRODUKSI | bar: Mar W4
1 | Pembuatan rekening 1 suplier (Mandiri dan BRI)
2 | Pencatatan aksesories spt Dus, Laken, dan Plastik (bukti PO, masuk, sablon, harga, pembayaran dll)
3 | Pemasangan struktur organisasi di area produksi
4 | Buat tabel laporan barang kosong dan kapan masuknya dari tim produksi
AUDIT
5 | Audit dan perbaiki alur pembuatan PO produk
6 | Audit dan perbaiki alur pembuatan PO aksesories
7 | Audit dan perbaiki alur pembuatan Pembayaran suplier
8 | Audit dan perbaiki alur follow up status produksi
9 | Audit dan perbaiki alur progress kunjungan ke suplier
10 | Audit dan perbaiki alur prosedur pencatatan, keluar dan masuk aksesoris
11 | Audit dan perbaiki alur penyimpanan administrasi seperti bukti PO, pembayaran, bukti penerimaan barang dl
12 | Audit dan perbaiki alur pencatatan keluar masuk plastik klik dari dan ke percetakan