## 26 Maret
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PRODUKSI (Versi 26 Maret 2018)
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | DIVISI
|  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
PRODUKSI
22 | Target transisi Gugun ke Fandi (Gugun akan ditarik ke divisi lain) | Produksi | bar: Mar W4 to Apr W1
| - Review, pembuatan, pembayaran, followup PO (aksesoris dan produk) | Produksi | bar: Mar W4 to Apr W1
| - Review QC, penerimaan dan dislay barang | Produksi | bar: Mar W4 to Apr W1
| - Gugun mulai diaktifkan di divisi penjualan / bisdev | Produksi | bar: Apr W2
23 | Pencatatan proses plastik klip + Sablon (saat ini pencatatan belum rapi) | Produksi | bar: Mar W3 to Mar W4
24 | Pembuatan rekening Mandiri / BRI suplier (W4 sudah harus selesai) | Produksi | bar: Mar W3 to Mar W4
26 | Pembuatan SOP QC dimana harus ada approval lolos QC dari SPV (SPV min. cek 1 barang per kode yg masuk) | Produksi | bar: Mar W4
27 | Audit PO diaktifkan 2 kali dalam 1 minggu, laporan dalam bentuk tiket (cek web opex.inficlo.com dan analisa) | Produksi | bar: Mar W4
28 | Review PO level owner sudah diambil alih oleh Sen. Manager Bpk Marshal | Produksi | bar: Apr W3
31 | Buat tabel laporan barang kosong dan kapan masuknya dari tim produksi (saat ini belum rapi) | Produksi | bar: Mar W2 to Mar W3
TASK LIST SUDAH SELESAI
Note on F20: Sdh ditiket dan diktempel...namun akan dikoreksi kembali formnya

## 23 Maret 2018
SENIOR SPV PRODUKSI (FANDI IHSAN)
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PRODUKSI (Versi 23 Maret 2018)
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | PIC | Report to
|  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
SENIOR SPV PRODUKSI
1 | Pembuatan rekening 1 suplier (Mandiri dan BRI) | bar: Mar 23 to Mei 31
2 | Pemasangan struktur organisasi di area produksi | bar: Mar 23
3 | Buat tabel laporan barang kosong dan kapan masuknya dari tim produksi | bar: Mar 26
AUDIT
4 | Audit dan perbaiki alur pembuatan PO produk (replace Gugun / Fitria) | bar: Mar 23
5 | Audit dan perbaiki alur pembuatan PO aksesories (replace Gugun / Fitria) | bar: Mar 26
6 | Audit dan perbaiki alur pembuatan Pembayaran suplier (replace Sukma) | bar: Apr 27
7 | Audit dan perbaiki alur follow up status produksi (replace Fitria) | bar: Apr 28
8 | Audit dan perbaiki alur progress kunjungan ke suplier | bar: Apr 29
9 | Audit dan perbaiki alur prosedur pencatatan, keluar dan masuk aksesoris | bar: Apr 30
10 | Audit dan perbaiki alur penyimpanan administrasi seperti bukti PO, pembayaran, bukti penerimaan barang dl | bar: Apr 30
11 | Audit dan perbaiki alur pencatatan keluar masuk plastik klik dari dan ke percetakan | bar: Apr 30
12 | Laporan & presentasi hasil audit dan perbaikan yang akan dilakukan | bar: Mei 1