## 26 Maret
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PENJUALAN & PRODUKSI (Versi 27 Maret 2018)
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | DIVISI
|  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
1 | MARKETING & SALES
| Group WA Pelangan Prioritas mulai diaktifkan (Target 30%) aktif di WA (Done, WA prioritas difungsikan utk pel prioritas) | Penjualan | bar: Mar W2 to Mar W4
| Poster benefit layanan WA prioritas (Masih dikoordinasikan dengan team) | Penjualan | bar: Mar W3 to Mar W4
| Review pelanggan baru Ade Azzura (Besok Jumat pel datang & konf pembelanjaan 1 April | Penjualan | bar: Mar W3 to Mar W4
| Target penambahan pelanggan besar baru 3 (1 lagi Ade Azzura, smg penambahan katalog 100 Exp jualannya bagus) | Penjualan | bar: Mar W3 to Mar W4
| Pembuatan promo bulan Maret Ajak Teman (Menunggu review) | Penjualan | bar: Mar W2 to Mar W4
| Program brand ambassador Inficlo Blackkelly (tinggal desain & produksi) | Penjualan | bar: Mar W2 to Mar W4
| Semua karyawan diwajibkan pemakaian ID Card dan PIN (Done, semua di gedung W4&6 sdh dapat) | Penjualan | bar: Mar W3 to Mar W4
| Seragam semua karyawan (proses design masing2 dapat 2) | Penjualan | bar: Mar W3 to Mar W4
| Seragam pelanggan Arisan + lengkapi data omzet dan data salesnya (review design) | Penjualan | bar: Mar W3 to Mar W4
| Branding Grandmax, Pembuatan sticker Kiri Kanan (Proses Design) | Penjualan | bar: Mar W2 to Mar W4
| Pengadaan media sarana promosi Katalog 2018 (Proses produksi, seharusnya sore selesai sebagian tapi blm ada kabar) | Penjualan | bar: Mar W2 to Mar W4
| Sticker kendaraan : Staff, suplier dan pelanggan (Minggu ini selesai) | Penjualan | bar: Mar W2 to Mar W4
| Update grafik weekly monitoring penjualan pelanggan besar (Proses update terakhir bula Maret) | Penjualan | bar: Mar W4
2 | KUNJUNGAN
| Kunjungan pelanggan #3 (Sudah di list ada 9 blm dikunjungi tapi jaraknya jauh-jauh) | Penjualan | bar: Mar W4
| Target distribusi katalog 10.000 exp. (Baru 2000Exp sisa 8000exp) | Penjualan | bar: Mar W3 to Mar W4
| Pembuatan data mapping kunjungan pelanggan (Sudah di list ada 9 blm dikunjungi tapi jaraknya jauh-jauh) | Penjualan | bar: Mar W4
3 | LAIN-LAIN
| Plastik dibuatkan detail IN-OUT-PRODUKSINYA (Done, format sudah saya kirimkan ke Pak Adi via tiket) | Penjualan | bar: Mar W2 to Mar W4
| Denda untuk retur yang cacat (Done, sdh di tempel) | Penjualan | bar: Mar W2 to Mar W4
| PO cetak keempat katalog ke Universal (masih dihitung dan review) | Penjualan | bar: Mar W4
4 | CUSTOMER EXPERIENCE
| Standar menyapa dengan menaruh tangan di dada dan mengucapkan terima kasih (Done, tinggal dimonitoing) | Penjualan | bar: Mar W2 to Mar W4
| Pemasangan struktur organisasi di area penjualan (Done, sdh di tempel) | Penjualan | bar: Mar W2 to Mar W4
| Program Front Line terbaik berdasarkan pilihan pelanggan (Proses) | Penjualan | bar: Mar W4
5 | PRODUKSI
| Target transisi Gugun ke Fandi (Gugun akan ditarik ke divisi lain) | Produksi | bar: Mar W4 to Apr W1
| - Review, pembuatan, pembayaran, followup PO (aksesoris dan produk) | Produksi | bar: Mar W4 to Apr W1
| - Review QC, penerimaan dan dislay barang | Produksi | bar: Mar W4 to Apr W1
| - Gugun mulai diaktifkan di divisi penjualan / bisdev | Produksi | bar: Apr W2
| Pencatatan proses plastik klip + Sablon (Proses) | Produksi | bar: Mar W3 to Mar W4
| Pembuatan rekening Mandiri / BRI suplier (Mandiri sisa 7 & BRI blm semua krn supplier blm kasi form) | Produksi | bar: Mar W3 to Mar W4
| Pembuatan SOP QC dimana harus ada approval lolos QC dari SPV (SPV min. cek 1 barang per kode yg masuk, Proses) | Produksi | bar: Mar W4
| Audit PO diaktifkan 2 kali dalam 1 minggu, laporan dalam bentuk tiket (cek web opex.inficlo.com dan analisa setiap hari Selasa & Jumat) | Produksi | bar: Mar W4
| Review PO level owner sudah diambil alih oleh Sen. Manager Bpk Marshal | Produksi | bar: Apr W3
TASK LIST SUDAH SELESAI
Target Belanja Putri Mandiri | bar: Mar W3
Monitor Bentang Fashion | bar: Mar W2 to Mar W3
Kunjungan pelanggan #1 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W2
Kunjungan pelanggan #2 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W3
Buat tabel laporan barang kosong dan kapan masuknya dari tim produksi | bar: Mar W2 to Mar W3
Note on F11: Done Data pelanggan cashback
Note on F15: Akan coba dipelajari
Note on F16: Data pelanggan sdh ditiketkan.. Tinggal produksi dan pelaksanaan pemberian ke pelanggan
Note on F20: #done
Note on F21: Katalog PO#3 sdh dikirimkan ke Universal tp tinggal nunggu DP 50%
Note on F29: Akan dikoreksi kembali formnya
Note on F30: Akan disosialisasikan kembali ke teman-teman terkait denda retur
Note on F33: Masih blum berjalan karena masih bergelut dg operasional Minimal 1 orang lagi staff
Note on F34: Koordinasi dg Pak Robby, Struktur penjualan akan dikoreksi karena ada pergeseran yaitu Agus
Note on F54: Sdh ditiket dan diktempel...namun akan dikoreksi kembali formnya

## 21 Maret
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PENJUALAN & PRODUKSI (Versi 26 Maret 2018)
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | PIC | Report to
|  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
MARKETING & SALES
2 | Group WA Pelangan Prioritas mulai diaktifkan (Target 30%) aktif di WA | bar: Mar W2 to Mar W3
3 | Poster benefit layanan WA prioritas | bar: Mar W3
6 | Review pelanggan baru Ade Azzura | bar: Mar W3
7 | Pembuatan poster PIC Katalog + Prosedur | bar: Mar W3
8 | Target penambahan pelanggan baru (3 pelanggan besar) | bar: Mar W3 to Mar W4
9 | Pembuatan promo bulan Maret (Ajak Teman) | bar: Mar W2 to Mar W3
10 | Program brand ambassador Inficlo Blackkelly | bar: Mar W2 to Mar W3
11 | Semua karyawan diwajibkan pemakaian ID Card dan PIN (Denda) | bar: Mar W3
12 | Seragam karyawan minimal FL (Desain Berkerah dg bahan t-shirt) | bar: Mar W3 to Mar W4
13 | Seragam pelanggan Arisan + lengkapi data omzet dan data salesnya | bar: Mar W3
14 | Branding Grandmax (Pembuatan sticker) Kiri Kanan | bar: Mar W2 to Mar W3
15 | Pengadaan media sarana promosi Katalog 2018 sudah di PO | bar: Mar W2
16 | Sticker kendaraan : Staff, suplier dan pelanggan | bar: Mar W2 to Mar W4
KUNJUNGAN
19 | Kunjungan pelanggan #3 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W4
20 | Target distribusi katalog 10.000 exp. | bar: Mar W3
Pembuatan data mapping kunjungan pelanggan | bar: Mar W4
LAIN-LAIN
21 | Buat tabel laporan barang kosong dan kapan masuknya dari tim produksi | bar: Mar W2 to Mar W3
22 | Plastik dibuatkan detail IN-OUT-PRODUKSINYA | bar: Mar W2
23 | Pencatatan proses plastik klip + Sablon | bar: Mar W3
24 | Denda untuk retur yang cacat | bar: Mar W2
25 | PO cetak keempat katalog ke Universal | bar: Mar W2 to Mar W3
CUSTOMER EXPERIENCE
26 | Standar menyapa dengan menaruh tangan di dada dan mengucapkan terima kasih | bar: Mar W2 to Mar W3
27 | Pemasangan struktur organisasi di area penjualan dan produksi | bar: Mar W2 to Mar W3
28 | Program Front Line terbaik berdasarkan pilihan pelanggan | bar: Mar W4
1 | Pembuatan grafik weekly monitoring penjualan pelanggan besar | bar: Mar W2
4 | Target Belanja Putri Mandiri | bar: Mar W3
5 | Monitor Bentang Fashion | bar: Mar W2 to Mar W3
17 | Kunjungan pelanggan #1 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W2
18 | Kunjungan pelanggan #2 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W3
Note on G11: Done Data pelanggan cashback
Note on G16: Akan coba dipelajari
Note on G17: Data pelanggan sdh ditiketkan.. Tinggal produksi dan pelaksanaan pemberian ke pelanggan
Note on G21: #done
Note on G22: Katalog PO#3 sdh dikirimkan ke Universal tp tinggal nunggu DP 50%
Note on G29: Sdh ditiket dan diktempel...namun akan dikoreksi kembali formnya
Note on G30: Akan dikoreksi kembali formnya
Note on G32: Akan disosialisasikan kembali ke teman-teman terkait denda retur
Note on G33: Cetak katalog polos : Cetak PO#1 @ 2.500 Cetak PO#2 @ 10.000 Cetak PO#3 @ blum
Note on G35: Masih blum berjalan karena masih bergelut dg operasional Minimal 1 orang lagi staff
Note on G36: Koordinasi dg Pak Robby, Struktur penjualan akan dikoreksi karena ada pergeseran yaitu Agus
Note on G40: Done
Note on G41: Putri Mandiri katalog sdh dikirimkan CV. Bentang Fashion proses nego dan distribusi
Note on G43: Done
Note on H44: Sdh diajukan tinggal review Tgl 21 Mart 2018 (Pemberangkatan)
Note on I25: Akan dikoordinasikan kembali dg Pak Pendy
Note on I37: Done

## Review RK Aris
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PENJUALAN (Versi 12 Maret 2018)
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | PIC | Report to
|  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
MARKETING & SALES
1 | Pembuatan grafik weekly monitoring penjualan pelanggan besar
2 | Group WA Pelangan Prioritas mulai diaktifkan
3 | Review pelanggan baru Bentang Fashion & Putri Mandiri
4 | Pembuatan poster komplain center
5 | Pembuatan promo bulan Maret (Ajak Teman)
6 | Program brand ambassador Inficlo Blackkelly
7 | Branding Grandmax
8 | Pengadaan media sarana promosi Katalog 2018 sudah di PO
KUNJUNGAN
9 | Kunjungan pelanggan #1 (harus ada Adi / Aris)
10 | Kunjungan pelanggan #2 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W3
11 | Kunjungan pelanggan #3 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W4
LAIN-LAIN
12 | Buat tabel laporan barang kosong dan kapan masuknya dari tim produksi
13 | Plastik dibuatkan detail IN-OUT-PRODUKSINYA
14 | Denda untuk retur yang cacat
15 | PO cetak kedua katalog polos ke Universal
CUSTOMER EXPERIENCE
16 | Standar menyapa dengan menaruh tangan di dada dan mengucapkan terima kasih
17 | Pemasangan struktur organisasi di area penjualan
18 | Analisa tambahan distribusi katalog 10.000 exemplar | bar: Mar W3
19 | Target pembuatan rekening Mandiri | bar: Mar W3