## 26 Maret
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PENJUALAN & PRODUKSI (Versi 27 Maret 2018)
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | DIVISI
|  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
1 | MARKETING & SALES
| Group WA Pelangan Prioritas mulai diaktifkan (Target 30%) aktif di WA (1. Bandros 2. Taufik ST 3. Gunanjar 4. Puja 5. Wenfi) | Penjualan | bar: Mar W2 to Apr W1
| Poster benefit layanan WA prioritas (Proses design) | Penjualan | bar: Mar W3 to Apr W1
| Review pelanggan baru Ade Azzura (Akan di monitor utk bula April | Penjualan | bar: Mar W3 to Apr W1
| Target penambahan pelanggan besar baru 3 (CV Bentang done, Putri Mandiri Done, Hikmah Mandiri akan dijadwalkan kunjungan | Penjualan | bar: Mar W3 to Apr W1
| Pembuatan promo bulan Maret Ajak Teman (Proses editing gambar) | Penjualan | Apr W2: tgl 3 selesai
| Program brand ambassador Inficlo Blackkelly (menunggu approval owner) | Penjualan | bar: Mar W2 to Apr W1
| Semua karyawan diwajibkan pemakaian ID Card dan PIN (Done ID Card, denda tinggal di sosialiasikan tinggal PIN) | Penjualan | bar: Mar W3 to Apr W1
| Seragam semua karyawan (Akan di list semua nama2 karyawan yang sudah dapat agar dapat diajukan kebutuhan utk menghemat operasional) | Penjualan | bar: Mar W3 to Apr W1
| Seragam pelanggan Arisan + lengkapi data omzet dan data salesnya (Menunggu approval owner) | Penjualan | bar: Mar W3 to Apr W1
| Branding Grandmax, Pembuatan sticker Kiri Kanan (Persetujuan design) | Penjualan | bar: Mar W2 to Apr W1
| Pengadaan media sarana promosi Katalog 2018 (Mug, Asbak & pin proses mencari supplier baru karena yang sebelumnya tidak mau @50pcs, minimal order @100pcs &dapat diinfo tadi sore | Penjualan | bar: Mar W2 to Apr W1
| Sticker kendaraan : Staff, suplier dan pelanggan (Sudah selesai 50pc, 100pcs akan dibuatkan lagi karena mau liat hasil yang sudah jadi) | Penjualan | bar: Mar W2 to Apr W1
| Update grafik weekly monitoring penjualan pelanggan besar (Akan di update hari Senin depan) | Penjualan | bar: Mar W4 to Apr W1
| Pak Pendi diaktifkan daily report via WA dan buku catatan pelanggan (Logbook sudah ada besok dikoordinasikan agar database lebih rapi) | Penjualan | bar: Mar W4 to Apr W1
| Display ruko putih harus di lengkapi dan spanduk besar (Pindah, Alamat di jl mekarsari Cibaduyut) (Proses design) | Penjualan | bar: Apr W1
| Promo reward pel besar (Proses design banner) | Penjualan | bar: Apr W1
2 | KUNJUNGAN
| Kunjungan pelanggan April (akan diselesaikan mappingnya) | Penjualan | bar: Mar W4
| Target distribusi katalog 10.000 exp. (Total katalog keluar :Periode 2017: 43.986, Periode 2018: 35.576, Selisih 8.410. Maret 2017: 8.272, Maret 2018: 9.642 Selisih 1.370 | Penjualan | bar: Mar W3 to Mar W4
| Pembuatan data mapping kunjungan pelanggan (Tinggal pembuatan omset 2018) | Penjualan | bar: Mar W4
3 | LAIN-LAIN
| Plastik dibuatkan detail IN-OUT-PRODUKSINYA (Perubahan format karena ada tambahan harga utk supplier) | Penjualan | bar: Mar W2 to Mar W4
| Denda untuk retur yang cacat (Done, sudah di tempel. Denda sudah berjalan) | Penjualan | bar: Mar W2 to Mar W4
| PO cetak keempat katalog ke Universal (Proses review) | Penjualan | bar: Mar W4
4 | CUSTOMER EXPERIENCE
| Standar menyapa dengan menaruh tangan di dada dan mengucapkan terima kasih (Done, tinggal dimonitoing) | Penjualan | bar: Mar W2 to Mar W4
| Pemasangan struktur organisasi di area penjualan (Done, sdh di tempel) | Penjualan | bar: Mar W2 to Mar W4
| Program Front Line terbaik berdasarkan pilihan pelanggan (Proses) | Penjualan | bar: Mar W4
5 | PRODUKSI
| Target transisi Gugun ke Fandi (Gugun akan ditarik ke divisi lain) | Produksi | bar: Mar W4 to Apr W1
| - Review, pembuatan, pembayaran, followup PO (aksesoris dan produk) | Produksi | bar: Mar W4 to Apr W1
| - Review QC, penerimaan dan dislay barang | Produksi | bar: Mar W4 to Apr W1
| - Gugun mulai diaktifkan di divisi penjualan / bisdev | Produksi | bar: Apr W2
| Pencatatan proses plastik klip + Sablon (Proses, Format diperbarui pak Fandi) | Produksi | bar: Mar W3 to Mar W4
| Pembuatan rekening Mandiri / BRI suplier (Mandiri sisa 7 & BRI blm semua krn supplier blm kasi form) | Produksi | bar: Mar W3 to Mar W4
| Pembuatan SOP QC dimana harus ada approval lolos QC dari SPV (SPV min. cek 1 barang per kode yg masuk, Proses)(Sesuai tiket selasa tgl 3 akan diminta ke pak Fandi) | Produksi | bar: Mar W4
| Audit PO diaktifkan 2 kali dalam 1 minggu, laporan dalam bentuk tiket (cek web opex.inficlo.com dan analisa setiap hari Selasa & Jumat) (Dijalankan setiap hari Selasa & Jumat) | Produksi | bar: Mar W4
| Review PO level owner sudah diambil alih oleh Sen. Manager Bpk Marshal | Produksi | bar: Apr W4
TASK LIST SUDAH SELESAI
Target Belanja Putri Mandiri | bar: Mar W3
Monitor Bentang Fashion | bar: Mar W2 to Mar W3
Kunjungan pelanggan #1 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W2
Kunjungan pelanggan #2 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W3
Buat tabel laporan barang kosong dan kapan masuknya dari tim produksi | bar: Mar W2 to Mar W3
Note on F11: Done Data pelanggan cashback
Note on F15: Akan coba dipelajari
Note on F16: Data pelanggan sdh ditiketkan.. Tinggal produksi dan pelaksanaan pemberian ke pelanggan
Note on F20: #done
Note on F21: Katalog PO#3 sdh dikirimkan ke Universal tp tinggal nunggu DP 50%
Note on F32: Akan dikoreksi kembali formnya
Note on F33: Akan disosialisasikan kembali ke teman-teman terkait denda retur
Note on F36: Masih blum berjalan karena masih bergelut dg operasional Minimal 1 orang lagi staff
Note on F37: Koordinasi dg Pak Robby, Struktur penjualan akan dikoreksi karena ada pergeseran yaitu Agus
Note on F57: Sdh ditiket dan diktempel...namun akan dikoreksi kembali formnya

## 21 Maret
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PENJUALAN & PRODUKSI (Versi 26 Maret 2018)
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | PIC | Report to
|  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
MARKETING & SALES
2 | Group WA Pelangan Prioritas mulai diaktifkan (Target 30%) aktif di WA | bar: Mar W2 to Mar W3
3 | Poster benefit layanan WA prioritas | bar: Mar W3
6 | Review pelanggan baru Ade Azzura | bar: Mar W3
7 | Pembuatan poster PIC Katalog + Prosedur | bar: Mar W3
8 | Target penambahan pelanggan baru (3 pelanggan besar) | bar: Mar W3 to Mar W4
9 | Pembuatan promo bulan Maret (Ajak Teman) | bar: Mar W2 to Mar W3
10 | Program brand ambassador Inficlo Blackkelly | bar: Mar W2 to Mar W3
11 | Semua karyawan diwajibkan pemakaian ID Card dan PIN (Denda) | bar: Mar W3
12 | Seragam karyawan minimal FL (Desain Berkerah dg bahan t-shirt) | bar: Mar W3 to Mar W4
13 | Seragam pelanggan Arisan + lengkapi data omzet dan data salesnya | bar: Mar W3
14 | Branding Grandmax (Pembuatan sticker) Kiri Kanan | bar: Mar W2 to Mar W3
15 | Pengadaan media sarana promosi Katalog 2018 sudah di PO | bar: Mar W2
16 | Sticker kendaraan : Staff, suplier dan pelanggan | bar: Mar W2 to Mar W4
KUNJUNGAN
19 | Kunjungan pelanggan #3 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W4
20 | Target distribusi katalog 10.000 exp. | bar: Mar W3
Pembuatan data mapping kunjungan pelanggan | bar: Mar W4
LAIN-LAIN
21 | Buat tabel laporan barang kosong dan kapan masuknya dari tim produksi | bar: Mar W2 to Mar W3
22 | Plastik dibuatkan detail IN-OUT-PRODUKSINYA | bar: Mar W2
23 | Pencatatan proses plastik klip + Sablon | bar: Mar W3
24 | Denda untuk retur yang cacat | bar: Mar W2
25 | PO cetak keempat katalog ke Universal | bar: Mar W2 to Mar W3
CUSTOMER EXPERIENCE
26 | Standar menyapa dengan menaruh tangan di dada dan mengucapkan terima kasih | bar: Mar W2 to Mar W3
27 | Pemasangan struktur organisasi di area penjualan dan produksi | bar: Mar W2 to Mar W3
28 | Program Front Line terbaik berdasarkan pilihan pelanggan | bar: Mar W4
1 | Pembuatan grafik weekly monitoring penjualan pelanggan besar | bar: Mar W2
4 | Target Belanja Putri Mandiri | bar: Mar W3
5 | Monitor Bentang Fashion | bar: Mar W2 to Mar W3
17 | Kunjungan pelanggan #1 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W2
18 | Kunjungan pelanggan #2 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W3
Note on G11: Done Data pelanggan cashback
Note on G16: Akan coba dipelajari
Note on G17: Data pelanggan sdh ditiketkan.. Tinggal produksi dan pelaksanaan pemberian ke pelanggan
Note on G21: #done
Note on G22: Katalog PO#3 sdh dikirimkan ke Universal tp tinggal nunggu DP 50%
Note on G29: Sdh ditiket dan diktempel...namun akan dikoreksi kembali formnya
Note on G30: Akan dikoreksi kembali formnya
Note on G32: Akan disosialisasikan kembali ke teman-teman terkait denda retur
Note on G33: Cetak katalog polos : Cetak PO#1 @ 2.500 Cetak PO#2 @ 10.000 Cetak PO#3 @ blum
Note on G35: Masih blum berjalan karena masih bergelut dg operasional Minimal 1 orang lagi staff
Note on G36: Koordinasi dg Pak Robby, Struktur penjualan akan dikoreksi karena ada pergeseran yaitu Agus
Note on G40: Done
Note on G41: Putri Mandiri katalog sdh dikirimkan CV. Bentang Fashion proses nego dan distribusi
Note on G43: Done
Note on H44: Sdh diajukan tinggal review Tgl 21 Mart 2018 (Pemberangkatan)
Note on I25: Akan dikoordinasikan kembali dg Pak Pendy
Note on I37: Done

## Review RK Aris
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PENJUALAN (Versi 12 Maret 2018)
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | PIC | Report to
|  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
MARKETING & SALES
1 | Pembuatan grafik weekly monitoring penjualan pelanggan besar
2 | Group WA Pelangan Prioritas mulai diaktifkan
3 | Review pelanggan baru Bentang Fashion & Putri Mandiri
4 | Pembuatan poster komplain center
5 | Pembuatan promo bulan Maret (Ajak Teman)
6 | Program brand ambassador Inficlo Blackkelly
7 | Branding Grandmax
8 | Pengadaan media sarana promosi Katalog 2018 sudah di PO
KUNJUNGAN
9 | Kunjungan pelanggan #1 (harus ada Adi / Aris)
10 | Kunjungan pelanggan #2 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W3
11 | Kunjungan pelanggan #3 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W4
LAIN-LAIN
12 | Buat tabel laporan barang kosong dan kapan masuknya dari tim produksi
13 | Plastik dibuatkan detail IN-OUT-PRODUKSINYA
14 | Denda untuk retur yang cacat
15 | PO cetak kedua katalog polos ke Universal
CUSTOMER EXPERIENCE
16 | Standar menyapa dengan menaruh tangan di dada dan mengucapkan terima kasih
17 | Pemasangan struktur organisasi di area penjualan
18 | Analisa tambahan distribusi katalog 10.000 exemplar | bar: Mar W3
19 | Target pembuatan rekening Mandiri | bar: Mar W3

## Formulir Pendaftaran Promo
FORMULIR PENDAFTARAN PROMO AJAK TEMAN
DATA MEMBER
NAMA | :
ALAMAT | :
HANDPHONE | :
DATA AJAK TEMAN
NAMA | :
ALAMAT | :
HANDPHONE | :
NO KTP/SIM | :
REWARD PROMO AJAK TEMAN
Reward Promo - pembelian bersih Rp15 jt - Bonus 1 jt
Gold Promo - penjualan bersih Rp15 jt - Bonus 1,5 jt (cash+voucher)
Diamond Promo - penjualan bersih Rp20 jt - Bonus 2 jt (cash+voucher)
Platinum Promo - penjualan bersih Rp30 jt - Bonus 3 jt (cash+voucher)
Dengan ini saya menyatakan bahwa formulir ini telah diisi dengan sebenar-benarnya
dan saya bersedia untuk memenuhi syarat & ketentuan yang berlaku
TEMPAT & TGL BERGABUNG :
MEMBER |  | TEMAN
Nama & Tanda Tangan |  | Nama & Tanda Tangan

## Pel Besar
2018 | [8 empty] | 2017
No | Tahun | Pelanggan | Nilai Jual | Nilai Retur | Jual Net 2018 | Jumlah Jual | Jumlah Retur | Jual Net2 2018 | No | Tahun | Pelanggan | Nilai Jual | Nilai Retur | Jual Net 2017 | Jumlah Jual | Jumlah Retur | r
1 | 2008 | Atlantis | 169526614 | 34373238 | 135153376 | 1791 | 345 | 1446 | 1 | 2007 | Atlantis | 586284826 | 105408801 | 480876026 | 5921 | 1067 | 4854
2 | 2008 | Bandros | 379645613 | 34628651 | 345016963 | 3470 | 308 | 3162 | 2 | 2007 | Bandros | 449457576 | 30040901 | 419416675 | 4305 | 275 | 4030
3 | 2008 | Taufik ST | 114147338 | 11236050 | 102911288 | 1104 | 115 | 989 | 3 | 2007 | Taufik ST | 212941138 | 35277776 | 177663364 | 2029 | 319 | 1710
4 | 2008 | Puja | 20879426 | 312375 | 20567051 | 220 | 2 | 218 | 4 | 2007 | Puja | 44569613 | 3048506 | 41521107 | 440 | 10 | 430
5 | 2008 | Ade Gilang | 51680388 | 2729451 | 48950938 | 458 | 24 | 434 | 5 | 2007 | Ade Gilang | 65082063 | 1558688 | 63523375 | 555 | 13 | 542
6 | 2008 | JM Sukabumi | 29592000 | 8219088 | 21372913 | 243 | 68 | 175 | 6 | 2007 | JM Sukabumi | 97257600 | 23812688 | 73444913 | 841 | 195 | 646
7 | 2008 | Wenpi | 43494238 | 498663 | 42995576 | 397 | 5 | 392 | 7 | 2007 | Wenpi | 82831788 | 1944688 | 80887101 | 726 | 19 | 707
8 | 2008 | Imas Jubaedah | 38513826 | 1066276 | 37447551 | 343 | 11 | 332 | 8 | 2007 | Imas Jubaedah | 47777801 | 1564939 | 46212863 | 400 | 14 | 386
9 | 2008 | Dedi Kurniadi | 27488650 | 1565551 | 25923101 | 265 | 14 | 251 | 9 | 2007 | Dedi Kurniadi | 64139776 | 6634951 | 57504825 | 591 | 59 | 532
10 | 2008 | Muh Irfan | 21743225 | 806313 | 20936913 | 199 | 6 | 193 | 10 | 2007 | Muh Irfan | 48282151 | 1606938 | 46675213 | 476 | 17 | 459
11 | 2008 | Indra Fashion | 34564426 | 12126924 | 22437502 | 328 | 34 | 294 | 11 | 2007 | Indra Fashion | 108393513 | 13899551 | 94493963 | 1050 | 130 | 920
12 | 2008 | Yuan | 23376851 | 2208763 | 21168089 | 224 | 19 | 205 | 12 | 2007 | Yuan | 44808488 | 4053087 | 40755401 | 412 | 38 | 374
13 | 2008 | Martin | 83469664 | 0 | 83469664 | 681 | 0 | 681 | 13 | 2007 | Martin | 34133051 | 230300 | 33902751 | 368 | 2 | 366
14 | 2008 | Misbah | 20941213 | 10171002 | 10770211 | 181 | 53 | 128 | 14 | 2007 | Misbah | 51577401 | 11616088 | 39961314 | 503 | 111 | 392
15 | 2008 | Chandra | 10738875 | 28875 | 10710001 | 113 | 1 | 112 | 15 | 2007 | Chandra | 30440551 | 883688 | 29556863 | 294 | 5 | 289
16 | 2008 | Dian Jaya | 18143214 | 2136313 | 16006901 | 165 | 19 | 146 | 16 | 2007 | Dian Jaya | 44193451 | 11941126 | 32252325 | 416 | 114 | 302
17 | 2008 | Takur | 107997576 | 7403725 | 100593851 | 1070 | 75 | 995 | 17 | 2007 | Takur | 40134150 | 1020514 | 39113639 | 521 | 11 | 510
18 | 2008 | Meki | 11378151 | 1702664 | 9675488 | 103 | 14 | 89 | 18 | 2007 | Meki | 47433488 | 11593587 | 35839902 | 471 | 92 | 379
19 | 2008 | Mulana | 36256763 | 3056176 | 33200588 | 344 | 27 | 317 | 19 | 2007 | Mulana | 24588201 | 1574651 | 23013551 | 250 | 15 | 235
20 | 2008 | Nillam | 56620463 | 5882189 | 50738276 | 509 | 51 | 458 | 20 | 2007 | Nillam | 91503826 | 18237707 | 73266119 | 840 | 156 | 684
21 | 2008 | Agus Andrianto | 16599189 | 2910413 | 13688776 | 148 | 34 | 114 | 21 | 2007 | Agus Andrianto | 71434038 | 12481088 | 58952951 | 690 | 156 | 534
22 | 2008 | Narnia | 13882576 | 556676 | 13325900 | 134 | 5 | 129 | 22 | 2007 | Narnia | 29009401 | 864500 | 28144901 | 299 | 8 | 291
23 | 2008 | Irmayanti | 27383126 | 2113251 | 25269876 | 259 | 16 | 243 | 23 | 2007 | Irmayanti | 18414814 | 1813913 | 16600901 | 179 | 15 | 164
24 | 2008 | Gunanjar | 49706476 | 2424101 | 47282376 | 403 | 20 | 383 | 24 | 2007 | Gunanjar | 30654401 | 2141601 | 28512801 | 288 | 20 | 268
25 | 2008 | Dirwan | 12199688 | 2166838 | 10032851 | 125 | 23 | 102 | 25 | 2007 | Dirwan | 114917164 | 26852145 | 88065019 | 1072 | 206 | 866
26 | 2008 | Asep Jenal | 41993701 | 6679288 | 35314413 | 400 | 63 | 337 | 26 | 2007 | Asep Jenal | 68318776 | 7895938 | 60422838 | 630 | 68 | 562
27 | 2008 | LPM | 12645100 | 2836500 | 9808600 | 110 | 25 | 85 | 27 | 2007 | LPM | 32425800 | 4988000 | 27437800 | 274 | 40 | 234
28 | 2008 | Bojes | 31012188 | 8232623 | 22779567 | 289 | 45 | 244 | 28 | 2007 | Bojes | 58981739 | 12944926 | 46036813 | 551 | 119 | 432
29 | 2008 | Mulyana | 23345526 | 4500001 | 18845526 | 218 | 40 | 178 | 29 | 2007 | Mulyana | 32410788 | 4701988 | 27708801 | 316 | 45 | 271

## Program reward besar
Reward royalti untuk member prioritas
Penjualan | Rp | Prosentase | Reward | Jenis reward
Silver | 750000000 | 1% | 7500000 | Sepeda poligon kecil, Dispenser, TV, HP
Gold | 1000000000 | 1% | 10000000 | Sepeda poligon dewasa, Kulkas, TV, Dispenser, HP, laptop, Emas
Diamond | 1500000000 | 1% | 15000000 | Motor
Platinum | 2500000000 | 1% | 25000000 | Umroh

## List kunjungan
No | Nama | Alamat | Kerangan
1 | Idhan dani | Cianjur
2 | Cengceng | Bekasi
3 | Ahmad Gunawan | Cianjur
4 | Aan Elvana | Purwakarta
5 | Meki Sandi | Depok
6 | Misba Cibuntu | Cikampek
7 | Sofya | Tangerang
8 | Dede mulyadi | Pamulang
9 | Hikmah Mandiri | Sukabumi | Alamat masih dicari
| Mapping | 2017 |  | 2018
No | Pelanggan | Penjualan current | Penjualan 2017 | Penjualan current | Penjualan 2018 | Lokasi
1 | Atlantis | 480876026 |  | 135153376
2 | Bandros | 419416675 |  | 345016963
3 | Taufik ST | 177663364 |  | 102911288
4 | Puja | 41521107 |  | 20567051
5 | Ade Gilang | 63523375 |  | 48950938
6 | JM Sukabumi | 73444913 |  | 21372913
7 | Wenpi | 80887101 |  | 42995576
8 | Imas Jubaedah | 46212863 |  | 37447551
9 | Dedi Kurniadi | 57504825 |  | 25923101
10 | Muh Irfan | 46675213 |  | 20936913
11 | Indra Fashion | 94493963 |  | 22437502
12 | Yuan | 40755401 |  | 21168089
13 | Martin | 33902751 |  | 83469664
14 | Misbah | 39961314 |  | 10770211
15 | Chandra | 29556863 |  | 10710001
16 | Dian Jaya | 32252325 |  | 16006901
17 | Takur | 39113639 |  | 100593851
18 | Meki | 35839902 |  | 9675488
19 | Mulana | 23013551 |  | 33200588
20 | Nillam | 73266119 |  | 50738276
21 | Agus Andrianto | 58952951 |  | 13688776
22 | Narnia | 28144901 |  | 13325900
23 | Irmayanti | 16600901 |  | 25269876
24 | Gunanjar | 28512801 |  | 47282376
25 | Dirwan | 88065019 |  | 10032851
26 | Asep Jenal | 60422838 |  | 35314413
27 | LPM | 27437800 |  | 9808600
28 | Bojes | 46036813 |  | 22779567
29 | Mulyana | 27708801 |  | 18845526

## Benefit WA Prioritas
WA Prioritas
1 | Pelayanan lebih lebih cepat
2 | Servis pengiriman lebih cepat
3 | Cek stok lebih lebih akurat
4 | Mendukung kebutuhan personal dan bisnis pelanggan
5 | Terdaftar menjadi member untuk mendapatkan bonus-bonus menarik

## Denda ID Card
Denda tidak memakai ID card
1 | Sikat sebanyak 2 WC di kantor
2 | Sikat sebanyak 4 WC di kantor
3 | Sikat sebanyak 6 WC di kantor

## Sheet1
2018 IMAS JUBAEDAH - KOPO 170 180 350 305 33.827.413 0,87
| idf | 170
| bcl | 180
| TTl | 350 | 10000 | 3500000
| unit | 305 | 87.14%
| uang | 33827413 | 18% | 6088934.34
2588934.34