## 26 Maret
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PENJUALAN & PRODUKSI (Versi 8 April 2018)
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | Penilaian | [40 empty] | Keterangan
|  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
ADDED | MARKETING & SALES
2018-03-12 | Group WA Pelangan Prioritas mulai diaktifkan (Target 30%) aktif di WA (WA reply harus via group) | Tidak memuaskan | [6 empty] | * alert sudah 5 minggu | [33 empty] | semua orderan pel prioritas yang japri ke team wajib diteruskan ke group prioritas
2018-04-08 | Weekly banner untuk WA pelanggan prioritas (belum berjalan) | [41 empty] | Rencana mau kirim promo royalti tapi design blm selesai
2018-03-19 | Target penambahan pelanggan besar April (total 4, karena ada 1 target maret yg tdk tercapai) | [41 empty] | Ade Azzua sudah belanja,
2018-03-12 | Program brand ambassador Inficlo Blackkelly (tinggal desain & produksi) | Tidak memuaskan | [6 empty] | * alert sudah 5 minggu | [33 empty] | proses produksi
2018-03-19 | Semua karyawan diwajibkan pemakaian ID Card dan PIN (bisdev belum) | Tidak memuaskan | [40 empty] | Tinggal ID card utk Bisdep
2018-03-12 | Branding Grandmax, Pembuatan sticker Kiri Kanan (W4 sudah harus selesai) | Tidak memuaskan | [6 empty] | * alert sudah 5 minggu | [33 empty] | Proses mencari vendor
2018-03-12 | Pengadaan media sarana promosi Katalog 2018 (sudah 5 minggu belum selesai) | Tidak memuaskan | [6 empty] | * alert sudah 5 minggu | [33 empty] | Mug dan Asbak sudah readu di kantor, PIN blm
2018-04-01 | Promo reward pelanggan besar (belum selesai) | [41 empty] | Proses design, hari ini minta bantuan team bisdep
2018-04-08 | Adakan weekly meeting terkait pelanggan besar | [41 empty] | Sudah dijalankan setiap hari Senin
2018-04-08 | Penempelan stiker motor di semua karyawan, pelanggan dan suplier (200 motor) | [41 empty] | Proses baru 67
2018-04-08 | Deal dengan Anif Sanatta | [41 empty] | Menunggu akun yang mau dibuat pak Anif khusus utk produk INF & BCL
KUNJUNGAN
2018-03-26 | Pembuatan data mapping kunjungan pelanggan (W4 sudah harus selesai) | Tidak memuaskan | [40 empty] | Proses kunjungan hari ini
2018-03-19 | Kunjungan pelanggan April (selesaikan mapping kunjungan dulu) | Tidak memuaskan | [40 empty] | Sudah selesai ada di lampiran Mapping kunjungan dengan omsetnya
2018-03-19 | Target distribusi katalog 10.000 exp. (W4 sudah harus selesai)
LAIN-LAIN
2018-03-12 | Plastik dibuatkan detail IN-OUT-PRODUKSINYA (Done, mulai dipakai team GA dan sudah update via tiker) | Tidak memuaskan | [6 empty] | * alert sudah 5 minggu | [33 empty] | Sudah selesai dan sudah dijalankan bulan ini oleh GA pak Imam
2018-03-19 | Seragam semua karyawan | Tidak memuaskan | [40 empty] | Pengajuan biaya
2018-04-10 | Biaya ijin reklame | [41 empty] | Biaya 1 reklame ukuran 2.19 x 3.95 = 3.3jt
CUSTOMER EXPERIENCE
2018-03-12 | Standar menyapa dengan menaruh tangan di dada dan mengucapkan terima kasih (harus semua frontline dan produksi) (sudah diinstruksikan) | Tidak memuaskan | [6 empty] | * alert sudah 5 minggu | [33 empty] | Sudah disosialisasikan team produksi agar disapa juga supplier tinggal dimonitoring
2018-04-06 | Set up whatsapp for business Inficlo Blackkelly | [41 empty] | Akan dipelajari
PRODUKSI
2018-03-26 | Target transisi Gugun ke Fandi (Semenara Gugun monitoring Fandi & diperbantukan di Expedisi) | Tidak memuaskan
| - Gugun mulai diaktifkan di divisi penjualan / bisdev (penjualan) | [41 empty] | sudah diinfokan
2018-03-19 | Pencatatan proses plastik klip + Sablon (saat ini pencatatan belum rapi) | Tidak memuaskan | [40 empty] | sudah ada format tp harus stok opname
2018-03-19 | Pembuatan rekening Mandiri / BRI suplier (W2 April ini sudah harus selesai, terutama yang mandiri) | Tidak memuaskan | [40 empty] | Mandiri 5 status FU dan 3 belum kasi form
2018-03-26 | Audit PO diaktifkan 2 kali dalam 1 minggu, laporan dalam bentuk tiket (belum ada weekly reportnya di tiket) | Tidak memuaskan | [40 empty] | Akan diproses via tiket setiap hari Selasa & Jumat
2018-03-19 | Review PO level owner sudah diambil alih oleh Sen. Manager Bpk Marshal
2018-03-31 | Semua followup produksi harus ada di tiket dan harus rapi (SOPnya harus clear)
2018-04-06 | Analisa PO utk stok lebaran (harus dipersiapkan dari skrg) | [41 empty] | Lagi ditarik data penjualan 2017 spt mukena, gamis, sarimbit, sanda & sepatu anak
2018-04-08 | Penerbitan PO untuk stok lebaran ke suplier | [41 empty] | proses analisa Penjualan tahun 2017
2018-04-08 | Pendataan jumlah barang restan
2018-04-08 | Laporan barang kosong diupdate ke WA group per Senin dan Rabu | [41 empty] | Group sudah dibuat
2018-04-08 | Hiring 1 orang staf SMK utk junior SPV di produksi, Sukma dipindah ke QC / gudang | [41 empty] | proses interview
| TASK LIST SUDAH SELESAI | 2018-04-01
| Target Belanja Putri Mandiri | 2018-04-01
| Monitor Bentang Fashion | 2018-04-01
| Kunjungan pelanggan #1 (harus ada Adi / Aris) | 2018-04-01
| Kunjungan pelanggan #2 (harus ada Adi / Aris) | 2018-04-01
| Buat tabel laporan barang kosong dan kapan masuknya dari tim produksi | 2018-04-01
2018-03-12 | Pemasangan struktur organisasi di area penjualan | 2018-04-01
2018-03-12 | Denda untuk retur yang cacat (Tinggal penerapan) | 2018-04-01
2018-03-19 | Poster benefit layanan WA prioritas (W4 sudah harus diposting ke group) | 2018-04-06
2018-03-19 | Review pelanggan baru Ade Azzura | 2018-04-06
2018-03-12 | Pembuatan promo bulan Maret Ajak Teman (1 April sudah launching) | 2018-04-06
2018-03-12 | Sticker kendaraan : Staff, suplier dan pelanggan (W4 sudah harus selesai) | 2018-04-06
2018-04-01 | Ruko putih tambahkan produk sampel, spanduk besar (atas seperti spiccato), umbul2, wallpaper dinding kiri | 2018-04-06
2018-03-29 | Update grafik weekly monitoring penjualan pelanggan besar | 2018-04-06
2018-03-19 | PO cetak keempat katalog ke Universal | 2018-04-06
2018-03-26 | Program Front Line terbaik berdasarkan pilihan pelanggan | 2018-04-06
2018-03-19 | Seragam pelanggan Arisan + lengkapi data omzet dan data salesnya (tinggal desain & produksi) | 2018-04-06
2018-03-26 | Pembuatan SOP QC dimana harus ada approval lolos QC dari SPV (SPV min. cek 1 barang per kode yg masuk) | 2018-04-06
2018-03-29 | Pak Pendi diaktifkan daily reportnya report via WA (via WA belum konsisten)

## 21 Maret
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PENJUALAN & PRODUKSI (Versi 26 Maret 2018)
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | PIC | Report to
|  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
MARKETING & SALES
2 | Group WA Pelangan Prioritas mulai diaktifkan (Target 30%) aktif di WA | bar: Mar W2 to Mar W3
3 | Poster benefit layanan WA prioritas | bar: Mar W3
6 | Review pelanggan baru Ade Azzura | bar: Mar W3
7 | Pembuatan poster PIC Katalog + Prosedur | bar: Mar W3
8 | Target penambahan pelanggan baru (3 pelanggan besar) | bar: Mar W3 to Mar W4
9 | Pembuatan promo bulan Maret (Ajak Teman) | bar: Mar W2 to Mar W3
10 | Program brand ambassador Inficlo Blackkelly | bar: Mar W2 to Mar W3
11 | Semua karyawan diwajibkan pemakaian ID Card dan PIN (Denda) | bar: Mar W3
12 | Seragam karyawan minimal FL (Desain Berkerah dg bahan t-shirt) | bar: Mar W3 to Mar W4
13 | Seragam pelanggan Arisan + lengkapi data omzet dan data salesnya | bar: Mar W3
14 | Branding Grandmax (Pembuatan sticker) Kiri Kanan | bar: Mar W2 to Mar W3
15 | Pengadaan media sarana promosi Katalog 2018 sudah di PO | bar: Mar W2
16 | Sticker kendaraan : Staff, suplier dan pelanggan | bar: Mar W2 to Mar W4
KUNJUNGAN
19 | Kunjungan pelanggan #3 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W4
20 | Target distribusi katalog 10.000 exp. | bar: Mar W3
Pembuatan data mapping kunjungan pelanggan | bar: Mar W4
LAIN-LAIN
21 | Buat tabel laporan barang kosong dan kapan masuknya dari tim produksi | bar: Mar W2 to Mar W3
22 | Plastik dibuatkan detail IN-OUT-PRODUKSINYA | bar: Mar W2
23 | Pencatatan proses plastik klip + Sablon | bar: Mar W3
24 | Denda untuk retur yang cacat | bar: Mar W2
25 | PO cetak keempat katalog ke Universal | bar: Mar W2 to Mar W3
CUSTOMER EXPERIENCE
26 | Standar menyapa dengan menaruh tangan di dada dan mengucapkan terima kasih | bar: Mar W2 to Mar W3
27 | Pemasangan struktur organisasi di area penjualan dan produksi | bar: Mar W2 to Mar W3
28 | Program Front Line terbaik berdasarkan pilihan pelanggan | bar: Mar W4
1 | Pembuatan grafik weekly monitoring penjualan pelanggan besar | bar: Mar W2
4 | Target Belanja Putri Mandiri | bar: Mar W3
5 | Monitor Bentang Fashion | bar: Mar W2 to Mar W3
17 | Kunjungan pelanggan #1 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W2
18 | Kunjungan pelanggan #2 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W3
Note on G11: Done Data pelanggan cashback
Note on G16: Akan coba dipelajari
Note on G17: Data pelanggan sdh ditiketkan.. Tinggal produksi dan pelaksanaan pemberian ke pelanggan
Note on G21: #done
Note on G22: Katalog PO#3 sdh dikirimkan ke Universal tp tinggal nunggu DP 50%
Note on I25: Akan dikoordinasikan kembali dg Pak Pendy
Note on G29: Sdh ditiket dan diktempel...namun akan dikoreksi kembali formnya
Note on G30: Akan dikoreksi kembali formnya
Note on G32: Akan disosialisasikan kembali ke teman-teman terkait denda retur
Note on G33: Cetak katalog polos : Cetak PO#1 @ 2.500 Cetak PO#2 @ 10.000 Cetak PO#3 @ blum
Note on G35: Masih blum berjalan karena masih bergelut dg operasional Minimal 1 orang lagi staff
Note on G36: Koordinasi dg Pak Robby, Struktur penjualan akan dikoreksi karena ada pergeseran yaitu Agus
Note on I37: Done
Note on G40: Done
Note on G41: Putri Mandiri katalog sdh dikirimkan CV. Bentang Fashion proses nego dan distribusi
Note on G43: Done
Note on H44: Sdh diajukan tinggal review Tgl 21 Mart 2018 (Pemberangkatan)

## Review RK Aris
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PENJUALAN (Versi 12 Maret 2018)
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | PIC | Report to
|  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
MARKETING & SALES
1 | Pembuatan grafik weekly monitoring penjualan pelanggan besar
2 | Group WA Pelangan Prioritas mulai diaktifkan
3 | Review pelanggan baru Bentang Fashion & Putri Mandiri
4 | Pembuatan poster komplain center
5 | Pembuatan promo bulan Maret (Ajak Teman)
6 | Program brand ambassador Inficlo Blackkelly
7 | Branding Grandmax
8 | Pengadaan media sarana promosi Katalog 2018 sudah di PO
KUNJUNGAN
9 | Kunjungan pelanggan #1 (harus ada Adi / Aris)
10 | Kunjungan pelanggan #2 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W3
11 | Kunjungan pelanggan #3 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W4
LAIN-LAIN
12 | Buat tabel laporan barang kosong dan kapan masuknya dari tim produksi
13 | Plastik dibuatkan detail IN-OUT-PRODUKSINYA
14 | Denda untuk retur yang cacat
15 | PO cetak kedua katalog polos ke Universal
CUSTOMER EXPERIENCE
16 | Standar menyapa dengan menaruh tangan di dada dan mengucapkan terima kasih
17 | Pemasangan struktur organisasi di area penjualan
18 | Analisa tambahan distribusi katalog 10.000 exemplar | bar: Mar W3
19 | Target pembuatan rekening Mandiri | bar: Mar W3

## Mapping kunjungan
TIMELINE KUNJUNGAN PELANGGAN
2018
No. | Pelanggan |  |  | PIC | Report to | 2018
|  | Omzet 2017 | Omzet 2018 |  |  | Januari |  |  |  | Februari |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
[6 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
1 | Yusup Solehudin (Kadipaten) | 6681063 | 5570775 | Pendi-Aris | Aris | bar: Januari W3
2 | Ahmad Aspuri (Majalengka) | 34545525 | 6226325 | Pendi-Aris | Aris | bar: Januari W3
3 | Anip Sanata (Cirebon) | 188220463 | 6307088 | Pendi-Aris | Aris | bar: Januari W3
4 | Nana (Kuningan) | 5418263 | 4029900 | Pendi-Aris | Aris | bar: Januari W3
5 | Bojes (Kuningan) | 163526913 | 25623588 | Pendi-Aris | Aris | bar: Januari W3
6 | Adel (Cibatu Baru) | 0 | 0 | Pendi-Aris | Aris | bar: Januari W3
7 | Asep Jumaidi (Garut) | 94118500 | 51325663 | Pendi-Aris | Aris | bar: Januari W3
8 | Purnama Ganjar | 0 | 10164263 | Pendi-Aris | Aris | bar: Januari W3
9 | Eka Junisar (Kuningani) | 17367088 | 1481025 | Pendi-Aris | Aris | bar: Januari W3
10 | Enda JM (Ciamis) | 201800625 | 15679988 | Pendi-Aris | Aris | bar: Januari W3
11 | Febriansyah (Cirebon) | 13327650 | 26886825 | Pendi-Aris | Aris | bar: Januari W3
12 | Arifin (Kuningan) | 0 | 0 | Pendi-Aris | Aris | bar: Januari W3
13 | Nandar soleh (cibatu) | 1065838 | 3462550 | Pendi-Aris | Aris | bar: Januari W3
14 | Idhan Dani (Cianjur) | 0 | 0 | Pendi-Aris | Aris | bar: Januari W4
15 | Anang S (Cianjur) | 46634875 | 2007338 | Pendi-Aris | Aris | bar: Januari W4
16 | Agus Suhend (Cibadak) | 16897563 | 1344000 | Pendi-Aris | Aris | bar: Januari W4
17 | Agus Andrianto (PL Ratu) | 186233688 | 18366075 | Pendi-Aris | Aris | bar: Januari W4
18 | Hasan Trisal (PL Ratu) | 58330913 | 6364313 | Pendi-Aris | Aris | bar: Januari W4
19 | Nurzaman (PL Ratu) | 7788288 | 0 | Pendi-Aris | Aris | bar: Januari W4
20 | Asep Radjis (Cibadak) | 350458350 | 21797175 | Pendi-Aris | Aris | bar: Januari W4
21 | Ece Suryadi (Sukabumi) | 34844075 | 2923288 | Pendi-Aris | Aris | bar: Januari W4
22 | Hendar TKM (Sukabumi) | 114566225 | 0 | Pendi-Aris | Aris | bar: Januari W4
23 | Cengceng (Cianjur) | 84334075 | 9930725 | Pendi-Aris | Aris | bar: Januari W4
24 | Imat Bentang Fashion (Sukabumi) | 0 |  | Pendi-Aris | Aris | bar: Januari W4
25 | Ahmad Gunawan (Baru) | 0 | 0 | Pendi-Aris | Aris | bar: Januari W4
26 | Yanyan Heryana (Sukabumi) | 82183413 | 6000488 | Pendi-Aris | Aris | bar: Januari W4
27 | Ujang Suryatna (Sukabumi) | 27816600 | 1655063 | Pendi-Aris | Aris | bar: Januari W4
28 | Jarkasih | 790900 | 0 | Pendi-Aris | Aris | bar: Januari W4
29 | Dirwan | 167522775 | 10595725 | Pendi | Aris | bar: Mar W1
30 | Jenal aripin krw | 58847250 | 28815938 | Pendi-Denis | Aris | bar: Mar W2
31 | Sarip hidayat krw | 93714338 | 22666175 | Pendi-Denis | Aris | bar: Mar W2
32 | Wawan krw | 0 | 0 | Pendi-Denis | Aris | bar: Mar W2
33 | Adi Riyadi krw | 29771788 | 8031100 | Pendi-Denis | Aris | bar: Mar W2
34 | Aris mujiono krw | 46478863 |  | Pendi-Denis | Aris | bar: Mar W2
35 | Ayu fitri krw | 60605300 | 14193813 | Pendi-Denis | Aris | bar: Mar W2
36 | Enda suhenda ypkp | 0 | 0 | Pendi-Denis | Aris | bar: Mar W2
37 | Samsul bahri cibubur | 199099250 | 0 | Pendi-Denis | Aris | bar: Mar W2
38 | Kurnia eka jaya ckrng | 173798450 | 0 | Pendi-Denis | Aris | bar: Mar W2
39 | Amin pt azalea ckrng | 155257375 | 12172825 | Pendi-Denis | Aris | bar: Mar W2
40 | Enday Nillam coll ckrng | 295392475 | 90821413 | Pendi-Denis | Aris | bar: Mar W2
41 | Ivan ckrng timur | 48730150 | 7882438 | Pendi-Denis | Aris | bar: Mar W2
42 | Asep PM coll bcl | 32273413 | 1512175 | Pendi-Denis | Aris | bar: Mar W2
43 | Anang ckrng timur | 0 | 0 | Pendi-Denis | Aris | bar: Mar W2
44 | Pendi cikarang | 15526088 | 0 | Pendi-Denis | Aris | bar: Mar W2
45 | Putri mandiri tambun pelanggan yg baru bergabung | 0 | 1757875 | Pendi-Denis | Aris | bar: Mar W2
46 | Dadang supriatna ckng | 55675988 | 2993200 | Pendi-Denis | Aris | bar: Mar W2
47 | Asep jenal subang | 294010300 | 39122563 | Pendi-Denis | Aris | bar: Mar W2
48 | Aang Elvana (Purwakarta) | 62533888 | 23442825 | Adi-Denis | Aris | bar: Mar W3
49 | Dede Saepul (Purwakarta) | 18062363 | 4396525 | Adi-Denis | Aris | bar: Mar W3
50 | Yayat Hidayat (Depok) | 20750363 | 7175525 | Adi-Denis | Aris | bar: Mar W3
51 | Meki Sandi (Depok) | 91828013 | 12464288 | Adi-Denis | Aris | bar: Mar W3
52 | Misba cibuntu (cikampek) | 185974788 | 11838313 | Adi-Denis | Aris | bar: Mar W3
53 | Asep Fahmi Dian Jaya | 130696475 | 22609300 | Adi-Denis | Aris | bar: Mar W3
54 | Mulyana | 110836163 | 29259650 | Adi-Denis | Aris | bar: Mar W3
55 | Rudi Irwansyah | 91484225 | 1750000 | Adi-Denis | Aris | bar: Mar W3
56 | Sofya (Tanggerang) | 14351400 | 0 | Adi-Denis | Aris | bar: Mar W3
57 | Imas Parung | 2371450 | 0 | Adi-Denis | Aris | bar: Mar W3
58 | Dede Mulyadi (Pamulang) | 38394913 | 758800 | Adi-Denis | Aris | bar: Mar W3
59 | Ozon/Yossi (Tanggerang) | 71011763 | 17607100 | Adi-Denis | Aris | bar: Mar W3
60 | Arif Rahman (Bogor) | 84743225 | 11542913 | Aris | Aris | bar: Mar W3
61 | Hikmah Mandiri | 0 | 0 | bar: Mar W3
62 | PUJA-ARCAMANIK | 164400425 | 29908813 | Pendi | Aris | bar: Apr W1
63 | ADE GILANG RAMADHAN | 211973563 | 38235313 | Pendi | Aris | bar: Apr W1
64 | WENPI SARAGIH | 365545950 | 49358400 | Pendi | Aris | bar: Apr W1
65 | IMAS JUBAEDAH - KOPO | 224987613 | 38856563 | Pendi | Aris | bar: Apr W1
66 | DEDI KURNIADI | 172323463 | 39140063 | Pendi | Aris | bar: Apr W1
67 | MUH IRFAN AL ANSHARI | 165009513 | 22320900 | Pendi | Aris | bar: Apr W1
68 | YUAN PERDANA | 196645225 | 18531188 | Pendi | Aris | bar: Apr W1
69 | CANDRA BANDUNG STORE | 93887413 | 9930725 | Pendi | Aris | bar: Apr W1
70 | NARNIA | 97085888 | 12303988 | Pendi | Aris | bar: Apr W1
71 | NINA MUTMAINAH - SUKAWANGI | 145906600 | 19215700 | Pendi | Aris | bar: Apr W1
72 | LIGART JAYA | 97237875 | 197838 | Pendi | Aris | bar: Apr W1
73 | HW FASHION BANDUNG. | 110484238 | 16429875 | Pendi | Aris | bar: Apr W1
Sdh dikunjungi | bar: Januari W3
Belum dikunjungi | bar: Januari W3
Datang ke toko | bar: Januari W3
off | bar: Januari W3
Note on R69: Datang ke toko

## daftar pembuat rek BRI
DATA PEMBUATAN REKENING BRI
NO | NAMA SUPPLIER | KODE | TELEPON | FORM SUDAH DIAMBIL | FORM SUDAH MASUK | POSISI FORM | KET
1 | ENOK | LDI | 081322387229 | DONE | DONE | di kantor | segera proses ke bank
2 | ALI MUHAMMAD | SAM/SLI | 087822871720/ 081312811851 | DONE | DONE | di kantor | segera proses ke bank
3 | GUGUM | SGU |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
4 | ISEP | SPU/LPU |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
5 | IWA | LRS |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
6 | IKA | SIP |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
7 | NANI | SOP |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
8 | WIDYAWATI | SWY |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
9 | WIWIN | LWG |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
10 | ROBI | LSN |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
11 | USEP (NEW) | LSU |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
12 | DUL | SCR |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
13 | FAHMI | SFM |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
14 | IMAS | SNS |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
15 | SITI SOLIHAT | LSH |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
16 | ASEP | LNS/SNA |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
17 | IIS AISYAH | SII/LEO |  | DONE |  |  | form sudah diambil
18 | HARYATI | LLV |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
19 | ARIFIN | LDX |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
20 | ASEP RANGGA | LAG |  | DONE | DONE | di kantor | segera proses ke bank
21 | SUTEJA | STJ |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
22 | YONO | SNO |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
23 | ERI | LPI |  | DONE | DONE | di kantor | segera proses ke bank
24 | ASEP KARTIWA | LEP |  | DONE | DONE |  | sudah punya rek
25 | AISYAH | LLE |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
26 | RITA | LJH |  | DONE |  |  | Follow up 2 (sms)
27 | IDO | LHB |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
28 | DENNY | LCK |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
29 | NANA NEW | [5 empty] | Follow up 2 (sms)
30 | DEDEN | LDN |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
31 | GIDIL | SGL |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
32 | FIRMAN | SKM |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
33 | BABA | SSC |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
34 | WANJA | STV |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
35 | ZENI | LNE |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
36 | AHMAD YANI | LSO |  | DONE | DONE | di kantor | segera proses ke bank
37 | RULLY | LER |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
38 | DANI | LJT |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
39 | GAGAN | SGN |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
40 | RISNANDAR | SNR |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
41 | DENI SUKMANA NEW | LYD |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
42 | HERI | LYP |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
43 | IRWAN NOVIANA NEW | [5 empty] | Follow up 2 (sms)
44 | JHONI | LDP |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
45 | IRMA | SWI |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
46 | AEP | LPT |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
47 | LASMI | LMS |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
48 | IRFAN KUSUMAH | SGP |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
49 | SITIH MUKENA | SSR |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
50 | HASAN | SFT |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
51 | AIDA | SDA |  |  |  |  | Follow up 2 (sms)
52 | ERNI | LRN |  | DONE | DONE |  | sudah punya rek
53 | DIDIN | LBP |  | DONE |  |  | form sudah diambil
Note on B2: Admin Produksi 2: NAMA SESUAI KTP

## daftar pembuat mandiri
DATA PEMBUATAN REKENING MANDIRI
NO | NAMA SUPPLIER | KODE | TELEPON | FORM SUDAH DIAMBIL | FORM SUDAH MASUK | STATUS FORM | KET
1 | DEDI SOPYAN | SDD/LDS | 81395031111 | DONE | DONE | rek done
2 | YAYAT OPANG | LOP | 82119492259 | DONE | DONE | rek done
3 | ASEP DARMAWAN | LSP | 82217317661 | DONE | DONE | rek done
4 | MUHTIAR/ TUTI SUSANTI | LTC | 85759036535 | DONE | DONE | rek done
5 | ERVIN SUHERMAN | SVN/LOZ | 87722182442 | DONE | DONE | rek done
6 | EMAN SUHERMAN | LFS | 81394860410 | DONE | DONE | rek done
7 | SONY SANJAYA | LJO | 87823451053 | DONE | DONE | rek done
8 | ANDI SUTANDI | LND | 83820992844 | DONE | DONE | rek done
9 | SENI ASMARANI | LIF | 81394891444 | DONE | DONE | rek done
10 | TATI HARDIATI | SRI/LSR | 81320300252 | DONE | DONE | rek done
11 | AYI PIRMANSYAH | LTE/LGG |  | DONE |  |  | Follow up
12 | MARPUYADI SUPRIYADI | SUM/LEV | 82116814507 | DONE | DONE | rek done
13 | AGUS GUNAWAN | LGN | 81221889636 | DONE | DONE | rek done
14 | ASEP PERMANA | LDO/LYT/LTB/LBT |  | DONE | DONE | rek done
15 | FAISAL ALRASYID | SFS/LFK | 89614586444 | DONE | DONE | rek done
16 | DADAN | LDL |  | DONE | DONE | rek done
17 | CEPI | LDE |  | DONE | DONE | rek done | rek an Aneu Suwarty
18 | IRSAN | LIR |  | DONE | DONE | rek done
19 | WAWAN | LNY |  | DONE | DONE | rek done
20 | INDRA | SFL/LNF |  | DONE |  |  | Follow up
21 | MAMAN NURYAMAN | SOK | 83816389412 | DONE | DONE | rek done
22 | RIDWAN | SGT |  | DONE | DONE | rek done
23 | ASEP HASAN | LAX |  | DONE |  |  | Follow up
24 | YENI NOVIANI | SCP | 82315097690 | DONE | DONE | rek done
25 | ASEP WILDAN | LTA |  | DONE |  |  | Follow up
26 | RUDI HERMAWAN | LAY | 85723116224 | DONE | DONE | rek done
27 | RENI (Neng Reni) | LNC |  | DONE | DONE | rek done
28 | ASEP RODI | SRO | 85294093339 | DONE | DONE | di kantor | segera proses ke bank
29 | SONIANSYAH | SDK |  | DONE | DONE | di kantor | segera proses ke bank
30 | TEDI | LLX |  | DONE | DONE | rek done
31 | NANDANG | LAD |  | DONE | DONE | rek done | rek an Eli Yulianti
32 | ALI | SAL |  | DONE |  |  | Follow up
33 | YAYAN (Yana Supriatna) | LAN |  | DONE | DONE | rek done
34 | MAMAN RUKMANA | LMN |  | DONE | DONE | rek done
36 | HARUN | SRU |  | DONE | DONE | rek done | rek an Lina Marlina
37 | FERI ZAMRON | SFR |  | DONE | DONE | rek done
38 | BAMBANG UDAYA | LLM |  | DONE | DONE | rek done
39 | DINA HIDAYATI | LDU |  | DONE | DONE | rek done
40 | RANILAH | LPS |  | DONE | DONE | rek done
41 | RIZKI RAHAYU | LAB |  | DONE | DONE | rek done
42 | DANCE KUSMAYADI | SDC |  | DONE | DONE | rek done
43 | YAYAT |  |  | DONE | DONE | di kantor | segera proses ke bank
44 | DIDIT | LDT |  | DONE
45 | RAHMAT | LJC |  | DONE
46 | DADANG | LDA |  | DONE
Note on B2: Admin Produksi 2: NAMA SESUAI KTP