## 16 April
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PENJUALAN & PRODUKSI (Versi 16 April 2018) |  |  |  | Target Awal |  |  |  | Extend 1 |  |  | Extend 2 |  |  | Extend 3 |  |  | Extend 4 |  |  | Extend 5
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | Penilaian
|  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
ADDED | MARKETING & SALES
2018-04-08 | Weekly banner untuk WA pelanggan prioritas (belum berjalan) |  | Jun W1: banner reward royalti menunggu approval owner
2018-03-19 | Target penambahan pelanggan besar April (total 4, karena ada 1 target maret yg tdk tercapai) |  | Apr W4: * belum ada progres 1 pelangganpun; Jun W1: 1. Ade Azura sudah belanja, 2. Sandi Sanjaya (Sukabumi) data sudah dapat semua, 3. Dedi Garut data sudah ada, 4. Adel Garut
2018-03-12 | Program brand ambassador Inficlo Blackkelly (tinggal desain & produksi) | Tidak memuaskan | Apr W4: * alert sudah 5 minggu; Jun W1: Done, kaos sudah diserahterimakan dengan pak Imam
2018-03-19 | Semua karyawan diwajibkan pemakaian ID Card dan PIN (bisdev belum) | Tidak memuaskan | Jun W1: Done, utk ID ke Bisdep besok diserahkan karena selesai tadi malam
2018-03-12 | Branding Grandmax, Pembuatan sticker Kiri Kanan (W4 sudah harus selesai) | Tidak memuaskan | Apr W4: * alert sudah 5 minggu; Jun W1: Pending, tadi pak Imam plg sore sehingga tidak terkejar ke widji
2018-03-12 | Pengadaan media sarana promosi Katalog 2018 (sudah 5 minggu belum selesai) | Tidak memuaskan | Apr W4: * alert sudah 5 minggu; Jun W1: Sudah selesai Mug dan asbak. Utk Pulpen dan buku terlalu mahal.
2018-04-01 | Promo reward pelanggan besar (belum selesai) |  | Jun W1: Done, menunggu approval utk posting banner di WA
2018-04-08 | Adakan weekly meeting terkait pelanggan besar |  | Jun W1: Besok meeting bahas pel besar karena hari ini pak Aris off
2018-04-08 | Penempelan stiker motor di semua karyawan, pelanggan dan suplier (200 motor) |  | Jun W1: Sudah berjalan dan sudah diserahkan ke masing2 PIC Bisdep, IT, Dropship, IFC BCL dan Utk supplier masih dimonitoring
2018-04-08 | Deal dengan Anif Sanatta |  | Jun W1: Menunggu pak Anif mau buat akun IFC BCL
KUNJUNGAN
2018-03-26 | Pembuatan data mapping kunjungan pelanggan (W4 sudah harus selesai) | Tidak memuaskan | Jun W1: Sudah selesai tinggal kunjungannya dijalankan lagi
2018-03-19 | Kunjungan pelanggan April (selesaikan mapping kunjungan dulu) | Tidak memuaskan | Jun W1: Sudah dikunjungi beberapa pelanggan
2018-03-19 | Target distribusi katalog 10.000 exp. (W4 sudah harus selesai) |  | Jun W1: Besok akan koordinasi dengan team dan meeting utk pel besar
2018-04-08 | Hitung kerugian akibat barang kosong per hari |  | Jun W1: Sudah dibuatkan tgl 1-13 April 2018, total kerugian karena barang kosong Rp47.709.501
LAIN-LAIN
2018-03-19 | Seragam semua karyawan (Tinggal produksi) | Tidak memuaskan | Jun W1: Proses produksi membutuhkan waktu 2 - 3 minggu
2018-04-08 | Target 6 ide rencana kerja dari manajemen penjualan & produksi (jangan hanya dari owner saja) |  | Jun W1: 1. Promo Undian, 2. Promo pemberian kaos ke pel sesuai target omset, 3. Promo pemberian merchandise
2018-04-11 | Rapikan ruang lt.3 MS.6 dan pindahkan sampel ke singgasana |  | Jun W1: Done
CUSTOMER EXPERIENCE
2018-03-12 | Standar menyapa dengan menaruh tangan di dada dan mengucapkan terima kasih (harus semua frontline dan produksi) | Tidak memuaskan | Apr W4: * alert sudah 5 minggu; Jun W1: Done, tinggal minitoring
2018-04-06 | Set up whatsapp for business Inficlo Blackkelly |  | Jun W1: Done, sudah dijalankan utk prioritas
PRODUKSI
2018-03-19 | Pencatatan proses plastik klip + Sablon (saat ini pencatatan belum rapi) | Tidak memuaskan | Jun W1: Done
2018-03-19 | Pembuatan rekening Mandiri / BRI suplier (W2 April ini sudah harus selesai, terutama yang mandiri) | Tidak memuaskan | Jun W1: Mandiri sisa 8 yang belum Jumat sudah diserahkan ke Bank Mandiri. Besok di FU kembali
2018-03-26 | Audit PO diaktifkan 2 kali dalam 1 minggu, laporan dalam bentuk tiket (belum ada weekly reportnya di tiket) | Tidak memuaskan | Jun W1: Sudah dikirim oleh pa Fendi Jumat kemarin
2018-03-19 | Review PO level owner sudah diambil alih oleh Sen. Manager Bpk Marshal | bar: Apr W4
2018-03-31 | Semua followup produksi harus ada di tiket dan harus rapi (SOPnya harus clear) |  | Jun W1: Sudah dibuatkan tiket
2018-04-06 | Analisa PO utk stok lebaran (harus dipersiapkan dari skrg) |  | Apr W4: * alert, hati2 karena terkait dengan stok lebaran; Jun W1: Sudah dikirim tinggal produk sepatu
2018-04-08 | Penerbitan PO untuk stok lebaran ke suplier |  | Apr W4: * alert, hati2 karena terkait dengan stok lebaran; Jun W1: menunggu analisa selesai
2018-04-08 | Pendataan jumlah barang restan |  | Jun W1: sudah ditiketkan, proses pendataan
2018-04-08 | Laporan status barang kosong diupdate ke WA group per Senin dan Rabu |  | Jun W1: Done format tp team belum update, besok pagi saya kirim melihat tadi loud pekerjaan team cukup besar
2018-04-08 | Hiring 1 orang staf SMK utk junior SPV di produksi, Sukma dipindah ke QC / gudang |  | Jun W1: Proses hiring
2018-04-08 | Produksi slot USB powerbank Totenhood |  | Jun W1: On Proses pak Fendi
2018-04-08 | Buat flyer, PO 6 April ke atas wajib pakai mandiri |  | Jun W1: Sudah dijalankan
| TASK LIST SUDAH SELESAI | 2018-04-01
| Target Belanja Putri Mandiri | 2018-04-01 | bar: Mar W3
| Monitor Bentang Fashion | 2018-04-01 | bar: Mar W2 to Mar W3
| Kunjungan pelanggan #1 (harus ada Adi / Aris) | 2018-04-01 | bar: Mar W2
| Kunjungan pelanggan #2 (harus ada Adi / Aris) | 2018-04-01 | bar: Mar W3
| Buat tabel laporan barang kosong dan kapan masuknya dari tim produksi | 2018-04-01 | bar: Mar W2 to Mar W3
2018-03-12 | Pemasangan struktur organisasi di area penjualan | 2018-04-01 | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | Denda untuk retur yang cacat (Tinggal penerapan) | 2018-04-01 | bar: Mar W2 to Mar W4
2018-03-19 | Poster benefit layanan WA prioritas (W4 sudah harus diposting ke group) | 2018-04-06 | bar: Mar W3 to Apr W1
2018-03-19 | Review pelanggan baru Ade Azzura | 2018-04-06 | bar: Mar W3 to Apr W1
2018-03-12 | Pembuatan promo bulan Maret Ajak Teman (1 April sudah launching) | 2018-04-06 | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | Sticker kendaraan : Staff, suplier dan pelanggan (W4 sudah harus selesai) | 2018-04-06 | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-04-01 | Ruko putih tambahkan produk sampel, spanduk besar (atas seperti spiccato), umbul2, wallpaper dinding kiri | 2018-04-06 | bar: Apr W1
2018-03-29 | Update grafik weekly monitoring penjualan pelanggan besar | 2018-04-06 | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-19 | PO cetak keempat katalog ke Universal | 2018-04-06 | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-26 | Program Front Line terbaik berdasarkan pilihan pelanggan | 2018-04-06 | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-19 | Seragam pelanggan Arisan + lengkapi data omzet dan data salesnya (tinggal desain & produksi) | 2018-04-06 | bar: Mar W3 to Apr W1
2018-03-26 | Pembuatan SOP QC dimana harus ada approval lolos QC dari SPV (SPV min. cek 1 barang per kode yg masuk) | 2018-04-06 | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-29 | Pak Pendi diaktifkan daily reportnya report via WA (via WA belum konsisten) | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-12 | Group WA Pelangan Prioritas mulai diaktifkan (Target 60%) aktif di WA (WA reply harus via group) | Tidak memuaskan | Apr W3: * alert sudah 5 minggu
2018-03-26 | Target transisi Gugun ke Fandi (Gugun akan ditarik ke divisi lain) | Tidak memuaskan | bar: Mar W4 to Apr W2
- Gugun mulai diaktifkan di divisi penjualan / bisdev | bar: Apr W2
2018-03-12 | Plastik dibuatkan detail IN-OUT-PRODUKSINYA (dirapikan kembali datanya) | Tidak memuaskan | Apr W4: * alert sudah 5 minggu

## 26 Maret
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PENJUALAN & PRODUKSI (Versi 8 April 2018) |  |  |  | Target Awal |  |  |  | Extend 1 |  |  | Extend 2 |  |  | Extend 3 |  |  | Extend 4 |  |  | Extend 5
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | Penilaian
|  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
ADDED | MARKETING & SALES
2018-03-12 | Group WA Pelangan Prioritas mulai diaktifkan (Target 60%) aktif di WA (WA reply harus via group) | Tidak memuaskan | Apr W3: * alert sudah 5 minggu
2018-04-08 | Weekly banner untuk WA pelanggan prioritas (belum berjalan) | bar: Apr W2
2018-03-19 | Target penambahan pelanggan besar April (total 4, karena ada 1 target maret yg tdk tercapai) |  | Apr W3: * belum ada progres 1 pelangganpun
2018-03-12 | Program brand ambassador Inficlo Blackkelly (tinggal desain & produksi) | Tidak memuaskan | Apr W3: * alert sudah 5 minggu
2018-03-19 | Semua karyawan diwajibkan pemakaian ID Card dan PIN (bisdev belum) | Tidak memuaskan | bar: Mar W3 to Apr W2
2018-03-12 | Branding Grandmax, Pembuatan sticker Kiri Kanan (W4 sudah harus selesai) | Tidak memuaskan | Apr W3: * alert sudah 5 minggu
2018-03-12 | Pengadaan media sarana promosi Katalog 2018 (sudah 5 minggu belum selesai) | Tidak memuaskan | Apr W3: * alert sudah 5 minggu
2018-04-01 | Promo reward pelanggan besar (belum selesai) | bar: Apr W1 to Apr W2
2018-04-08 | Adakan weekly meeting terkait pelanggan besar | bar: Apr W2
2018-04-08 | Penempelan stiker motor di semua karyawan, pelanggan dan suplier (200 motor) | bar: Apr W2
2018-04-08 | Deal dengan Anif Sanatta | bar: Apr W2
KUNJUNGAN
2018-03-26 | Pembuatan data mapping kunjungan pelanggan (W4 sudah harus selesai) | Tidak memuaskan | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-19 | Kunjungan pelanggan April (selesaikan mapping kunjungan dulu) | Tidak memuaskan | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-19 | Target distribusi katalog 10.000 exp. (W4 sudah harus selesai) | bar: Mar W3 to Apr W2
2018-04-08 | Hitung kerugian akibat barang kosong per hari | bar: Apr W2
LAIN-LAIN
2018-03-12 | Plastik dibuatkan detail IN-OUT-PRODUKSINYA (dirapikan kembali datanya) | Tidak memuaskan | Apr W3: * alert sudah 5 minggu
2018-03-19 | Seragam semua karyawan (Tinggal produksi) | Tidak memuaskan | bar: Mar W3 to Apr W2
2018-04-08 | Target 6 ide rencana kerja dari manajemen penjualan & produksi (jangan hanya dari owner saja) | bar: Apr W2
2018-04-11 | Rapikan ruang lt.3 MS.6 dan pindahkan sampel ke singgasana | bar: Apr W2
CUSTOMER EXPERIENCE
2018-03-12 | Standar menyapa dengan menaruh tangan di dada dan mengucapkan terima kasih (harus semua frontline dan produksi) | Tidak memuaskan | Apr W3: * alert sudah 5 minggu
2018-04-06 | Set up whatsapp for business Inficlo Blackkelly | bar: Apr W2
PRODUKSI
2018-03-26 | Target transisi Gugun ke Fandi (Gugun akan ditarik ke divisi lain) | Tidak memuaskan | bar: Mar W4 to Apr W2
- Gugun mulai diaktifkan di divisi penjualan / bisdev | bar: Apr W2
2018-03-19 | Pencatatan proses plastik klip + Sablon (saat ini pencatatan belum rapi) | Tidak memuaskan | bar: Mar W3 to Apr W2
2018-03-19 | Pembuatan rekening Mandiri / BRI suplier (W2 April ini sudah harus selesai, terutama yang mandiri) | Tidak memuaskan | bar: Mar W3 to Apr W2
2018-03-26 | Audit PO diaktifkan 2 kali dalam 1 minggu, laporan dalam bentuk tiket (belum ada weekly reportnya di tiket) | Tidak memuaskan | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-19 | Review PO level owner sudah diambil alih oleh Sen. Manager Bpk Marshal | bar: Apr W4
2018-03-31 | Semua followup produksi harus ada di tiket dan harus rapi (SOPnya harus clear) | bar: Apr W1 to Apr W2
2018-04-06 | Analisa PO utk stok lebaran (harus dipersiapkan dari skrg) |  | Apr W3: * alert, hati2 karena terkait dengan stok lebaran
2018-04-08 | Penerbitan PO untuk stok lebaran ke suplier |  | Apr W4: * alert, hati2 karena terkait dengan stok lebaran
2018-04-08 | Pendataan jumlah barang restan | bar: Apr W2
2018-04-08 | Laporan status barang kosong diupdate ke WA group per Senin dan Rabu | bar: Apr W2
2018-04-08 | Hiring 1 orang staf SMK utk junior SPV di produksi, Sukma dipindah ke QC / gudang | bar: Apr W2 to Apr W3
2018-04-08 | Produksi slot USB powerbank Totenhood | bar: Apr W2
2018-04-08 | Buat flyer, PO 6 April ke atas wajib pakai mandiri
| TASK LIST SUDAH SELESAI | 2018-04-01
| Target Belanja Putri Mandiri | 2018-04-01 | bar: Mar W3
| Monitor Bentang Fashion | 2018-04-01 | bar: Mar W2 to Mar W3
| Kunjungan pelanggan #1 (harus ada Adi / Aris) | 2018-04-01 | bar: Mar W2
| Kunjungan pelanggan #2 (harus ada Adi / Aris) | 2018-04-01 | bar: Mar W3
| Buat tabel laporan barang kosong dan kapan masuknya dari tim produksi | 2018-04-01 | bar: Mar W2 to Mar W3
2018-03-12 | Pemasangan struktur organisasi di area penjualan | 2018-04-01 | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | Denda untuk retur yang cacat (Tinggal penerapan) | 2018-04-01 | bar: Mar W2 to Mar W4
2018-03-19 | Poster benefit layanan WA prioritas (W4 sudah harus diposting ke group) | 2018-04-06 | bar: Mar W3 to Apr W1
2018-03-19 | Review pelanggan baru Ade Azzura | 2018-04-06 | bar: Mar W3 to Apr W1
2018-03-12 | Pembuatan promo bulan Maret Ajak Teman (1 April sudah launching) | 2018-04-06 | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | Sticker kendaraan : Staff, suplier dan pelanggan (W4 sudah harus selesai) | 2018-04-06 | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-04-01 | Ruko putih tambahkan produk sampel, spanduk besar (atas seperti spiccato), umbul2, wallpaper dinding kiri | 2018-04-06 | bar: Apr W1
2018-03-29 | Update grafik weekly monitoring penjualan pelanggan besar | 2018-04-06 | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-19 | PO cetak keempat katalog ke Universal | 2018-04-06 | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-26 | Program Front Line terbaik berdasarkan pilihan pelanggan | 2018-04-06 | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-19 | Seragam pelanggan Arisan + lengkapi data omzet dan data salesnya (tinggal desain & produksi) | 2018-04-06 | bar: Mar W3 to Apr W1
2018-03-26 | Pembuatan SOP QC dimana harus ada approval lolos QC dari SPV (SPV min. cek 1 barang per kode yg masuk) | 2018-04-06 | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-29 | Pak Pendi diaktifkan daily reportnya report via WA (via WA belum konsisten) | bar: Mar W4 to Apr W2

## 21 Maret
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PENJUALAN & PRODUKSI (Versi 26 Maret 2018)
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | PIC | Report to
|  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
MARKETING & SALES
2 | Group WA Pelangan Prioritas mulai diaktifkan (Target 30%) aktif di WA | bar: Mar W2 to Mar W3
3 | Poster benefit layanan WA prioritas | bar: Mar W3
6 | Review pelanggan baru Ade Azzura | bar: Mar W3
7 | Pembuatan poster PIC Katalog + Prosedur | bar: Mar W3
8 | Target penambahan pelanggan baru (3 pelanggan besar) | bar: Mar W3 to Mar W4
9 | Pembuatan promo bulan Maret (Ajak Teman) | bar: Mar W2 to Mar W3
10 | Program brand ambassador Inficlo Blackkelly | bar: Mar W2 to Mar W3
11 | Semua karyawan diwajibkan pemakaian ID Card dan PIN (Denda) | bar: Mar W3
12 | Seragam karyawan minimal FL (Desain Berkerah dg bahan t-shirt) | bar: Mar W3 to Mar W4
13 | Seragam pelanggan Arisan + lengkapi data omzet dan data salesnya | bar: Mar W3
14 | Branding Grandmax (Pembuatan sticker) Kiri Kanan | bar: Mar W2 to Mar W3
15 | Pengadaan media sarana promosi Katalog 2018 sudah di PO | bar: Mar W2
16 | Sticker kendaraan : Staff, suplier dan pelanggan | bar: Mar W2 to Mar W4
KUNJUNGAN
19 | Kunjungan pelanggan #3 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W4
20 | Target distribusi katalog 10.000 exp. | bar: Mar W3
Pembuatan data mapping kunjungan pelanggan | bar: Mar W4
LAIN-LAIN
21 | Buat tabel laporan barang kosong dan kapan masuknya dari tim produksi | bar: Mar W2 to Mar W3
22 | Plastik dibuatkan detail IN-OUT-PRODUKSINYA | bar: Mar W2
23 | Pencatatan proses plastik klip + Sablon | bar: Mar W3
24 | Denda untuk retur yang cacat | bar: Mar W2
25 | PO cetak keempat katalog ke Universal | bar: Mar W2 to Mar W3
CUSTOMER EXPERIENCE
26 | Standar menyapa dengan menaruh tangan di dada dan mengucapkan terima kasih | bar: Mar W2 to Mar W3
27 | Pemasangan struktur organisasi di area penjualan dan produksi | bar: Mar W2 to Mar W3
28 | Program Front Line terbaik berdasarkan pilihan pelanggan | bar: Mar W4
1 | Pembuatan grafik weekly monitoring penjualan pelanggan besar | bar: Mar W2
4 | Target Belanja Putri Mandiri | bar: Mar W3
5 | Monitor Bentang Fashion | bar: Mar W2 to Mar W3
17 | Kunjungan pelanggan #1 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W2
18 | Kunjungan pelanggan #2 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W3
Note on G11: Done Data pelanggan cashback
Note on G16: Akan coba dipelajari
Note on G17: Data pelanggan sdh ditiketkan.. Tinggal produksi dan pelaksanaan pemberian ke pelanggan
Note on G21: #done
Note on G22: Katalog PO#3 sdh dikirimkan ke Universal tp tinggal nunggu DP 50%
Note on G29: Sdh ditiket dan diktempel...namun akan dikoreksi kembali formnya
Note on G30: Akan dikoreksi kembali formnya
Note on G32: Akan disosialisasikan kembali ke teman-teman terkait denda retur
Note on G33: Cetak katalog polos : Cetak PO#1 @ 2.500 Cetak PO#2 @ 10.000 Cetak PO#3 @ blum
Note on G35: Masih blum berjalan karena masih bergelut dg operasional Minimal 1 orang lagi staff
Note on G36: Koordinasi dg Pak Robby, Struktur penjualan akan dikoreksi karena ada pergeseran yaitu Agus
Note on G40: Done
Note on G41: Putri Mandiri katalog sdh dikirimkan CV. Bentang Fashion proses nego dan distribusi
Note on G43: Done
Note on H44: Sdh diajukan tinggal review Tgl 21 Mart 2018 (Pemberangkatan)
Note on I25: Akan dikoordinasikan kembali dg Pak Pendy
Note on I37: Done

## Review RK Aris
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PENJUALAN (Versi 12 Maret 2018)
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | PIC | Report to
|  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
MARKETING & SALES
1 | Pembuatan grafik weekly monitoring penjualan pelanggan besar
2 | Group WA Pelangan Prioritas mulai diaktifkan
3 | Review pelanggan baru Bentang Fashion & Putri Mandiri
4 | Pembuatan poster komplain center
5 | Pembuatan promo bulan Maret (Ajak Teman)
6 | Program brand ambassador Inficlo Blackkelly
7 | Branding Grandmax
8 | Pengadaan media sarana promosi Katalog 2018 sudah di PO
KUNJUNGAN
9 | Kunjungan pelanggan #1 (harus ada Adi / Aris)
10 | Kunjungan pelanggan #2 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W3
11 | Kunjungan pelanggan #3 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W4
LAIN-LAIN
12 | Buat tabel laporan barang kosong dan kapan masuknya dari tim produksi
13 | Plastik dibuatkan detail IN-OUT-PRODUKSINYA
14 | Denda untuk retur yang cacat
15 | PO cetak kedua katalog polos ke Universal
CUSTOMER EXPERIENCE
16 | Standar menyapa dengan menaruh tangan di dada dan mengucapkan terima kasih
17 | Pemasangan struktur organisasi di area penjualan
18 | Analisa tambahan distribusi katalog 10.000 exemplar | bar: Mar W3
19 | Target pembuatan rekening Mandiri | bar: Mar W3