## 20
Update tgl : 16 April | [11 empty] | Summary
Product |  |  | Foto |  |  | Editing |  |  | QC Warna |  |  | Product |  |  | Foto |  | Editing |  | QC Warna
|  |  | Done | Not Done | % | Done | Not Done | % | Lolos | Tidak Lolos | % |  |  |  | Speed/Day | % | Speed/Day | % | Speed/Day | %
Kuzatura | Model | [10 empty] | Kuzatura | Model
| Cowok | 126 | 126 | 0 | 100% | 126 | 0 | 100% | 320 | 77 | 80.6% |  | Cowok | 126 | 0 | 100% | 5 | 121 | 320 | 80.6%
| Cewek | 84 | 80 | 4 | 95% | 80 | 4 | 95% |  |  |  |  | Cewek | 84 | 0 | 95.24% | 2 | 82
| Non Model | 187 | 176 | 11 | 93.75% | 176 | 11 | 93.75% |  |  |  |  | Non Model | 187 | 0 | 94.12% | 7 | 180
Infikids | Model | [10 empty] | Infikids | Model
| Cowok | 112 | 112 | 0 | 100% | 112 | 0 | 100% | 396 | 8 | 98.02% |  | Cowok | 112 | 0 | 100% | 0 | 112 | 396 | 98.26%
| Cewek | 88 | 88 | 0 | 100% | 88 | 0 | 100% |  |  |  |  | Cewek | 88 | 0 | 100% | 0 | 88
| Non Model | 192 | 186 | 6 | 96.77% | 186 | 6 | 96.77% |  |  |  |  | Non Model | 192 | 0 | 96.88% | 0 | 192
| Bayi | 12 | 12 | 0 | 100% | 12 | 0 | 100% |  |  |  |  | Bayi | 12 | 0 | 100% | 0 | 12
Update tgl : 13 April | [11 empty] | Summary
Product |  |  | Foto |  |  | Editing |  |  | QC Warna |  |  | Product |  |  | Foto |  | Editing |  | QC Warna
|  |  | Done | Not Done | % | Done | Not Done | % | Lolos | Tidak Lolos | % |  |  |  | Speed/Day | % | Speed/Day | % | Speed/Day | %
Kuzatura | Model | [10 empty] | Kuzatura | Model
| Cowok | 126 | 124 | 2 | 98.39% | 123 | 3 | 97.56% | 303 | 94 | 76.32% |  | Cowok | 126 | 0 | 98.41% | 0 | 126 | 303 | 76.32%
| Cewek | 84 | 77 | 7 | 90.91% | 78 | 6 | 92.31% |  |  |  |  | Cewek | 84 | 0 | 91.67% | 3 | 81
| Non Model | 187 | 176 | 11 | 93.75% | 169 | 18 | 89.35% |  |  |  |  | Non Model | 187 | 0 | 94.12% | 3 | 184
Infikids | Model | [10 empty] | Infikids | Model
| Cowok | 112 | 112 | 0 | 100% | 112 | 0 | 100% | 389 | 15 | 96.29% |  | Cowok | 112 | 0 | 100% | 1 | 111 | 389 | 96.53%
| Cewek | 88 | 88 | 0 | 100% | 88 | 0 | 100% |  |  |  |  | Cewek | 88 | 0 | 100% | 1 | 87
| Non Model | 192 | 186 | 6 | 96.77% | 186 | 6 | 96.77% |  |  |  |  | Non Model | 192 | 0 | 96.88% | 0 | 192
| Bayi | 12 | 12 | 0 | 100% | 12 | 0 | 100% |  |  |  |  | Bayi | 12 | 0 | 100% | 0 | 12
[12 empty] | Catt: | Hari ini pemotretan model yg blm di foto (pakai body Kiki) dan non model
QC Infikids banyak warna yg susah dikejar, minta dibantu approvalnya pak
Update tgl : 12 April | [11 empty] | Summary
Product |  |  | Foto |  |  | Editing |  |  | QC Warna |  |  | Product |  |  | Foto |  | Editing |  | QC Warna
|  |  | Done | Not Done | % | Done | Not Done | % | Lolos | Tidak Lolos | % |  |  |  | Speed/Day | % | Speed/Day | % | Speed/Day | %
Kuzatura | Model | [10 empty] | Kuzatura | Model
| Cowok | 126 | 124 | 2 | 98.39% | 123 | 3 | 97.56% | 254 | 143 | 63.98% |  | Cowok | 126 | 0 | 98.41% | 26 | 100 | 254 | 63.98%
| Cewek | 84 | 77 | 7 | 90.91% | 75 | 9 | 88% |  |  |  |  | Cewek | 84 | 0 | 91.67% | 6 | 78
| Non Model | 187 | 168 | 19 | 88.69% | 166 | 21 | 87.35% |  |  |  |  | Non Model | 187 | 0 | 89.84% | 0 | 187
Infikids | Model | [10 empty] | Infikids | Model
| Cowok | 112 | 112 | 0 | 100% | 111 | 1 | 99.1% | 380 | 24 | 94.06% |  | Cowok | 112 | 0 | 100% | 0 | 112 | 360 | 89.11%
| Cewek | 88 | 88 | 0 | 100% | 87 | 1 | 98.85% |  |  |  |  | Cewek | 88 | 0 | 100% | 0 | 88
| Non Model | 192 | 186 | 6 | 96.77% | 186 | 6 | 96.77% |  |  |  |  | Non Model | 192 | 0 | 96.88% | 0 | 192
| Bayi | 12 | 12 | 0 | 100% | 12 | 0 | 100% |  |  |  |  | Bayi | 12 | 0 | 100% | 4 | 8
Catatan: Update data mengikuti hasil revisi dari audit owner
Update tgl : 11 April | [11 empty] | Summary
Product |  |  | Foto |  |  | Editing |  |  | QC Warna |  |  | Product |  |  | Foto |  | Editing |  | QC Warna
|  |  | Done | Not Done |  | Done | Not Done |  | Lolos | Tidak Lolos |  |  |  |  | Speed/Day | % | Speed/Day | % | Speed/Day | %
Kuzatura | Model | [10 empty] | Kuzatura | Model
| Cowok | 126 | 123 | 3 |  | 97 | 29 |  | 236 | 161 |  |  | Cowok | 126 | 0 | 97.62% | -14 | 76.98% | 236 | 59.45%
| Cewek | 84 | 77 | 7 |  | 69 | 15 | [5 empty] | Cewek | 84 | 0 | 91.67% | -1 | 82.14%
| Non Model | 187 | 170 | 17 |  | 175 | 12 | [5 empty] | Non Model | 187 | 0 | 90.91% | 0 | 93.58%
Infikids | Model | [10 empty] | Infikids | Model
| Cowok | 112 | 112 | 0 |  | 111 | 1 |  | 360 | 44 |  |  | Cowok | 112 | 0 | 100% | 0 | 112 | 360 | 89.11%
| Cewek | 88 | 88 | 0 |  | 87 | 1 | [5 empty] | Cewek | 88 | 0 | 100% | 0 | 88
| Non Model | 192 | 186 | 6 |  | 186 | 6 | [5 empty] | Non Model | 192 | 0 | 96.88% | 0 | 192
| Bayi | 12 | 12 | 0 |  | 8 | 4 | [5 empty] | Bayi | 12 | 0 | 100% | 8 | 4
Catatan: Update data mengikuti hasil revisi dari audit owner
Update tgl : 10 April | [11 empty] | Summary
Product |  |  | Foto |  |  | Editing |  |  | QC Warna |  |  | Product |  |  | Foto |  | Editing |  | QC Warna
|  |  | Done | Not Done |  | Done | Not Done |  | Lolos | Tidak Lolos |  |  |  |  | Speed/Day | % | Speed/Day | % | Speed/Day | %
Kuzatura | Model | [10 empty] | Kuzatura | Model
| Cowok | 126 | 123 | 3 |  | 111 | 15 |  | 222 | 175 |  |  | Cowok | 126 | 0 | 97.62% | 1 | 88.1% | 125 | 31.49%
| Cewek | 84 | 79 | 5 |  | 70 | 14 | [5 empty] | Cewek | 84 | 0 | 94.05% | 0 | 83.33%
| Non Model | 187 | 175 | 12 |  | 175 | 12 | [5 empty] | Non Model | 187 | 0 | 93.58% | 0 | 93.58%
Infikids | Model | [10 empty] | Infikids | Model
| Cowok | 112 | 112 | 0 |  | 111 | 1 |  | 325 | 79 |  |  | Cowok | 112 | 0 | 100% | 16 | 96 | 53 | 13.12%
| Cewek | 88 | 88 | 0 |  | 87 | 1 | [5 empty] | Cewek | 88 | 0 | 100% | 0 | 88
| Non Model | 192 | 186 | 6 |  | 186 | 6 | [5 empty] | Non Model | 192 | 0 | 96.88% | 3 | 189
| Bayi | 12 | 12 | 0 |  | 0 | 12 | [5 empty] | Bayi | 12 | 0 | 100% |  | 12
Update tgl : 09 April | [11 empty] | Summary
Product |  |  | Foto |  |  | Editing |  |  | QC Warna |  |  | Product |  |  | Foto |  | Editing |  | QC Warna
|  |  | Done | Not Done |  | Done | Not Done |  | Lolos | Tidak Lolos |  |  |  |  | Speed/Day | % | Speed/Day | % | Speed/Day | %
Kuzatura | Model | [10 empty] | Kuzatura | Model
| Cowok | 126 | 123 | 3 |  | 101 | 25 |  | 222 | 175 |  |  | Cowok | 126 | 0 | 97.62% | 1 | 80.16% | 125 | 31.49%
| Cewek | 84 | 79 | 5 |  | 42 | 42 | [5 empty] | Cewek | 84 | 0 | 94.05% | 0 | 50%
| Non Model | 187 | 173 | 14 |  | 173 | 14 | [5 empty] | Non Model | 187 | 0 | 92.51% | 0 | 92.51%
Infikids | Model | [10 empty] | Infikids | Model
| Cowok | 112 | 112 | 0 |  | 111 | 1 |  | 311 | 93 |  |  | Cowok | 112 | 0 | 100% | 16 | 96 | 53 | 13.12%
| Cewek | 88 | 88 | 0 |  | 87 | 1 | [5 empty] | Cewek | 88 | 0 | 100% | 0 | 88
| Non Model | 192 | 186 | 6 |  | 186 | 6 | [5 empty] | Non Model | 192 | 0 | 96.88% | 3 | 189
| Bayi | 12 | 12 | 0 |  | 0 | 12 | [5 empty] | Bayi | 12 | 0 | 100% |  | 12
Catatan: Update data disatukan dengan hari sabtu tgl 07 April 2018
Update tgl : 06 April | [11 empty] | Summary
Product |  |  | Foto |  |  | Editing |  |  | QC Warna |  |  | Product |  |  | Foto |  | Editing |  | QC Warna
|  |  | Done | Not Done |  | Done | Not Done |  | Lolos | Tidak Lolos |  |  |  |  | Speed/Day | % | Speed/Day | % | Speed/Day | %
Kuzatura | Model | [10 empty] | Kuzatura | Model
| Cowok | 126 | 93 | 33 |  | 93 | 33 |  | 222 | 175 |  |  | Cowok | 126 | 0 | 73.81% | 1 | 73.81% | 125 | 31.49%
| Cewek | 84 | 42 | 42 |  | 42 | 42 | [5 empty] | Cewek | 84 | 0 | 50% | 0 | 50%
| Non Model | 187 | 173 | 14 |  | 173 | 14 | [5 empty] | Non Model | 187 | 0 | 92.51% | 0 | 92.51%
Infikids | Model | [10 empty] | Infikids | Model
| Cowok | 112 | 111 | 1 |  | 105 | 7 |  | 180 | 224 |  |  | Cowok | 112 | 0 | 99.11% | 16 | 96 | 53 | 13.12%
| Cewek | 88 | 88 | 0 |  | 83 | 5 | [5 empty] | Cewek | 88 | 0 | 100% | 0 | 88
| Non Model | 192 | 186 | 6 |  | 186 | 6 | [5 empty] | Non Model | 192 | 0 | 96.88% | 3 | 189
| Bayi | 12 | 12 | 0 |  | 0 | 12 | [5 empty] | Bayi | 12 | 0 | 100% |  | 12
Update tgl : 05 April | [11 empty] | Summary
Product |  |  | Foto |  |  | Editing |  |  | QC Warna |  |  | Product |  |  | Foto |  | Editing |  | QC Warna
|  |  | Done | Not Done |  | Done | Not Done |  | Lolos | Tidak Lolos |  |  |  |  | Speed/Day | % | Speed/Day | % | Speed/Day | %
Kuzatura | Model | [10 empty] | Kuzatura | Model
| Cowok | 126 | 93 | 33 |  | 93 | 33 |  | 222 | 175 |  |  | Cowok | 126 | 0 | 73.81% | 1 | 73.81% | 125 | 31.49%
| Cewek | 84 | 42 | 42 |  | 42 | 42 | [5 empty] | Cewek | 84 | 0 | 50% | 0 | 50%
| Non Model | 187 | 173 | 14 |  | 173 | 14 | [5 empty] | Non Model | 187 | 0 | 92.51% | 0 | 92.51%
Infikids | Model | [10 empty] | Infikids | Model
| Cowok | 112 | 103 | 9 |  | 103 | 9 |  | 148 | 256 |  |  | Cowok | 112 | 0 | 91.96% | 16 | 96 | 53 | 13.12%
| Cewek | 88 | 88 | 0 |  | 83 | 5 | [5 empty] | Cewek | 88 | 0 | 100% | 0 | 88
| Non Model | 192 | 185 | 7 |  | 181 | 11 | [5 empty] | Non Model | 192 | 0 | 96.35% | 3 | 189
| Bayi | 12 | 12 | 0 |  | 0 | 12 | [5 empty] | Bayi | 12 | 0 | 100% |  | 12
Update tgl : 04 April | [11 empty] | Summary
Product |  |  | Foto |  |  | Editing |  |  | QC Warna |  |  | Product |  |  | Foto |  | Editing |  | QC Warna
|  |  | Done | Not Done |  | Done | Not Done |  | Lolos | Tidak Lolos |  |  |  |  | Speed/Day | % | Speed/Day | % | Speed/Day | %
Kuzatura | Model | [10 empty] | Kuzatura | Model
| Cowok | 126 | 92 | 34 |  | 92 | 34 |  | 188 | 209 |  |  | Cowok | 126 | 0 | 73.02% | 1 | 73.02% | 125 | 31.49%
| Cewek | 84 | 42 | 42 |  | 42 | 42 | [5 empty] | Cewek | 84 | 0 | 50% | 0 | 50%
| Non Model | 187 | 170 | 17 |  | 170 | 17 | [5 empty] | Non Model | 187 | 0 | 90.91% | 0 | 90.91%
Infikids | Model | [10 empty] | Infikids | Model
| Cowok | 112 | 101 | 11 |  | 100 | 12 |  | 91 | 313 |  |  | Cowok | 112 | 0 | 90.18% | 16 | 96 | 53 | 13.12%
| Cewek | 88 | 88 | 0 |  | 79 | 9 | [5 empty] | Cewek | 88 | 0 | 100% | 0 | 88
| Non Model | 192 | 180 | 12 |  | 180 | 12 | [5 empty] | Non Model | 192 | 0 | 93.75% | 3 | 189
| Bayi | 12 | 12 | 0 |  | 0 | 12 | [5 empty] | Bayi | 12 | 0 | 100% |  | 12
Catatan: Data di update berdasarkan validasi RnD hari ini
Update tgl : 03 April | [11 empty] | Summary
Product |  |  | Foto |  |  | Editing |  |  | QC Warna |  |  | Product |  |  | Foto |  | Editing |  | QC Warna
|  |  | Done | Not Done |  | Done | Not Done |  | Lolos | Tidak Lolos |  |  |  |  | Speed/Day | % | Speed/Day | % | Speed/Day | %
Kuzatura | Model | [10 empty] | Kuzatura | Model
| Cowok | 126 | 92 | 34 |  | 92 | 34 |  | 125 | 272 |  |  | Cowok | 126 | 0 | 73.02% | 1 | 73.02% | 125 | 31.49%
| Cewek | 84 | 42 | 42 |  | 42 | 42 | [5 empty] | Cewek | 84 | 0 | 50% | 0 | 50%
| Non Model | 187 | 170 | 17 |  | 170 | 17 | [5 empty] | Non Model | 187 | 0 | 90.91% | 0 | 90.91%
Infikids | Model | [10 empty] | Infikids | Model
| Cowok | 112 | 101 | 11 |  | 99 | 13 |  | 53 | 351 |  |  | Cowok | 112 | 0 | 90.18% | 16 | 96 | 53 | 13.12%
| Cewek | 88 | 88 | 0 |  | 79 | 9 | [5 empty] | Cewek | 88 | 0 | 100% | 0 | 88
| Non Model | 192 | 180 | 12 |  | 176 | 16 | [5 empty] | Non Model | 192 | 0 | 93.75% | 3 | 189
| Bayi | 12 | 12 | 0 |  | 0 | 12 | [5 empty] | Bayi | 12 | 0 | 100% |  | 12
Catatan: Data di update berdasarkan validasi RnD hari ini
Update tgl : 02 April | [11 empty] | Summary
Product |  |  | Foto |  |  | Editing |  |  | QC Warna |  |  | Product |  |  | Foto |  | Editing |  | QC Warna
|  |  | Done | Not Done |  | Done | Not Done |  | Lolos | Tidak Lolos |  |  |  |  | Speed/Day | % | Speed/Day | % | Speed/Day | %
Kuzatura | Model | [10 empty] | Kuzatura | Model
| Cowok | 126 | 93 | 33 |  | 99 | 27 |  | 125 | 272 |  |  | Cowok | 157 | 2 | 73.81% | 9 | 78.57% | 0 | 0%
| Cewek | 84 | 44 | 40 |  | 42 | 42 | [5 empty] | Cewek | 84 | 0 | 52.38% | 2 | 50%
| Non Model | 187 | 170 | 17 |  | 164 | 23 | [5 empty] | Non Model | 156 | -3 | 90.91% | 22 | 87.7%
Infikids | Model | [10 empty] | Infikids | Model
| Cowok | 112 | 106 | 6 |  | 85 | 27 |  | 18 | 386 |  |  | Cowok | 112 | 2 | 94.64% | 34 | 78 | 0 | 0%
| Cewek | 88 | 84 | 4 |  | 84 | 4 | [5 empty] | Cewek | 88 | -1 | 95.45% | 1 | 87
| Non Model | 192 | 144 | 48 |  | 172 | 20 | [5 empty] | Non Model | 192 | 0 | 75% | 32 | 160
| Bayi | 12 | 12 | 0 |  | 0 | 12 | [5 empty] | Bayi | 12 | 2 | 100% | 0 | 12
Update tgl : 29 Maret | [11 empty] | Summary
Product |  |  | Foto |  |  | Editing |  |  | QC Warna |  |  | Product |  |  | Foto |  | Editing |  | QC Warna
|  |  | Done | Not Done |  | Done | Not Done |  | Lolos | Tidak Lolos |  |  |  |  | Speed/Day | % | Speed/Day | % | Speed/Day | %
Kuzatura | Model | [10 empty] | Kuzatura | Model
| Cowok | 126 | 91 | 35 |  | 90 | 36 |  | 125 | 272 |  |  | Cowok | 157 | 0 | 72.22% | 0 | 71.43% | 0 | 0%
| Cewek | 84 | 44 | 40 |  | 40 | 44 | [5 empty] | Cewek | 84 | 0 | 52.38% | -3 | 47.62%
| Non Model | 187 | 173 | 14 |  | 142 | 45 | [5 empty] | Non Model | 156 | 0 | 92.51% | 0 | 75.94%
Infikids | Model | [10 empty] | Infikids | Model
| Cowok | 112 | 104 | 8 |  | 51 | 61 |  | 18 | 386 |  |  | Cowok | 112 | 19 | 92.86% | 10 | 102 | 0 | 0%
| Cewek | 88 | 85 | 3 |  | 83 | 5 | [5 empty] | Cewek | 88 | 2 | 96.59% | 1 | 87
| Non Model | 192 | 144 | 48 |  | 140 | 52 | [5 empty] | Non Model | 192 | 0 | 75% | 0 | 192
| Bayi | 12 | 10 | 2 |  | 0 | 12 | [5 empty] | Bayi | 12 | 0 | 83.33% | 0 | 12
Update tgl : 28 Maret | [11 empty] | Summary
Product |  |  | Foto |  |  | Editing |  |  | QC Warna |  |  | Product |  |  | Foto |  | Editing |  | QC Warna
|  |  | Done | Not Done |  | Done | Not Done |  | Lolos | Tidak Lolos |  |  |  |  | Speed/Day | % | Speed/Day | % | Speed/Day | %
Kuzatura | Model | [10 empty] | Kuzatura | Model
| Cowok | 126 | 91 | 35 |  | 90 | 36 |  | 125 | 272 |  |  | Cowok | 157 | 0 | 72.22% | 0 | 71.43% | 0 | 0%
| Cewek | 84 | 44 | 40 |  | 43 | 41 | [5 empty] | Cewek | 84 | 0 | 52.38% | 0 | 51.19%
| Non Model | 187 | 173 | 14 |  | 142 | 45 | [5 empty] | Non Model | 156 | 0 | 92.51% | 7 | 75.94%
Infikids | Model | [10 empty] | Infikids | Model
| Cowok | 112 | 85 | 27 |  | 41 | 71 |  | 18 | 386 |  |  | Cowok | 112 | 36 | 75.89% | 0 | 112 | 11 | 2.723%
| Cewek | 88 | 83 | 5 |  | 82 | 6 | [5 empty] | Cewek | 88 | 0 | 94.32% | 0 | 88
| Non Model | 192 | 144 | 48 |  | 140 | 52 | [5 empty] | Non Model | 192 | 0 | 75% | 19 | 173
| Bayi | 12 | 10 | 2 |  | 0 | 12 | [5 empty] | Bayi | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 12
Update tgl : 27 Maret | [11 empty] | Summary
Product |  |  | Foto |  |  | Editing |  |  | QC Warna |  |  | Product |  |  | Foto |  | Editing |  | QC Warna
|  |  | Done | Not Done |  | Done | Not Done |  | Done | Not Done |  |  |  |  | Speed/Day | % | Speed/Day | % | Speed/Day | %
Kuzatura | Model | [10 empty] | Kuzatura | Model
| Cowok | 126 | 91 | 35 |  | 90 | 36 |  | 125 | 272 |  |  | Cowok | 157 | -4 | 72.22% | 25 | 71.43% | 48 | 12.09%
| Cewek | 84 | 44 | 40 |  | 43 | 41 | [5 empty] | Cewek | 84 | 0 | 52.38% | 0 | 51.19%
| Non Model | 187 | 173 | 14 |  | 135 | 52 | [5 empty] | Non Model | 156 | 38 | 92.51% | 9 | 72.19%
Infikids | Model | [10 empty] | Infikids | Model
| Cowok | 112 | 49 | 63 |  | 41 | 71 |  | 7 | 397 |  |  | Cowok | 112 | 29 | 43.75% | 21 | 91 | 0 | 0%
| Cewek | 88 | 83 | 5 |  | 82 | 6 | [5 empty] | Cewek | 88 | 7 | 94.32% | 26 | 62
| Non Model | 192 | 144 | 48 |  | 121 | 71 | [5 empty] | Non Model | 192 | 0 | 75% | 73 | 119
| Bayi | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 12 | [5 empty] | Bayi | 12 | 0 | 0% | 0 | 12
Data Diseseuaikan kembali berdasarkan Layout RND
-36
Update tgl : 22 Maret | [11 empty] | Summary
Product |  |  | Foto |  |  | Editing |  |  | QC Warna |  |  | Product |  |  | Foto |  | Editing |  | QC Warna
|  |  | Done | Not Done |  | Done | Not Done |  | Done | Not Done |  |  |  |  | Speed/Day | % | Speed/Day | % | Speed/Day | %
Kuzatura | Model | [10 empty] | Kuzatura | Model
| Cowok | 157 | 95 | 62 |  | 65 | 92 |  | 48 | 349 |  |  | Cowok | 157 | 9 | 60.51% | 11 | 41.4% | 48 | 12.09%
| Cewek | 84 | 44 | 40 |  | 43 | 41 | [5 empty] | Cewek | 84 | 0 | 52.38% | 0 | 51.19%
| Non Model | 156 | 135 | 21 |  | 126 | 30 | [5 empty] | Non Model | 156 | 0 | 86.54% | 0 | 80.77%
Infikids | Model | [10 empty] | Infikids | Model
| Cowok | 112 | 20 | 92 |  | 20 | 92 |  | 26 | 378 |  |  | Cowok | 112 | 0 | 17.86% | 20 | 92 | 0 | 0%
| Cewek | 88 | 76 | 12 |  | 56 | 32 | [5 empty] | Cewek | 88 | 20 | 86.36% | 56 | 32
| Non Model | 192 | 144 | 48 |  | 48 | 144 | [5 empty] | Non Model | 192 | 0 | 75% | 48 | 144
| Bayi | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 12 | [5 empty] | Bayi | 12 | 0 | 0% | 0 | 12
Update tgl : 21 Maret
Product |  |  | Foto |  |  | Editing |  |  | QC Warna
|  |  | Done | Not Done |  | Done | Not Done |  | Done | Not Done
Kuzatura | Model
| Cowok | 157 | 86 | 71 |  | 54 | 103 |  | 48 | 349
| Cewek | 84 | 44 | 40 |  | 43 | 41
| Non Model | 156 | 135 | 21 |  | 126 | 30
Infikids | Model
| Cowok | 112 | 20 | 92 |  | 20 | 92 |  | 0 | 404
| Cewek | 88 | 56 | 32 |  | 56 | 32
| Non Model | 192 | 144 | 48 |  | 48 | 144
| Bayi | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 12
Update tgl : 20 Maret
Product |  |  | Foto |  |  | Editing |  |  | QC Warna
|  |  | Done | Not Done |  | Done | Not Done |  | Done | Not Done
Kuzatura | Model
| Cowok | 126 | 108 pcs | 18 pcs |  | 215 pcs | 182 pcs |  | 31 pcs | 366 pcs |  | Keterangan:
| Cewek | 84 | 45 pcs | 39 pcs | [7 empty] | Data Belum Sesuai RND
| Non Model | 187 | 115 pcs | 72 pcs
Infikids | Model
| Cowok | 134 pcs | 23 pcs | 111 pcs |  | 341 pcs | 63 pcs |  | 0 pcs | 404 pcs
| Cewek | 110 pcs | 82 pcs | 20 pcs
| Non Model | 161 pcs | 130 pcs | 31 pcs

## Sheet1
Update tgl : 21 Maret
Product |  |  | Foto |  | Editing |  | QC Warna
|  |  | Done | Not Done | Done | Not Done | Done | Not Done
Kuzatura | Model
| Cowok | 157 pcs | 108 pcs | 18 pcs | 215 pcs | 182 pcs | 31 pcs | 366 pcs
| Cewek | 84 pcs | 45 pcs | 39 pcs
| Non Model | 156 pcs | 115 pcs | 72 pcs
Infikids | Model
| Cowok | 112 pcs | 20 pcs | 92 pcs | 92 pcs |  | 0 pcs | 404 pcs
| Cewek | 88 pcs | 56 pcs | 32 pcs | 56 pcs
| Non Model | 192 pcs | 144 pcs | 48 pcs | 48 pcs
| Bayi | 12 pcs | 0 pcs | 12 pcs | 0 pcs | 12 pcs