## MS4
NO | NAMA PEKERJAAN | PIC | TANGGAL PENGERJAAN | KETERANGAN
1 | Penggantian Kaca regular ke Tempered MS4 Lantai 1
2 | Penggantian Kaca regular ke Tempered MS4 Lantai 2
3 | Lampu luar MS4 mati: 2 Titik | Pak Ujang | 2018-02-23 | Dibelikan baru lampunya
4 | Atap Skylight area tangga utama MS4 bocor | Pak Ujang | 2018-02-23 | Sudah ditutup pakai sealent
5 | Atap Skylight lantai 4 di MS4 bocor | Pak Ujang | 2018-02-23 | Sudah ditutup pakai sealent
6 | Plafon kamar mandri di kamar/ruangan lantai 2 MS4, kondisinya masih lembab | Pak Ujang | 2018-02-23 | Dicat kembali plafonnya
7 | Halaman, Dinding pembatas Retak | Pak Ujang | 2018-02-23 | Dempul putih bagian retakannya
8 | Saluran Pantry MS4 bocor | Pak Ujang | 2018-02-23 | Sudah diPerbaiki
9 | Lampu luar MS4 mati lagi | Pak Ujang | 2018-02-23 | Sudah diganti lagi dengan yang baru
10 | Atap skylight area tangga utama bocor kembali | Pak Ujang | 2018-02-24 | Sudah ditutup pakai sealent
11 | Atap Skylight lantai 4 di MS4 bocor kembali | Pak Ujang | 2018-02-28 | Sudah ditutup pakai sealent
12 | Atap skylight area tangga utama bocor kembali | Pak Ujang | 2018-03-14 | Sudah ditutup pakai sealent
13 | Atap Skylight lantai 4 di MS4 bocor kembali | Pak Ujang | 2018-03-14 | Sudah ditutup pakai sealent
14 | Lampu luar MS4 mati lagi, area lampu tembak ke Granite
15 | Lampu halaman depan pintu, mau copot, minta dibantu perbaiki
16 | Kamar Mandri Lantai 1, Jet Washernya tidak berfungs
17 | Air keran pada kamar mandi lantai 3 MS4 tidak keluar | Pak Ujang | 2018-04-21 | Sudah dibersihkan, bongkar slauran fleksibel kloset pakai kunci Inggris/Clyburn Key
18 | Atap skylight area tangga utama bocor kembali
19 | Atap Skylight lantai 4 di MS4 bocor kembali

## MS6
NO | NAMA PEKERJAAN | PIC | TANGGAL PENGERJAAN | KETERANGAN
1 | Instalasi Internet lantai 1 di MS6, 4 titik tidak berfungsi | Tim Internet | 2018-02-24 | Internet sudah diperbaiki
2 | Kaca Tempered area tangga MS6, 4 titik belum dipasang
3 | Kaca tempered Balkon Kamar lantai 3 MS6, belum dipasang
4 | Kamar Mandi lt 1 di MS6, pintunya macet | Pak Ujang | 2018-02-23 | Pintu diserut kembali
5 | Meteran air PDAM MS6 terbalik, info dari petugas PDAM | Pak Ujang | 2018-03-05 | Dikembalikan lagi posisi meterannya
6 | Area tangga, kramiknya ada yang pecak kecil | Pak Ujang | 2018-02-23 | Dicor menggunakan semen
7 | Hasil perbaikan internet belum dirapihkan | Pak Ujang | 2018-03-05 | Sudah dirapihkan kembali
8 | Cat ulang pintu kamar mandi lt 1 | Pak Ujang | 2018-03-05 | Sudah dicat kembali
9 | Pintu balkon lantai 4 MS6 minta ditinggikan, air hujan rembes masuk | Pak Ujang | 2018-03-21 | Dibuatkan tanggul menggunakan besi hollow dan sealent
10 | Pintu Garasi Murnya hilang, sudah dicek pak ujang untuk diganti baru
11 | Pagar MS6 murnya hilang, sudah dicek pak ujang untuk diganti baru
12
13
14
15
16
17