## QoC MS4
No | Tanggal | Finding / QoC | Jumlah | Lokasi | Kategori | Hasil | Tanggal | Catatan
1 | 2017-10-12 | Pintu kamar Mandi lantai satu, tidak bisa ditutup maksimal | 1 | Kamar Mandi Lt 1 | Kusen | Clear | 2017-10-28
2 | 2017-10-12 | Pintu Besi palang kunci belum dikasih lubang 1 biji | 1 | Garasi | Pintu | Clear | 2017-12-21 | Diproses oleh pak Dadan, bersamaan dengan pengerjaan pagar MS6
3 | 2017-10-12 | Keran air toilet bocor jika dibuka kerannya | 1 | Kamar Mandi Lt 1 | Kamar Mandi | Clear | 2017-10-28
4 | 2017-10-12 | Ada 1 titik yang belum ada lampunya | 1 | Lantai 1 | Lampu | Clear | 2017-12-09
5 | 2017-10-12 | Lampu logo kaki belum menyala | 5 | Lantai 1 | Lampu |  | 2017-12-23 | Yang dipasang area telapak kaki, untuk jari-jarinya belum
6 | 2017-10-12 | Pintu menuju tangga putar, tidak bisa buka tutup dengan sempurna | 1 | Lantai 2 | Pintu |  |  | Monitoring karena cuaca masih lembab, masih rentan kayu melebar kembali
7 | 2017-10-12 | Pintu toilet kamar mandi lantai di kamar utama tidak bisa dibuka | 1 | Kamar Utama Lt 2 | Kamar Mandi | Clear | 2017-10-31
8 | 2017-10-12 | Ada satu socket listrik yang tidak digunakan, kondisinya masih terbuka | 1 | Kamar Utama Lt 2 | Kelistrikan | Clear | 2017-12-26 | Sudah ditutup dengan, karena socket ini tidak berfungsi
9 | 2017-10-12 | Ada titik lampu, yang belum terpasang lampunya | 1 | Lantai 2 | Lampu | Clear | 2017-12-12 | Sudah dipasang, yaitu lampu TL
10 | 2017-10-12 | Jendela kaca, tidak bisa dikunci palang dengan maksimal | 1 | Lantai 3 | Kusen
11 | 2017-10-12 | Pintu Balkon lantai 3 tidak bisa dibuka/tutup atau geser dengan lancar, macet | 1 | Lantai 3 | Kusen
12 | 2017-10-12 | Titik titik lampu belum dipasang lampunya | 7 | Kamar Utama Lt 3 | Lampu | Clear | 2017-11-09
13 | 2017-10-12 | Kunci jendela Kamar Mandi tidak bisa dipalang kunci dengan sempurna | 1 | Kamar Utama Lt 3 | Kusen
14 | 2017-10-12 | Ada 1 titik lampu tidak menyala | 1 | Lantai 4 | Lampu
15 | 2017-10-12 | Ada 2 jendela tidak bisa dikunci palang dengan sempurna | 2 | Lantai 4 | Kusen
16 | 2017-10-12 | Ada 1 saklar fungsinya tidak jelas: konfirmasi 10-11 lampu utk pintu ke atap | 2 | Lantai 4 | Lampu |  |  | Digunakan untuk lampu area pintu ke Dak paling atas
17 | 2017-10-12 | Saklar lampu terbalik kasusnya sama seperti di tangga utama. Perlu dikoordinasikan dengan kontraktor | 2 | Lantai 3 | Lampu | Clear |  | Karena Fungsinya bisa double bagian atas dan bawah bisa berfungsi turn On dan Off
18 | 2017-10-12 | Penggunaan saklar lampu tangga utama bagi orang awam terlihat kebalik. Imam sudah follow up ke pak usep memang demikian karena bisa nyala dan mati pada lantai yang berbeda. Solusinya diberi sticker ON dan OFF | 1 | Lantai 1 | Lampu | Clear |  | Karena Fungsinya bisa double bagian atas dan bawah bisa berfungsi turn On dan Off
19 | 2017-10-12 | Granit lantai 1 ada bekas Lebam Hitam pada tepiannya, harus dibersihkan | All | Lantai 1 | Keramik | Clear | Awal Desember | Sudah dibersihkan menggunakan bayclean
20 | 2017-11-04 | Air keran MS4 masih jelek dan bau, juga menyebabkan keramik kotor | All | All | Air | Clear | Akhir November | sudah diperbaiki dan air PDAM langsung masuk ke toren bawah tanah
21 | 2017-11-04 | Pintu Kamar lt 2, harus di Plitur ulang | 1 | Lantai 2 | Pintu
22 | 2017-11-04 | Pintu Kamar Mandi Lt.2 skrg sddh bs dibuka, tp kok hasilnya JELEK, Kepala bukaan pintunya jadi nongol kedepan | 1 | Lantai 2 | Pintu
23 | 2017-10-24 | Area luar pintu besi samping ada bocor kena lampu | 1 | Lantai 1 | Lampu | Clear | 2017-11-03
24 | 2017-10-11 | Atap transaparan Lt 4 bocor dan pada area glass block air hujan tampias masuk ke dalam | All | Lantai 4 | Atap | Clear | 2017-10-31 | Diberi kanopi kecil, agar tidak langsung masuk ke dalam
25 | 2017-11-10 | Washtafel kamar mandi pada kamar utama lantai 3 bocor | 1 | Lantai 3 | Kamar Mandi |  |  | Monitoring
26 | 2017-11-10 | Plafon kamar mandi pada kamar utama lantai 2, RUBUH | All | Lantai 2 | Atap | Clear |  | Monitoring
27 | 2017-11-10 | Lantai kamar mandi pada kamar utama lantai 3 BOCOR ke lantai 2 | 1 | Lantai 3 | Kamar Mandi | Clear |  | Monitoring
28 | 2017-11-02 | Plafon lantai 3 ada yang berlubang | 1 | Lantai 2 | Plafon | Clear | 2017-11-03
29 | 2017-11-13 | Ada bocor pada atap kaca/skylight diatas tangga menuju lt 3 | 1 | Lantai 3 | Atap | Clear | 2017-12-05 | Sudah diperbaiki ulang oleh pak Ujang pakai Sealent
30 | 2017-11-13 | Ada bocor pada lt 3 di tuangan tengah | 1 | Lantai 3 | Atap | Clear | 2017-12-05 | Tidak ditemukan bocor kembali
31 | 2017-11-13 | Ada bocor pada kamar Utama Lt 3 area pinggiran plafon | 2 | Lantai 3 | Atap | Clear | 2017-12-05 | Tidak ditemukan bocor kembali
32 | 2017-11-13 | Ada bocor pada lt 3 area atap transparan/skylight , 3 titik | 3 | Lantai 4 | Atap | Clear | 2017-12-05
33 | 2017-11-13 | Dinding dinding kamar Lantai 4 rembes | 3 | Lantai 4 | Dinding | On Proses |  | Monitoring
34 | 2017-11-19 | Dempul ulang titian titian Tangga setelah ditumpulkan | All | All | Tangga | Clear | 2017-11-20
35 | 2017-11-22 | Pintu Balkon/Dak atap minta ditambahkan dudukan Gembok | 1 | Lantai 4 | Atap | Done | 2017-12-21 | Diproses oleh pak Dadan, bersamaan dengan pengerjaan pagar MS6. Dan pintu balkon ini sudah dipasang kunci
36 | 2017-12-01 | Penambahan Handrail Kayu seluruh tangga Utama, sesuai RAB | 1 | All | Tangga
37
38
39
40
41
42
43
44
Note on H11: Win-7: Tapi menimbulkan, kerusakan pada kusennya. Difollow up kembali dengan no Data QoC yg baru
Note on H16: Win-7: Sudah dipasang titik lampu yang masih kosongnya
Note on H27: Win-7: Kabel listrik di kasih perekat lagi, lalu pada tepian balkon diberi seal, agar air hujan jatuh langsung tidak menjalar ke lampu
Note on H28: Win-7: Pada jendelan Glass blok diberi atap lagi dan atap transparannya diberi Seal
Note on H32: Win-7: Sudah ditambal plafonnya

## QoC MS6
No | Tanggal | Finding / QoC | Jumlah | Lokasi | Kategori | Hasil | Tanggal | Catatan
LANTAI 4
1 | 2017-12-08 | Handle pintu kaca menuju balkon tidak ada | 1 | Balkon | Kusen | Done | 2017-12-13 | Sudah dipasang
2 | 2017-12-08 | Aksen bulatan di gambar kerja dengan 3D berbeda | 1 | Ruang Tengah | Dinding | - | 2017-12-13 | Menyesuaikan dengan lapangan, dari sudut pandang bentuk masih aman
3 | 2017-12-08 | Lampu luar di balkon belum ada, 2 buah | 2 | Balkon | Lampu | Done | 2017-12-18 | Lampu Sudah dipasang dua dan posisinya sudah dibagi dua kiri-kanan
4 | 2017-12-08 | Lampu tangga belum di pasang | 1 | Tangga | Lampu | Done | 2017-12-14 | Sudah dipasang dan ganti model baru
5 | 2017-12-08 | Pantry, saklar tidak berfungsi, 1 buah | 1 | Pantry | Listrik | Done | 2017-12-14 | Difungsikan sebagai cadangan kedepannya apakah mau digunakan sebagai lampu atau hexos
6 | 2017-12-08 | Railling tangga memggunakan Kaca Tempered 10mm | 1 | Tangga | Kaca | On Proses |  | Sudah diproses ke pabrik Mal tgl 11 Desember 2017, sudah hampir 1 bulan
7 | 2017-12-08 | Pada RAB MS4, pek. Balkon atap besi hollow + Handraill kayu? Tapi tidak ada handrail kayu | 1 | Balkon | Railling | Done | 2017-12-13 | Tidak usah pakai Hollow karena bisa rusak kena hujan dsb
8 | 2017-12-08 | Pekerjaan Kaca belum di finishing, masih ada sudut-sudut kaca yang belum dipakai Seal | 1 | Semua area | Kaca | On Proses
9 | 2017-12-07 | Granite berbeda warna | 1 | Dekat Toilet | Granite | -
10 | 2017-12-07 | Granite berbeda warna | 2 | Ruang Tengah bag. Kiri | Granite | -
| 2017-12-15 | Talang air Genting belum dipasang | 1 | Atap lt 4 | Atap | Done | 2017-12-15 | Sudah dikerjakan
| 2017-12-21 | Socket Internet setelah instalasi belum dirapihkan kembali
LANTAI 3
11 | 2017-12-08 | Kamar Dekat tangga belum dipasang kaca | 1 | Kamar Belakang | Kaca |  | 2017-12-21 | bikin dudukan U
12 | 2017-12-08 | Kaca kamar mandi belum di Finishing | All | Kamar Depan | Kaca | Done | 2017-12-10 | Sudah dipasang Lis/Frame Kayu
13 | 2017-12-08 | Pintu kaca ke balkon belum ada Handle | 1 | Kamar Depan | Kusen | Done | 2017-12-09 | Sudah dipasang Handle
14 | 2017-12-08 | Railing Balkon belum dipasang : Stainless | 1 | Kamar Depan | Stainless | Done | 2017-12-14 | Sudah dipasang Railing
15 | 2017-12-08 | Railing Balkon belum dipasang : Kaca 10mm Tempered | 1 | Kamar Depan | Kaca
16 | 2017-12-08 | Lampu dekat tangga tidak ada | 1 | Ruang utama | Lampu | - | 2017-12-14 | Pak. Arief, karena bangunan maju jadi jarak lampu berdekatan sehingga dimatikan 1 titik
17 | 2017-12-08 | Lampu tangga belum di pasang | 1 | Tangga | Lampu | Done | 2017-12-19 | Sudah dipasang dan ganti model baru
18 | 2017-12-08 | Pantry, saklar tidak berfungsi, 1 buah | 1 | Pantry | Listrik | Done | 2017-12-21 | Difungsikan sebagai cadangan kedepannya apakah mau digunakan sebagai lampu atau hexos
19 | 2017-12-08 | Lampu kamar mandi Downlight tidak terpasang rapih | 1 | Kamar Mandi | Listrik | Done | 2017-12-14 | Sudah dirapihkan kembali, termasuk downlight yang lainnya
20 | 2017-12-07 | Granite berbeda warna | 10 | Area Tangga | Granite
21 | 2017-12-07 | Granite berbeda warna | 3 | Kamar Depan | Granite
| 2017-12-21 | Ada cat pada dinding Lt4 aksen bulatan
| 2017-12-21 | Socket Internet setelah instalasi belum dirapihkan kembali
LANTAI 2
22 | 2017-12-09 | Kamar Mandi, stop kontak pemanas air belum di pasang | 1 | Kamar Depan Kanan | Listrik | Done | 2017-12-13
23 | 2017-12-09 | Kamar Mandi, Kacanya belum di finishing | 1 | Kamar Depan Kanan | Kaca | Done | 2017-12-13
24 | 2017-12-09 | Jendela kaca agaris-garis, tidak ada kubus-kubus orens | All | Kamar Depan Kanan | Kaca |  | 2017-12-21 | ditanyakan dahulu dengan tukang gambar, update bisa menggunakan bahan ACP
25 | 2017-12-09 | Jendela kaca agaris-garis, kacanya belum di finishing pakai Seal | All | Kamar Depan Kanan | Kaca | Done | 2017-12-13
26 | 2017-12-09 | Tampak kaca-kaca dikamar ini berbeda dengan tampak pada gambar 3D | All | Kamar Depan Kanan | Kaca | Clear | 2017-12-21 | Pak Arief: Sengaja karena jendela tidak kuat kalau tanpa kaki, sehingga buat tembokan kaki
27 | 2017-12-09 | Handle pintu kamar agak goyang | 1 | Kamar Depan Kanan | Kusen | Done | 2017-12-13
28 | 2017-12-09 | Saklar lampu kamar, kurang rapih | 1 | Kamar Depan Kanan | Listrik | Done | 2017-12-16
29 | 2017-12-09 | Pantry, saklar tidak berfungsi, 1 buah | 1 | Pantry | Listrik | Done | 2017-12-21 | Difungsikan sebagai cadangan kedepannya apakah mau digunakan sebagai lampu atau hexos
30 | 2017-12-09 | Pintu kamar Mudah terbuka | 1 | Kamar Depan Kiri | Kusen | Clear | 2017-12-09
31 | 2017-12-09 | Kaca jendela depan, buka tutupnya tidak lancar | 1 | Ruang Utama | Kaca | Done | 2017-12-13
32 | 2017-12-09 | kaca tangga belum dipasang, Tempered 10mm | 1 | Ruang Utama | Kaca
33 | 2017-12-07 | Granite berbeda warna | 1 | Ruang Utama | Granite
34 | 2017-12-07 | Granite berbeda warna | 5 | Area Tangga | Granite
| 2017-12-21 | Socket Internet setelah instalasi belum dirapihkan kembali
LANTAI 1
1 | 2017-12-09 | Stop kontak belum di instalasi, 1 biji | 1 | Kamar | Listrik | Done | 2017-12-12 | Sudah di instalasi
2 | 2017-12-09 | Pintu kamar harus ditarik/tekan agar tertutup rapih, harus diperbaiki | 1 | kamar | Kusen | - | 2017-12-21 | ditandai dulu, resiko cuaca dan lembab bisa melengkung pintunya
3 | 2017-12-09 | Jendela kamar, harus ditarik juga agar tertutup rapih(kurang pas) | 1 | Kamar | Kusen | Done | 2017-12-21 | Masih aman, memang demikian harus ditarik
4 | 2017-12-09 | kaca kamar belum dipasang | 1 | Kamar | kaca | Done | 2017-12-10
5 | 2017-12-09 | Lampu tengah mati, 1 biji | 1 | Ruang utama | Lampu | Done | 2017-12-11 | Sudah menyala kembali
6 | 2017-12-09 | Lampu dekat tangga, menonjol 1 apakah baiknya dicopot saja? | 1 | Ruang utama | Lampu | Done | 2017-12-13 | Konfirmasi pak Rahim, dibiarkan saja
7 | 2017-12-09 | Pantry, stop kontak belum dipasang, 2 buah | 2 | Pantry | Listrik | Done | 2017-12-12 | Sudah dipasang
8 | 2017-12-09 | Lampu tangga belum dipasang | 1 | Tangga | Lampu | Done | 2017-12-18 | Sudah dipasang dan ganti model baru
9 | 2017-12-09 | Motif plafon bermotifnya ada perbedaan, menempel ke dinding | 1 | Ruang utama | Plafon | -
10 | 2017-12-09 | Garasi, Stop kontak belum di instalasi | 1 | Garasi | Listrik | Done | 2017-12-14 | Sudah di instalasi
11 | 2017-12-09 | Halaman, lampu tembak belum dipasang, 2 buah | 2 | Halaman | Lampu | Done | 2017-12-14 | Sudah dipasang
12 | 2017-12-09 | Pintu kayu dari Garasi ke Ruang Utama belum ada Handle nya | 2 | Garasi | Kusen | Done | 2017-12-14 | Sudah di pasang
13 | 2017-12-09 | Kaca tangga belum dipasang, Tempered 10mm | 1 | Tangga | kaca
14 | 2017-12-09 | Granit depan pintu Kamar Mandi, bersuara jika di injak | 1 | Kamar Mandi | Granite | Done | 2017-12-11 | Sudah di cor
15 | 2017-12-09 | Pantry, saklar tidak berfungsi, 1 buah | 1 | Pantry | Listrik | Done | 2017-12-21 | Difungsikan sebagai cadangan kedepannya apakah mau digunakan sebagai lampu atau hexos
16 | 2017-12-09 | Pintu utama Alumunium, agak macet | 1 | Ruang utama | Kusen
17 | 2017-12-15 | Jendela depan paling kiri Bersuara | 1 | Ruang utama | Kaca
18 | 2017-12-21 | Batu curi, kalau tidak hari ini maka besok akan dikirimkan dan mulai proses pemasangan |  |  |  | Done | 2017-12-19
| 2017-12-21 | Socket Internet setelah instalasi belum dirapihkan kembali

## MS6
MEETING KONTRAKTOR PEMBANGUNAN MS6
NO | TANGGAL | ITEM | KETERANGAN | TINDAKLANJUT | STATUS | CATATAN
1 | 2017-11-22 | Kaca - kaca | Masih banyak area yang belum dipasangkan kaca | Stok kaca akan masuk hari ini atau besok kamis tgl 23 Nopember. Estimasi akan selesai sampai akhir pekan ini, sehingga Minggu 26 Nopember tetap ada yang mengerjakan item ini. Pemasangan sekitar 2 hari kerja | On Process | Pending 2 Minggu, harusnya selesai tgl 7 Nopember 2017
2 | 2017-11-22 | Railling Stainless | Pemasangan railling Stainless belum selesai | Saat ini sedang dikerjakan, target selesai hingga akhir pekan | On Process | Pending 2 Minggu, harusnya selesai tgl 7 Nopember 2017
3 | 2017-11-22 | Saniter | Washtafel, Shower/keran dan Toilet belum berfungsi | Masih dalam proses | - | -
4 | 2017-11-22 | Internet | Titik Internet belum di Instalasi | Proses Instalasi 1 hari, akan diproses minggu ini atau minggu depan | - | Instalasi ada dua proses, pertama di titik area dinding, kedua di titik Server/Hub/Switch
5 | 2017-11-22 | CCTV | Titik CCTV belum selesai instalasi | Akan diproses minggu ini atau minggu depan | -
6 | 2017-11-22 | Finishing | Fisnishing bangunan sebelum serah terima kunci | Akan diproses minggu depan | On Process | MS6 kita QoC juga
7 | 2017-11-22 | Penangkal Petir | Belum ada pemasangan Penangkal Petir | Akan diproses minggu depan | - | -
8 | 2017-11-22 | Talang Air | Atap genting Lt3 dikasih Talang air, supaya air hujan tidak langsung menyentuh tanah | Akan diproses minggu depan | - | -
9 | 2017-11-22 | Tanggul Air | Pintu di Balkon lantai 3,yang area ke Balkon lt3, harus di tanggul, supaya air hujan tidak membalik ke l3 | Akan diproses minggu depan | - | -
10 | 2017-11-22 | PDAM | Untuk PDAM, settingan MS4 meteranyan ada di MS6 | Akan diproses minggu depan
11 | 2017-11-22 | Cat exterior | Test kembali warna cat Lakestone | Untuk cat hari ini sedang dibelikan pak Nanang | On Process | Awalnya pemilihan Cashmere Grey, namun warnanya terlalu menguning, kita ganti dan coba lagi test Lakestone

## MS4
MEETING KONTRAKTOR PEMBANGUNAN MS6
NO | TANGGAL | ITEM | KETERANGAN | TINDAKLANJUT | STATUS | CATATAN
1 | 2017-11-22 | Titik Bocor | Lantai 3, ruangan tengah dan kamar Utama | Plafon akan dilubangi pada area bocor dan terdengah suara tetesan air, agar bisa diketahui jalur air bocor berasal dari mana | On Proses | Sudah beberapa kali di perbaiki terhitung sekitar 4-5 kali, namun area ini masih sama
2 | 2017-11-22 | Titik Bocor | Ada bocor pada atap kaca/skylight diatas tangga menuju lt 3 | Diberikan lagi Seal pada area atapnya | On Proses | Sudah beberapa kali di perbaiki terhitung sekitar 4-5 kali, namun area ini masih sama
3 | 2017-11-22 | Titik Bocor | Ada bocor pada lt 3 area atap transparan/skylight , 3 titik | Akan dilapisi dengan panel kaca supaya tidak bocor kembali | On Proses | Sudah beberapa kali di perbaiki terhitung sekitar 4-5 kali, namun area ini masih sama
4 | 2017-11-22 | Lampu | 2 lampu lantai tiga tidak menyala | Akan hubungi teknisi listriknya apakah lampu diganti baru | - | Item lampunya ada namun, tidak berfungsi
5 | 2017-11-22 | Lampu | Lampu Logo Kaki | Dibelikan lampu pita warna putih | - | Masih belum terpasang
6 | 2017-11-22 | Semua item hasil QoC awal | Semua item hasil QoC awal masih banyak yang belum dikerjakan | Bertahap diperbaiki, beberapa tukang spesialis seperti kusen, besi/aluminium sdg proses dahulu di MS6 | - | -

## Kontrol Finishing MS6
[6 empty] | NOVEMBER | [8 empty] | DESEMBER
| NO | LOKASI | CHECKLIST / FINDING | ITEM | JUMLAH | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
LANTAI 4 | 1 | Pantry | Lampu tdk menyala | Lampu | 2 | bar: NOVEMBER 22
| 2 | Pantry | Washtafel Cuci Piring belum berfungsi | Pantry | 1
| 3 | Kamar Mandi | Lampu kamar Mandi tdk menyala | Lampu | 2
| 4 | Kamar Mandi | Washtafel. Toilet dan Shower belum lengkap | Saniter | 3
| 5 | Ruang Tengah | Lampu tdk menyala | Lampu | 2
| 6 | Aksen Lingkaran | Kaca-kaca pada dinding lubang belum dipasang | Kaca | 4
| 7 |  | Railling belum dipasang | Railing
| 8 | Kamar Mandi | Kusen Kamar mandi belum selesai | Kusen | 1
| 9 | Kamar Mandi | Kaca pada Kusen Kamar Mandi belum selesai | Kaca | 3
| 10 | Ruang Tengah | Socket LAN belum dipasang | Internet | 2
| 11 | Ruang Tengah | Socket Stop kontak belum dipasang | Listrik | 1
| 12 | Tangga | Kaca pada tangga belum dipasang | Kaca | 1
| 13 | Tangga | Lampu area tangga belum ada | Lampu | 1
| 14 | Balkon | Atap dan pintu Balkon belum selesai | Kusen | 2
LANTAI 3 | 1 | Ruang Tengah | Lampu bola gantung belum berfungsi | Lampu | 4
| 2 | Ruang Tengah | Saklar ruang tengah belum berfungsi | Lampu | 6
| 3 | Ruang Tengah | Lampu samping kiri tdk menyala | Lampu | 1
| 4 | Pantry | Washtafel belum berfungsi | Pantry | 1
| 5 | Pantry | Lampu Pantry tdk menyala | Lampu | 2
| 6 | Kamar Depan | Lampu tidak menyala dgn 1 saklar | Lampu | 2
| 7 | Kamar Depan | Shower, washtafel, toilet belum berfungsi | Saniter | 3
| 8 | Kamar Depan | Kaca Jendela belum ada | Kaca | 5 | bar: NOVEMBER 29
| 9 | Kamar Depan | Kaca Kamar Mandi belum ada | Kaca | 1 | bar: NOVEMBER 29 to NOVEMBER 30
| 10 | Kamar Depan | Kaca Balkon belum dipasang | Kaca | 1
LANTAI 2 | 1 | Saklar | Ruang tengah tidak berfungsi | Listrik | 3
| 2 | Kamar Kiri | Internet belum di Instalasi | Internet | All
| 3 | Kamar Kiri | Kaca Jendela tidak ada | Kaca | 1 | bar: NOVEMBER 29
| 4 | Kamar Kiri | Lampu tidak menyala | Lampu | 1
| 5 | Ruang Tengah | Kaca Belum dipasang | Kaca | 1 | bar: NOVEMBER 29
| 6 | Kamar Kanan | Saklar tidak berfungsi | Listrik | 1
| 7 | Kamar Kanan | Jendela Kaca belum terpasang | Kaca | 14 | NOVEMBER 29: ok; NOVEMBER 30: 2
| 8 | Kamar Kanan | Kamar Mandi, kaca jendela belum dipasang | Kaca | 1
| 9 | Kamar Kanan | Washtafel, shower dan toilet belum lengkap dan berfungsi | Saniter | 3
| 10 | Pantry | Saklar tidak berfungsi | Listrik | 1
| 11 | Pantry | Washtafel belum berfungsi | Listrik | 1
| 12 | Kamar Mandi | Washtafel, shower dan toilet belum lengkap dan berfungsi | Saniter | 3
| 13 | Tangga | Railling belum dipasang | Tangga | 3
| 14 | Tangga | Kaca tangga belum dipasang | Kaca | All
LANTAI 1 | 1 | Kamar | Stop kontak belum di instalasi | Listrik | 1
| 2 | Ruang Utama | Saklar tidak berfungsi | Listrik | 2
| 3 | Ruang Utama | Area Tangga, Saklar tidak berfungsi | Listrik | 2
| 4 | Kamar | Kaca jendela belum dipasang | Kaca | 1
| 5 | Toilet | Saklar tidak berfungsi | Listrik | 2
| 6 | Garasi | Saklar tidak berfungsi | Listrik | 1
| 7 | Garasi | Pintu dari Garasi ke ruang Utama belum dipasang | Kusen | 1
| 8 | Kamar Mandi | Lampu tidak menyala | Listrik | 2
| 9 | Kamar Mandi | Washtafel belum berfungsi | Saniter | 1
| 10 | Kamar Mandi | Washtafel, shower dan toilet belum lengkap dan berfungsi | Saniter | 3
| 11 | Garasi | Pintu Besi Garasi belum ada kaca | Kaca | 20
| 12 | Lantai 1 | Titik CCTV belum dipasangm 2 titik baru dan 1 pindah lokasi | CCTV | 3
| 13 | Kamar Mandi | Kaca pintu belum dipasang | Kaca | 1