## Sheet1
MONITORING PRODUKSI KUZATURA INFIKIDS
PRODUKSI |  |  |  |  | ESTIMASI MASUK |  |  | FOLLOWUP
SUPLIER | KUOTA 2017 | SUDAH MASUK | BELUM MASUK | TOTAL | EST. MASUK 9-14 JULI | EST. MASUK 16-19 JULI | SISA | TGL | PIC | STATUS | STATUS FOLLOWUP
RIZAL | 78 | 32 | 46 | 78 | 10 | 10 | 26 | 2018-07-06 | Fandi | Problem | Kapasitas produksi tidak mencukupi, akan diback up
DAYUT | 33 | 7 | 26 | 33 | 20 | 5 | 1 | 2018-07-04 | Monik via wa | Aman | 1 Artikel kode IVM 762 diback up ke supplier Gingin
PANJI | 33 | 21 | 12 | 33 |  | 12 | 0 | 2018-07-06 | Monik via wa | Aman
HARUN | 27 | 8 | 19 | 27 | 4 | 8 | 7 | 2018-07-04 | Monik via wa | Alert | Belum Konfirmasi
SANDI | 25 | 5 | 20 | 25 |  | 20 | 0 |  |  | Alert
ASEP LDO | 24 |  | 24 | 24 | 11 |  | 13 | 2018-07-05 | Monik via wa | Alert | Sisanya sedang mencari bahan
GUGUM | 22 | 19 | 3 | 22 | 3 |  |  | 2018-07-06 | Monik via wa | Aman
MAMAN | 22 | 13 | 9 | 22 |  |  | 9
MAMAT | 21 | 8 | 13 | 21 |  | 13 | 0 | 2018-07-05 | Monik via wa | Aman
TITA | 20 |  | 20 | 20 | 20 |  | 0 | 2018-07-06 | Monik via wa | Aman
DUL | 19 | 18 | 1 | 19 |  | 1 | 0 | 2018-07-05 | Monik via wa | Aman | Diback up ke Pa Ace
ASEP RODI | 19 | 11 | 8 | 19 |  | 8 | 0 | 2018-07-05 | Monik via wa | Aman
ADIN | 19 | 5 | 14 | 19 |  | 6 | 8 | 2018-07-04 | Monik via wa | Alert | Sisanya menunggu Akhir Bulan
IMAS SEPATU | 18 | 17 | 1 | 18 |  |  | 1 | 2018-07-05 | Monik via wa | Alert | 1 artikel lagi belum dapet solnya untuk kode ISF 654
FERRY | 15 |  | 15 | 15 |  |  | 15 | 2018-07-04 | Monik via call | Alert | Bisa masuk perkiraan akhir bulan
GINGIN | 15 | 4 | 11 | 15 | 11 |  | 0 | 2018-07-04 | Monik via wa | Aman
RAKA | 14 |  | 14 | 14 |  |  | 14 | 2018-07-05 | Monik via call | Alert | Konfirmasi hari minggu terakhir jika lewat dr itu akan diback up
DEWI | 14 | 9 | 5 | 14 |  | 5 | 0 | 2018-07-04 | Monik via wa | Aman
ALI MUHAMMAD | 13 | 6 | 7 | 13 | 7 |  | 0 | 2018-07-04 | Monik via wa | Aman
WIDYAWATI | 11 | 3 | 8 | 11 |  | 3 | 5 | 2018-07-05 | Monik via wa | Alert | Sedang berada di tempat washing untuk celana
TEDDY COKRO | 11 | 10 | 1 | 11 | 1 |  | 0 | 2018-07-04 | Monik via wa | Aman
HERMAN SPT ANAK | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 |  | 0 | 2018-07-06 | Monik via wa | Aman
GIDIL | 9 | 1 | 8 | 9 | 8 |  | 0 | 2018-07-05 | Monik via wa | Aman
AGUNG | 9 | 6 | 3 | 9 | 3 |  | 0 | 2018-07-04 | Monik via wa | Aman
NENDI | 9 | 4 | 5 | 9 |  | 5 | 0 | 2018-07-06 | Monik via wa | Aman | Baru turun PO hari ini
DADEN | 8 | 2 | 4 | 6 |  |  | 4 | 2018-07-06 | Monik via wa | Alert | Diback ke pa Ahmad robby
JOJO | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 |  | 0 | 2018-07-05 | Monik via wa | Aman
MELA | 8 | 5 | 3 | 8 |  | 3 | 0 | 2018-07-06 | Monik via wa | Aman | menunggu tempat washing
ISEP | 7 | 4 | 3 | 7 |  |  | 3
BU ENOK | 7 | 3 | 4 | 7 |  | 3 | 1 | 2018-07-06 | Monik via wa | Alert | 1 artikel lagi belum dapet bahannya
NURI | 6 | 3 | 3 | 6 |  |  | 3 | 2018-07-05 | Monik via wa | Alert | Belum bisa dipastikan menunggu tempat washing
AYI | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6
KIKI SR | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2018-07-06 | Monik | Aman
RUDI HERMAWAN | 6 | 4 | 2 | 6 |  |  | 2
JEJEN | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6
RATNA | 5 | 4 | 1 | 5 |  |  | 1
DEDI RIYADI | 5 |  | 5 | 5 |  |  | 5
ERI | 5 | 2 | 3 | 5 |  |  | 3
HASAN | 5 | 1 | 4 | 5 |  |  | 4
AHMAD DIOR | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 2018-07-05 | Monik via wa | Aman
TUTI | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 0
DENI HAMDANI | 5 | 2 | 3 | 5 |  |  | 3
INNA ROSDIANA | 5 | 3 | 2 | 5 |  |  | 2
ANA | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 |  | 3 | 2018-07-05 | Monik via wa | Alert | 3 artikel berencana di back up ke Pa Ace
IWAN SEPATU | 5 | 3 | 2 | 5 |  |  | 2
YANI | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4
IWAN | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 0
ERVIN | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 0
JOY | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 0
ERWIN TSHIRT | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 2018-07-05 | Monik via wa | Aman
AJANG | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4
AGUS SURYANA | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 2018-07-05 | Monik via wa | Aman
APRY | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 0
DIDIN JAKET | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 0
ENDANG T | 4 | 3 | 1 | 4 |  |  | 1
IMAS | 4 | 3 | 1 | 4 |  |  | 1
IRSAN - LIR | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 0
IKA KARTIKA | 4 | 2 | 2 | 4 |  |  | 2
OSHE | 4 | 3 | 1 | 4 |  |  | 1
ACE | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 0
DINA | 4 | 2 | 2 | 4 |  |  | 2
ALI | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 0
SUSI | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 0
JUJUN | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 0
AHMAD YANI | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 0
EUIS FATIMAH | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 0
RIKI | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 0
DEWI (SEPATU) | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 0
ENGKOS | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 0
KIKI LAB | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 0
IRFAN | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 3
IVAN SEPATU | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 3
KUSDARYA | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  | 2
H.RANDI | 3 | 2 | 1 | 3 |  |  | 1
HENDRI BLOK LUMBUNG | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 3
INDRA DOMPET | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 0
YANI | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2
INDRA | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2
PEPI | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2
TEDI | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1
ABUYA IDRIS | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 0
AHMAD | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 0
NINING | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2
SHENI | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 0
SOPIE | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 0
ASEP HASAN | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2
SITI KOMARIAH | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 0
CECEP | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 0
WIWIN | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 0
NOVAN | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 0
RUDIANSYAH | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2
DEDE ROPIK | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 0
ASEP SUKRON | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 0
MAMAN SEPATU ANAK | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 0
NANDANG LAD | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2
NENG MIRA | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 0
ABAH | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 0
TATI | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0
ELMO | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1
RANDI GUNAWAN | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1
ASEP BARKAH | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2018-07-05 | Monik via wa | Alert | Tidak bisa dihubungi
ASEP KOMARUDIN | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1
RENDY TAUFIK | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2018-07-05 | Monik via wa | Aman | Baru ambil PO hari sabtu
UJANG ANDI | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0
TATAN | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1
ARIS | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2018-07-05 | Monik via wa | Alert | Tidak bisa dihubungi
UJANG R | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0
HENY ZENY | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 2018-07-04 | Monik via wa | Aman
HENDRA RANCAMAYA | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 2018-07-06 | Monik via wa | Aman
RAHMAT SANJAYA | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0
TANTRI DESYANTI | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2018-07-06 | Monik via wa | Alert | menunggu tempat washing perkiraan masuk akhir bulan
H.RANDI | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0
RULLY | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1
DEVI | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1
TARYONO | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0
SITI LSH | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1
LILIS NURHAYATI | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
ACENG | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0
Note on F7: KSD 258 KSD 128 KSD 415 KSD 841 KSD 912 KSD 330 KSD 839 KSD 567 KSD 951 KSD 675 KSD 262 KSD 175 KSD 515 KSD 124 KSD 576 KSD 347 KSD 213 KSD 159 IVM 294 IVM 552
Note on F9: IAC 792 IAC 687 IAC 289 IAC 764
Note on F11: IKU 617 IKU 618 IKU 567 IKU 318 KDO 156 IKU 627 IKU 206 IKU 962 KDO 996 KDO 145 KDO 958
Note on F12: KRO 433 IKO 579 KRO 152
Note on F15: ISW 686 ISW 969 ISW 135 ISW 231 ISW 673 ISW 836 ISW 691 ISW 343 KVK 499 KVK 910 KVK 447 KVK 230 KVK 237 KVK 103 KVK 105 KVK 109 KVK 348 ISW 212 KVK 923 KVK 935
Note on F21: IMC 984 IMC 385 IMC 145 IMC 438 KEP 566 KEP 249 KEP 929 KEP 975 KEP 591 IMC 938 IMC 825
Note on F24: KWE 206 KWE 738 IBH 615 IBH 137 IBH 863 IBH 756 IBH 194
Note on F26: IBW 715
Note on F27: IDI 543 IDI 845 IDI 234
Note on F28: ILS 695 ILS 155 ILS 124 KBN 874 KBN 652 KBN 742 KBN 863 KBN 377
Note on F29: IRU 651 KKE 424 KKE 774
Note on F32: ISO 796 ISO 545 ISO 345 ISO 337 ISO 235 ISO 349
Note on F38: KMB 339 KMB 993
Note on F45: IHD 250 IHD 270 IHD 281 KPY 538 KPY 724
Note on F49: KKT 857
Note on F57: IYK 646 IYK 859 IYK 519 IYK 298
Note on F113: IWN 236
Note on F114: IDP 288
Note on F122: ILA 209
Note on G7: IVM 916 IVM 256 IVM 361 KSD 224 KSD 265
Note on G8: KLX 110 KLX 120 KLX 108 KLX 350 KLX 725 KLX 960 KLX 428 KLX 142 KLX 386 KLX 294 KLX 917 KLX 101
Note on G9: KRU 927 KRU 398 KRU 698 KRU 731 KRU 557 KRU 478 KRU 572 KRU 955
Note on G10: IRB 285 IRB 781 IRB 885 IRB 878 IRB 678 IRB 117 IRB 961 IRB 719 IRB 937 IRB 173 KSU 228 KSU 555 KSU 666 KSU 357 KSU 117 KSU 981 KSU 378 KSU 134 IRB 561 KSU 920
Note on G14: KMT 867 KMT 613 KMT 657 KMT 886 KMT 322 ISS 868 KMT 752 KMT 564 KMT 511 KMT 615 ISS 286 KMT 479 KMT 471
Note on G16: IJD 745
Note on G17: IWR 189 KJW 959 IWR 650 IWR 177 IWR 122 IWR 641 IWR 252 KJW 434
Note on G18: KCP 786 KCP 624 KCP 421 KCP 534 KCP 662 KCP 588
Note on G23: IRM 549 IRM 883 IRM 269 IRM 367 IRM 799
Note on G25: IGF 311 IGF 679 IGF 479
Note on G33: ITW 153 ITW 242 ITW 216
Note on G35: KKF 941 KKF 551 KKF 791
Note on G38: KMB 187 KMB 681 KMB 284
Note on G55: KPU 755 KPU 667 KPU 763 KPU 221
Note on H7: IVM 762
Note on H9: IAC 384 IAC 197 IAC 274 IAC 365 IAC 103 IAC 105 IAC 107
Note on H11: KDO 469 KDO 547 KDO 266 KDO 743 KDO 522 KDO 154 KDO 559 KDO 125 IKU 574 IKU 376 IKU 912 KDO 842 KDO 295
Note on H18: KCP 543 KCP 947 KCP 823 KCP 814 KCP 824 KCP 247 KCP 696 KCP 980
Note on H19: ISF 654
Note on H20: KCH 684 KCH 544 KCH 225 KCH 259 KCH 279 KCH 581 KCH 656 KCH 885 KCH 970 KCH 420 KCH 995 KCH 944 KCH 524 KCH 118 KCH 937
Note on H22: KKC 456 KKC 255 KKC 468 KKC 362 KKC 787 KKC 116 KKC 223 KKC 535 KKC 627 KKC 482 KKC 594 KKC 323 KKC 458 KKC 648
Note on H25: IGF 311 IGF 834 IGF 679 IGF 479 IGF 656
Note on H35: KKF 846
Note on H36: KFB 157 IDE 766 IDE 747
Note on H49: KKT 978 KKT 596 INA 101
Note on H106: IBR 435
Note on H108: KRT 198
Note on H111: ITO 146
Note on H116: KPD 413
Note on H121: IMV 985

## Sheet2
Nama | Kuota 2017 | Kuota 2017 | Kuota 2017 | Total Kuota
| Brg. Lama | Brg. Baru. | Brg. Baru. | 2016
|  | Sudah Masuk | Belum Masuk
|  | 800 | 358 (44,75%) | 442 (55,25%) | 800 (44,75%)
| RIZAL | 78 | 32 | 46 | 78
| DAYUT | 33 | 7 | 26 | 33
| PANJI | 33 | 21 | 12 | 33
| HARUN | 27 | 8 | 19 | 27
| SANDI | 25 | 5 | 20 | 25
| ASEP LDO | 24 |  | 24 | 24
| GUGUM | 22 | 19 | 3 | 22
| MAMAN | 22 | 13 | 9 | 22
| MAMAT | 21 | 8 | 13 | 21
| TITA | 20 |  | 20 | 20
| DUL | 19 | 18 | 1 | 19
| ASEP RODI | 19 | 11 | 8 | 19
| ADIN | 19 | 5 | 14 | 19
| IMAS SEPATU | 18 | 17 | 1 | 18
| FERRY | 15 |  | 15 | 15
| GINGIN | 15 | 4 | 11 | 15
| RAKA | 14 |  | 14 | 14
| DEWI | 14 | 9 | 5 | 14
| ALI MUHAMMAD | 13 | 6 | 7 | 13
| WIDYAWATI | 11 | 3 | 8 | 11
| TEDDY COKRO | 11 | 10 | 1 | 11
| HERMAN SPT ANAK | 10 | 2 | 8 | 10
| GIDIL | 9 | 1 | 8 | 9
| AGUNG | 9 | 6 | 3 | 9
| NENDI | 9 |  | 9 | 9
| DADEN | 8 | 2 | 6 | 8
| JOJO | 8 | 2 | 6 | 8
| MELA | 8 | 5 | 3 | 8
| ISEP | 7 | 4 | 3 | 7
| BU ENOK | 7 | 3 | 4 | 7
| NURI | 6 | 3 | 3 | 6
| AYI | 6 |  | 6 | 6
| KIKI SR | 6 | 1 | 5 | 6
| RUDI HERMAWAN | 6 | 4 | 2 | 6
| JEJEN | 6 |  | 6 | 6
| RATNA | 5 | 4 | 1 | 5
| DEDI RIYADI | 5 |  | 5 | 5
| ERI | 5 | 2 | 3 | 5
| HASAN | 5 | 1 | 4 | 5
| AHMAD DIOR | 5 |  | 5 | 5
| TUTI | 5 | 5 |  | 5
| DENI HAMDANI | 5 | 2 | 3 | 5
| INNA ROSDIANA | 5 | 3 | 2 | 5
| ANA | 5 | 1 | 4 | 5
| IWAN SEPATU | 5 | 3 | 2 | 5
| YANI | 4 |  | 4 | 4
| IWAN | 4 | 4 |  | 4
| ERVIN | 4 | 4 |  | 4
| JOY | 4 | 4 |  | 4
| ERWIN TSHIRT | 4 |  | 4 | 4
| AJANG | 4 |  | 4 | 4
| AGUS SURYANA | 4 |  | 4 | 4
| APRY | 4 | 4 |  | 4
| DIDIN JAKET | 4 | 4 |  | 4
| ENDANG T | 4 | 3 | 1 | 4
| IMAS | 4 | 3 | 1 | 4
| IRSAN - LIR | 4 | 4 |  | 4
| IKA KARTIKA | 4 | 2 | 2 | 4
| OSHE | 4 | 3 | 1 | 4
| ACE | 4 | 4 |  | 4
| DINA | 4 | 2 | 2 | 4
| ALI | 3 | 3 |  | 3
| SUSI | 3 | 3 |  | 3
| JUJUN | 3 | 3 |  | 3
| AHMAD YANI | 3 | 3 |  | 3
| EUIS FATIMAH | 3 | 3 |  | 3
| RIKI | 3 | 3 |  | 3
| DEWI (SEPATU) | 3 | 3 |  | 3
| ENGKOS | 3 | 3 |  | 3
| KIKI LAB | 3 | 3 |  | 3
| IRFAN | 3 |  | 3 | 3
| IVAN SEPATU | 3 |  | 3 | 3
| KUSDARYA | 3 | 1 | 2 | 3
| H.RANDI | 3 | 2 | 1 | 3
| HENDRI BLOK LUMBUNG | 3 |  | 3 | 3
| INDRA DOMPET | 3 | 3 |  | 3
| YANI | 2 |  | 2 | 2
| INDRA | 2 |  | 2 | 2
| PEPI | 2 |  | 2 | 2
| TEDI | 2 | 1 | 1 | 2
| ABUYA IDRIS | 2 | 2 |  | 2
| AHMAD | 2 | 2 |  | 2
| NINING | 2 |  | 2 | 2
| SHENI | 2 | 2 |  | 2
| SOPIE | 2 | 2 |  | 2
| ASEP HASAN | 2 |  | 2 | 2
| SITI KOMARIAH | 2 | 2 |  | 2
| CECEP | 2 | 2 |  | 2
| WIWIN | 2 | 2 |  | 2
| NOVAN | 2 | 2 |  | 2
| RUDIANSYAH | 2 |  | 2 | 2
| DEDE ROPIK | 2 | 2 |  | 2
| ASEP SUKRON | 2 | 2 |  | 2
| MAMAN SEPATU ANAK | 2 | 2 |  | 2
| NANDANG LAD | 2 |  | 2 | 2
| NENG MIRA | 2 | 2 |  | 2
| ABAH | 2 | 2 |  | 2
| TATI | 1 | 1 |  | 1
| ELMO | 1 |  | 1 | 1
| RANDI GUNAWAN | 1 |  | 1 | 1
| ASEP BARKAH | 1 |  | 1 | 1
| ASEP KOMARUDIN | 1 |  | 1 | 1
| RENDY TAUFIK | 1 |  | 1 | 1
| UJANG ANDI | 1 | 1 |  | 1
| TATAN | 1 |  | 1 | 1
| ARIS | 1 |  | 1 | 1
| UJANG R | 1 | 1 |  | 1
| HENY ZENY | 1 |  | 1 | 1
| HENDRA RANCAMAYA | 1 |  | 1 | 1
| RAHMAT SANJAYA | 1 | 1 |  | 1
| TANTRI DESYANTI | 1 |  | 1 | 1
| H.RANDI | 1 | 1 |  | 1
| RULLY | 1 |  | 1 | 1
| DEVI | 1 |  | 1 | 1
| TARYONO | 1 | 1 |  | 1
| SITI LSH | 1 |  | 1 | 1
| LILIS NURHAYATI | 1 |  | 1 | 1
| ACENG | 1 | 1 |  | 1