## 3 Juli
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PENJUALAN & PRODUKSI Versi 3 Juli 2018 |  |  |  | Target Awal |  |  |  | Extend 1 |  |  | Extend 2 |  |  | Extend 3 |  |  | Extend 4 |  |  | Extend 5
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | Penilaian
|  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
ADDED | MARKETING & SALES
2018-07-03 | Target penambahan 3 pelanggan besar Juli | bar: Jul W1 to Jul W4
2018-07-03 | Rekrut 1 orang marketing ex cibaduyut utk tambahan | bar: Jul W1 to Jul W2
2018-07-04 | Buat souvenir
- Gantungan kunci kulit | bar: Jul W1 to Jul W2
- Gantungan kunci Boeing | bar: Jul W1 to Jul W2
- Jam Dinding | bar: Jul W1 to Jul W2
- Payung | bar: Jul W1 to Jul W2
2018-07-04 | Promo bulan 15 juli - 15 agustus (Gratis gantungan kunci utk pembelanjaan > 1 jt) | bar: Jul W1 to Jul W3
2018-07-04 | Buat X banner untuk pembagian sticker gratis (motor, mobil, helm dll) | bar: Jul W1 to Jul W2
2018-07-04 | Kerjasama dengan mybank terkait kartu kredit utk pelanggan Inficlo Blackkelly | bar: Jul W2 to Jul W4
2018-07-14 | Weekly posting banner di group prioritas | bar: Jul W2
KUNJUNGAN
2018-07-03 | Persiapan souvenir utk keperluan kunjungan pelanggan | bar: Jul W1
2018-07-03 | Kunjungan tahap #1 (masukkan ratno) | bar: Jul W1
2018-07-03 | Kunjungan tahap #2 | bar: Jul W2
2018-07-03 | Kunjungan tahap #3 | bar: Jul W3
2018-07-03 | Kunjungan tahap #4 | bar: Jul W4
2018-07-03 | Target 2 ide rencana kerja per minggu dari manajemen penjualan & produksi | bar: Jul W1 to Jul W2
Rekruitment kembali Sopi Tangsel | bar: Jul W2 to Jul W3
Rekruitment kembali Eka Jaya | bar: Jul W3 to Jul W4
Training Lawrent di Produksi | bar: Jul W1 to Jul W3
Training Adi di Marketing | bar: Jul W3 to Jul W4
WEEKLY MEETING DAN REPORT
2018-07-03 | Adakan weekly presentasi terkait pelanggan besar (Adi, Aris, Pak Pendi) | bar: Jul W1 to Jul W4
2018-07-03 | Adakan weekly presentasi terkait produksi (Gugun, Aris) | bar: Jul W1 to Jul W4
2018-07-03 | Weekly report produksi tiap Sabtu | bar: Jul W1 to Jul W4
2018-07-03 | Weekly report penjualan tiap Sabtu | bar: Jul W1 to Jul W4
CUSTOMER EXPERIENCE
2018-07-04 | Sediakan dispenser, cangkir, Toples utk kopi, Teh, Gula utk pelanggan | bar: Jul W1 to Jul W2
2018-07-04 | Sediakan cemilan buat pelanggan | bar: Jul W2
PRODUKSI
2018-07-03 | Stok opname | bar: Jul W1
2018-07-14 | Weekly audit PO Inficlo dan Blackkelly (jumat/sabtu)
2018-07-14 | Produksi aksesories, nego dan produksi totenhood
Note on E11: Proses pertemuan : Tegar Mandiri Hikmah Mandiri
Note on F11: - Tegar Mandiri - Bubun Bunyamin - Ratno - Gaid Aisy
Note on E12: * Pak Maman Eks CBR, Spicatto, Jvs, Bsm. Sedang proses nego salary dan fee
Note on F12: Proses pencarian : - Ref ke Pak Didin - Ref Indah - Ref Dirwan - Ref Juju
Note on E14: Sedang dikalkulasi sama suplier a.n Asep Supriatna
Note on F14: Proses produksi
Note on E15: Sedang dikalkulasi sama suplier a.n Asep Supriatna
Note on F15: Proses produksi
Note on E16: Dibantu sama Imam terkait survey jam dinding Dan coba minta bantuan ke Asep Supriatna referensi
Note on F16: Proses produksi (1 minggu selesai)
Note on E17: Baru 1 suplier : Lipat 45000..standar 55000..golf 65000 (min 50)
Note on F17: Dihold : harga tdk masuk
Note on E18: Sisa sticker 140, akan produksi gi dg desain baru
Note on F18: Gantungan kunci masih proses produksi
Note on E19: Desain nya minggu dibuat sama Adi
Note on F19: Proses review desain (owner)
Note on F20: BRI : Pak Anto, senin mau ke toko, sekalian terkait permintaan data suplier Mandiri : Ibu Ega nanti senin mau dihandle sales
Note on E24: Rata-rata jumlah kunjungan 15 pelanggan Kunjungan 1 : Sticker 16 pcs Kaos 6 pcs Asbak 4 pcs Muk 6 pcs Pin 16 pcs.
Note on E25: On proses (Cianjur, Sukabumi, Pl Ratu, Cibadak, Cigaranteng)
Note on F26: Done (Depok, Pamulang, Cikarang, Tangerang)
Note on G27: Koordinasi pembagian pelanggannya utk 1 arah
Note on E30: Rekruitment gi Eka Jaya, Sopi Peningkatan skill lawrent utk back up produksi
Note on F30: Rekruitment gi Eka Jaya, Sopi Peningkatan skill lawrent utk back up produksi Adi back up marketing (Jadi marketing)
Note on F31: Konfirmasi dari Pak Pendy sdh tdk jualan lagi
Note on G32: Masuk ke kunjungan tahap selanjutnya
Note on E37: Kamis tgl 28 Juni 2018 Penjualan : 1. Rencana kunjungan pelanggan (Minggu pertama juli) 2. Distribusi katalog lebih awal 3. Kunjungan pelanggan baru Produksi : 1. Stok opname 2. Prioritas PO yg laku dan kosong 3. Ke stabilan stok.
Note on F37: Persentasi Penjualan : 1. Pembahasan laporan kunjungan tahap I (Sukabumi, Cibadak, Cianjur, PL Ratu dan Sagaranteng) 2. Pembahasan penambahan pelanggan besar dalam 1 bulan 3 pelanggan (Bubun Bunyamin, Tegar Mandiri, Ratno, Gaid Aisy) 3. Pembahasan operasional kunjungan tahap II (Pamulang, Depok, Tangerang dan Cikarang) 4. Pembahasan operasional di penjualan dan marketing.
Note on E38: Kamis tgl 28 Juni 2018 Penjualan : 1. Rencana kunjungan pelanggan (Minggu pertama juli) 2. Distribusi katalog lebih awal 3. Kunjungan pelanggan baru Produksi : 1. Stok opname 2. Prioritas PO yg laku dan kosong 3. Ke stabilan stok.
Note on F38: Persentasi produksi : 1. Pembahasan pembuatan rekening suplier (Mandiri) 2. Pembahasan kestabilan stok (dlm minggu indek stok naik diangka 90%) 3. Follow up status produksi (dipercepat) 4. Pembahasan training Lawrent (msh blum kelihatan).
Note on C39: - Laporan status PO yang sudah lebih dari 14 hari - Laporan terkait suplier bermasalah
Note on E39: Done via WA
Note on C40: Grafik penjualan pelanggan besar Chart timeline kunjungan pelanggan Status rekrutment pelanggan oleh marketing
Note on E40: Kirim via tiket dan WA
Note on E43: Tgl survey 06 juli : Dispenser Cangkir Toples Kopi dan Gula * Dispenser akan coba disurvey lg sama Imam utk perbandingan
Note on F43: - Cangkir dan Toples sdh disetujui - Kopi, Gula dan Teh sdh disetujui - Dispenser utk sementara pakai yg ada dulu - Tambahan sendok kecil dan tampan
Note on F44: Done
Note on E47: SO Done Produk 2017 Produk 2018

## 23 Mei
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PENJUALAN & PRODUKSI (Versi 23 Mei 2018) |  |  |  | Target Awal |  |  |  | Extend 1 |  |  | Extend 2 |  |  | Extend 3 |  |  | Extend 4 |  |  | Extend 5
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | Penilaian
|  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
ADDED | MARKETING & SALES
2018-03-19 | Target penambahan pelanggan besar Mei | bar: Mei W1 to Mei W3
2018-03-12 | Program brand ambassador Inficlo Blackkelly | Terlalu lama | Mei W4: * Prosedur dan teknis kerjasamanya masih saja belum fix
2018-03-12 | Pengadaan media sarana promosi Katalog 2018 | Terlalu lama | Mei W4: * Buat stiker baru, sekarang masih yg lama
2018-05-23 | Hiring 1 orang marketing tambahan (bisa ex cibaduyut atau diluar cibaduyut) | bar: Apr W4 to Mei W3
KUNJUNGAN
2018-03-19 | Susun jadwal kunjungan setelah lebaran | bar: Mei W3
2018-04-08 | Deal dengan Anif Sanatta |  | Mei W4: * coba dijadwalkan kunjungan, tp harus konfirmasi ke pelanggannya dulu, dari kunjungan ini harus deal
LAIN-LAIN
2018-04-08 | Target 6 ide rencana kerja dari manajemen penjualan & produksi (jangan hanya dari owner saja) |  | Mei W4: * belum ada rencana kerja yg diajukan oleh manajemen
CUSTOMER EXPERIENCE
2018-03-12 | Standar menyapa dengan menaruh tangan di dada dan mengucapkan terima kasih (harus semua frontline dan produksi) | Terlalu lama | Mei W4: * arahannya sudah jelas, bukan kasir saja, tapi kenapa masih saja report resulynya difokuskan ke kasir terus
2018-04-23 | Memberikan permen dengan tatakan dan dibagikan kepada pelanggan |  | Mei W4: * salah eksekusi, harusnya dibagikan dengan baki seperti di pesawat / kereta
TASK RUTIN
2018-04-08 | Adakan weekly presentasi terkait pelanggan besar |  | Mei W4: * Sudah berjalan, dimonitor konsistensinya di W1 Mei
2018-04-23 | Laporan status pelanggan baru mulai dari prospek pak pendi, sampai pelangan tersebut belanja |  | Mei W4: * belum ada report
PRODUKSI
2018-03-26 | Audit PO diaktifkan 2 kali dalam 1 minggu, laporan dalam bentuk tiket |  | Mei W4: * dimonitor PO yg double atau over, supaya dibatalkan ke suplier
2018-04-23 | Pastikan weekly report terkait PO dan komplain berjalan |  | Mei W4: * weekly
2018-04-30 | Audit followup PO tim produksi oleh Aris dan direport apakah ada yg missed atau tidak |  | Mei W4: * weekly
2018-05-02 | Tempel ketentuan kadaluarsa, back up PO dan batas maks. Pengambilan PO |  | Mei W4: * new
2018-05-04 | Evaluasi masa penutupan PO sebelum lebaran | bar: Mei W3
| TASK LIST SUDAH SELESAI | 2018-04-01
2018-04-23 | Pengumpulan data omset toko dari lain, apakah naik atau turun |  | Mei W4: * belum ada report
2018-04-23 | Adakan weekly presentasi produksi setiap Selasa, membahas PO bermasalah |  | Mei W4: * sudah mulai berjalan
2018-04-30 | Buat WA group terkait stok dan keluar masuk plastik klip |  | Mei W4: * new
2018-04-08 | Buat flyer, PO 6 April ke atas wajib pakai mandiri |  | Mei W2: * di tiket tidak ada laporan terkait flyer ini, formatnya seperti apa
2018-04-08 | Pendataan jumlah barang restan |  | Mei W2: * belum berjalan sama sekali
2018-04-08 | Penerbitan PO untuk stok lebaran ke suplier |  | Mei W2: * analisanya dan PO yg diajukan belum ada
2018-03-19 | Pembuatan rekening Mandiri suplier (masih ada 86 suplier lagi belum) | Terlalu lama | Mei W2: * belum selesai, masih banyak suplier yg belum ada rekening mandiri
2018-04-23 | Korespondesi dgn pelanggan yg omsetnya turun via WA group |  | Mei W4: * coba dibuat seperti percakapan biasa, tdk formal
2018-04-29 | Pendataan pelanggan yg dapat parsel lebaran dan jenisnya, koordinasi dgn HRGA |  | Mei W2: * new
2018-04-23 | Pastikan weekly report terkait penjualan berjalan |  | Mei W2: * new
2018-04-30 | Pemindahan ruangan ekspedisi ke lt.2 mekar sari 6 |  | Mei W2: * new
2018-04-23 | Weekly konsultasi / koordinasi dengan pelanggan prioritas via WA |  | Mei W2: * belum berjalan
2018-04-28 | Aktifkan denda di WA group prioritas yg bypass ke pelanggan | bar: Mei W1
2018-04-28 | Fitur download stok di CBDYT (ada 7 orang pelanggan) | bar: Mei W1
2018-04-08 | Penempelan stiker motor di semua karyawan, pelanggan dan suplier, minggu ini 50 motor | bar: Apr W2 to Mei W1
2018-03-19 | Semua karyawan diwajibkan pemakaian ID Card dan PIN (bisdev belum) | Terlalu lama | Mei W2: * di Bisdev belum berjalan, ini sudah 1.5 bln lebih hanya urusan ID card dan PIN
2018-04-08 | Weekly banner untuk WA pelanggan prioritas (belum berjalan) |  | Mei W2: * Monitoring utk weekly banner W4
2018-03-19 | Kunjungan pelanggan April (selesaikan mapping kunjungan dulu) |  | Mei W2: * kunjungan luar kota masih belum
2018-04-08 | Hiring 1 orang staf SMK utk junior SPV di produksi, Sukma dipindah ke QC / gudang |  | Mei W2: * laporannya harus clear, jangan hanya "Proses hiring" aja
2018-03-31 | Semua followup produksi harus ada di tiket dan harus rapi (SOPnya harus clear) |  | Mei W2: * sudah berjalan,dimonitor konsistensinya
2018-03-19 | Pencatatan proses plastik klip + Sablon (saat ini pencatatan belum rapi) | Terlalu lama | Mei W2: * belum selesai, malah missed, seharusnya hanya plastik klip saja, tp melebar ke laken
2018-04-08 | Produksi slot USB powerbank Totenhood |  | Mei W2: * proses produksi
2018-04-08 | Laporan status barang kosong diupdate ke WA group per Senin dan Rabu |  | Mei W2: * sudah berjalan,dimonitor konsistensinya
2018-03-19 | Review PO level owner sudah diambil alih oleh Sen. Manager Bpk Marshal |  | Mei W2: * sudah berjalan tp approvalnya standar saja, masih banyak yg dikoreksi
2018-03-19 | Target distribusi katalog 10.000 exp. (W4 sudah harus selesai) | Terlalu lama | Mei W2: * di tiket tidak terlihat adanya analisa terkait pemberian katalog lebih ini, hanya tiket distribusi katalog biasa
2018-04-08 | Hitung kerugian akibat barang kosong per hari | bar: Apr W2 to Apr W3
2018-03-19 | Seragam semua karyawan (Tinggal produksi) | bar: Mar W3 to Apr W3
2018-03-26 | Pembuatan data mapping kunjungan pelanggan (W4 sudah harus selesai) | bar: Mar W4 to Apr W3
2018-04-06 | Set up whatsapp for business Inficlo Blackkelly | bar: Apr W2 to Apr W3
2018-04-11 | Rapikan ruang lt.3 MS.6 dan pindahkan sampel ke singgasana | bar: Apr W2 to Apr W3
2018-03-12 | Branding Grandmax, Pembuatan sticker Kiri Kanan (W4 sudah harus selesai) | Tidak memuaskan | Apr W4: * alert sudah 5 minggu
2018-04-01 | Promo reward pelanggan besar (belum selesai) | bar: Apr W1 to Apr W3
| Target Belanja Putri Mandiri | 2018-04-01 | bar: Mar W3
| Monitor Bentang Fashion | 2018-04-01 | bar: Mar W2 to Mar W3
| Kunjungan pelanggan #1 (harus ada Adi / Aris) | 2018-04-01 | bar: Mar W2
| Kunjungan pelanggan #2 (harus ada Adi / Aris) | 2018-04-01 | bar: Mar W3
| Buat tabel laporan barang kosong dan kapan masuknya dari tim produksi | 2018-04-01 | bar: Mar W2 to Mar W3
2018-03-12 | Pemasangan struktur organisasi di area penjualan | 2018-04-01 | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | Denda untuk retur yang cacat (Tinggal penerapan) | 2018-04-01 | bar: Mar W2 to Mar W4
2018-03-19 | Poster benefit layanan WA prioritas (W4 sudah harus diposting ke group) | 2018-04-06 | bar: Mar W3 to Apr W1
2018-03-19 | Review pelanggan baru Ade Azzura | 2018-04-06 | bar: Mar W3 to Apr W1
2018-03-12 | Pembuatan promo bulan Maret Ajak Teman (1 April sudah launching) | 2018-04-06 | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | Sticker kendaraan : Staff, suplier dan pelanggan (W4 sudah harus selesai) | 2018-04-06 | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-04-01 | Ruko putih tambahkan produk sampel, spanduk besar (atas seperti spiccato), umbul2, wallpaper dinding kiri | 2018-04-06 | bar: Apr W1
2018-03-29 | Update grafik weekly monitoring penjualan pelanggan besar | 2018-04-06 | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-19 | PO cetak keempat katalog ke Universal | 2018-04-06 | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-26 | Program Front Line terbaik berdasarkan pilihan pelanggan | 2018-04-06 | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-19 | Seragam pelanggan Arisan + lengkapi data omzet dan data salesnya (tinggal desain & produksi) | 2018-04-06 | bar: Mar W3 to Apr W1
2018-03-26 | Pembuatan SOP QC dimana harus ada approval lolos QC dari SPV (SPV min. cek 1 barang per kode yg masuk) | 2018-04-06 | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-29 | Pak Pendi diaktifkan daily reportnya report via WA (via WA belum konsisten) | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-12 | Group WA Pelangan Prioritas mulai diaktifkan (Target 60%) aktif di WA (WA reply harus via group) | Tidak memuaskan | Apr W3: * alert sudah 5 minggu
2018-03-26 | Target transisi Gugun ke Fandi (Gugun akan ditarik ke divisi lain) | Tidak memuaskan | bar: Mar W4 to Apr W2
- Gugun mulai diaktifkan di divisi penjualan / bisdev | bar: Apr W2
2018-03-12 | Plastik dibuatkan detail IN-OUT-PRODUKSINYA (dirapikan kembali datanya) | Tidak memuaskan | Apr W4: * alert sudah 5 minggu
Note on C25: - mirip seperti kita naik pswt garuda, pramugari membagikan permen dalam baki utk pelanggan - pembagian ini dilakukan melihat kondisi,tidak harus selalu dibagikan permennya tp dijeda agar tidak diberikan lagi ke pelanggan yg sama - dianggarkan permen ini 10rb saja per harinya - maksimal 1 pelanggan sebenarnya 2 permen saja
Note on C52: Contoh: - menanyakan keluhan atau komplain - mengucapkan selamat pagi - menanyakan stok katalog dll Sejauh ini WA group hanya sebatas pemesanan dan konfirmasi stoknya

## 30 April
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PENJUALAN & PRODUKSI (Versi 30 April 2018) |  |  |  | Target Awal |  |  |  | Extend 1 |  |  | Extend 2 |  |  | Extend 3 |  |  | Extend 4 |  |  | Extend 5
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | Penilaian
|  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
ADDED | MARKETING & SALES
2018-03-19 | Target penambahan pelanggan besar April (total 4, karena ada 1 target maret yg tdk tercapai) |  | Mei W2: * baru 1 pelanggan , Ade Azzura, masih 3 pelanggan lagi utk April ini
2018-03-12 | Program brand ambassador Inficlo Blackkelly (tinggal desain & produksi) | Terlalu lama | Mei W2: * Prosedur dan teknis kerjasamanya masih saja belum fix
2018-03-12 | Pengadaan media sarana promosi Katalog 2018 (sudah 5 minggu belum selesai) | Terlalu lama | Mei W2: * W3 ditargetkan utk menambah jumlah sticker sebagai pengganti ballpoint tapi tidak terlaksana
2018-04-08 | Adakan weekly presentasi terkait pelanggan besar |  | Mei W2: * Sudah berjalan, dimonitor konsistensinya di W1 Mei
2018-04-23 | Korespondesi dgn pelanggan yg omsetnya turun via WA group |  | Mei W2: * coba dibuat seperti percakapan biasa, tdk formal
2018-04-23 | Laporan status pelanggan baru mulai dari prospek pak pendi, sampai pelangan tersebut belanja |  | Mei W2: * belum ada report
KUNJUNGAN
2018-03-19 | Susun jadwal kunjungan setelah lebaran Mei | bar: Mei W3
2018-04-08 | Deal dengan Anif Sanatta |  | Mei W4: * coba dijadwalkan kunjungan, tp harus konfirmasi ke pelanggannya dulu, dari kunjungan ini harus deal
LAIN-LAIN
2018-04-08 | Target 6 ide rencana kerja dari manajemen penjualan & produksi (jangan hanya dari owner saja) |  | Mei W2: * belum ada rencana kerja yg diajukan oleh manajemen
CUSTOMER EXPERIENCE
2018-03-12 | Standar menyapa dengan menaruh tangan di dada dan mengucapkan terima kasih (harus semua frontline dan produksi) | Terlalu lama | Mei W2: * arahannya sudah jelas, bukan kasir saja, tapi kenapa masih saja report resulynya difokuskan ke kasir terus
2018-04-23 | Memberikan permen dengan tatakan dan dibagikan kepada pelanggan |  | Mei W2: * salah eksekusi, harusnya dibagikan dengan baki seperti di pesawat / kereta
PRODUKSI
2018-03-19 | Pembuatan rekening Mandiri suplier (masih ada 86 suplier lagi belum) | Terlalu lama | Mei W2: * belum selesai, masih banyak suplier yg belum ada rekening mandiri
2018-03-26 | Audit PO diaktifkan 2 kali dalam 1 minggu, laporan dalam bentuk tiket |  | Mei W2: * dimonitor PO yg double atau over, supaya dibatalkan ke suplier
2018-04-08 | Penerbitan PO untuk stok lebaran ke suplier |  | Mei W2: * analisanya dan PO yg diajukan belum ada
2018-04-08 | Pendataan jumlah barang restan |  | Mei W2: * belum berjalan sama sekali
2018-04-08 | Buat flyer, PO 6 April ke atas wajib pakai mandiri |  | Mei W2: * di tiket tidak ada laporan terkait flyer ini, formatnya seperti apa
2018-04-23 | Pengumpulan data omset toko dari lain, apakah naik atau turun |  | Mei W2: * belum ada report
2018-04-23 | Adakan weekly presentasi produksi setiap Selasa, membahas PO bermasalah |  | Mei W2: * sudah mulai berjalan
2018-04-23 | Pastikan weekly report terkait PO dan komplain berjalan |  | Mei W2: * new
2018-04-30 | Buat WA group terkait stok dan keluar masuk plastik klip |  | Mei W2: * new
2018-04-30 | Audit followup PO tim produksi oleh Aris dan direport apakah ada yg missed atau tidak |  | Mei W2: * new
2018-05-02 | Tempel ketentuan kadaluarsa, back up PO dan batas maks. Pengambilan PO |  | Mei W2: * new
2018-05-04 | Evaluasi masa penutupan PO sebelum lebaran | bar: Mei W3
| TASK LIST SUDAH SELESAI | 2018-04-01
2018-04-29 | Pendataan pelanggan yg dapat parsel lebaran dan jenisnya, koordinasi dgn HRGA |  | Mei W2: * new
2018-04-23 | Pastikan weekly report terkait penjualan berjalan |  | Mei W2: * new
2018-04-30 | Pemindahan ruangan ekspedisi ke lt.2 mekar sari 6 |  | Mei W2: * new
2018-04-23 | Weekly konsultasi / koordinasi dengan pelanggan prioritas via WA |  | Mei W2: * belum berjalan
2018-04-28 | Aktifkan denda di WA group prioritas yg bypass ke pelanggan | bar: Mei W1
2018-04-28 | Fitur download stok di CBDYT (ada 7 orang pelanggan) | bar: Mei W1
2018-04-08 | Penempelan stiker motor di semua karyawan, pelanggan dan suplier, minggu ini 50 motor | bar: Apr W2 to Mei W1
2018-03-19 | Semua karyawan diwajibkan pemakaian ID Card dan PIN (bisdev belum) | Terlalu lama | Mei W2: * di Bisdev belum berjalan, ini sudah 1.5 bln lebih hanya urusan ID card dan PIN
2018-04-08 | Weekly banner untuk WA pelanggan prioritas (belum berjalan) |  | Mei W2: * Monitoring utk weekly banner W4
2018-03-19 | Kunjungan pelanggan April (selesaikan mapping kunjungan dulu) |  | Mei W2: * kunjungan luar kota masih belum
2018-04-08 | Hiring 1 orang staf SMK utk junior SPV di produksi, Sukma dipindah ke QC / gudang |  | Mei W2: * laporannya harus clear, jangan hanya "Proses hiring" aja
2018-03-31 | Semua followup produksi harus ada di tiket dan harus rapi (SOPnya harus clear) |  | Mei W2: * sudah berjalan,dimonitor konsistensinya
2018-03-19 | Pencatatan proses plastik klip + Sablon (saat ini pencatatan belum rapi) | Terlalu lama | Mei W2: * belum selesai, malah missed, seharusnya hanya plastik klip saja, tp melebar ke laken
2018-04-08 | Produksi slot USB powerbank Totenhood |  | Mei W2: * proses produksi
2018-04-08 | Laporan status barang kosong diupdate ke WA group per Senin dan Rabu |  | Mei W2: * sudah berjalan,dimonitor konsistensinya
2018-03-19 | Review PO level owner sudah diambil alih oleh Sen. Manager Bpk Marshal |  | Mei W2: * sudah berjalan tp approvalnya standar saja, masih banyak yg dikoreksi
2018-03-19 | Target distribusi katalog 10.000 exp. (W4 sudah harus selesai) | Terlalu lama | Mei W2: * di tiket tidak terlihat adanya analisa terkait pemberian katalog lebih ini, hanya tiket distribusi katalog biasa
2018-04-08 | Hitung kerugian akibat barang kosong per hari | bar: Apr W2 to Apr W3
2018-03-19 | Seragam semua karyawan (Tinggal produksi) | bar: Mar W3 to Apr W3
2018-03-26 | Pembuatan data mapping kunjungan pelanggan (W4 sudah harus selesai) | bar: Mar W4 to Apr W3
2018-04-06 | Set up whatsapp for business Inficlo Blackkelly | bar: Apr W2 to Apr W3
2018-04-11 | Rapikan ruang lt.3 MS.6 dan pindahkan sampel ke singgasana | bar: Apr W2 to Apr W3
2018-03-12 | Branding Grandmax, Pembuatan sticker Kiri Kanan (W4 sudah harus selesai) | Tidak memuaskan | Apr W4: * alert sudah 5 minggu
2018-04-01 | Promo reward pelanggan besar (belum selesai) | bar: Apr W1 to Apr W3
| Target Belanja Putri Mandiri | 2018-04-01 | bar: Mar W3
| Monitor Bentang Fashion | 2018-04-01 | bar: Mar W2 to Mar W3
| Kunjungan pelanggan #1 (harus ada Adi / Aris) | 2018-04-01 | bar: Mar W2
| Kunjungan pelanggan #2 (harus ada Adi / Aris) | 2018-04-01 | bar: Mar W3
| Buat tabel laporan barang kosong dan kapan masuknya dari tim produksi | 2018-04-01 | bar: Mar W2 to Mar W3
2018-03-12 | Pemasangan struktur organisasi di area penjualan | 2018-04-01 | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | Denda untuk retur yang cacat (Tinggal penerapan) | 2018-04-01 | bar: Mar W2 to Mar W4
2018-03-19 | Poster benefit layanan WA prioritas (W4 sudah harus diposting ke group) | 2018-04-06 | bar: Mar W3 to Apr W1
2018-03-19 | Review pelanggan baru Ade Azzura | 2018-04-06 | bar: Mar W3 to Apr W1
2018-03-12 | Pembuatan promo bulan Maret Ajak Teman (1 April sudah launching) | 2018-04-06 | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | Sticker kendaraan : Staff, suplier dan pelanggan (W4 sudah harus selesai) | 2018-04-06 | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-04-01 | Ruko putih tambahkan produk sampel, spanduk besar (atas seperti spiccato), umbul2, wallpaper dinding kiri | 2018-04-06 | bar: Apr W1
2018-03-29 | Update grafik weekly monitoring penjualan pelanggan besar | 2018-04-06 | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-19 | PO cetak keempat katalog ke Universal | 2018-04-06 | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-26 | Program Front Line terbaik berdasarkan pilihan pelanggan | 2018-04-06 | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-19 | Seragam pelanggan Arisan + lengkapi data omzet dan data salesnya (tinggal desain & produksi) | 2018-04-06 | bar: Mar W3 to Apr W1
2018-03-26 | Pembuatan SOP QC dimana harus ada approval lolos QC dari SPV (SPV min. cek 1 barang per kode yg masuk) | 2018-04-06 | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-29 | Pak Pendi diaktifkan daily reportnya report via WA (via WA belum konsisten) | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-12 | Group WA Pelangan Prioritas mulai diaktifkan (Target 60%) aktif di WA (WA reply harus via group) | Tidak memuaskan | Apr W3: * alert sudah 5 minggu
2018-03-26 | Target transisi Gugun ke Fandi (Gugun akan ditarik ke divisi lain) | Tidak memuaskan | bar: Mar W4 to Apr W2
- Gugun mulai diaktifkan di divisi penjualan / bisdev | bar: Apr W2
2018-03-12 | Plastik dibuatkan detail IN-OUT-PRODUKSINYA (dirapikan kembali datanya) | Tidak memuaskan | Apr W4: * alert sudah 5 minggu
Note on C27: - mirip seperti kita naik pswt garuda, pramugari membagikan permen dalam baki utk pelanggan - pembagian ini dilakukan melihat kondisi,tidak harus selalu dibagikan permennya tp dijeda agar tidak diberikan lagi ke pelanggan yg sama - dianggarkan permen ini 10rb saja per harinya - maksimal 1 pelanggan sebenarnya 2 permen saja
Note on C49: Contoh: - menanyakan keluhan atau komplain - mengucapkan selamat pagi - menanyakan stok katalog dll Sejauh ini WA group hanya sebatas pemesanan dan konfirmasi stoknya

## 23 April
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PENJUALAN & PRODUKSI (Versi 23 April 2018) |  |  |  | Target Awal |  |  |  | Extend 1 |  |  | Extend 2 |  |  | Extend 3 |  |  | Extend 4 |  |  | Extend 5
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | Penilaian
|  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
ADDED | MARKETING & SALES
2018-04-08 | Weekly banner untuk WA pelanggan prioritas (belum berjalan) |  | Mei W1: * Monitoring utk weekly banner W4
2018-03-19 | Target penambahan pelanggan besar April (total 4, karena ada 1 target maret yg tdk tercapai) |  | Apr W4: * baru 1 pelanggan , Ade Azzura, masih 3 pelanggan lagi utk April ini
2018-03-12 | Program brand ambassador Inficlo Blackkelly (tinggal desain & produksi) | Terlalu lama | Mei W1: * Prosedur dan teknis kerjasamanya masih saja belum fix
2018-03-19 | Semua karyawan diwajibkan pemakaian ID Card dan PIN (bisdev belum) | Terlalu lama | Mei W1: * di Bisdev belum berjalan, ini sudah 1.5 bln lebih hanya urusan ID card dan PIN
2018-03-12 | Pengadaan media sarana promosi Katalog 2018 (sudah 5 minggu belum selesai) | Terlalu lama | Mei W1: * W3 ditargetkan utk menambah jumlah sticker sebagai pengganti ballpoint tapi tidak terlaksana
2018-04-08 | Adakan weekly presentasi terkait pelanggan besar |  | Mei W1: * Harusnya 1 meeting khusus membahas pelanggan besar, bukan digabung dgn meeting umum
2018-04-08 | Penempelan stiker motor di semua karyawan, pelanggan dan suplier (200 motor) |  | Mei W1: * laporannya di ceo tidak jelas, berapa yang sudah ditempel, suplier, karyawan, pelanggan dll
2018-04-08 | Deal dengan Anif Sanatta |  | Mei W1: * coba dijadwalkan kunjungan, tp harus konfirmasi ke pelanggannya dulu, dari kunjungan ini harus deal
2018-04-23 | Korespondesi dgn pelanggan yg omsetnya turun via WA group |  | Mei W1: * new
2018-04-23 | Laporan status pelanggan baru mulai dari prospek pak pendi, sampai pelangan tersebut belanja |  | Mei W1: * new
2018-04-23 | Weekly konsultasi / koordinasi dengan pelanggan prioritas via WA |  | Mei W1: * new
2018-04-28 | Aktifkan denda di WA group prioritas yg bypass ke pelanggan | bar: Apr W4
KUNJUNGAN
2018-03-19 | Kunjungan pelanggan April (selesaikan mapping kunjungan dulu) |  | Mei W1: * kunjungan luar kota masih belum
2018-03-19 | Target distribusi katalog 10.000 exp. (W4 sudah harus selesai) | Terlalu lama | Mei W1: * di tiket tidak terlihat adanya analisa terkait pemberian katalog lebih ini, hanya tiket distribusi katalog biasa
LAIN-LAIN
2018-04-08 | Target 6 ide rencana kerja dari manajemen penjualan & produksi (jangan hanya dari owner saja) |  | Mei W1: * belum ada rencana kerja yg diajukan oleh manajemen
2018-04-23 | Pastikan weekly report terkait penjualan berjalan |  | Mei W1: * new
CUSTOMER EXPERIENCE
2018-03-12 | Standar menyapa dengan menaruh tangan di dada dan mengucapkan terima kasih (harus semua frontline dan produksi) | Terlalu lama | Mei W1: * arahannya sudah jelas, bukan kasir saja, tapi kenapa masih saja report resulynya difokuskan ke kasir terus
2018-04-23 | Memberikan permen dengan tatakan dan dibagikan kepada pelanggan | bar: Apr W4
2018-04-29 | Pendataan pelanggan yg dapat parsel lebaran dan jenisnya | bar: Mei W1
PRODUKSI
2018-03-19 | Pencatatan proses plastik klip + Sablon (saat ini pencatatan belum rapi) | Terlalu lama | Mei W1: * belum selesai, malah missed, seharusnya hanya plastik klip saja, tp melebar ke laken
2018-03-19 | Pembuatan rekening Mandiri / BRI suplier (W2 April ini sudah harus selesai, terutama yang mandiri) | Terlalu lama | Mei W1: * belum selesai, masih banyak suplier yg belum ada rekening mandiri
2018-03-26 | Audit PO diaktifkan 2 kali dalam 1 minggu, laporan dalam bentuk tiket (belum ada weekly reportnya di tiket) |  | Mei W1: * sudah berjalan, dimonitor konsistensinya
2018-03-19 | Review PO level owner sudah diambil alih oleh Sen. Manager Bpk Marshal |  | Mei W1: * sudah berjalan tp approvalnya standar saja, masih banyak yg dikoreksi
2018-03-31 | Semua followup produksi harus ada di tiket dan harus rapi (SOPnya harus clear) |  | Mei W1: * tidak berjalan, ada banyak PO yg tidak direport via tiket
2018-04-08 | Penerbitan PO untuk stok lebaran ke suplier |  | Mei W1: * analisanya dan PO yg diajukan belum ada
2018-04-08 | Pendataan jumlah barang restan |  | Mei W1: * belum berjalan sama sekali
2018-04-08 | Laporan status barang kosong diupdate ke WA group per Senin dan Rabu |  | Mei W1: * sudah berjalan,dimonitor konsistensinya
2018-04-08 | Hiring 1 orang staf SMK utk junior SPV di produksi, Sukma dipindah ke QC / gudang |  | Mei W1: * laporannya harus clear, jangan hanya "Proses hiring" aja
2018-04-08 | Produksi slot USB powerbank Totenhood |  | Mei W1: * proses produksi
2018-04-08 | Buat flyer, PO 6 April ke atas wajib pakai mandiri |  | Mei W1: * di tiket tidak ada laporan terkait flyer ini, formatnya seperti apa
2018-04-23 | Pengumpulan data omset toko dari lain, apakah naik atau turun |  | Mei W1: * new
2018-04-23 | Adakan weekly presentasi produksi setiap rabu, membahas PO bermasalah |  | Mei W1: * new
2018-04-23 | Pastikan weekly report terkait PO dan komplain berjalan |  | Mei W1: * new
| TASK LIST SUDAH SELESAI | 2018-04-01
2018-04-08 | Hitung kerugian akibat barang kosong per hari | bar: Apr W2 to Apr W3
2018-03-19 | Seragam semua karyawan (Tinggal produksi) | bar: Mar W3 to Apr W3
2018-03-26 | Pembuatan data mapping kunjungan pelanggan (W4 sudah harus selesai) | bar: Mar W4 to Apr W3
2018-04-06 | Set up whatsapp for business Inficlo Blackkelly | bar: Apr W2 to Apr W3
2018-04-11 | Rapikan ruang lt.3 MS.6 dan pindahkan sampel ke singgasana | bar: Apr W2 to Apr W3
2018-03-12 | Branding Grandmax, Pembuatan sticker Kiri Kanan (W4 sudah harus selesai) | Tidak memuaskan | Apr W4: * alert sudah 5 minggu
2018-04-01 | Promo reward pelanggan besar (belum selesai) | bar: Apr W1 to Apr W3
| Target Belanja Putri Mandiri | 2018-04-01 | bar: Mar W3
| Monitor Bentang Fashion | 2018-04-01 | bar: Mar W2 to Mar W3
| Kunjungan pelanggan #1 (harus ada Adi / Aris) | 2018-04-01 | bar: Mar W2
| Kunjungan pelanggan #2 (harus ada Adi / Aris) | 2018-04-01 | bar: Mar W3
| Buat tabel laporan barang kosong dan kapan masuknya dari tim produksi | 2018-04-01 | bar: Mar W2 to Mar W3
2018-03-12 | Pemasangan struktur organisasi di area penjualan | 2018-04-01 | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | Denda untuk retur yang cacat (Tinggal penerapan) | 2018-04-01 | bar: Mar W2 to Mar W4
2018-03-19 | Poster benefit layanan WA prioritas (W4 sudah harus diposting ke group) | 2018-04-06 | bar: Mar W3 to Apr W1
2018-03-19 | Review pelanggan baru Ade Azzura | 2018-04-06 | bar: Mar W3 to Apr W1
2018-03-12 | Pembuatan promo bulan Maret Ajak Teman (1 April sudah launching) | 2018-04-06 | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | Sticker kendaraan : Staff, suplier dan pelanggan (W4 sudah harus selesai) | 2018-04-06 | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-04-01 | Ruko putih tambahkan produk sampel, spanduk besar (atas seperti spiccato), umbul2, wallpaper dinding kiri | 2018-04-06 | bar: Apr W1
2018-03-29 | Update grafik weekly monitoring penjualan pelanggan besar | 2018-04-06 | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-19 | PO cetak keempat katalog ke Universal | 2018-04-06 | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-26 | Program Front Line terbaik berdasarkan pilihan pelanggan | 2018-04-06 | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-19 | Seragam pelanggan Arisan + lengkapi data omzet dan data salesnya (tinggal desain & produksi) | 2018-04-06 | bar: Mar W3 to Apr W1
2018-03-26 | Pembuatan SOP QC dimana harus ada approval lolos QC dari SPV (SPV min. cek 1 barang per kode yg masuk) | 2018-04-06 | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-29 | Pak Pendi diaktifkan daily reportnya report via WA (via WA belum konsisten) | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-12 | Group WA Pelangan Prioritas mulai diaktifkan (Target 60%) aktif di WA (WA reply harus via group) | Tidak memuaskan | Apr W3: * alert sudah 5 minggu
2018-03-26 | Target transisi Gugun ke Fandi (Gugun akan ditarik ke divisi lain) | Tidak memuaskan | bar: Mar W4 to Apr W2
- Gugun mulai diaktifkan di divisi penjualan / bisdev | bar: Apr W2
2018-03-12 | Plastik dibuatkan detail IN-OUT-PRODUKSINYA (dirapikan kembali datanya) | Tidak memuaskan | Apr W4: * alert sudah 5 minggu
Note on C21: Contoh: - menanyakan keluhan atau komplain - mengucapkan selamat pagi - menanyakan stok katalog dll Sejauh ini WA group hanya sebatas pemesanan dan konfirmasi stoknya
Note on C34: - mirip seperti kita naik pswt garuda, pramugari membagikan permen dalam baki utk pelanggan - pembagian ini dilakukan melihat kondisi,tidak harus selalu dibagikan permennya tp dijeda agar tidak diberikan lagi ke pelanggan yg sama - dianggarkan permen ini 10rb saja per harinya - maksimal 1 pelanggan sebenarnya 2 permen saja

## 16 April
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PENJUALAN & PRODUKSI (Versi 16 April 2018) |  |  |  | Target Awal |  |  |  | Extend 1 |  |  | Extend 2 |  |  | Extend 3 |  |  | Extend 4 |  |  | Extend 5
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | Penilaian
|  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
ADDED | MARKETING & SALES
2018-04-08 | Weekly banner untuk WA pelanggan prioritas (belum berjalan) | bar: Apr W2 to Apr W3
2018-03-19 | Target penambahan pelanggan besar April (total 4, karena ada 1 target maret yg tdk tercapai) |  | Apr W4: * belum ada progres 1 pelangganpun
2018-03-12 | Program brand ambassador Inficlo Blackkelly (tinggal desain & produksi) | Tidak memuaskan | Apr W4: * alert sudah 5 minggu
2018-03-19 | Semua karyawan diwajibkan pemakaian ID Card dan PIN (bisdev belum) | Tidak memuaskan | bar: Mar W3 to Apr W3
2018-03-12 | Branding Grandmax, Pembuatan sticker Kiri Kanan (W4 sudah harus selesai) | Tidak memuaskan | Apr W4: * alert sudah 5 minggu
2018-03-12 | Pengadaan media sarana promosi Katalog 2018 (sudah 5 minggu belum selesai) | Tidak memuaskan | Apr W4: * alert sudah 5 minggu
2018-04-08 | Adakan weekly meeting terkait pelanggan besar | bar: Apr W2 to Apr W3
2018-04-08 | Penempelan stiker motor di semua karyawan, pelanggan dan suplier (200 motor) | bar: Apr W2 to Apr W3
2018-04-08 | Deal dengan Anif Sanatta | bar: Apr W2 to Apr W3
2018-04-20 | Tanya pelanggan yg omsetnya turun via WA | bar: Apr W4
KUNJUNGAN
2018-03-26 | Pembuatan data mapping kunjungan pelanggan (W4 sudah harus selesai) | Tidak memuaskan | bar: Mar W4 to Apr W3
2018-03-19 | Kunjungan pelanggan April (selesaikan mapping kunjungan dulu) | Tidak memuaskan | bar: Mar W4 to Apr W3
2018-03-19 | Target distribusi katalog 10.000 exp. (W4 sudah harus selesai) | bar: Mar W3 to Apr W3
2018-04-08 | Hitung kerugian akibat barang kosong per hari | bar: Apr W2 to Apr W3
LAIN-LAIN
2018-03-19 | Seragam semua karyawan (Tinggal produksi) | Tidak memuaskan | bar: Mar W3 to Apr W3
2018-04-08 | Target 6 ide rencana kerja dari manajemen penjualan & produksi (jangan hanya dari owner saja) | bar: Apr W2 to Apr W3
2018-04-11 | Rapikan ruang lt.3 MS.6 dan pindahkan sampel ke singgasana | bar: Apr W2 to Apr W3
CUSTOMER EXPERIENCE
2018-03-12 | Standar menyapa dengan menaruh tangan di dada dan mengucapkan terima kasih (harus semua frontline dan produksi) | Tidak memuaskan | Apr W4: * alert sudah 5 minggu
2018-04-06 | Set up whatsapp for business Inficlo Blackkelly | bar: Apr W2 to Apr W3
PRODUKSI
2018-03-19 | Pencatatan proses plastik klip + Sablon (saat ini pencatatan belum rapi) | Tidak memuaskan | bar: Mar W3 to Apr W3
2018-03-19 | Pembuatan rekening Mandiri / BRI suplier (W2 April ini sudah harus selesai, terutama yang mandiri) | Tidak memuaskan | bar: Mar W3 to Apr W3
2018-03-26 | Audit PO diaktifkan 2 kali dalam 1 minggu, laporan dalam bentuk tiket (belum ada weekly reportnya di tiket) | Tidak memuaskan | bar: Mar W4 to Apr W3
2018-03-19 | Review PO level owner sudah diambil alih oleh Sen. Manager Bpk Marshal | bar: Apr W4
2018-03-31 | Semua followup produksi harus ada di tiket dan harus rapi (SOPnya harus clear) | bar: Apr W1 to Apr W3
2018-04-06 | Analisa PO utk stok lebaran (harus dipersiapkan dari skrg) |  | Apr W4: * alert, hati2 karena terkait dengan stok lebaran
2018-04-08 | Penerbitan PO untuk stok lebaran ke suplier |  | Apr W4: * alert, hati2 karena terkait dengan stok lebaran
2018-04-08 | Pendataan jumlah barang restan | bar: Apr W2 to Apr W3
2018-04-08 | Laporan status barang kosong diupdate ke WA group per Senin dan Rabu | bar: Apr W2 to Apr W3
2018-04-08 | Hiring 1 orang staf SMK utk junior SPV di produksi, Sukma dipindah ke QC / gudang | bar: Apr W2 to Apr W3
2018-04-08 | Produksi slot USB powerbank Totenhood | bar: Apr W2 to Apr W3
2018-04-08 | Buat flyer, PO 6 April ke atas wajib pakai mandiri
| TASK LIST SUDAH SELESAI | 2018-04-01
2018-04-01 | Promo reward pelanggan besar (belum selesai) | bar: Apr W1 to Apr W3
| Target Belanja Putri Mandiri | 2018-04-01 | bar: Mar W3
| Monitor Bentang Fashion | 2018-04-01 | bar: Mar W2 to Mar W3
| Kunjungan pelanggan #1 (harus ada Adi / Aris) | 2018-04-01 | bar: Mar W2
| Kunjungan pelanggan #2 (harus ada Adi / Aris) | 2018-04-01 | bar: Mar W3
| Buat tabel laporan barang kosong dan kapan masuknya dari tim produksi | 2018-04-01 | bar: Mar W2 to Mar W3
2018-03-12 | Pemasangan struktur organisasi di area penjualan | 2018-04-01 | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | Denda untuk retur yang cacat (Tinggal penerapan) | 2018-04-01 | bar: Mar W2 to Mar W4
2018-03-19 | Poster benefit layanan WA prioritas (W4 sudah harus diposting ke group) | 2018-04-06 | bar: Mar W3 to Apr W1
2018-03-19 | Review pelanggan baru Ade Azzura | 2018-04-06 | bar: Mar W3 to Apr W1
2018-03-12 | Pembuatan promo bulan Maret Ajak Teman (1 April sudah launching) | 2018-04-06 | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | Sticker kendaraan : Staff, suplier dan pelanggan (W4 sudah harus selesai) | 2018-04-06 | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-04-01 | Ruko putih tambahkan produk sampel, spanduk besar (atas seperti spiccato), umbul2, wallpaper dinding kiri | 2018-04-06 | bar: Apr W1
2018-03-29 | Update grafik weekly monitoring penjualan pelanggan besar | 2018-04-06 | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-19 | PO cetak keempat katalog ke Universal | 2018-04-06 | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-26 | Program Front Line terbaik berdasarkan pilihan pelanggan | 2018-04-06 | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-19 | Seragam pelanggan Arisan + lengkapi data omzet dan data salesnya (tinggal desain & produksi) | 2018-04-06 | bar: Mar W3 to Apr W1
2018-03-26 | Pembuatan SOP QC dimana harus ada approval lolos QC dari SPV (SPV min. cek 1 barang per kode yg masuk) | 2018-04-06 | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-29 | Pak Pendi diaktifkan daily reportnya report via WA (via WA belum konsisten) | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-12 | Group WA Pelangan Prioritas mulai diaktifkan (Target 60%) aktif di WA (WA reply harus via group) | Tidak memuaskan | Apr W3: * alert sudah 5 minggu
2018-03-26 | Target transisi Gugun ke Fandi (Gugun akan ditarik ke divisi lain) | Tidak memuaskan | bar: Mar W4 to Apr W2
- Gugun mulai diaktifkan di divisi penjualan / bisdev | bar: Apr W2
2018-03-12 | Plastik dibuatkan detail IN-OUT-PRODUKSINYA (dirapikan kembali datanya) | Tidak memuaskan | Apr W4: * alert sudah 5 minggu

## 26 Maret
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PENJUALAN & PRODUKSI (Versi 8 April 2018) |  |  |  | Target Awal |  |  |  | Extend 1 |  |  | Extend 2 |  |  | Extend 3 |  |  | Extend 4 |  |  | Extend 5
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | Penilaian
|  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
ADDED | MARKETING & SALES
2018-03-12 | Group WA Pelangan Prioritas mulai diaktifkan (Target 60%) aktif di WA (WA reply harus via group) | Tidak memuaskan | Apr W3: * alert sudah 5 minggu
2018-04-08 | Weekly banner untuk WA pelanggan prioritas (belum berjalan) | bar: Apr W2
2018-03-19 | Target penambahan pelanggan besar April (total 4, karena ada 1 target maret yg tdk tercapai) |  | Apr W3: * belum ada progres 1 pelangganpun
2018-03-12 | Program brand ambassador Inficlo Blackkelly (tinggal desain & produksi) | Tidak memuaskan | Apr W3: * alert sudah 5 minggu
2018-03-19 | Semua karyawan diwajibkan pemakaian ID Card dan PIN (bisdev belum) | Tidak memuaskan | bar: Mar W3 to Apr W2
2018-03-12 | Branding Grandmax, Pembuatan sticker Kiri Kanan (W4 sudah harus selesai) | Tidak memuaskan | Apr W3: * alert sudah 5 minggu
2018-03-12 | Pengadaan media sarana promosi Katalog 2018 (sudah 5 minggu belum selesai) | Tidak memuaskan | Apr W3: * alert sudah 5 minggu
2018-04-01 | Promo reward pelanggan besar (belum selesai) | bar: Apr W1 to Apr W2
2018-04-08 | Adakan weekly meeting terkait pelanggan besar | bar: Apr W2
2018-04-08 | Penempelan stiker motor di semua karyawan, pelanggan dan suplier (200 motor) | bar: Apr W2
2018-04-08 | Deal dengan Anif Sanatta | bar: Apr W2
KUNJUNGAN
2018-03-26 | Pembuatan data mapping kunjungan pelanggan (W4 sudah harus selesai) | Tidak memuaskan | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-19 | Kunjungan pelanggan April (selesaikan mapping kunjungan dulu) | Tidak memuaskan | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-19 | Target distribusi katalog 10.000 exp. (W4 sudah harus selesai) | bar: Mar W3 to Apr W2
2018-04-08 | Hitung kerugian akibat barang kosong per hari | bar: Apr W2
LAIN-LAIN
2018-03-12 | Plastik dibuatkan detail IN-OUT-PRODUKSINYA (dirapikan kembali datanya) | Tidak memuaskan | Apr W3: * alert sudah 5 minggu
2018-03-19 | Seragam semua karyawan (Tinggal produksi) | Tidak memuaskan | bar: Mar W3 to Apr W2
2018-04-08 | Target 6 ide rencana kerja dari manajemen penjualan & produksi (jangan hanya dari owner saja) | bar: Apr W2
2018-04-11 | Rapikan ruang lt.3 MS.6 dan pindahkan sampel ke singgasana | bar: Apr W2
CUSTOMER EXPERIENCE
2018-03-12 | Standar menyapa dengan menaruh tangan di dada dan mengucapkan terima kasih (harus semua frontline dan produksi) | Tidak memuaskan | Apr W3: * alert sudah 5 minggu
2018-04-06 | Set up whatsapp for business Inficlo Blackkelly | bar: Apr W2
PRODUKSI
2018-03-26 | Target transisi Gugun ke Fandi (Gugun akan ditarik ke divisi lain) | Tidak memuaskan | bar: Mar W4 to Apr W2
- Gugun mulai diaktifkan di divisi penjualan / bisdev | bar: Apr W2
2018-03-19 | Pencatatan proses plastik klip + Sablon (saat ini pencatatan belum rapi) | Tidak memuaskan | bar: Mar W3 to Apr W2
2018-03-19 | Pembuatan rekening Mandiri / BRI suplier (W2 April ini sudah harus selesai, terutama yang mandiri) | Tidak memuaskan | bar: Mar W3 to Apr W2
2018-03-26 | Audit PO diaktifkan 2 kali dalam 1 minggu, laporan dalam bentuk tiket (belum ada weekly reportnya di tiket) | Tidak memuaskan | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-19 | Review PO level owner sudah diambil alih oleh Sen. Manager Bpk Marshal | bar: Apr W4
2018-03-31 | Semua followup produksi harus ada di tiket dan harus rapi (SOPnya harus clear) | bar: Apr W1 to Apr W2
2018-04-06 | Analisa PO utk stok lebaran (harus dipersiapkan dari skrg) |  | Apr W3: * alert, hati2 karena terkait dengan stok lebaran
2018-04-08 | Penerbitan PO untuk stok lebaran ke suplier |  | Apr W4: * alert, hati2 karena terkait dengan stok lebaran
2018-04-08 | Pendataan jumlah barang restan | bar: Apr W2
2018-04-08 | Laporan status barang kosong diupdate ke WA group per Senin dan Rabu | bar: Apr W2
2018-04-08 | Hiring 1 orang staf SMK utk junior SPV di produksi, Sukma dipindah ke QC / gudang | bar: Apr W2 to Apr W3
2018-04-08 | Produksi slot USB powerbank Totenhood | bar: Apr W2
2018-04-08 | Buat flyer, PO 6 April ke atas wajib pakai mandiri
| TASK LIST SUDAH SELESAI | 2018-04-01
| Target Belanja Putri Mandiri | 2018-04-01 | bar: Mar W3
| Monitor Bentang Fashion | 2018-04-01 | bar: Mar W2 to Mar W3
| Kunjungan pelanggan #1 (harus ada Adi / Aris) | 2018-04-01 | bar: Mar W2
| Kunjungan pelanggan #2 (harus ada Adi / Aris) | 2018-04-01 | bar: Mar W3
| Buat tabel laporan barang kosong dan kapan masuknya dari tim produksi | 2018-04-01 | bar: Mar W2 to Mar W3
2018-03-12 | Pemasangan struktur organisasi di area penjualan | 2018-04-01 | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | Denda untuk retur yang cacat (Tinggal penerapan) | 2018-04-01 | bar: Mar W2 to Mar W4
2018-03-19 | Poster benefit layanan WA prioritas (W4 sudah harus diposting ke group) | 2018-04-06 | bar: Mar W3 to Apr W1
2018-03-19 | Review pelanggan baru Ade Azzura | 2018-04-06 | bar: Mar W3 to Apr W1
2018-03-12 | Pembuatan promo bulan Maret Ajak Teman (1 April sudah launching) | 2018-04-06 | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | Sticker kendaraan : Staff, suplier dan pelanggan (W4 sudah harus selesai) | 2018-04-06 | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-04-01 | Ruko putih tambahkan produk sampel, spanduk besar (atas seperti spiccato), umbul2, wallpaper dinding kiri | 2018-04-06 | bar: Apr W1
2018-03-29 | Update grafik weekly monitoring penjualan pelanggan besar | 2018-04-06 | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-19 | PO cetak keempat katalog ke Universal | 2018-04-06 | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-26 | Program Front Line terbaik berdasarkan pilihan pelanggan | 2018-04-06 | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-19 | Seragam pelanggan Arisan + lengkapi data omzet dan data salesnya (tinggal desain & produksi) | 2018-04-06 | bar: Mar W3 to Apr W1
2018-03-26 | Pembuatan SOP QC dimana harus ada approval lolos QC dari SPV (SPV min. cek 1 barang per kode yg masuk) | 2018-04-06 | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-29 | Pak Pendi diaktifkan daily reportnya report via WA (via WA belum konsisten) | bar: Mar W4 to Apr W2

## 21 Maret
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PENJUALAN & PRODUKSI (Versi 26 Maret 2018)
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | PIC | Report to
|  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
MARKETING & SALES
2 | Group WA Pelangan Prioritas mulai diaktifkan (Target 30%) aktif di WA | bar: Mar W2 to Mar W3
3 | Poster benefit layanan WA prioritas | bar: Mar W3
6 | Review pelanggan baru Ade Azzura | bar: Mar W3
7 | Pembuatan poster PIC Katalog + Prosedur | bar: Mar W3
8 | Target penambahan pelanggan baru (3 pelanggan besar) | bar: Mar W3 to Mar W4
9 | Pembuatan promo bulan Maret (Ajak Teman) | bar: Mar W2 to Mar W3
10 | Program brand ambassador Inficlo Blackkelly | bar: Mar W2 to Mar W3
11 | Semua karyawan diwajibkan pemakaian ID Card dan PIN (Denda) | bar: Mar W3
12 | Seragam karyawan minimal FL (Desain Berkerah dg bahan t-shirt) | bar: Mar W3 to Mar W4
13 | Seragam pelanggan Arisan + lengkapi data omzet dan data salesnya | bar: Mar W3
14 | Branding Grandmax (Pembuatan sticker) Kiri Kanan | bar: Mar W2 to Mar W3
15 | Pengadaan media sarana promosi Katalog 2018 sudah di PO | bar: Mar W2
16 | Sticker kendaraan : Staff, suplier dan pelanggan | bar: Mar W2 to Mar W4
KUNJUNGAN
19 | Kunjungan pelanggan #3 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W4
20 | Target distribusi katalog 10.000 exp. | bar: Mar W3
Pembuatan data mapping kunjungan pelanggan | bar: Mar W4
LAIN-LAIN
21 | Buat tabel laporan barang kosong dan kapan masuknya dari tim produksi | bar: Mar W2 to Mar W3
22 | Plastik dibuatkan detail IN-OUT-PRODUKSINYA | bar: Mar W2
23 | Pencatatan proses plastik klip + Sablon | bar: Mar W3
24 | Denda untuk retur yang cacat | bar: Mar W2
25 | PO cetak keempat katalog ke Universal | bar: Mar W2 to Mar W3
CUSTOMER EXPERIENCE
26 | Standar menyapa dengan menaruh tangan di dada dan mengucapkan terima kasih | bar: Mar W2 to Mar W3
27 | Pemasangan struktur organisasi di area penjualan dan produksi | bar: Mar W2 to Mar W3
28 | Program Front Line terbaik berdasarkan pilihan pelanggan | bar: Mar W4
1 | Pembuatan grafik weekly monitoring penjualan pelanggan besar | bar: Mar W2
4 | Target Belanja Putri Mandiri | bar: Mar W3
5 | Monitor Bentang Fashion | bar: Mar W2 to Mar W3
17 | Kunjungan pelanggan #1 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W2
18 | Kunjungan pelanggan #2 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W3
Note on G11: Done Data pelanggan cashback
Note on G16: Akan coba dipelajari
Note on G17: Data pelanggan sdh ditiketkan.. Tinggal produksi dan pelaksanaan pemberian ke pelanggan
Note on G21: #done
Note on G22: Katalog PO#3 sdh dikirimkan ke Universal tp tinggal nunggu DP 50%
Note on I25: Akan dikoordinasikan kembali dg Pak Pendy
Note on G29: Sdh ditiket dan diktempel...namun akan dikoreksi kembali formnya
Note on G30: Akan dikoreksi kembali formnya
Note on G32: Akan disosialisasikan kembali ke teman-teman terkait denda retur
Note on G33: Cetak katalog polos : Cetak PO#1 @ 2.500 Cetak PO#2 @ 10.000 Cetak PO#3 @ blum
Note on G35: Masih blum berjalan karena masih bergelut dg operasional Minimal 1 orang lagi staff
Note on G36: Koordinasi dg Pak Robby, Struktur penjualan akan dikoreksi karena ada pergeseran yaitu Agus
Note on I37: Done
Note on G40: Done
Note on G41: Putri Mandiri katalog sdh dikirimkan CV. Bentang Fashion proses nego dan distribusi
Note on G43: Done
Note on H44: Sdh diajukan tinggal review Tgl 21 Mart 2018 (Pemberangkatan)

## Review RK Aris
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PENJUALAN (Versi 12 Maret 2018)
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | PIC | Report to
|  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
MARKETING & SALES
1 | Pembuatan grafik weekly monitoring penjualan pelanggan besar
2 | Group WA Pelangan Prioritas mulai diaktifkan
3 | Review pelanggan baru Bentang Fashion & Putri Mandiri
4 | Pembuatan poster komplain center
5 | Pembuatan promo bulan Maret (Ajak Teman)
6 | Program brand ambassador Inficlo Blackkelly
7 | Branding Grandmax
8 | Pengadaan media sarana promosi Katalog 2018 sudah di PO
KUNJUNGAN
9 | Kunjungan pelanggan #1 (harus ada Adi / Aris)
10 | Kunjungan pelanggan #2 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W3
11 | Kunjungan pelanggan #3 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W4
LAIN-LAIN
12 | Buat tabel laporan barang kosong dan kapan masuknya dari tim produksi
13 | Plastik dibuatkan detail IN-OUT-PRODUKSINYA
14 | Denda untuk retur yang cacat
15 | PO cetak kedua katalog polos ke Universal
CUSTOMER EXPERIENCE
16 | Standar menyapa dengan menaruh tangan di dada dan mengucapkan terima kasih
17 | Pemasangan struktur organisasi di area penjualan
18 | Analisa tambahan distribusi katalog 10.000 exemplar | bar: Mar W3
19 | Target pembuatan rekening Mandiri | bar: Mar W3

## Sheet1
300 | 10000 | 3000000
6000000 | 20% | 1200000
|  | 73000 | 36 | 400 | 1051200000
|  | 62090 | 36 | 400 | 894096000
1945296000
1400000000
545296000