## monitoring Produksi
MONITORING PRODUKSI KUZATURA INFIKIDS
PRODUKSI |  |  |  |  | ESTIMASI MASUK |  |  | FOLLOWUP
SUPLIER | KUOTA 2017 | SUDAH MASUK | BELUM MASUK | TOTAL | EST. MASUK 9-14 JULI | EST. MASUK 16-21 JULI | SISA | TGL | PIC | STATUS | STATUS FOLLOWUP
RIZAL | 78 | 32 | 46 | 78 | 10 | 10 | 26 | 2018-07-06 | Fandi | Problem | Kapasitas produksi tidak mencukupi, 17 artikel diback up
DAYUT | 33 | 7 | 26 | 33 | 20 | 5 | 1 | 2018-07-04 | Monik via wa | Aman | 1 Artikel kode IVM 762 diback up ke supplier Gingin
PANJI | 33 | 21 | 12 | 33 |  | 12 | 0 | 2018-07-18 | Monik via wa | Aman | Label woven dikirim hr ini
HARUN | 27 | 8 | 19 | 27 | 4 | 8 | 7 | 2018-07-18 | Monik via wa | Alert | PO trolley diback up ke pa iwan
SANDI | 25 | 16 | 9 | 25 |  | 8 | 1 |  |  | Alert
ASEP LDO | 24 |  | 24 | 24 | 11 |  | 13 | 2018-07-16 | Monik via wa | Alert | Sisanya sedang mencari bahan
GUGUM | 22 | 19 | 3 | 22 | 3 |  |  | 2018-07-16 | Monik via wa | Aman | Tanggal 18 Juli 2018 kirim 3 artikel
MAMAN | 22 | 16 | 4 | 22 |  |  | 4 | 2018-07-16 | Monik via wa | Aman | Tanggal 17 Juli 2018 kirim 2 artikel
MAMAT | 21 | 8 | 13 | 21 |  | 13 | 0 | 2018-07-11 | Monik via wa | Aman | hari ini kirim
TITA | 20 | 3 | 17 | 20 | 17 |  | 0 | 2018-07-06 | Monik via wa | Aman
DUL | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 2018-07-05 | Monik via wa | Aman
ASEP RODI | 19 | 11 | 8 | 19 |  | 8 | 0 | 2018-07-16 | Monik via wa | Aman | Selasa tgl 17 Juli 2018 kirim
ADIN | 19 | 5 | 14 | 19 |  | 6 | 8 | 2018-07-16 | Monik via wa | Alert | Tanggal 21 kirim
IMAS SEPATU | 18 | 17 | 1 | 18 |  |  | 1 | 2018-07-05 | Monik via wa | Alert | 1 artikel lagi belum dapet solnya untuk kode ISF 654
FERRY | 15 | 1 | 14 | 15 |  |  | 14 | 2018-07-17 | Monik via call | Aman | tanggal 20 Juli 2018 masuk 3 artikel
GINGIN | 15 | 4 | 11 | 15 | 11 |  | 0 | 2018-07-12 | Monik via wa | Aman | tanggal 14 kirim semuanya
RAKA | 14 |  | 14 | 14 |  |  | 14 | 12 Juli 2018 | Monik via call | Alert | 6 diback up ke dul, 8 ke bu widyawati
DEWI | 14 | 13 | 1 | 14 |  | 1 | 0 | 2018-07-04 | Monik via wa | Aman
ALI MUHAMMAD | 13 | 6 | 7 | 13 |  | 7 | 0 | 2018-07-16 | Monik via wa | Aman
WIDYAWATI | 11 | 4 | 7 | 11 |  | 3 | 4 | 2018-07-16 | Monik via wa | Aman | hari Rabu tanggal 18 juli 2018 kirim 3 artikel
TEDDY COKRO | 11 | 10 | 1 | 11 |  | 1 | 0 | 2018-07-16 | Monik via wa | Aman
HERMAN SPT ANAK | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 |  | 0 | 2018-07-06 | Monik via wa | Aman
GIDIL | 9 | 1 | 8 | 9 | 8 |  | 0 | 2018-07-16 | Monik via wa | Aman | Minggu ini kirim
AGUNG | 9 | 6 | 3 | 9 | 3 |  | 0 | 2018-07-04 | Monik via wa | Aman | minggu ini kirim 3 artikel dan yang back upnya
NENDI | 9 | 4 | 5 | 9 |  | 5 | 0 | 2018-07-06 | Monik via wa | Aman | Baru turun PO hari ini
DADEN | 8 | 2 | 4 | 6 |  |  | 4 | 2018-07-06 | Monik via wa | Alert | Diback ke pa Ratna
JOJO | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 |  | 0 | 2018-07-05 | Monik via wa | Aman
MELA | 8 | 5 | 3 | 8 |  | 3 | 0 | 2018-07-06 | Monik via wa | Aman | menunggu tempat washing
ISEP | 7 | 6 | 1 | 7 |  |  | 1
BU ENOK | 7 | 3 | 4 | 7 |  | 3 | 1 | 2018-07-06 | Monik via wa | Alert | 1 artikel lagi belum dapet bahannya
NURI | 6 | 3 | 3 | 6 |  |  | 3 | 2018-07-05 | Monik via wa | Alert | tanggal 19 Juli 2018
AYI | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 2018-07-16 | Monik via wa |  | sendal jepit 3 hr jumat, sepatu dan sendal wanita hr rabu
KIKI SR | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2018-07-06 | Pa eru via kunjungan | Aman
RUDI HERMAWAN | 6 | 4 | 2 | 6 |  |  | 2 | 2018-07-11 | Monik via wa | Aman | Tanggal 18 juli 2018
JEJEN | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6
RATNA | 5 | 4 | 1 | 5 |  |  | 1
DEDI RIYADI | 5 |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 2018-07-11 | Monik via wa | Aman | kirim tanggal 12 juli 201 (done)
ERI | 5 | 2 | 3 | 5 |  |  | 3
HASAN | 5 | 1 | 4 | 5 |  |  | 4 | 2018-07-16 | Monik via wa | Aman | Kamis tanggal 19 kirim barang
AHMAD DIOR | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 2018-07-11 | Monik via wa | Aman | kirim Tanggal 12 Juli 2018 (done)
TUTI | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 0
DENI HAMDANI | 5 | 2 | 3 | 5 |  | 3 | 0
INNA ROSDIANA | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 |  | 1
ANA | 5 | 3 | 1 | 5 |  |  | 1 | 2018-07-18 | Monik via wa | Aman | 1 artikel diback up ke Pa Ace
IWAN SEPATU | 5 | 3 | 2 | 5 |  |  | 2
YANI | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4
IWAN | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 0
ERVIN | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 0
JOY | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 0
ERWIN TSHIRT | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 2018-07-18 | Monik via wa | Aman | besok ambil woven karena baru selesai produksi wovennya
AJANG | 4 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0
AGUS SURYANA | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 2018-07-16 | Monik via wa | Aman
APRY | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 0
DIDIN JAKET | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 0
ENDANG T | 4 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0
IMAS | 4 | 3 | 1 | 4 |  |  | 1
IRSAN - LIR | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 0
IKA KARTIKA | 4 | 2 | 2 | 4 |  | 1 | 1 | 2018-07-18 |  | Alert | 2 artikel kirim hari sabtu
OSHE | 4 | 3 | 1 | 4 |  |  | 1 | 2018-07-10 | Monik via wa | Aman | tanggal 16 kirim
ACE | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 0
DINA | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 2018-07-10 | Monik via wa | Aman
ALI | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 0
SUSI | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 0
JUJUN | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 0
AHMAD YANI | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 0
EUIS FATIMAH | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 0
RIKI | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 0
DEWI (SEPATU) | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 0
ENGKOS | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 0
KIKI LAB | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 0
IRFAN | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 2018-07-17 | Monik via wa | Aman | kirim minggu ini masuk 1 artikel
IVAN SEPATU | 3 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 2018-07-11 | Monik via wa | Aman | Kirim tanggal 13 Juli 2018
KUSDARYA | 3 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0
H.RANDI | 3 | 2 | 1 | 3 |  |  | 1
HENDRI BLOK LUMBUNG | 3 |  | 3 | 3 | 2 |  | 1 | 2018-07-12 | Monik via wa | Aman | Kirim sebelum tanggal 20 Juli 2018
INDRA DOMPET | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 0
YANI | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2
INDRA | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2
PEPI | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 17 Juli 2018 | Monik via wa | Aman | Minggu depan kirim
TEDI | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1
ABUYA IDRIS | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 0
AHMAD | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 0
NINING | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2018-07-11 | Monik via wa | Aman | Tanggal 17 kirim barang (done)
SHENI | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 0
SOPIE | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 0
ASEP HASAN | 2 |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 17 Juli 2018 | Monik via wa | Aman | Minggu depan kirim
SITI KOMARIAH | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 0
CECEP | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 0
WIWIN | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 0
NOVAN | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 0
RUDIANSYAH | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2018-07-10 | Monik via wa | Aman | menunggu washing buka untuk selasa depan tgl 17 juli 2018
DEDE ROPIK | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 0
ASEP SUKRON | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 0
MAMAN SEPATU ANAK | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 0
NANDANG LAD | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2018-07-17 | Monik via wa | Aman | kirim tanggal 20 Juli 2018 ahri jumat
NENG MIRA | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 0
ABAH | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 0
TATI | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0
ELMO | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 18 juli 2018 | Monik via wa | Alert | Pa maman sepatu hr ini ambil PO
RANDI GUNAWAN | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 17 Juli 2018 | Monik via wa | Aman | besok ambil dus
ASEP BARKAH | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 17 Juli 2018 | Monik via wa | Aman | Diback up ke suppleir Ali ( konfirmasi bahan hr ini done)
ASEP KOMARUDIN | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2018-07-09 | Monik via wa | Aman | diback ke up ke supplier yani
RENDY TAUFIK | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2018-07-17 | Monik via wa | Aman | Tanggal 19 kirim
UJANG ANDI | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0
TATAN | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2018-07-12 | Monik via wa | Aman | Tanggal 18 juli 2018
ARIS | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 18 juli 2018 | Monik via wa | Alert | Diback ke supp Miki SCP
UJANG R | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0
HENY ZENY | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 2018-07-04 | Monik via wa | Aman
HENDRA RANCAMAYA | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 2018-07-06 | Monik via wa | Aman
RAHMAT SANJAYA | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0
TANTRI DESYANTI | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2018-07-06 | Monik via wa | Alert | menunggu tempat washing perkiraan masuk akhir bulan
H.RANDI | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0
RULLY | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 18 juli 2018 | Monik via wa | Aman | Tanggal 20 kirim
DEVI | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 2018-07-11 | Monik via wa | Aman | sudah kirim 9 pasang
TARYONO | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0
SITI LSH | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 2018-07-12 | Monik via wa | Aman
LILIS NURHAYATI | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 2018-07-11 | Monik via wa | Aman
ACENG | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0
Note on F7: KSD 258 KSD 128 KSD 415 KSD 841 KSD 912 KSD 330 KSD 839 KSD 567 KSD 951 KSD 675 KSD 262 KSD 175 KSD 515 KSD 124 KSD 576 KSD 347 KSD 213 KSD 159 IVM 294 IVM 552
Note on G7: IVM 916 IVM 256 IVM 361 KSD 224 KSD 265
Note on H7: IVM 762
Note on G8: KLX 110 KLX 120 KLX 108 KLX 350 KLX 725 KLX 960 KLX 428 KLX 142 KLX 386 KLX 294 KLX 917 KLX 101
Note on F9: IAC 792 IAC 687 IAC 289 IAC 764
Note on G9: KRU 927 KRU 398 KRU 698 KRU 731 KRU 557 KRU 478 KRU 572 KRU 955
Note on H9: IAC 384 IAC 197 IAC 274 IAC 365 IAC 103 IAC 105 IAC 107
Note on F11: IKU 617 IKU 618 IKU 567 IKU 318 KDO 156 IKU 627 IKU 206 IKU 962 KDO 996 KDO 145 KDO 958
Note on H11: KDO 469 KDO 547 KDO 266 KDO 743 KDO 522 KDO 154 KDO 559 KDO 125 IKU 574 IKU 376 IKU 912 KDO 842 KDO 295
Note on F12: KRO 433 IKO 579 KRO 152
Note on G14: KMT 867 KMT 613 KMT 657 KMT 886 KMT 322 ISS 868 KMT 752 KMT 564 KMT 511 KMT 615 ISS 286 KMT 479 KMT 471
Note on F15: ISW 686 ISW 969 ISW 135 ISW 231 ISW 673 ISW 836 ISW 691 ISW 343 KVK 499 KVK 910 KVK 447 KVK 230 KVK 237 KVK 103 KVK 105 KVK 109 KVK 348 ISW 212 KVK 923 KVK 935
Note on G17: IWR 189 KJW 959 IWR 650 IWR 177 IWR 122 IWR 641 IWR 252 KJW 434
Note on G18: KCP 786 KCP 624 KCP 421 KCP 534 KCP 662 KCP 588
Note on H18: KCP 543 KCP 947 KCP 823 KCP 814 KCP 824 KCP 247 KCP 696 KCP 980
Note on H19: ISF 654
Note on H20: KCH 684 KCH 544 KCH 225 KCH 259 KCH 279 KCH 581 KCH 656 KCH 885 KCH 970 KCH 420 KCH 995 KCH 944 KCH 524 KCH 118 KCH 937
Note on F21: IMC 984 IMC 385 IMC 145 IMC 438 KEP 566 KEP 249 KEP 929 KEP 975 KEP 591 IMC 938 IMC 825
Note on H22: KKC 456 KKC 255 KKC 468 KKC 362 KKC 787 KKC 116 KKC 223 KKC 535 KKC 627 KKC 482 KKC 594 KKC 323 KKC 458 KKC 648
Note on G23: IRM 549 IRM 883 IRM 269 IRM 367 IRM 799
Note on F24: KWE 206 KWE 738 IBH 615 IBH 137 IBH 863 IBH 756 IBH 194
Note on H25: IGF 311 IGF 834 IGF 479 IGF 656
Note on G26: IBW 715
Note on F27: IDI 543 IDI 845 IDI 234
Note on F28: ILS 695 ILS 155 ILS 124 KBN 874 KBN 652 KBN 742 KBN 863 KBN 377
Note on F29: IRU 651 KKE 424 KKE 774
Note on F32: ISO 796 ISO 545 ISO 345 ISO 337 ISO 235 ISO 349
Note on G33: ITW 153 ITW 242 ITW 216
Note on H34: KMI 239
Note on G35: KKF 941 KKF 551 KKF 791
Note on H35: KKF 846
Note on H36: KFB 157 IDE 766 IDE 747
Note on F38: KMB 339 KMB 993
Note on G38: KMB 187 KMB 681 KMB 284
Note on F45: IHD 250 IHD 270 IHD 281 KPY 538 KPY 724
Note on G47: KPE 864 KPE 314 KPE 637
Note on F48: KYU 381
Note on F49: KKT 857
Note on H49: KKT 978 KKT 596 INA 101
Note on G55: KPU 755 KPU 667 KPU 763 KPU 221
Note on F57: IYK 646 IYK 859 IYK 519 IYK 298
Note on H80: IOB 426
Note on H106: IBR 435
Note on H108: KRT 198
Note on H111: ITO 146
Note on F113: IWN 236
Note on F114: IDP 288
Note on H116: KPD 413
Note on F122: ILA 209

## data artikel yang diback up
DATA ARTIKEL YANG DIBACK UP
No | Brand | Kode | Supplier | Status | Tanggal PO | Selesai PO
1 | infikids | IYN 573 | Agung | Sudah ambil PO | 18 Juli 2018 | Sudah potong bahan
2 | infikids | IYN 879 | Ratna | Sudah ambil PO | 18 juli 2018 | On progress
3 | infikids | IYN 629 | Ratna | Sudah ambil PO | 18 juli 2018 | On progress
4 | infikids | IYN 733 | Ratna | Sudah ambil PO | 18 juli 2018 | On progress
5 | infikids | IYN 199 | Ratna | Sudah ambil PO | 17 Juli 2018 | On progress
6 | infikids | IYN 263 | Ali Jaket | Sudah ambil PO | 12 Juli 2018 | sudah ambil PO
7 | infikids | IYN 633 | Agung | Sudah ambil PO | 18 Juli 2018 | Sudah potong bahan
8 | infikids | IYN 583 | Ali Jaket | belum ambil PO | 9 Juli 2018 | menunggu sampel asli dari Rizal
9 | infikids | IYN 485 | Ratna | Sudah ambil PO | 18 juli 2018 | On progress
10 | infikids | IYN 533 | Ratna | Sudah ambil PO | 18 juli 2018 | On progress
11 | infikids | IYN 685 | Ali Jaket | Sudah ambil PO | 12 Juli 2018 | On progress
12 | infikids | IYN 586 | Ratna | Sudah ambil PO | 18 juli 2018 | On progress
13 | infikids | IYN 578 | Ina | Sudah ambil PO | 18 juli 2018 | On progress
14 | infikids | IYN 504 | Agung | Sudah ambil PO | 18 Juli 2018 | Sudah potong bahan
15 | infikids | IYN 594 | Ali Jaket | Sudah ambil PO | 18 juli 2018 | menunggu sampel asli dari Rizal
16 | infikids | IYN 876 | Ina | Sudah ambil PO | 9 Juli 2018 | On progress
17 | infikids | IYN 896 | Agung | Sudah ambil PO | 18 Juli 2018 | Sudah potong bahan
18 | infikids | IDD 321 | Ratna | Sudah ambil PO | 18 juli 2018 | On progress
19 | infikids | IDD 241 | Ratna | Sudah ambil PO | 18 juli 2018 | On progress
20 | infikids | IDD 302 | Ratna | Sudah ambil PO | 18 juli 2018 | On progress
21 | infikids | IDD 542 | Ratna | Sudah ambil PO | 18 juli 2018 | On progress
22 | Kuzatura | KKC 456 | Dul | sudah dikirim PO via WA, tinggal ambil contoh sampel | 18 Juli 2018 | Akhir bulan selesai
23 | Kuzatura | KKC 255 | Dul | sudah dikirim PO via WA, tinggal ambil contoh sampel | 18 Juli 2018 | Akhir bulan selesai
24 | Kuzatura | KKC 468 | Dul | sudah dikirim PO via WA, tinggal ambil contoh sampel | 18 Juli 2018 | Akhir bulan selesai
25 | Kuzatura | KKC 362 | Dul | sudah dikirim PO via WA, tinggal ambil contoh sampel | 18 Juli 2018 | Akhir bulan selesai
26 | Kuzatura | KKC 787 | Dul | sudah dikirim PO via WA, tinggal ambil contoh sampel | 18 Juli 2018 | Akhir bulan selesai
27 | Kuzatura | KKC 116 | Dul | sudah dikirim PO via WA, tinggal ambil contoh sampel | 18 Juli 2018 | Akhir bulan selesai
28 | Kuzatura | KKC 535 | Widyawati | Tgl 10 datang ke kantor ambil PO | 10 Juli 2018 | 2 minggu setelah turun PO
29 | Kuzatura | KKC 627 | Widyawati | Tgl 10 datang ke kantor ambil PO | 10 Juli 2018 | Bulan Agustus karena masuk washing
30 | Kuzatura | KKC 482 | Widyawati | Tgl 10 datang ke kantor ambil PO | 10 Juli 2018 | Bulan Agustus karena masuk washing
31 | Kuzatura | KKC 594 | Widyawati | Tgl 10 datang ke kantor ambil PO | 10 Juli 2018 | Bulan Agustus karena masuk washing
32 | Kuzatura | KKC 323 | Widyawati | Tgl 10 datang ke kantor ambil PO | 10 Juli 2018 | Bulan Agustus karena masuk washing
33 | Kuzatura | KKC 458 | Widyawati | Tgl 10 datang ke kantor ambil PO | 10 Juli 2018 | 2 minggu setelah turun PO
34 | Kuzatura | KKC 648 | Widyawati | Tgl 10 datang ke kantor ambil PO | 10 Juli 2018 | Bulan Agustus karena masuk washing
35 | Kuzatura | KKC 223 | Widyawati | Tgl 10 datang ke kantor ambil PO | 10 Juli 2018 | 1 minggu setelah PO karena bahan sudah tersedia
36 | Infikids | IVR 331 | Yani | Sudah ambil PO | 9 Juli 2018 | 2 minggu setelah turun PO
37 | Kuzatura | KKT 978 | Ace | PO sudah diambil tanggal 11 Juli 2018 | 11 Juli 2018 | sudah kirim
38 | Kuzatura | KKT 596 | Ace | PO sudah diambil tanggal 16 Juli 2018 | 16 Juli 2018 | akhir bulan selesai
39 | Infikids | INA 101 | Ace | PO sudah diambil tanggal 11 Juli 2020 | 11 Juli 2018 | sudah kirim
40 | infikids | IBR 435 | Ali Jaket | Sudah ambil PO | 12 Juli 2018 | On progress
41 | Kuzatura | KYH 389 | Bu Oshe | sudah ambil PO | 12 Juli 2018 | Sudah beli Kain, perkiraan kirim tanggal 23
42 | Kuzatura | KYH 990 | Bu Oshe | sudah ambil PO | 12 Juli 2018 | Sudah beli Kain, perkiraan kirim tanggal 23
43 | infikids | IAC 103 | Pa Iwan | menunggu konfirmasi | 18 Juli 2018
44 | infikids | IAC 105 | Pa Iwan | menunggu konfirmasi | 18 Juli 2018
45 | infikids | IAC 107 | Pa Iwan | menunggu konfirmasi | 18 Juli 2018
46 | infikids | IAC 384 | Pa Iwan | menunggu konfirmasi | 18 Juli 2018
47 | infikids | IAC 197 | Pa Iwan | menunggu konfirmasi | 18 Juli 2018
48 | infikids | IAC 274 | Pa Iwan | menunggu konfirmasi | 18 Juli 2018
49 | infikids | ITO 146 | Miki SCP | menunggu konfirmasi | 18 Juli 2018
50 | infikids | IAC 792 | Pa Maman | besok ambil PO dan sampel fisik | 18 Juli 2018
51 | Kuzatura | KRU 478 | Pa Maman | besok ambil PO dan sampel fisik | 18 Juli 2018
52 | Kuzatura | KRU 557 | Pa Maman | besok ambil PO dan sampel fisik | 18 Juli 2018
53 | Kuzatura | KRU 731 | Pa Maman | besok ambil PO dan sampel fisik | 18 Juli 2018
54 | Kuzatura | KRU 398 | Pa Maman | besok ambil PO dan sampel fisik | 18 Juli 2018
55 | Kuzatura | KRU 927 | Pa Maman | besok ambil PO dan sampel fisik | 18 Juli 2018
56 | infikids | ILO 334 | Maman sepatu | sudah ambil PO | 18 Juli 2018 | On progress
57 | infikids | IRB 285 | Maman sepatu | sudah ambil PO | 18 Juli 2018 | On progress
58 | kuzatura | KCH 225 | Tati | sudah ambil PO | 11 juli 2018 | On progress
59 | kuzatura | KCH 279 | Tati | sudah ambil PO | 11 juli 2018 | On progress
60 | kuzatura | KCH 259 | Tati | sudah ambil PO | 11 juli 2018 | On progress
61 | kuzatura | KCH 544 | Tati | sudah ambil PO | 11 juli 2018 | On progress
62 | kuzatura | KCH 684 | Tati | sudah ambil PO | 11 juli 2018 | On progress
63 | kuzatura | KCH 937 | Tati | sudah ambil PO | 11 juli 2018 | On progress
64 | kuzatura | KCH 118 | Tati | sudah ambil PO | 11 juli 2018 | On progress
65 | kuzatura | KCH 970 | Tati | sudah ambil PO | 11 juli 2018 | On progress
66 | kuzatura | KFB 157
67 | kuzatura | IDE 747
68 | kuzatura | IDE 766