## Infikids
FOLLOWUP PO BERMASALAH INFIKIDS
Kode produk | Tanggal PO | Tanggal Sekarang | Lama PO | Lama Waktu | Status
IRB 285 | 2018-09-28 | 2026-07-29 13:39 | 2861 | 26.09 | sudah stor tgl 22 okt
IRB 937 | 2018-09-28 | 2026-07-29 13:39 | 2861 | 26.09 | proses produksi, sol baru selesai minggu kemaren, barang dicicil untuk penyetoran, sol baru jadi dari pabrik
ICR 537 | 2018-09-28 | 2026-07-29 13:39 | 2861 | 26.08 | supplier konfirmasi bahan blm ada di toko, diusahakan dalam minggu ini sudah bisa stor
IHR 278 | 2018-10-01 | 2026-07-29 13:39 | 2858 | 23.04 | konfirmasi beda tatakan sandal, dibuatkan lagi matress yg baru agar sama dengan katalog
IPK 355 | 2018-10-01 | 2026-07-29 13:39 | 2858 | 23.04 | Sudah Stor tanggal 25 okt 2018
IPK 844 | 2018-10-02 | 2026-07-29 13:39 | 2857 | 22.98 | Sudah Stor tanggal 25 okt 2018
IAC 792 | 2018-10-05 | 2026-07-29 13:39 | 2854 | 19.96 | konfirmasi bahan ada yg warnanya beda, kemaren tgl 23 baru ke kantor utk konfirmasi warna bahan
IBM 306 | 2018-10-05 | 2026-07-29 13:39 | 2854 | 19.96 | bahan sedang kosong, diusahakan supplier secepatnya mencari bahan
IBW 644 | 2018-10-05 | 2026-07-29 13:39 | 2854 | 19.94 | Tinggal narik, Kemungkinan barang masuk hari sabtu
IDE 747 | 2018-10-05 | 2026-07-29 13:39 | 2854 | 19.93 | sudah ada yg di stor, namun ukurannya blm sesuai, sudah dikasih tau ke supplier utk diperbaiki
IDI 264 | 2018-10-05 | 2026-07-29 13:39 | 2854 | 19.93 | Stor tanggal 26 okt 2018
IDO 982 | 2018-10-05 | 2026-07-29 13:39 | 2854 | 19.06 | tinggal pasang sol, tetapi tukang sol nya sedang mudik
IGB 721 | 2018-10-06 | 2026-07-29 13:39 | 2853 | 18.99 | sisa size 30 blm stor
IGF 834 | 2018-10-06 | 2026-07-29 13:39 | 2853 | 18.99 | sedang proses lilit, sedang bikin badan depan dan belakang
IHR 518 | 2018-10-06 | 2026-07-29 13:39 | 2853 | 18.98 | bahan sedang kosong, diusahakan supplier secepatnya mencari bahan
IRB 173 | 2018-10-06 | 2026-07-29 13:39 | 2853 | 18.98 | proses produksi, sol baru selesai minggu kemaren, barang dicicil untuk penyetoran
IRU 915 | 2018-10-06 | 2026-07-29 13:39 | 2853 | 18.97 | menunggu bukti foto produksi
ITR 797 | 2018-10-06 | 2026-07-29 13:39 | 2853 | 18.16 | sudah stor sebagian, sisanya proses produksi
IAC 365 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:39 | 2850 | 15.06 | proses baru sampai print muka,diusahakan masuk minggu ini
IHR 913 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:39 | 2850 | 15.06 | Proses baru sampai membuat matras
IJO 732 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:39 | 2850 | 15.06 | sol blm datang, kemungkinan sol datang besok
ISF 334 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:39 | 2850 | 15.05 | baru selesai sulas , tinggal proses bikin pola
ISK 612 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:39 | 2850 | 15.05 | proses baru nyetik lebel, diusahakan masuk minggu ini
IVM 552 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:39 | 2850 | 15.04 | sudah stor sebagian tgl 19 oktober
IWR 983 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:39 | 2850 | 15.04 | menunggu bukti foto produksi
IYN 394 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:39 | 2850 | 15.04 | barang akan dibackup ke supplier lain
IYN 693 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:39 | 2850 | 15.04 | barang akan dibackup ke supplier lain
ICC 815 | 2018-10-10 | 2026-07-29 13:39 | 2849 | 14.97 | kendala bahan naiknya terlalu jauh, sudah konfirmasi untuk tetap produksi
IKU 318 | 2018-10-10 | 2026-07-29 13:39 | 2849 | 14.96 | masuk jumat atau sabtu
IVM 294 | 2018-10-10 | 2026-07-29 13:39 | 2849 | 14.96 | baru dapat bahan, sudah dikirimkan fotonya
IWR 641 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:39 | 2848 | 13.96 | supplier blm konfirmasi
IAC 105 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:39 | 2848 | 13.95 | kodura sedang proses sublim
IRT 319 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:39 | 2848 | 13.95 | supplier blm konfirmasi
IVU 668 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:39 | 2848 | 13.91 | barang stor tanggal 25 okt 2018
IYN 949 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:39 | 2848 | 13.9 | dicarikan supplier backup
IAC 103 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:39 | 2848 | 13.85 | kodura sedang proses sublim
IAC 107 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:39 | 2848 | 13.85 | kodura sedang proses sublim
IGB 441 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:39 | 2848 | 13.14 | lagi proses produksi, minta bukti foto
IGF 115 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:39 | 2848 | 13.14 | mau potong bahan, minta bukti foto
IGF 679 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:39 | 2848 | 13.14 | sedang bikin badan depan dan belakang
IRB 781 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:39 | 2848 | 13.14 | supplier blm konfirmasi
IRS 661 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:39 | 2848 | 13.13 | belum ambil po sedanf di FU
ISF 624 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:39 | 2848 | 13.13 | baru mau proses produksi
ISO 345 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:39 | 2848 | 13.13 | Stor tanggal 26 okt 2018
ITW 125 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:39 | 2848 | 13.12 | sudah stor sebagian
IRB 285 |  |  |  | 11.87
IAC 188 |  |  |  | 11.05
IMC 616 |  |  |  | 11.05
IPK 582 |  |  |  | 11.04
IDI 513 |  |  |  | 10.99
IKK 965 |  |  |  | 10.98
IMC 385 |  |  |  | 10.98
IPK 991 |  |  |  | 10.98
IYK 519 |  |  |  | 10.98
IYN 473 |  |  |  | 10.97
IRU 968 |  |  |  | 10.89
IAC 169 |  |  |  | 8.88
IYN 562 |  |  |  | 8.87
IYN 496 |  |  |  | 7.1
IRB 937 |  |  |  | 7.09
ISF 276 |  |  |  | 7.09
ISF 392 |  |  |  | 7.09
ISF 622 |  |  |  | 7.09 | Stor tanggal 26 okt 2018
ISO 349 |  |  |  | 7.09
IBR 435 |  |  |  | 7.08
IDD 542 |  |  |  | 7.08
IGF 523 |  |  |  | 7.08
IKU 912 |  |  |  | 7.08
IPK 628 |  |  |  | 7.08
IAC 687 |  |  |  | 7.07
IBM 887 |  |  |  | 7.07
ICR 862 |  |  |  | 7.07
IFV 309 |  |  |  | 6.08
IHD 250 |  |  |  | 6.08
IKU 318 |  |  |  | 6.08
INJ 386 |  |  |  | 6.08
IRB 678 |  |  |  | 6.08
IRB 885 |  |  |  | 6.08
ISO 796 |  |  |  | 6.08
IVZ 904 |  |  |  | 6.08
IJO 131 |  |  |  | 6.07
IKU 962 |  |  |  | 6.07
ILO 344 |  |  |  | 6.07
IYN 257 |  |  |  | 5.91
IYN 347 |  |  |  | 5.91
IYN 676 |  |  |  | 5.9
IYN 693 |  |  |  | 5.9
IYN 944 |  |  |  | 5.9
IAC 823 |  |  |  | 3.98
IFV 193 |  |  |  | 3.98
IRP 437 |  |  |  | 3.98
IRP 999 |  |  |  | 3.98
IRU 651 |  |  |  | 3.98
IBH 971 |  |  |  | 3.97
IHR 251 |  |  |  | 3.97
IRB 961 |  |  |  | 3.97
IYN 594 |  |  |  | 3.97
IVZ 162 |  |  |  | 3.96
IVZ 415 |  |  |  | 3.96
IWX 488 |  |  |  | 3.96
IWX 897 |  |  |  | 3.96
IYN 214 |  |  |  | 3.96
IYN 263 |  |  |  | 3.96
IWR 544 |  |  |  | 3.17
IJD 745 |  |  |  | 2.98
ITC 391 |  |  |  | 2.98
Formulas:
Lama PO = DATEDIF([Tanggal PO],[Tanggal Sekarang],"d")

## Kuzatura
FOLLOWUP PO BERMASALAH KUZATURA
Kode produk | Tanggal PO | Tanggal Sekarang | Lama PO | Lama Waktu | Status
KGM 342 | 2018-10-01 | 2026-07-29 13:39 | 2858 | 23.02 | kendala bahan, sudah minta supplier utk segera mencari bahan
KDO 295 | 2018-10-02 | 2026-07-29 13:39 | 2857 | 22.16 | sudah stor sebagian tgl 3 oktober
KLX 492 | 2018-10-02 | 2026-07-29 13:39 | 2857 | 22.16 | barang dibackup ke gugum, sedang proses produksi
KSU 378 | 2018-10-02 | 2026-07-29 13:39 | 2857 | 22.15 | sedang proses produksi, menunggu bukti foto
KZA 838 | 2018-10-02 | 2026-07-29 13:39 | 2857 | 22.15 | supplier akan dikunjungi
KPY 724 | 2018-10-05 | 2026-07-29 13:39 | 2854 | 19.97 | kendala bahan, supplier sudah ke kantor untuk konfirmasi
KSU 981 | 2018-10-05 | 2026-07-29 13:39 | 2854 | 19.02 | sedang proses produksi, menunggu bukti foto
KSU 358 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:39 | 2850 | 15.04 | sedang proses produksi, menunggu bukti foto
KSU 571 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:39 | 2850 | 15.04 | sedang proses produksi, menunggu bukti foto
KWE 738 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:39 | 2850 | 15.04 | kendala bahan blm ada di toko, sudah konfirmasi ke kantor utk cek bahan
KLX 449 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:39 | 2850 | 15.03 | barang dibackup ke gugum, sedang proses produksi
KCP 139 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:39 | 2850 | 15.02 | supplier akan dikunjungi
KJO 253 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:39 | 2850 | 15.02 | kendala bahan, supplier sudah ke kantor untuk konfirmasi bahan
KLU 899 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:39 | 2850 | 15.02 | supplier sudah konfirmasi diusahakan stor minggu ini
KSD 347 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:39 | 2850 | 15.01 | sedang proses produksi, menunggu bukti foto
KSU 117 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:39 | 2850 | 15.01 | sedang proses produksi, menunggu bukti foto
KSU 529 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:39 | 2850 | 15 | sedang proses produksi, menunggu bukti foto
KYY 930 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:39 | 2850 | 15 | kendala bahan naik cukup tinggi, sudah konfirmasi utk tetap produksi, akan dimonitor terus
KCP 775 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:39 | 2848 | 13.16 | akan kunjungan ke supplier
KDO 156 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:39 | 2848 | 13.16 | Sedang proses Upper
KDO 996 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:39 | 2848 | 13.16 | Stor tanggal 26 okt 2018
KLU 918 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:39 | 2848 | 13.16 | konfirmasi kirim minggu ini
KNI 264 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:39 | 2848 | 13.15 | Sedang Proses Upper, Kemungkinan masuk minggu depan
KSD 795 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:39 | 2848 | 13.15 | proses produksi, menunggu bukti foto
KSU 134 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:39 | 2848 | 13.15 | proses produksi, menunggu bukti foto
KSU 555 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:39 | 2848 | 13.15 | proses produksi, menunggu bukti foto
KSU 666 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:39 | 2848 | 13.15 | sudah stor sebagian tgl 13 oktober
KGM 342 | 2018-10-14 | 2026-07-29 13:39 | 2845 | 10.94 | Blm proses produksi dikarenkan pekerjanya ga ada
KCP 786 | 2018-10-15 | 2026-07-29 13:39 | 2844 | 8.92 | supplier blm konfirmasi
KDO 469 | 2018-10-15 | 2026-07-29 13:39 | 2844 | 8.92 | Sedang proses Upper
KAC 412 | 2018-10-15 | 2026-07-29 13:39 | 2844 | 8.89 | supplier baru ambil PO tgl 22 okt
KKC 255 | 2018-10-15 | 2026-07-29 13:39 | 2844 | 8.89 | proses produksi, menunggu bukti foto
KKE 520 | 2018-10-15 | 2026-07-29 13:39 | 2844 | 8.89 | supplier baru ambil PO tgl 24 okt
KMT 761 | 2018-10-15 | 2026-07-29 13:39 | 2844 | 8.89 | supplier blm ambil PO, terus di FU
KSD 405 | 2018-10-15 | 2026-07-29 13:39 | 2844 | 8.89 | sedang proses produksi, menunggu bukti foto
KWS 833 | 2018-10-15 | 2026-07-29 13:39 | 2844 | 8.89 | Sedang Proses Upper
KCH 885 | 2018-10-15 | 2026-07-29 13:39 | 2844 | 8.88 | supplier blm ambil PO, terus di FU
KCP 589 | 2018-10-17 | 2026-07-29 13:39 | 2842 | 7.15 | supplier blm ambil PO, terus di FU
KDO 154 | 2018-10-17 | 2026-07-29 13:39 | 2842 | 7.15 | proses produksi, menunggu bukti foto
KSU 357 | 2018-10-17 | 2026-07-29 13:39 | 2842 | 7.15 | supplier baru ambil dus tgl 24 okt
KMI 718 | 2018-10-20 | 2026-07-29 13:39 | 2839 | 4 | supplier baru ambil PO tgl 22 okt
KMT 855 | 2018-10-20 | 2026-07-29 13:39 | 2839 | 4 | supplier baru ambil PO tgl 23 okt
KVU 518 | 2018-10-20 | 2026-07-29 13:39 | 2839 | 4 | supplier baru ambil PO tgl 24 okt
Formulas:
Lama PO = DATEDIF([Tanggal PO],[Tanggal Sekarang],"d")