## Review RK 28 Okt
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI KUZATURA INFIKIDS |  | 28 Oktober | [44 empty] | Extend 1 |  |  |  | Extend 2 |  |  |  |  | Extend 3 |  |  |  | Extend 2 |  |  |  | Mundur
No. | RENCANA KERJA | Catt. Eksekusi
|  |  | Juli W2 | [6 empty] | Agust W1 | [29 empty] | Oktober | [9 empty] | November | [29 empty] | Dec |  |  |  | Jan
|  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
ADDED | Rencana Kerja Jangka Pendek
| Produksi |  | Oktober 21: Indeks stok harus aman di 90%
2018-10-22 | Pembuatan standar pola Infikids ke suplier | Fandi | November 5: Semua pola sudah tersedia (jaket, kaos, kemeja, koko, celana cowo dan cewe)
2018-10-22 | Set up Jajang sebagai SPV produksi | Fandi | November 7: Minimal 70% suplier bermasalah skrg sudah ditemui
2018-10-22 | Set up Dede kunjungan suplier | Fandi | November 6: Bisa sama Fandi atau Dede
2018-10-22 | Audit ukuran Infikids | Fandi | November 4: Audit selesai
2018-10-22 | Proses perpanjangan kaos hasil audit | Fandi | November 4: Perpanjangan minta 3-4 hari selesai ke suplier agar stok tdk lama kosong
2018-10-22 | Pendataan dan pengumpulan sampel master | Fandi | bar: Oktober 29 to November 4
| Marketing / Sales |  | November 1: Target omset September 500jt
2018-10-22 | Stok opname katalog kuzatura infikids |  | November 4: Selesai minggu ini
2018-10-22 | Pengajuan PO #3 katalog | Asep | November 4: Keputusan diajukan / tdk diajukan bisa selesai minggu ini
2018-10-22 | Followup olshop yang masih belum mengikuti aturan batas harga terendah | Asep / Imam | bar: Agust W1 20 to Agust W1 30; Oktober 28 to November 3
2018-10-22 | Followup by phone pelanggan Kuzatura Infikids yg belum aktif belanja | Pak Pendi | November 4: Pak Pendi & Asep
2018-10-22 | Visit kunjungan pelangan yang belum aktif / maksimal belanja 3 pelanggan per hari | Asep | bar: Oktober 24; Oktober 27; Oktober 30; November 3
Banner Blast
2018-10-22 | Blast banner ke WA pelanggan | Asep | bar: Oktober 29; November 5
Task sudah selesai | bar: Juli W2 25 to Juli W2 31; Agust W1 16 to Agust W1 21; November 3 to November 6; November 18 to November 21

## Review RK 25 Agust
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI KUZATURA INFIKIDS |  | Versi 25 Agustus | [32 empty] | Extend 1 |  |  |  | Extend 2 |  |  |  |  | Extend 3 |  |  |  | Extend 2 |  |  |  | Mundur
No. | RENCANA KERJA | Catt. Eksekusi
|  |  | Juli W2 | [6 empty] | Agust W1 | [45 empty] | August |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan
|  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
ADDED | Rencana Kerja Jangka Pendek
Katalog Kuzatura dan Infikids
2018-07-25 | Monitor sisa PO#2 katalog | Arif | Juli W2 30: Lama proses cetak
2018-08-09 | Pengajuan PO #3 katalog | Arif | Agust W1 30: Plg telat Rabu sudah diajukan
Produksi
2018-07-26 | Target barang masuk 95% | Asep / Fandi | Agust W1 6: total PO masuk 80 kode; Agust W1 11: PO masuk sudah 95% missed; Agust W1 20: 95% tdk tercapai; Agust W1 1: Tanggal 25 target 95% sudah harus tercapai, utk kuzatura infikids
2018-07-03 | Audit pembayaran suplier dari awal | Fandi | bar: Agust W1 7 to Agust W1 8
2018-08-18 | Monitor produk yang bisa di PO tahap 2 | Asep / Fandi | bar: Agust W1 20 to Agust W1 31
Operasional
2018-08-18 | Asep pegang produksi Kuzatura Infikids | Asep / Fandi | Agust W1 31: * transisi sudah harus selesai di Jumat
2018-08-18 | Set up Arif untuk staff produksi Kuzatura, support Dede | Asep / Fandi | Agust W1 26: * dihold dulu krn ada asep
2018-08-09 | Semua tim kuzatura harus menggunakan ID Card Kuzatura | Fandi | bar: Agust W1 20 to Agust W1 31
Sistem
2018-08-09 | Entry saldo ke sistem opex client | Asep / Fandi | Agust W1 28: * Senin sudah harus selesai
2018-08-18 | Entry faktur ke sistem opex client | Asep / Fandi | Agust W1 31: * Jumat sudah harus selesai
Marketing
2018-08-18 | Target distribusi katalog Kuzatura Infikids 25rb exemplar sebelum 25 Agust | Arif | Agust W1 18: Gagal; Agust W1 27: Target 12 rb exemplar; Agust W1 2: * harus dimaksimalkan, ini sudah extend ke 3
2018-07-03 | Setup group prioritas | Arif | Agust W1 28: Dimonitor apakah ada pelanggan besar yg bisa dibuatkan groupnya
2018-07-12 | Banner weekly utk diposting di group prioritas (diposting tiap Senin) | Arif | bar: Agust W1 20; Agust W1 27; Agust W1 2; Agust W1 9
2018-07-12 | Konfirmasi versi lengkap softcopy 3 angle versi lengkap ke pelanggan awal | Arif | bar: Agust W1 27 to Agust W1 29
2018-08-09 | Promo pembelian > 1jt | Arif | Agust W1 28: Dimonitor pelaksanaannya dan dimasukkan ke report
2018-08-09 | Kunjungan pelanggan tahap #2 | Arif | bar: Agust W1 28
2018-08-09 | Kunjungan pelanggan tahap #3 | Arif | bar: Agust W1 30
2018-08-09 | Kunjungan pelanggan tahap #4 | Arif | bar: Agust W1 1
Task sudah selesai | bar: Juli W2 25 to Juli W2 31; Agust W1 16 to Agust W1 21; Agust W1 12 to Agust W1 15
2018-08-18 | Set up meja marketing kuzatura dibawah tangga | HRGA | Agust W1 21: Digunakan utk meja stand by SPV marketing / operasional kuzatura
2018-07-30 | Transisi Monik kembali ke Bisdev | Fandi | bar: Agust W1 20 to Agust W1 21

## Review RK 30 Juli
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI BISNIS DEVELOPMENT |  |  |  |  | Extend 1 |  |  |  | Extend 2 |  |  |  |  | Extend 3 |  |  |  | Extend 2 |  |  |  | Mundur
No. | RENCANA KERJA | Catt. Eksekusi
|  |  | Juli W2 | [6 empty] | Agust W1 | [14 empty] | August |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan
|  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
ADDED | Rencana Kerja Jangka Pendek
Katalog Kuzatura dan Infikids
2018-07-03 | Verifikasi foto 3 angle |  | Agust W1 2: Verifikasi ulang, krn sering ada finding gambarnya / brandingnya beda
2018-07-25 | PO #2 katalog kuzatura infikids |  | Juli W2 30: Lama proses cetak; Agust W1 8: Tanggal 7 sudah harus mulai masuk
Produksi
2018-07-21 | Target barang masuk 75% | bar: Juli W2 28
2018-07-26 | Target barang masuk 85% |  | Juli W2 30: total PO masuk 80 kode
2018-07-26 | Target barang masuk 95% |  | Agust W1 6: total PO masuk 80 kode
2018-07-03 | Audit pembayaran suplier dari awal | bar: Agust W1 14 to Agust W1 15
Persiapan operasional
2018-07-03 | Set up sistem di ruko putih (koordinasi dgn imam) | bar: Juli W2 25 to Agust W1 1
2018-07-15 | Penyusunan tim pengunci ruko putih dan penyedian kuncinya | bar: Juli W2 25 to Agust W1 1
2018-07-30 | Rotasi Fandi ke operasional dan penjualan |  | Agust W1 5: Fandi harus pindah agar ada back up operasional
2018-07-30 | Rotasi Monik ke produksi sebagai SPV | bar: Juli W2 31 to Agust W1 4
2018-07-30 | Set up 1 orang admin SMK utk produksi dibawah Monik | bar: Juli W2 31 to Agust W1 4
Lain2
2018-07-23 | Buat rencana distribusi dan kuota per pelanggan utk katalog PO 1 (refer ke Inficlo) |  | Agust W1 3: Data kuota baru 12rb exemplar dari 18rb target bulan ini
2018-07-26 | Buat rencana timeline kunjungan pelanggan terkait dengan distribusi katalog |  | Agust W1 3: Coba didata lagi, mana pelanggan yg bisa dikasih di toko pas dtg
2018-07-30 | Buat X banner launching Kuzatura di Inficlo | bar: Agust W1 2 to Agust W1 4
Marketing
2018-07-12 | Distribusi softcopy versi #2 (3 angle sudah lengkap) | bar: Juli W2 30 to Agust W1 2
2018-07-30 | Set up channel distribusi katalog di front line Inficlo | bar: Juli W2 31 to Agust W1 1
2018-07-03 | Setup group prioritas di HP marketing | bar: Agust W1 5
2018-07-03 | Kunjungan pelanggan tahap #2 (bareng dengan Inficlo) | bar: Agust W1 1 to Agust W1 3
2018-07-03 | Kunjungan pelanggan tahap #3 | bar: Agust W1 6 to Agust W1 7
2018-07-03 | Kunjungan pelanggan tahap #4 |  | Sep W1: Katalog terdistribusi 18rb exemplar
Target launching #2 25 Juni 2018
Task sudah selesai | bar: Juli W2 25 to Juli W2 31
2018-07-12 | Distribusi softcopy versi #1 (3 angle belum lengkap) ke 100 pelanggan online / besar | bar: Juli W2 25 to Juli W2 28
2018-07-22 | 1 orang sudah harus stand by di ruko kuzatura infikids buat pengenalan
2018-07-03 | Target barang masuk 70% | bar: Juli W2 25
2018-07-03 | Kontrol produksi (2 orang jalan per hari dan direport via WA group) | bar: Juli W2 25 to Juli W2 31
2018-07-03 | Katalog harga sudah harus masuk semua |  | Juli W2 26: Tanggal 25 sudah masuk semua
2018-07-23 | Buat rencana PO 2 katalog | bar: Juli W2 25
2018-07-22 | Tiket mulai diaktifkan utk koordinasi tiket | bar: Juli W2 25 to Juli W2 27
2018-07-14 | Rekening pelanggan Kuzatura Infikids
2018-07-22 | Pasang produk display
2018-07-08 | Buat foto 1 angle utk kebutuhan sistem kasir
2018-07-03 | Hiring SDM
2018-07-03 | Set up rak dan stok di ruko putih
2018-07-03 | Persiapan sarana promosi (mug, kaos, asbak dll utk keperluan kunjungan ke pelanggan besar)
2018-07-03 | Set up interior ruko putih
2018-07-05 | Set up internet

## Review RK 23 Juli
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI BISNIS DEVELOPMENT |  | 23 Juli 2018 |  |  | Extend 1 |  |  |  | Extend 2 |  |  |  | Extend 3 |  |  |  | Extend 4 |  |  |  | Mundur
No. | RENCANA KERJA | Catt. Eksekusi
|  |  | Juli W1 | [10 empty] | Juli W2 | [6 empty] | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan
|  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
ADDED | Rencana Kerja Jangka Pendek
Katalog Kuzatura dan Infikids
2018-07-03 | Pemotretan utk keperluan 3D angle JPEG utk CD softcopy | bar: Juli W1 14 to Juli W2 26
2018-07-25 | PO #2 katalog kuzatura infikids | bar: Juli W2 25 to Juli W2 26
Produksi
2018-07-21 | Target barang masuk 75% | bar: Juli W2 28
2018-07-03 | Audit pembayaran suplier dari awal |  | Sep W1: Diundur
Persiapan operasional
2018-07-03 | Set up sistem di ruko putih (koordinasi dgn imam) | bar: Juli W1 23 to Juli W2 26
2018-07-15 | Penyusunan tim pengunci ruko putih dan penyedian kuncinya | bar: Juli W1 23 to Juli W2 26
Lain2
2018-07-23 | Buat rencana distribusi dan kuota per pelanggan utk katalog PO 1 | bar: Juli W1 23 to Juli W2 25
2018-07-26 | Buat rencana timeline kunjungan pelanggan terkait dengan distribusi katalog | bar: Juli W2 27 to Juli W2 28
Marketing
2018-07-12 | Distribusi softcopy versi #1 (3 angle belum lengkap) ke 100 pelanggan online / besar | bar: Juli W1 23 to Juli W2 28
2018-07-12 | Distribusi softcopy versi #2 (3 angle sudah lengkap) | bar: Juli W2 30 to Juli W2 31
2018-07-03 | Setup group prioritas di HP marketing | bar: Juli W1 23
2018-07-03 | Kunjungan pelanggan tahap #2 (bareng dengan Inficlo) | bar: Juli W2 30 to Juli W2 31
2018-07-03 | Kunjungan pelanggan tahap #3 | bar: Aug W2
2018-07-03 | Kunjungan pelanggan tahap #4 | bar: Aug W3
[7 empty] | Target launching #1 17 Juni 2018 | [6 empty] | Target launching #2 25 Juni 2018
Task sudah selesai
2018-07-22 | 1 orang sudah harus stand by di ruko kuzatura infikids buat pengenalan | bar: Juli W1 23 to Juli W1 24
2018-07-03 | Target barang masuk 70% | bar: Juli W2 25
2018-07-03 | Kontrol produksi (2 orang jalan per hari dan direport via WA group) | bar: Juli W1 14 to Juli W2 31
2018-07-03 | Katalog harga sudah harus masuk semua |  | Juli W2 26: Tanggal 25 sudah masuk semua
2018-07-23 | Buat rencana PO 2 katalog | bar: Juli W1 24 to Juli W2 25
2018-07-22 | Tiket mulai diaktifkan utk koordinasi tiket | bar: Juli W1 23 to Juli W2 27
2018-07-14 | Rekening pelanggan Kuzatura Infikids | bar: Juli W1 23 to Juli W1 24
2018-07-22 | Pasang produk display | bar: Juli W1 23
2018-07-08 | Buat foto 1 angle utk kebutuhan sistem kasir | bar: Juli W1 14
2018-07-03 | Hiring SDM | bar: Juli W1 14 to Juli W1 17
2018-07-03 | Set up rak dan stok di ruko putih | bar: Juli W1 14 to Juli W1 17
2018-07-03 | Persiapan sarana promosi (mug, kaos, asbak dll utk keperluan kunjungan ke pelanggan besar) | bar: Juli W1 14 to Juli W1 17
2018-07-03 | Set up interior ruko putih | bar: Juli W1 14 to Juli W1 17
2018-07-05 | Set up internet | bar: Juli W1 14 to Juli W1 16

## Review RK 15 Juli
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI BISNIS DEVELOPMENT |  | 15 Juli 2018 | [19 empty] | Extend 1 |  |  |  | Extend 2 |  |  |  | Extend 3 |  |  |  | Extend 4 |  |  |  | Mundur
No. | RENCANA KERJA | Catt. Eksekusi
|  |  | Juli W1 | [10 empty] | Juli W2 | [6 empty] | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
ADDED | Rencana Kerja Jangka Pendek
Katalog Kuzatura dan Infikids
2018-07-03 | Proses cetak katalog harga |  | Juli W1 18: Tanggal 17 sudah masuk
2018-07-03 | Pemotretan utk keperluaan 3D angle JPEG utk CD softcopy | bar: Juli W1 14 to Juli W1 17
Produksi
2018-07-03 | Kontrol produksi (2 orang jalan per hari dan direport via WA group) | bar: Juli W1 14 to Juli W1 17
2018-07-03 | Target barang masuk 75% per 17 Juni 2018 | bar: Juli W1 17
2018-07-03 | Audit pembayaran suplier dari awal |  | Juli W2 25: Diundur
Persiapan operasional
2018-07-03 | Set up interior ruko putih | bar: Juli W1 14 to Juli W1 17
2018-07-03 | Set up rak dan stok di ruko putih | bar: Juli W1 14 to Juli W1 17
2018-07-03 | Set up sistem di ruko putih (koordinasi dgn imam) | bar: Juli W1 14 to Juli W1 15
2018-07-03 | Persiapan sarana promosi (mug, kaos, asbak dll utk keperluan kunjungan ke pelanggan besar) | bar: Juli W1 14 to Juli W1 17
2018-07-08 | Buat foto 1 angle utk kebutuhan sistem kasir | bar: Juli W1 14
2018-07-14 | Rekening pelanggan Kuzatura Infikids | bar: Juli W1 16
2018-07-15 | Penyusunan tim pengunci ruko putih dan penyedian kuncinya | bar: Juli W1 16 to Juli W1 18
Persiapan SDM
2018-07-03 | Hiring SDM | bar: Juli W1 14 to Juli W1 17
Marketing
2018-07-03 | Distribusi softcopy ke 100 pelanggan besar | bar: Juli W1 19 to Juli W1 22
2018-07-03 | Kunjungan pelanggan tahap #1 | bar: Juli W1 20 to Juli W1 22
2018-07-03 | Kunjungan pelanggan tahap #2 | bar: Juli W1 23 to Juli W2 25
2018-07-03 | Kunjungan pelanggan tahap #3 | bar: Juli W2 26 to Juli W2 28
2018-07-03 | Kunjungan pelanggan tahap #4 | bar: Juli W2 29 to Juli W2 31
Target launching 17 Juni 2018
Task sudah selesai
2018-07-05 | Set up internet | bar: Juli W1 14 to Juli W1 16

## Review RK 3 Juli
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI BISNIS DEVELOPMENT (Versi 4 Juli 2018) |  |  |  | Extend 1 |  |  |  | Extend 2 |  |  |  | Extend 3 |  |  |  | Extend 4 |  |  |  | Mundur
No. | RENCANA KERJA | Catt. Eksekusi
|  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
ADDED | Rencana Kerja Jangka Pendek
Katalog Kuzatura dan Infikids
2018-07-03 | Proses cetak katalog | bar: Jul W1 to Jul W2
2018-07-03 | Penyusunan kertas harga | bar: Jul W2
2018-07-03 | Pemotretan utk keperluaan 3D angle JPEG utk CD softcopy | bar: Jul W1; Jul W3
Produksi
2018-07-03 | Kontrol produksi (2 orang jalan per hari dan direport via WA group) | bar: Jul W1 to Jul W2
2018-07-03 | Target barang masuk 75% per 17 Juni 2018 | bar: Jul W1 to Jul W2
2018-07-03 | Audit pembayaran suplier dari awal | bar: Jul W2 to Jul W3
Persiapan operasional
2018-07-03 | Set up interior ruko putih | bar: Jul W1
2018-07-03 | Set up rak dan stok di ruko putih | bar: Jul W1
2018-07-03 | Set up sistem di ruko putih (koordinasi dgn imam) | bar: Jul W1
2018-07-05 | Set up internet | bar: Jul W1 to Jul W2
2018-07-03 | Persiapan sarana promosi (mug, kaos, asbak dll utk keperluan kunjungan ke pelanggan besar) | bar: Jul W1
2018-07-08 | Buat foto 1 angle utk kebutuhan sistem kasir | bar: Jul W1
Persiapan SDM
2018-07-03 | Pembuatan struktur organisasi | bar: Jul W1
2018-07-03 | Hiring SDM | bar: Jul W1 to Jul W2
Marketing
2018-07-03 | Distribusi softcopy ke pelanggan online | bar: Jul W2
2018-07-03 | Kunjungan pelanggan tahap #1 | bar: Jul W3
2018-07-03 | Kunjungan pelanggan tahap #2 | bar: Jul W4
2018-07-03 | Kunjungan pelanggan tahap #3 | bar: Agu W1
2018-07-03 | Kunjungan pelanggan tahap #4 | bar: Agu W2
Marketing
2018-07-06 | Produksi aksesoris Totenhood | bar: Jul W2
2018-07-04 | Pemilihan model dan produksi tas totenhood | bar: Jul W2 to Jul W3
Target pemasaran Totenhood
Target launching 17 Juni 2018

## Review RK 23 Mei
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI BISNIS DEVELOPMENT (Versi 23 Mei 2018) |  |  |  | Extend 1 |  |  |  | Extend 2 |  |  |  | Extend 3 |  |  |  | Extend 4 |  |  |  | Mundur
No. | RENCANA KERJA | Catt. Eksekusi
|  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
ADDED | Rencana Kerja Jangka Pendek
Katalog Kuzatura dan Infikids
2018-03-12 | - Produksi Barang |  | Mar W2: Mundur; Jun W2: * alert, berpotensi bermasalah karena mepet dgn lebaran
2018-03-12 | - Katalog proses cetak di Universal |  | Mei W1: Mundur; Jun W2: * harus dikejar krn sudah agak mepet ke lebaran
2018-03-12 | - Editing katalog arisan |  | Apr W2: Mundur
2018-03-12 | - Verifikasi harga |  | Apr W2: Mundur
2018-04-26 | - Pastikan semua PO bermotif / beraksesoris aman semua |  | Mei W4: * masih ada yg belum dikeluarkan Ponya
2018-05-23 | - Cek kembali data bahan bermotif atau dgn aksesoris apakah ada yg terlewat | bar: Mei W1 to Mei W3
2018-05-23 | - Buat update dalam 1 halaman produk yg bahannya bermasalah | bar: Mei W3
2018-05-23 | - Buat update dalam 1 halaman produk yg harganya dikoreksi | bar: Mei W3
Desain & Fotografi
2018-03-12 | - QC layout dan produk |  | Apr W2: Mundur; Mei W4: * tiap hari harus ada QC baru, saat ini masih banyak bolong
2018-05-02 | - Koreksi hasil QC layout dan produk |  | Mei W4: * tiap hari harus ada QC baru, saat ini masih banyak bolong
2018-03-12 | - Proofing |  | Apr W3: Mundur; Mei W4: * alert, belum dikerjakan
2018-03-31 | - Back up HD (file foto, file edit, file QC warna dan all desain |  | Apr W1: Weekly; Mei W4: * pastikan berjalan back up tiap Rabu dan Sabtu
Lain-lain
2018-03-12 | - Pengembalian sampel |  | Mei W4: * extend 9
2018-03-12 | - Update laporan pengeluaran Kuzatura |  | Mar W2: Weekly; Mei W4: * update kembali minggu ini
2018-04-08 | - Hiring manajemen bisdev produk |  | Mei W4: * mundur, extend #3
2018-04-08 | - Hiring manajemen bisdev desain |  | Mei W4: * mundur, extend #3
2018-04-23 | - Tutup tiket2 yang tidak diperlukan / sudah selesai |  | Mei W4: * Tiket done masih ada yg open
2018-05-23 | - Keluarkan PO utk label Raka biar cashbonnya selesai atau cashbonnya dikembalikan | bar: Mei W3
2018-05-23 | - Pembuatan display toko kuzatura | bar: Mei W3 to Mei W4
2018-05-23 | - Pembuatan rak2 utk gudang kuzatura | bar: Mei W3 to Mei W4
2018-05-23 | - Followup slot powerbank Totenhood | bar: Mei W3
Barang masuk sudah 85%
Pemotretan sudah harus selesai
Aksesoris sudah selesai semua
Catt:
- Katalog tidak bisa naik cetak jika PO produk belum masuk 85%2
TASK YANG SUDAH SELESAI
2018-04-26 | - Branding produk di layout berdasarkan form PO |  | Mei W3: * minggu ini harus selesai
2018-05-09 | - Pembuatan desain daftar isi |  | Mei W3: * minggu ini harus selesai
2018-05-09 | - Pembuatan desain cover |  | Mei W3: * minggu ini harus selesai
2018-04-30 | - Pastikan ada arahan spesifikasi utk dimensi logo / font pada sablon dan bordir ke suplier | bar: Mei W1 to Mei W2
2018-04-18 | - Validasi tahap #1 harga nego kuzatura / infikids oleh imam |  | Mei W3: * ini harus selesai di pertengahan W1 Mei
2018-05-09 | - Validasi tahap #2 harga nego kuzatura / infikids oleh tim magang | bar: Mei W2
2018-04-20 | - Approval owner branding sablon, bordir |  | Mei W3: * berjalan via WA group
2018-03-12 | - Analisa kuota (belum selesai) |  | Mei W3: * extend 7
2018-03-12 | - Penyusunan harga jual |  | Mar W2: Mundur
2018-04-10 | - Barang buffer dibalikin, sisakan yang benar2 perlu saja secukupnya |  | Mei W3: * masih belum dikembalikan
2018-03-12 | - Nego |  | Mei W3: * extend 5, harus selesai di W1 Mei ini
2018-04-11 | - Editing insert oleh Farid & disupport tim (sisa 30 insert lagi) |  | Apr W2: Mundur; Mei W2: * minggu ini harus selesai
2018-04-23 | - Presentasi bisdev dijadwalkan tiap hari Jumat sore | bar: Apr W4 to Mei W1
2018-03-12 | - Distribusi PO ke suplier paling telat 15 April sudah 80% keluar (PO beresiko bermasalah) |  | Apr W1: Mundur; Mei W2: * jumlah PO belum sesuai target
2018-04-08 | - Layouting tiff ke halaman AI |  | Apr W1: Mundur; Mei W1: * senin - selasa sudah harus selesai, supaya bisa support insert
2018-04-10 | - Pengecekan akhir pose produk yang kurang maksimal hasil fotonya |  | Mei W1: * ini belum ada report sama sekali
2018-04-18 | - Entry kode dan deskripsi produk ke layout |  | Mei W1: * senin - selasa sudah harus selesai yg infikids, supaya bisa support insert
2018-03-30 | - Audit kembali sepatu hasil seleksi Rahman |  | Mei W1: * laporan masih belum jelas di tiket / dropboxnya
2018-04-13 | - Cek dimensi tas, sebelum dibalikin | bar: Apr W2 to Apr W3
2018-03-31 | - Followup finding dari hasil audit Rahim | Tidak memuaskan | Apr W4: * harus selesai di W3 April ini
2018-04-12 | - Cek foto kena efek moire | Tidak memuaskan | Mei W1: * Ini masih ada finding pas PO, seharusnya sudah dipastikan sebelumnya
2018-03-12 | - Perhitungan kebutuhan rak / space Kuzatura Infikids | bar: Mar W2 to Apr W2
2018-04-10 | - Kumpulkan foto produk buffer agar bisa dicek lagi hasil fotonya | bar: Apr W2
2018-03-26 | - Sampel sebelah dipastikan lengkap agar bisa difoto (ini harus selesai bln ini) | Tidak memuaskan | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-12 | - Pemotretan non model (harus selesai W2 April ini) | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-12 | - QC warna (waktu tinggal 3 minggu lagi, proses lambat) | bar: Mar W2 to Apr W2
2018-03-12 | - Kode produk sudah fix (masih ada kode yang duplicate, dan kode yang kurang bagus) | Tidak memuaskan | bar: Mar W2 to Apr W2
2018-03-12 | - Editing produk (ini harus selesai bln ini) | bar: Mar W2 to Apr W2
2018-03-30 | - Fixkan branding dgn aplikasikan aksesoris langsung ke produk dan difoto (1 minggu selesai seharusnya) | Tidak memuaskan | bar: Apr W1 to Apr W2
2018-03-12 | - Produksi aksesoris (masih ada yg belum masuk) | Tidak memuaskan | bar: Mar W2 to Apr W2
2018-03-12 | - Sampel sudah fix 100% (Ini mundur, msh ada yg kosong) | Tidak memuaskan | bar: Mar W2 to Apr W2
2018-03-30 | - Produk bermasalah sudah harus clear dan jelas solusinya (1 minggu selesai seharusnya) | Tidak memuaskan | bar: Apr W1 to Apr W3
2018-03-29 | - Penyusunan aksesoris @36 | Eru Hadi | bar: Mar W4
2018-03-29 | - Persiapan faktur untuk pengambilan aksesoris dan SOPnya (waktu mepet) | Eru Hadi | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-29 | - Persiapan PO seperti form PO, prosedur penerimaan dll (waktu mepet) | Eru Hadi | bar: Apr W1 to Apr W2
2018-03-12 | - PO Aksesoris keluar 100% (selesai minggu ini) | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - Pemotretan model (ini harus selesai bln ini) | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - Perbaikan proses report yg lebih jelas | Eru Hadi | Apr W2: Mundur
2018-03-26 | - Buat jadwal yg pasti terkait pemotretan, editing, QC selesai di Maret | Eru Hadi | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-26 | - Fixkan insert yang akan diupload ke RND | Eru Hadi | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-12 | - Pastikan analisa ukuran (ini harus selesai bln ini, 2 x mundur) | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - Deskripsi produk (ini harus selesai bln ini, 2 x mundur) | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
| - Anggaran dan rencana slot pemotretan | Eru Hadi | bar: Mar W2

## Review RK 9 Mei
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI BISNIS DEVELOPMENT (Versi 9 Mei 2018) |  |  |  | Extend 1 |  |  |  | Extend 2 |  |  |  | Extend 3 |  |  |  | Extend 4 |  |  |  | Mundur
No. | RENCANA KERJA | Catt. Eksekusi
|  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
ADDED | Rencana Kerja Jangka Pendek
Katalog Kuzatura dan Infikids
2018-03-12 | - Nego |  | Mei W3: * extend 5, harus selesai di W1 Mei ini
2018-03-12 | - Produksi Barang |  | Mar W2: Mundur; Jun W2: * alert, berpotensi bermasalah karena mepet dgn lebaran
2018-03-12 | - Produksi Katalog cetak |  | Mei W1: Mundur; Jun W1: * beresiko mundur dgn melihat progress skrg
2018-03-12 | - Penyusunan harga jual |  | Mar W2: Mundur
2018-03-12 | - Editing katalog arisan |  | Apr W2: Mundur
2018-03-12 | - Verifikasi harga |  | Apr W2: Mundur
2018-04-10 | - Barang buffer dibalikin, sisakan yang benar2 perlu saja secukupnya |  | Mei W3: * masih belum dikembalikan
2018-04-18 | - Validasi tahap #1 harga nego kuzatura / infikids oleh imam |  | Mei W3: * ini harus selesai di pertengahan W1 Mei
2018-05-09 | - Validasi tahap #2 harga nego kuzatura / infikids oleh tim magang | bar: Mei W2
2018-04-26 | - Pastikan semua PO bermotif keluar semua di W1 Mei, buatkan daftar checklistnya |  | Mei W3: * masih ada yg belum dikeluarkan Ponya
2018-04-30 | - Pastikan ada arahan spesifikasi utk dimensi logo / font pada sablon dan bordir ke suplier | bar: Mei W1 to Mei W2
Desain & Fotografi
2018-05-09 | - Pembuatan desain daftar isi |  | Mei W3: * minggu ini harus selesai
2018-05-09 | - Pembuatan desain cover |  | Mei W3: * minggu ini harus selesai
2018-04-26 | - Branding produk di layout berdasarkan form PO |  | Mei W3: * minggu ini harus selesai
2018-03-12 | - QC layout dan produk |  | Apr W2: Mundur; Mei W3: * tiap hari harus ada QC baru
2018-05-02 | - Koreksi hasil QC layout dan produk | bar: Mei W1 to Mei W2
2018-03-12 | - Proofing |  | Apr W3: Mundur; Mei W3: * alert, belum dikerjakan
2018-03-31 | - Back up HD (file foto, file edit, file QC warna dan all desain |  | Apr W1: Weekly; Mei W3: * pastikan berjalan back up tiap Rabu dan Sabtu
2018-04-20 | - Approval owner branding sablon, bordir |  | Mei W3: * berjalan via WA group
Lain-lain
2018-03-12 | - Analisa kuota (belum selesai) |  | Mei W3: * extend 7
2018-03-12 | - Pengembalian sampel 47% (proses lambat) |  | Mei W3: * extend 8
2018-03-12 | - Update laporan pengeluaran Kuzatura |  | Mar W2: Weekly; Mei W3: * update kembali minggu ini
2018-04-08 | - Hiring manajemen bisdev produk |  | Mei W3: * mundur, extend #1
2018-04-08 | - Hiring manajemen bisdev desain |  | Mei W3: * mundur, extend #1
2018-04-23 | - Tutup tiket2 yang tidak diperlukan / sudah selesai |  | Mei W3: * Tiket done masih ada yg open
- Keluarkan PO utk label Raka biar cashbonnya selesai | bar: Apr W4 to Mei W2
Barang masuk sudah 85%
Pemotretan sudah harus selesai
Aksesoris sudah selesai semua
Catt:
- Katalog tidak bisa naik cetak jika PO produk belum masuk 85%2
TASK YANG SUDAH SELESAI
2018-04-11 | - Editing insert oleh Farid & disupport tim (sisa 30 insert lagi) |  | Apr W2: Mundur; Mei W2: * minggu ini harus selesai
2018-04-23 | - Presentasi bisdev dijadwalkan tiap hari Jumat sore | bar: Apr W4 to Mei W1
2018-03-12 | - Distribusi PO ke suplier paling telat 15 April sudah 80% keluar (PO beresiko bermasalah) |  | Apr W1: Mundur; Mei W2: * jumlah PO belum sesuai target
2018-04-08 | - Layouting tiff ke halaman AI |  | Apr W1: Mundur; Mei W1: * senin - selasa sudah harus selesai, supaya bisa support insert
2018-04-10 | - Pengecekan akhir pose produk yang kurang maksimal hasil fotonya |  | Mei W1: * ini belum ada report sama sekali
2018-04-18 | - Entry kode dan deskripsi produk ke layout |  | Mei W1: * senin - selasa sudah harus selesai yg infikids, supaya bisa support insert
2018-03-30 | - Audit kembali sepatu hasil seleksi Rahman |  | Mei W1: * laporan masih belum jelas di tiket / dropboxnya
2018-04-13 | - Cek dimensi tas, sebelum dibalikin | bar: Apr W2 to Apr W3
2018-03-31 | - Followup finding dari hasil audit Rahim | Tidak memuaskan | Apr W4: * harus selesai di W3 April ini
2018-04-12 | - Cek foto kena efek moire | Tidak memuaskan | Mei W1: * Ini masih ada finding pas PO, seharusnya sudah dipastikan sebelumnya
2018-03-12 | - Perhitungan kebutuhan rak / space Kuzatura Infikids | bar: Mar W2 to Apr W2
2018-04-10 | - Kumpulkan foto produk buffer agar bisa dicek lagi hasil fotonya | bar: Apr W2
2018-03-26 | - Sampel sebelah dipastikan lengkap agar bisa difoto (ini harus selesai bln ini) | Tidak memuaskan | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-12 | - Pemotretan non model (harus selesai W2 April ini) | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-12 | - QC warna (waktu tinggal 3 minggu lagi, proses lambat) | bar: Mar W2 to Apr W2
2018-03-12 | - Kode produk sudah fix (masih ada kode yang duplicate, dan kode yang kurang bagus) | Tidak memuaskan | bar: Mar W2 to Apr W2
2018-03-12 | - Editing produk (ini harus selesai bln ini) | bar: Mar W2 to Apr W2
2018-03-30 | - Fixkan branding dgn aplikasikan aksesoris langsung ke produk dan difoto (1 minggu selesai seharusnya) | Tidak memuaskan | bar: Apr W1 to Apr W2
2018-03-12 | - Produksi aksesoris (masih ada yg belum masuk) | Tidak memuaskan | bar: Mar W2 to Apr W2
2018-03-12 | - Sampel sudah fix 100% (Ini mundur, msh ada yg kosong) | Tidak memuaskan | bar: Mar W2 to Apr W2
2018-03-30 | - Produk bermasalah sudah harus clear dan jelas solusinya (1 minggu selesai seharusnya) | Tidak memuaskan | bar: Apr W1 to Apr W3
2018-03-29 | - Penyusunan aksesoris @36 | Eru Hadi | bar: Mar W4
2018-03-29 | - Persiapan faktur untuk pengambilan aksesoris dan SOPnya (waktu mepet) | Eru Hadi | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-29 | - Persiapan PO seperti form PO, prosedur penerimaan dll (waktu mepet) | Eru Hadi | bar: Apr W1 to Apr W2
2018-03-12 | - PO Aksesoris keluar 100% (selesai minggu ini) | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - Pemotretan model (ini harus selesai bln ini) | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - Perbaikan proses report yg lebih jelas | Eru Hadi | Apr W2: Mundur
2018-03-26 | - Buat jadwal yg pasti terkait pemotretan, editing, QC selesai di Maret | Eru Hadi | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-26 | - Fixkan insert yang akan diupload ke RND | Eru Hadi | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-12 | - Pastikan analisa ukuran (ini harus selesai bln ini, 2 x mundur) | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - Deskripsi produk (ini harus selesai bln ini, 2 x mundur) | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
| - Anggaran dan rencana slot pemotretan | Eru Hadi | bar: Mar W2

## Review RK 2 Mei
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI BISNIS DEVELOPMENT (Versi 2 Mei 2018) |  |  |  | Extend 1 |  |  |  | Extend 2 |  |  |  | Extend 3 |  |  |  | Extend 4 |  |  |  | Mundur
No. | RENCANA KERJA | Catt. Eksekusi
|  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
ADDED | Rencana Kerja Jangka Pendek
Katalog Kuzatura dan Infikids
2018-03-12 | - Nego |  | Mei W2: * extend 5, harus selesai di W1 Mei ini
2018-03-12 | - Produksi Barang (PO beresiko bermasalah) |  | Mar W2: Mundur; Jun W2: * alert, berpotensi bermasalah karena mepet dgn lebaran
2018-03-12 | - Produksi Katalog cetak (PO beresiko bermasalah) |  | Mei W1: Mundur; Jun W1: * beresiko mundur dgn melihat progress skrg
2018-03-12 | - Penyusunan harga jual (ini belum jalan, baru sebatas rekap nego) |  | Mar W2: Mundur; Mei W2: * minggu ini sudah harus selesai
2018-03-12 | - Editing katalog arisan (beresiko bermasalah, sudah mundur 3 minggu) |  | Apr W2: Mundur; Mei W3: * mundur
2018-03-12 | - Verifikasi harga (beresiko bermasalah, sudah mundur 3 minggu) |  | Apr W2: Mundur; Mei W3: * mundur
2018-04-10 | - Barang buffer dibalikin, sisakan yang benar2 perlu saja secukupnya |  | Mei W2: * masih belum dikembalikan
2018-04-18 | - Validasi harga nego kuzatura / infikids oleh imam |  | Mei W2: * ini harus selesai di pertengahan W1 Mei
2018-04-26 | - Pastikan semua PO bermotif keluar semua di W1 Mei, buatkan daftar checklistnya |  | Mei W2: * minggu ini harus selesai
2018-04-30 | - Pastikan ada arahan spesifikasi utk dimensi logo / font pada sablon dan bordir ke suplier | bar: Mei W1
Desain & Fotografi
2018-04-11 | - Editing insert oleh Farid & disupport tim (sisa 30 insert lagi) |  | Apr W2: Mundur; Mei W2: * minggu ini harus selesai
2018-04-26 | - Branding produk di layout berdasarkan form PO |  | Mei W2: * minggu ini harus selesai
2018-03-12 | - QC layout dan produk |  | Apr W2: Mundur; Mei W3: * tiap hari harus ada QC baru
2018-05-02 | - Koreksi hasil QC layout dan produk | bar: Mei W1 to Mei W2
2018-03-12 | - Proofing |  | Apr W3: Mundur; Mei W2: * alert, belum dikerjakan
2018-03-31 | - Back up HD (file foto, file edit, file QC warna dan all desain |  | Apr W1: Weekly; Mei W2: * pastikan berjalan back up tiap Rabu dan Sabtu
2018-04-20 | - Approval owner branding sablon, bordir |  | Mei W2: * alert, belum dikerjakan
Lain-lain
2018-03-12 | - Analisa kuota (belum selesai) |  | Mei W2: * extend 7
2018-03-12 | - Pengembalian sampel 47% (proses lambat) |  | Mei W2: * extend 7
2018-03-12 | - Update laporan pengeluaran Kuzatura |  | Mar W4: Weekly; Mei W2: * update kembali minggu ini
2018-04-08 | - Hiring manajemen bisdev produk |  | Mei W2: * mundur, extend #1
2018-04-08 | - Hiring manajemen bisdev desain |  | Mei W2: * mundur, extend #1
2018-04-23 | - Tutup tiket2 yang tidak diperlukan / sudah selesai |  | Mei W2: * Tiket done masih ada yg open
Barang masuk sudah 85%
Pemotretan sudah harus selesai
Aksesoris sudah selesai semua
Catt:
- Katalog tidak bisa naik cetak jika PO produk belum masuk 85%2
TASK YANG SUDAH SELESAI
2018-04-23 | - Presentasi bisdev dijadwalkan tiap hari Jumat sore | bar: Apr W4 to Mei W1
2018-03-12 | - Distribusi PO ke suplier paling telat 15 April sudah 80% keluar (PO beresiko bermasalah) |  | Apr W1: Mundur; Mei W2: * jumlah PO belum sesuai target
2018-04-08 | - Layouting tiff ke halaman AI |  | Apr W1: Mundur; Mei W1: * senin - selasa sudah harus selesai, supaya bisa support insert
2018-04-10 | - Pengecekan akhir pose produk yang kurang maksimal hasil fotonya |  | Mei W1: * ini belum ada report sama sekali
2018-04-18 | - Entry kode dan deskripsi produk ke layout |  | Mei W1: * senin - selasa sudah harus selesai yg infikids, supaya bisa support insert
2018-03-30 | - Audit kembali sepatu hasil seleksi Rahman |  | Mei W1: * laporan masih belum jelas di tiket / dropboxnya
2018-04-13 | - Cek dimensi tas, sebelum dibalikin | bar: Apr W2 to Apr W3
2018-03-31 | - Followup finding dari hasil audit Rahim | Tidak memuaskan | Apr W4: * harus selesai di W3 April ini
2018-04-12 | - Cek foto kena efek moire | Tidak memuaskan | Mei W1: * Ini masih ada finding pas PO, seharusnya sudah dipastikan sebelumnya
2018-03-12 | - Perhitungan kebutuhan rak / space Kuzatura Infikids | bar: Mar W2 to Apr W2
2018-04-10 | - Kumpulkan foto produk buffer agar bisa dicek lagi hasil fotonya | bar: Apr W2
2018-03-26 | - Sampel sebelah dipastikan lengkap agar bisa difoto (ini harus selesai bln ini) | Tidak memuaskan | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-12 | - Pemotretan non model (harus selesai W2 April ini) | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-12 | - QC warna (waktu tinggal 3 minggu lagi, proses lambat) | bar: Mar W2 to Apr W2
2018-03-12 | - Kode produk sudah fix (masih ada kode yang duplicate, dan kode yang kurang bagus) | Tidak memuaskan | bar: Mar W2 to Apr W2
2018-03-12 | - Editing produk (ini harus selesai bln ini) | bar: Mar W2 to Apr W2
2018-03-30 | - Fixkan branding dgn aplikasikan aksesoris langsung ke produk dan difoto (1 minggu selesai seharusnya) | Tidak memuaskan | bar: Apr W1 to Apr W2
2018-03-12 | - Produksi aksesoris (masih ada yg belum masuk) | Tidak memuaskan | bar: Mar W2 to Apr W2
2018-03-12 | - Sampel sudah fix 100% (Ini mundur, msh ada yg kosong) | Tidak memuaskan | bar: Mar W2 to Apr W2
2018-03-30 | - Produk bermasalah sudah harus clear dan jelas solusinya (1 minggu selesai seharusnya) | Tidak memuaskan | bar: Apr W1 to Apr W3
2018-03-29 | - Penyusunan aksesoris @36 | Eru Hadi | bar: Mar W4
2018-03-29 | - Persiapan faktur untuk pengambilan aksesoris dan SOPnya (waktu mepet) | Eru Hadi | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-29 | - Persiapan PO seperti form PO, prosedur penerimaan dll (waktu mepet) | Eru Hadi | bar: Apr W1 to Apr W2
2018-03-12 | - PO Aksesoris keluar 100% (selesai minggu ini) | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - Pemotretan model (ini harus selesai bln ini) | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - Perbaikan proses report yg lebih jelas | Eru Hadi | Apr W2: Mundur
2018-03-26 | - Buat jadwal yg pasti terkait pemotretan, editing, QC selesai di Maret | Eru Hadi | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-26 | - Fixkan insert yang akan diupload ke RND | Eru Hadi | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-12 | - Pastikan analisa ukuran (ini harus selesai bln ini, 2 x mundur) | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - Deskripsi produk (ini harus selesai bln ini, 2 x mundur) | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
| - Anggaran dan rencana slot pemotretan | Eru Hadi | bar: Mar W2

## Review RK 23 April
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI BISNIS DEVELOPMENT (Versi 29 April 2018) |  |  |  | Extend 1 |  |  |  | Extend 2 |  |  |  | Extend 3 |  |  |  | Extend 4 |  |  |  | Mundur
No. | RENCANA KERJA | Catt. Eksekusi
|  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
ADDED | Rencana Kerja Jangka Pendek
Katalog Kuzatura dan Infikids
2018-03-12 | - Nego |  | Mei W2: * extend 5, harus selesai di W1 Mei ini
2018-03-12 | - Distribusi PO ke suplier paling telat 15 April sudah 80% keluar (PO beresiko bermasalah) |  | Apr W1: Mundur; Mei W2: * jumlah PO belum sesuai target
2018-03-12 | - Produksi Barang (PO beresiko bermasalah) |  | Mar W2: Mundur; Jun W2: * alert, berpotensi bermasalah karena mepet dgn lebaran
2018-03-12 | - Produksi Katalog cetak (PO beresiko bermasalah) |  | Mei W1: Mundur; Jun W1: * beresiko mundur dgn melihat progress skrg
2018-03-12 | - Penyusunan harga jual (ini belum jalan, baru sebatas rekap nego) |  | Mar W2: Mundur; Mei W1: * minggu ini sudah harus selesai
2018-03-12 | - Editing katalog arisan (beresiko bermasalah, sudah mundur 3 minggu) |  | Apr W2: Mundur; Mei W3: * mundur
2018-03-12 | - Verifikasi harga (beresiko bermasalah, sudah mundur 3 minggu) |  | Apr W2: Mundur; Mei W3: * mundur
2018-04-10 | - Barang buffer dibalikin, sisakan yang benar2 perlu saja secukupnya |  | Mei W2: * masih belum dikembalikan
2018-04-18 | - Validasi harga nego kuzatura / infikids oleh imam |  | Mei W2: * ini harus selesai di pertengahan W1 Mei
2018-04-26 | - Buat daftar prioritas PO untuk checklist | bar: Mei W1
Desain & Fotografi
2018-04-11 | - Editing insert oleh Farid & disupport tim (75 insert Kuzatura & Infikids) |  | Apr W2: Mundur; Mei W2: * minggu ini harus selesai
2018-04-26 | - Branding produk di layout |  | Mei W2: * minggu ini harus selesai
2018-03-12 | - Proofing |  | Apr W3: Mundur; Mei W2: * alert, belum dikerjakan
2018-03-12 | - QC layout dan produk |  | Apr W2: Mundur; Mei W3: * tiap hari harus ada QC baru
2018-03-31 | - Back HD (file foto, file edit, file QC warna dan all desain |  | Apr W1: Weekly; Mei W2: * pastikan berjalan back up tiap Rabu dan Sabtu
2018-04-20 | - Approval branding sablon, bordir |  | Mei W2: * alert, belum dikerjakan
Lain-lain
2018-03-12 | - Analisa kuota (belum selesai) |  | Mei W2: * extend 7
2018-03-12 | - Pengembalian sampel 30% (proses lambat) |  | Mei W2: * extend 7
2018-03-12 | - Update laporan pengeluaran Kuzatura |  | Mar W4: Weekly; Mei W2: * update kembali minggu ini
2018-04-08 | - Hiring manajemen bisdev produk |  | Mei W2: * mundur, extend #1
2018-04-08 | - Hiring manajemen bisdev desain |  | Mei W2: * mundur, extend #1
2018-04-23 | - Tutup tiket2 yang tidak diperlukan / sudah selesai |  | Mei W2: * Tiket done masih ada yg open
2018-04-23 | - Presentasi bisdev dijadwalkan tiap hari Jumat sore | bar: Apr W4 to Mei W1
Barang masuk sudah 85%
Pemotretan sudah harus selesai
Aksesoris sudah selesai semua
Catt:
- Katalog tidak bisa naik cetak jika PO produk belum masuk 85%2
TASK YANG SUDAH SELESAI
2018-04-08 | - Layouting tiff ke halaman AI |  | Apr W1: Mundur; Mei W1: * senin - selasa sudah harus selesai, supaya bisa support insert
2018-04-10 | - Pengecekan akhir pose produk yang kurang maksimal hasil fotonya |  | Mei W1: * ini belum ada report sama sekali
2018-04-18 | - Entry kode dan deskripsi produk ke layout |  | Mei W1: * senin - selasa sudah harus selesai yg infikids, supaya bisa support insert
2018-03-30 | - Audit kembali sepatu hasil seleksi Rahman |  | Mei W1: * laporan masih belum jelas di tiket / dropboxnya
2018-04-13 | - Cek dimensi tas, sebelum dibalikin | bar: Apr W2 to Apr W3
2018-03-31 | - Followup finding dari hasil audit Rahim | Tidak memuaskan | Apr W4: * harus selesai di W3 April ini
2018-04-12 | - Cek foto kena efek moire | Tidak memuaskan | Mei W1: * Ini masih ada finding pas PO, seharusnya sudah dipastikan sebelumnya
2018-03-12 | - Perhitungan kebutuhan rak / space Kuzatura Infikids | bar: Mar W2 to Apr W2
2018-04-10 | - Kumpulkan foto produk buffer agar bisa dicek lagi hasil fotonya | bar: Apr W2
2018-03-26 | - Sampel sebelah dipastikan lengkap agar bisa difoto (ini harus selesai bln ini) | Tidak memuaskan | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-12 | - Pemotretan non model (harus selesai W2 April ini) | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-12 | - QC warna (waktu tinggal 3 minggu lagi, proses lambat) | bar: Mar W2 to Apr W2
2018-03-12 | - Kode produk sudah fix (masih ada kode yang duplicate, dan kode yang kurang bagus) | Tidak memuaskan | bar: Mar W2 to Apr W2
2018-03-12 | - Editing produk (ini harus selesai bln ini) | bar: Mar W2 to Apr W2
2018-03-30 | - Fixkan branding dgn aplikasikan aksesoris langsung ke produk dan difoto (1 minggu selesai seharusnya) | Tidak memuaskan | bar: Apr W1 to Apr W2
2018-03-12 | - Produksi aksesoris (masih ada yg belum masuk) | Tidak memuaskan | bar: Mar W2 to Apr W2
2018-03-12 | - Sampel sudah fix 100% (Ini mundur, msh ada yg kosong) | Tidak memuaskan | bar: Mar W2 to Apr W2
2018-03-30 | - Produk bermasalah sudah harus clear dan jelas solusinya (1 minggu selesai seharusnya) | Tidak memuaskan | bar: Apr W1 to Apr W3
2018-03-29 | - Penyusunan aksesoris @36 | Eru Hadi | bar: Mar W4
2018-03-29 | - Persiapan faktur untuk pengambilan aksesoris dan SOPnya (waktu mepet) | Eru Hadi | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-29 | - Persiapan PO seperti form PO, prosedur penerimaan dll (waktu mepet) | Eru Hadi | bar: Apr W1 to Apr W2
2018-03-12 | - PO Aksesoris keluar 100% (selesai minggu ini) | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - Pemotretan model (ini harus selesai bln ini) | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - Perbaikan proses report yg lebih jelas | Eru Hadi | Apr W2: Mundur
2018-03-26 | - Buat jadwal yg pasti terkait pemotretan, editing, QC selesai di Maret | Eru Hadi | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-26 | - Fixkan insert yang akan diupload ke RND | Eru Hadi | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-12 | - Pastikan analisa ukuran (ini harus selesai bln ini, 2 x mundur) | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - Deskripsi produk (ini harus selesai bln ini, 2 x mundur) | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
| - Anggaran dan rencana slot pemotretan | Eru Hadi | bar: Mar W2

## Review RK 8 April
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI BISNIS DEVELOPMENT (Versi 10 April 2018) |  |  |  | Extend 1 |  |  |  | Extend 2 |  |  |  | Extend 3 |  |  |  | Extend 4 |  |  |  | Mundur
No. | RENCANA KERJA | Catt. Eksekusi
|  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
ADDED | Rencana Kerja Jangka Pendek
Katalog Kuzatura dan Infikids
2018-03-12 | - Nego | bar: Mar W2 to Apr W2
2018-03-30 | - Produk bermasalah sudah harus clear dan jelas solusinya (1 minggu selesai seharusnya) | Tidak memuaskan | Apr W3: * alert,disupport owner utk finishing
2018-03-30 | - Audit kembali sepatu hasil seleksi Rahman (1 minggu selesai seharusnya) | Tidak memuaskan | Apr W3: * alert,disupport owner utk finishing
2018-03-31 | - Followup finding dari hasil audit Rahim (1 minggu selesai seharusnya) | Tidak memuaskan | Apr W3: * alert,disupport owner utk finishing
2018-03-30 | - Fixkan branding dgn aplikasikan aksesoris langsung ke produk dan difoto (1 minggu selesai seharusnya) | Tidak memuaskan | bar: Apr W1 to Apr W2
2018-03-12 | - Distribusi PO ke suplier paling telat 15 April sudah 80% keluar (mundur 1 minggu) |  | Apr W1: Mundur; Apr W3: * alert, belum dikerjakan (baru rizal)
2018-03-12 | - Produksi (Barang) (sudah kena ke lebaran) |  | Mar W2: Mundur; Jun W2: * alert, kena ke lebaran
2018-03-12 | - Produksi Katalog (cetak) |  | Mei W1: Mundur
2018-03-12 | - Produksi aksesoris (masih ada yg belum masuk) | Tidak memuaskan | bar: Mar W2 to Apr W2
2018-03-12 | - Sampel sudah fix 100% (Ini mundur, msh ada yg kosong) | Tidak memuaskan | Apr W3: * alert, proses bertele2
2018-03-12 | - Penyusunan harga jual (ini belum jalan, baru sebatas rekap nego) | Tidak memuaskan | Mar W2: Mundur; Apr W4: * alert, belum dikerjakan
2018-03-12 | - Editing katalog arisan |  | Apr W2: Mundur; Mei W1: * alert, belum dikerjakan
2018-03-12 | - Verifikasi harga |  | Apr W2: Mundur; Mei W1: * alert, belum dikerjakan
2018-04-10 | - Barang buffer harusnya hanya belasan, skrg terlalu banyak | bar: Apr W2
Desain & Fotografi
2018-03-12 | - Editing produk (ini harus selesai bln ini) | bar: Mar W2 to Apr W2
2018-03-12 | - QC warna (waktu tinggal 3 minggu lagi, proses lambat) | bar: Mar W2 to Apr W2
2018-04-10 | - Kumpulkan foto produk buffer agar bisa dicek lagi hasil fotonya | bar: Apr W2
2018-03-12 | - Pemotretan non model (harus selesai W2 April ini) | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-04-10 | - Pengecekan akhir, produk dan insert yang kurang maksimal hasil fotonya | bar: Apr W1
2018-03-26 | - Sampel sebelah dipastikan lengkap agar bisa difoto (ini harus selesai bln ini) | Tidak memuaskan | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-04-08 | - Layouting tiff ke halaman AI |  | Apr W1: Mundur; Apr W4: * alert, belum dikerjakan
2018-03-12 | - Proofing |  | Apr W3: Mundur; Mei W1: * alert, belum dikerjakan
2018-03-12 | - QC layout dan produk |  | Apr W2: Mundur; Apr W4: * alert, belum dikerjakan
2018-03-31 | - Back HD (file foto, file edit, file QC warna dan all desain |  | Apr W1: Weekly
Lain-lain
2018-03-12 | - Kode produk sudah fix (masih ada kode yang duplicate, dan kode yang kurang bagus) | Tidak memuaskan | bar: Mar W2 to Apr W2
2018-03-12 | - Analisa kuota (belum selesai) | Tidak memuaskan | Apr W3: * alert, proses bermasalah
2018-03-12 | - Pengembalian sampel 30% (proses lambat) | Tidak memuaskan | Apr W3: * alert, proses bermasalah
2018-03-12 | - Update laporan pengeluaran Kuzatura (koordinasi dengan Febby) |  | Mar W4: Weekly
2018-03-12 | - Perhitungan kebutuhan rak / space Kuzatura Infikids | bar: Mar W2 to Apr W2
2018-04-08 | - Hiring manajemen bisdev produk | bar: Apr W2 to Apr W3
2018-04-08 | - Hiring manajemen bisdev desain | bar: Apr W2 to Apr W3
Barang masuk sudah 85%
Pemotretan sudah harus selesai
Aksesoris sudah selesai semua
Catt:
- Katalog tidak bisa naik cetak jika PO produk belum masuk 85%2
TASK YANG SUDAH SELESAI
| - Anggaran dan rencana slot pemotretan | Eru Hadi | bar: Mar W2
2018-03-29 | - Penyusunan aksesoris @36 | Eru Hadi | bar: Mar W4
2018-03-29 | - Persiapan faktur untuk pengambilan aksesoris dan SOPnya (waktu mepet) | Eru Hadi | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-29 | - Persiapan PO seperti form PO, prosedur penerimaan dll (waktu mepet) | Eru Hadi | bar: Apr W1 to Apr W2
2018-03-12 | - PO Aksesoris keluar 100% (selesai minggu ini) | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - Pemotretan model (ini harus selesai bln ini) | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - Perbaikan proses report yg lebih jelas | Eru Hadi | Apr W2: Mundur
2018-03-26 | - Buat jadwal yg pasti terkait pemotretan, editing, QC selesai di Maret | Eru Hadi | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-26 | - Fixkan insert yang akan diupload ke RND | Eru Hadi | bar: Mar W4 to Apr W2
2018-03-12 | - Pastikan analisa ukuran (ini harus selesai bln ini, 2 x mundur) | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - Deskripsi produk (ini harus selesai bln ini, 2 x mundur) | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1

## Review RK 1 April
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI BISNIS DEVELOPMENT (Versi 30 Maret 2018)
No. | RENCANA KERJA | PIC | Report to
|  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
ADDED | Rencana Kerja Jangka Pendek
| Katalog Kuzatura dan Infikids | Ridho Illahi | Eru Hadi
2018-03-12 | - Nego | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W2
2018-03-12 | - Distribusi PO ke suplier paling telat 15 April sudah 80% keluar (hanya 2 minggu) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-12 | - Produksi (Barang) (waktu sudah mundur) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W1
2018-03-12 | - Produksi Katalog (cetak) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W1
2018-03-12 | - PO Aksesoris keluar 100% (selesai minggu ini) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W1
2018-03-12 | - Produksi aksesoris (masih ada yg belum masuk) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W1
2018-03-12 | - Sampel sudah fix 100% (Ini mundur, msh ada yg kosong) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W1
2018-03-12 | - Penyusunan harga jual (ini belum jalan, baru sebatas rekap nego) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W1 to Apr W2
2018-03-12 | - Editing katalog arisan | Ridho Illahi | Eru Hadi | Mar W2: Mundur
2018-03-12 | - Verifikasi harga | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mei W1 to Mei W2
2018-03-29 | - Penyusunan aksesoris @36 | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-29 | - Persiapan faktur untuk pengambilan aksesoris dan SOPnya (waktu mepet) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-29 | - Persiapan PO seperti form PO, prosedur penerimaan dll (waktu mepet) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-30 | - Audit kembali sepatu hasil seleksi Rahman | Ridho Illahi | Eru Hadi | Apr W2: * selesai 1 minggu setelah nego selesai
2018-03-31 | - Followup finding dari hasil audit Rahim | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W2 to Apr W3
2018-03-30 | - Fixkan branding dgn aplikasikan aksesoris langsung ke produk dan difoto | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W2 to Apr W3
2018-03-30 | - Produk bermasalah sudah harus clear dan jelas solusinya (waktu mepet) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W4
Desain & Fotografi
2018-03-12 | - Editing produk (ini harus selesai bln ini) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - QC warna (waktu tinggal 3 minggu lagi, proses lambat) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W2
2018-03-12 | - Pemotretan model (ini harus selesai bln ini) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - Pemotretan non model (ini harus selesai bln ini) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-12 | - Proofing | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W3 to Apr W4
2018-03-12 | - QC layout dan produk | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W2
2018-03-12 | - Perbaikan proses report yg lebih jelas | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W2
2018-03-26 | - Sampel sebelah dipastikan lengkap agar bisa difoto (ini harus selesai bln ini) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-26 | - Buat jadwal yg pasti terkait pemotretan, editing, QC selesai di Maret | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-26 | - Fixkan insert yang akan diupload ke RND | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-31 | - Back HD (file foto, file edit, file QC warna dan all desain | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W1
Lain-lain
2018-03-12 | - Kode produk sudah fix (ini harus selesai bln ini, 2 x mundur) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - Deskripsi produk (ini harus selesai bln ini, 2 x mundur) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - Pastikan analisa ukuran (ini harus selesai bln ini, 2 x mundur) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - Analisa kuota (ini harus selesai bln ini, 2 x mundur) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - Pengembalian sampel 30% (proses lambat) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - Update laporan pengeluaran Kuzatura (koordinasi dengan Febby) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - Perhitungan kebutuhan rak / space Kuzatura Infikids | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
Barang masuk sudah 85%
Pemotretan sudah harus selesai
Aksesoris sudah selesai semua
Catt:
- Katalog tidak bisa naik cetak jika PO produk belum masuk 85%2
TASK YANG SUDAH SELESAI
| - Anggaran dan rencana slot pemotretan | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2

## Review RK 26 Maret
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI BISNIS DEVELOPMENT (Versi 30 Maret 2018)
No. | RENCANA KERJA | PIC | Report to
|  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
ADDED | Rencana Kerja Jangka Pendek
| Katalog Kuzatura dan Infikids | Ridho Illahi | Eru Hadi
2018-03-12 | - Nego | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-29 | - Persiapan faktur untuk pengambilan aksesoris dan SOPnya (waktu mepet) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-29 | - Persiapan PO seperti form PO, prosedur penerimaan dll (waktu mepet) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W1
2018-03-30 | - Produk bermasalah sudah harus clear dan jelas solusinya (waktu mepet) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W1
2018-03-30 | - Audit kembali sepatu hasil seleksi Rahman | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W1
2018-03-31 | - Followup finding dari hasil audit Rahim | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W1
2018-03-30 | - Fixkan branding dgn aplikasikan aksesoris langsung ke produk dan difoto | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W1
2018-03-12 | - Distribusi PO ke suplier paling telat 15 April sudah 80% keluar (hanya 2 minggu) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W1 to Apr W2
2018-03-12 | - Produksi (Barang) (waktu sudah mundur) | Ridho Illahi | Eru Hadi | Mar W2: Mundur
2018-03-12 | - Produksi Katalog (cetak) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mei W1 to Mei W2
2018-03-12 | - PO Aksesoris keluar 100% (selesai minggu ini) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - Produksi aksesoris (masih ada yg belum masuk) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - Sampel sudah fix 100% (Ini mundur, msh ada yg kosong) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - Penyusunan harga jual (ini belum jalan, baru sebatas rekap nego) | Ridho Illahi | Eru Hadi | Apr W2: * selesai 1 minggu setelah nego selesai
2018-03-12 | - Editing katalog arisan | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W2 to Apr W3
2018-03-12 | - Verifikasi harga | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W2 to Apr W3
2018-03-29 | - Penyusunan aksesoris @36 | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W4
Desain & Fotografi
2018-03-12 | - Editing produk (ini harus selesai bln ini) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - QC warna (waktu tinggal 3 minggu lagi, proses lambat) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W2
2018-03-12 | - Pemotretan model (ini harus selesai bln ini) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - Pemotretan non model (ini harus selesai bln ini) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-12 | - Proofing | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W3 to Apr W4
2018-03-12 | - QC layout dan produk | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W2
2018-03-12 | - Perbaikan proses report yg lebih jelas | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W2
2018-03-26 | - Sampel sebelah dipastikan lengkap agar bisa difoto (ini harus selesai bln ini) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-26 | - Buat jadwal yg pasti terkait pemotretan, editing, QC selesai di Maret | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-26 | - Fixkan insert yang akan diupload ke RND | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W4 to Apr W1
2018-03-31 | - Back HD (file foto, file edit, file QC warna dan all desain | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W1
Lain-lain
2018-03-12 | - Kode produk sudah fix (ini harus selesai bln ini, 2 x mundur) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - Deskripsi produk (ini harus selesai bln ini, 2 x mundur) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - Pastikan analisa ukuran (ini harus selesai bln ini, 2 x mundur) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - Analisa kuota (ini harus selesai bln ini, 2 x mundur) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - Pengembalian sampel 30% (proses lambat) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - Update laporan pengeluaran Kuzatura (koordinasi dengan Febby) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
2018-03-12 | - Perhitungan kebutuhan rak / space Kuzatura Infikids | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W1
Barang masuk sudah 85%
Pemotretan sudah harus selesai
Aksesoris sudah selesai semua
Catt:
- Katalog tidak bisa naik cetak jika PO produk belum masuk 85%2
TASK YANG SUDAH SELESAI
| - Anggaran dan rencana slot pemotretan | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2

## Review RK 20 Mar
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI BISNIS DEVELOPMENT (Versi 14 Maret 2018)
No. | RENCANA KERJA | PIC | Report to
|  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
1 | Katalog Kuzatura dan Infikids | Ridho Illahi | Eru Hadi
| - Nego | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Mar W4
| - Produksi (Barang) | Ridho Illahi | Eru Hadi | Mar W2: Mundur
| - Produksi Katalog (cetak) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mei W1 to Mei W2
| - PO Aksesoris keluar 100% (selesai minggu ini) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Mar W3
| - Produksi aksesoris (mana saja yg mundur) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Mar W3
| - Sampel sudah fix 100% (Ini mundur, msh ada yg kosong) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Mar W3
| - Penyusunan harga jual (ini belum jalan, baru sebatas rekap nego) | Ridho Illahi | Eru Hadi | Apr W2: * selesai 1 minggu setelah nego selesai
| - Editing katalog arisan | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W2 to Apr W3
| - Verifikasi harga | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W2 to Apr W3
2 | Desain & Fotografi
| - Anggaran dan rencana slot pemotretan | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2
| - Editing produk | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Mar W3
| - QC warna | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W2
| - Pemotretan model (laporannya belum clear) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Mar W4
| - Pemotretan non model (ini harus selesai bln ini) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W4
| - Proofing | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W3 to Apr W4
| - QC layout dan produk | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W2
| - Perbaikan proses report yg lebih jelas | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W2
| - Sampel sebelah dipastikan lengkap agar bisa difoto | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W4
| - Buat jadwal yg pasti terkait pemotretan, editing, QC selesai di Maret | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W4
3 | Lain-lain
| - Kode produk sudah fix | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Mar W3
| - Deskripsi produk (selesai minggu ini) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Mar W3
| - Pastikan analisa ukuran kecil 2-4-6-8 dan ukuran besar 6-8-10-12 | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Mar W3
| - Analisa kuota | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Mar W3
| - Pengembalian sampel 30% | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Mar W3
| - Update laporan pengeluaran Kuzatura | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2
| - Perhitungan kebutuhan rak / space Kuzatura Infikids | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Mar W3
Barang masuk sudah 85%
Pemotretan sudah harus selesai
Aksesoris sudah selesai semua
Catt:
- Katalog tidak bisa naik cetak jika PO produk belum masuk 85%2

## Review RK 14 Mar
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI BISNIS DEVELOPMENT (Versi 14 Maret 2018)
No. | RENCANA KERJA | PIC | Report to
|  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
1 | Katalog Kuzatura dan Infikids | Ridho Illahi | Eru Hadi
| - Nego | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Mar W4
| - Produksi (Barang) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Mei W1
| - Produksi Katalog (cetak) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mei W1 to Mei W2
| - PO Aksesoris keluar 100% (selesai minggu ini) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Mar W3
| - Produksi aksesoris | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Mar W3
| - Sampel sudah fix 100% | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Mar W3
| - Penyusunan harga jual | Ridho Illahi | Eru Hadi | Apr W2: * selesai 1 minggu setelah nego selesai
| - Editing katalog arisan | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W2 to Apr W3
| - Verifikasi harga | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W2 to Apr W3
2 | Desain & Fotografi
| - Anggaran dan rencana slot pemotretan | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2
| - Editing produk | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Mar W3
| - QC warna | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W2
| - Pemotretan model(selesai bulan ini) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Mar W4
| - Proofing | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W3 to Apr W4
| - QC layout dan produk | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W2
3 | Lain-lain
| - Kode produk sudah fix | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Mar W3
| - Deskripsi produk (selesai minggu ini) beserta laporan bahan yg perlu difollowup | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Mar W3
| - Laporan followup produk dengan bahan bermotif | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W3
| - Pastikan analisa ukuran kecil 2-4-6-8 dan ukuran besar 6-8-10-12 dan ukuran lain | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Mar W3
| - Analisa kuota | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Mar W3
| - Pengembalian sampel 30% | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Mar W3
| - Update laporan pengeluaran Kuzatura | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2
| - Perhitungan kebutuhan rak / space Kuzatura Infikids | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Mar W3
Barang masuk sudah 85%
Pemotretan sudah harus selesai
Aksesoris sudah selesai semua
Catt:
- Katalog tidak bisa naik cetak jika PO produk belum masuk 85%2
Note on C29: Banyak kode yg mirip Banyak yg belum ada kode
Note on C30: r4cheem: Deskripsi belum sesuai standart

## Review RK 15 Jan
TIMELINE RENCANA KERJA DIVIS BISNIS DEVELOPMENT (Versi 15 Januari 2018)
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | PIC | Report to | 2018
|  |  |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
1 | Katalog Kuzatura dan Infikids | bar: Jan W1 to Apr W4
| a. Persiapan Produk | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W1 to Jan W3
| - Mengoptimalkan sampel produk | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W2 to Jan W4
| - Seleksi Sampel | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W1
| - Pemisahan sampel tidak terpilih ke produksi LT.2 | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Jan W4
| - Penataan Layout (komposisi warna, kategori produk dll) | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Jan W4
| - Perapian sampel salah kategori / suplier di rnd 18 | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Jan W4
| - Pengembalian sampel | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Feb W2 to Feb W4
| b. Nego dan PO Suplier | Robbi Ibadi | Eru Hadi
| - Analisa harga kompetitor (Hurricane, Gshop, Everlow, Catenzo, Garsel) | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Jan W4
| - Persiapan harga akserosis, form nego dan teknik nego | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W4
| - Negosiasi dengan suplier | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Feb W1 to Feb W4
| - Penerbitan SPK/PO (Tahap #1) | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Feb W2 to Feb W4
| - Penerbitan SPK/PO (Tahap #2) | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Mar W1 to Mar W3
| - Produk lengkap 85% | Robbi Ibadi | Eru Hadi | Apr W2: Barang masuk 85%
| c. Foto Produk dan Model | Robbi Ibadi | Eru Hadi
| - Pencarian dan pemilihan model | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W1
| - Foto produk (Non model) | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W4 to Feb W3
| - Pembuatan story board untuk pemotretan model | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Feb W2 to Feb W3
| - Foto Model | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Feb W3 to Mar W2
| d. Penyusunan harga jual dan arisan | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Mar W4
| d. Desain | Robbi Ibadi | Eru Hadi
| - Pembuatan desain layout katalog | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W4 to Feb W2
| - Proses insersi dan penyusunan hasil foto ke layout | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Feb W1 to Mar W2
| - QC warna | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Mar W1 to Mar W4
| - Finishing & verifikasi harga | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Apr W1 to Apr W2
| 3. Proses cetak katalog | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Apr W4 to Mei W3
| e. Launching | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Mei W3 to Mei W4
2 | Pembuatan SOP dan Budaya Kerja Bisnis Developtment
| - Pembuatan alur proses dari awal sampai dengan launching katalog | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W2 to Jan W3
| - Research dan implementasi nilai budaya yang dibutuhkan di divisi R & D | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W1
3 | Pencarian Tempat Untuk Toko Kuzatura dan Infikids
| - Pencarian tempat dengan prioritas di Jl. Cibaduyut Raya | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W4 to Feb W2
| - Pencarian tempat dan usulan penempatan Gudang Kuzatura Infikids | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Feb W1 to Feb W3
| - Pengajuan berbagai option tempat ke Manajemen | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Feb W3 to Feb W4
| - Set up tempat untuk toko baru Kuzatura dan Infikids | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Mar W1 to Mar W4
4 | Pembuatan Profile Supplier (bisa paralel dengan Nego)
| - Pengumpulan data supplier di setiap brand | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W4 to Feb W3
| - Pembuatan profile setiap supplier | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W4 to Feb W3
5 | Pengembangan brand Totenhood
| - Pendaftaran brand ke Dirjen HAKI | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Jan W4
| - Penentuan fokus produk dan suplier | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W4 to Feb W1
| - Development dan persiapan rilis produk | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W4 to Feb W2
| - Produk release minimal 10 artikel via Jakgros | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Feb W2 to Feb W4
Rencana Kerja Jangka Panjang
1 | Perbaikan tata kelola di Bisnis Development | bar: Apr W1 to Mei W2
| - Benchmarking produk dengan kompetitor | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Apr W1 to Apr W4
| - Research kebutuhan market dan trend fashion secara continue | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Apr W2 to Mei W1
| - Identifikasi proses yang tidak efektif dan efisien | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Apr W3 to Mei W2
| - Continuous Improvement Process | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Apr W3 to Mei W2
2 | Pengembangan Brand Untuk Ekspansi Bisnis, sehingga total 2018 running 8 brand | bar: Mei W1 to Des W4
| - Penentuan dan pemilihan tambahan 3 brand dari 5 brand existing (Inf,Bcl, Kztr, Infkds, dan Totenhood) | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Mei W1 to Des W4
3 | Pengembangan katalog 2019 Inficlo dan Blackelly | bar: Jun W3 to Sept W2
| - Perbaikan Developtment Produk Inficlo dan Blackkelly 2019 | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jun W3 to Sept W2
Note on C21: # SPK untuk Rizal dkk
Note on C22: # SPK untuk PO normal

## Sheet1
DETAIL JADWAL & DATA PEMOTRETAN
RENCANA KERJA | Jumlah produk |  |  |  |  | Anggaran |  |  |  | MODEL | PIC
| Belum difoto |  |  |  |  | Model | MUA | Dll | Total |  |  | Mar
| Atasan | Bawahan | 1 Stel | Buffer | Jumlah | [6 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
Jadwal pemotretan | [10 empty] | Lukman
- Pemotretan cowo dewasa terakhir | [5 empty] | 2000000 | 350000 | 70000 | 2420000 | Dash | Lukman | bar: Mar 27
- Pemotretan cewe dewasa terakhir | [5 empty] | 2000000 | 350000 | 70000 | 2420000 | Wulan | Lukman | bar: Mar 30
- Pemotretan bayi |  |  | 12 | 2 | 14 | 500000 | 350000 | 70000 | 920000 | Dara | Lukman | bar: Mar 28
- Pemotretan anak umur 2 thn cowo | 15 | 2 |  | 5 | 22 | 1000000 | 350000 | 70000 | 1420000 | Tia | Lukman | bar: Mar 2
- Pemotretan anak umur 4 thn cowo | 13 | 6 |  | 5 | 24 | 1000000 | 350000 | 70000 | 1420000 | Budi | Lukman | bar: Mar 31
- Pemotretan anak umur 6 thn cowo | 41 | 3 |  | 7 | 51
- Pemotretan anak umur 10 thn cowo | 21 | 5 | 3 | 7 | 36
[5 empty] | 147 | 6500000 | 1750000 | 350000 | 8600000
Catatan: