## Infikids
FOLLOWUP PO BERMASALAH INFIKIDS
Kode produk | Tanggal PO | Tanggal Sekarang | Lama PO | Tgl Konfirmasi | Lama Waktu | Status | Foto Produksi
IHR 278 | 2018-10-01 | 2026-07-29 12:42 | 2858 | 2018-11-09 | 23.04 | Lagi proses pembuatan matres | blm dikirim
IBW 644 | 2018-10-05 | 2026-07-29 12:42 | 2854 | 2018-11-09 | 19.94 | Tinggal tarik, diusahakan masuk secepatnya | blm dikirim
IRB 173 | 2018-10-06 | 2026-07-29 12:42 | 2853 | 2018-11-09 | 18.98 | kirim selasa 13 november 2018 | blm dikirim
IAC 365 | 2018-10-09 | 2026-07-29 12:42 | 2850 | 2018-11-09 | 15.06 | baru selesai sablon | sudah kirim bukti foto
IVM 552 | 2018-10-09 | 2026-07-29 12:42 | 2850 | 2018-11-09 | 15.04 | sudah stor sebagian tgl 19 oktober, sisa size 10-16
IWR 983 | 2018-10-09 | 2026-07-29 12:42 | 2850 | 2018-11-09 | 15.04 | sedang proses produksi, menunggu bukti foto | blm dikirim
IYN 394 | 2018-10-09 | 2026-07-29 12:42 | 2850 |  | 15.04 | barang akan dibackup ke supplier lain (ratna), sudah ambil PO
IYN 693 | 2018-10-09 | 2026-07-29 12:42 | 2850 |  | 15.04 | barang akan dibackup ke supplier lain (riki), sudah ambil PO
ICC 815 | 2018-10-10 | 2026-07-29 12:42 | 2849 |  | 14.97 | barang akan dibackup ke dayut (sudah ambilPO)
IVM 294 | 2018-10-10 | 2026-07-29 12:42 | 2849 |  | 14.96 | sudah stor sebagian, sisanya proses produksi | sudah kirim bukti foto
IWR 641 | 2018-10-11 | 2026-07-29 12:42 | 2848 |  | 13.96 | bahan baku kosong lagi di usahakan di cari secepatnya
IAC 103 | 2018-10-11 | 2026-07-29 12:42 | 2848 | 2018-11-12 | 13.85 | sudah di FU supplier blm konfirmasi | blm dikirim
IAC 107 | 2018-10-11 | 2026-07-29 12:42 | 2848 | 2018-11-12 | 13.85 | sudah stor sebagian, sudah di FU supplier blm konfirmasi | blm dikirim
IGF 115 | 2018-10-11 | 2026-07-29 12:42 | 2848 | 2018-11-09 | 13.14 | sudah diproduksi | sudah kirim bukti foto
IGF 679 | 2018-10-11 | 2026-07-29 12:42 | 2848 |  | 13.14 | dibackup ke ratna
IRB 285 | 2018-10-13 | 2026-07-29 12:42 | 2846 |  | 11.87 | sudah stor sebagian, sisanya proses produksi | sudah kirim bukti foto
IAC 188 | 2018-10-13 | 2026-07-29 12:42 | 2846 | 2018-11-12 | 11.05 | kirim selasa 13 november 2018 | blm dikirim
IMC 385 | 2018-10-13 | 2026-07-29 12:42 | 2846 |  | 10.98 | menunggu kiriman bukti foto
IYN 473 | 2018-11-02 | 2026-07-29 12:42 | 2826 |  | 10.97 | backup ke supplier lain (gugum) sudah ambil PO
IRU 968 | 2018-10-11 | 2026-07-29 12:42 | 2848 |  | 10.89 | sedang proses produksi
IAC 169 | 2018-10-15 | 2026-07-29 12:42 | 2844 | 2018-09-12 | 8.88 | supplier sdh di FU, menunggu konfirmasi | blm dikirim
IYN 562 | 2018-11-02 | 2026-07-29 12:42 | 2826 |  | 8.87 | backup ke supplier lain (gugum) sudah ambil PO
IRB 937 | 2018-10-18 | 2026-07-29 12:42 | 2841 |  | 7.09 | sudah stor sebagian
ISO 349 | 2018-10-18 | 2026-07-29 12:42 | 2841 | 2018-11-09 | 7.09 | stor minggu depan
IDD 542 | 2018-10-31 | 2026-07-29 12:42 | 2828 | 2018-11-09 | 7.08 | sedang dicari backup ke supplier lain |  | PO batalkan
IKU 912 | 2018-10-20 | 2026-07-29 12:42 | 2839 | 2018-11-12 | 7.08 | sedang proses upper
IAC 687 | 2018-10-22 | 2026-07-29 12:42 | 2837 | 2018-11-09 | 7.07 | sedang proses produksi, menunggu bukti foto | blm dikirim
IHD 250 | 2018-10-24 | 2026-07-29 12:42 | 2835 | 2018-11-12 | 6.08 | konfirmasi kirim minggu sekarang | blm dikirim
IRB 678 | 2018-10-19 | 2026-07-29 12:42 | 2840 |  | 6.08 | proses produksi, menunggu bukti kirim foto
IRB 885 | 2018-10-19 | 2026-07-29 12:42 | 2840 |  | 6.08 | stor minggu depan
ILO 344 | 2018-10-31 | 2026-07-29 12:42 | 2828 |  | 6.07 | sudah stor, tapi dikembalikan lg krn ada koreksi untuk taplaknya
IYN 944 | 2018-10-30 | 2026-07-29 12:42 | 2829 |  | 5.9 | dibackup ke dul, PO sudah diambil 30 oktober
IAC 823 | 2018-10-22 | 2026-07-29 12:42 | 2837 | 2018-11-12 | 3.98 | supplir konfirmasi brg baru selesai prinannya | sudah kirim bukti foto
IRU 651 | 2018-10-24 | 2026-07-29 12:42 | 2835 |  | 3.98 | bisa stor hari rabu | sudah kirim bukti foto
IRB 961 | 2018-10-22 | 2026-07-29 12:42 | 2837 |  | 3.97 | stor minggu depan
IYN 594 | 2018-10-22 | 2026-07-29 12:42 | 2837 |  | 3.97 | stor minggu ini, menunggu kiriman bukti foto produksi, sudah di FU | blm dikirim
IWX 488 | 2018-10-24 | 2026-07-29 12:42 | 2835 | 2018-11-12 | 3.96 | Stor rabu 13 nov 2018 | sudah kirim bukti foto
IWX 897 | 2018-10-24 | 2026-07-29 12:42 | 2835 | 2018-11-12 | 3.96 | Stor rabu 13 nov 2018 | blm dikirim
IYN 214 | 2018-10-22 | 2026-07-29 12:42 | 2837 |  | 3.96 | dibackup ke ratna, sudah ambil PO
IYN 263 | 2018-10-22 | 2026-07-29 12:42 | 2837 | 2018-11-12 | 3.96 | minggu ini stor, menunggu kiriman bukti foto produksi | blm dikirim
IJD 745 | 2018-10-10 | 2026-07-29 12:42 | 2849 | 2018-11-12 | 2.98 | dikembalikan ke dul utk pengerjaannya, cari bahan
ITC 391 | 2018-10-03 | 2026-07-29 12:42 | 2856 | 2018-11-12 | 2.98 | bahan baku kosong lagi di usahakan di cari secepatnya
IBW 715 | 2018-11-01 | 2026-07-29 12:42 | 2827 | 2018-11-12 | 2.98 | sudah di FU, blm konfirmasi ulang oleh supplier
Formulas:
Lama PO = DATEDIF([Tanggal PO],[Tanggal Sekarang],"d")

## Kuzatura
FOLLOWUP PO BERMASALAH KUZATURA
Kode produk | Tanggal PO | Tanggal Sekarang | Lama PO | Tgl konfirmasi | Lama Waktu | Status | Bukti Foto
KGM 342 | 2018-10-01 | 2026-07-29 12:42 | 2858 | 2018-11-12 | 23.02 | sedang pembuatan upper, menunggu kiriman bukti foto produksi | blm dikirim
KSU 571 | 2018-10-09 | 2026-07-29 12:42 | 2850 | 2018-11-12 | 15.04 | konfirmasi beres hari selasa 13 November 2018 | blm dikirim
KCP 139 | 2018-10-09 | 2026-07-29 12:42 | 2850 | 2018-11-12 | 15.02 | Sedang proses washing | blm dikirim
KSD 347 | 2018-10-09 | 2026-07-29 12:42 | 2850 |  | 15.01 | sedang proses produksi, menunggu bukti foto
KSU 117 | 2018-10-09 | 2026-07-29 12:42 | 2850 |  | 15.01 | sedang proses produksi, menunggu bukti foto
KSU 529 | 2018-10-09 | 2026-07-29 12:42 | 2850 |  | 15 | sedang proses produksi, menunggu bukti foto
KYY 930 | 2018-10-09 | 2026-07-29 12:42 | 2850 |  | 15 | kendala bahan naik cukup tinggi, sudah konfirmasi utk tetap produksi, akan dimonitor terus
KCP 775 | 2018-10-11 | 2026-07-29 12:42 | 2848 | 2018-11-12 | 13.16 | Sedang proses washing | blm dikirim
KNI 264 | 2018-10-11 | 2026-07-29 12:42 | 2848 |  | 13.15 | Sedang Proses Upper, Kemungkinan masuk minggu depan
KSD 795 | 2018-10-11 | 2026-07-29 12:42 | 2848 |  | 13.15 | proses produksi, menunggu bukti foto
KSU 666 | 2018-10-11 | 2026-07-29 12:42 | 2848 |  | 13.15 | sudah stor sebagian tgl 13 oktober, stor sisa tanggal 29 oktober 2018
KGM 342 | 2018-10-14 | 2026-07-29 12:42 | 2845 | 2018-11-12 | 10.94 | sudah difollow up, brg sedang proses Upper | blm dikirim
KCP 786 | 2018-10-15 | 2026-07-29 12:42 | 2844 | 2018-11-12 | 8.92 | Sedang proses washing | blm dikirim
KDO 469 | 2018-10-15 | 2026-07-29 12:42 | 2844 |  | 8.92 | Sedang proses Upper
KAC 412 | 2018-10-15 | 2026-07-29 12:42 | 2844 |  | 8.89 | supplier baru ambil PO tgl 22 okt
KMT 761 | 2018-10-15 | 2026-07-29 12:42 | 2844 |  | 8.89 | sedang antri masuk daftar produksi
KCH 885 | 2018-10-15 | 2026-07-29 12:42 | 2844 |  | 8.88 | supplier blm ambil PO, terus di FU
KCP 589 | 2018-10-17 | 2026-07-29 12:42 | 2842 | 2018-11-12 | 7.15 | Sedang proses washing | blm dikirim
KMI 718 | 2018-10-20 | 2026-07-29 12:42 | 2839 | 2018-11-12 | 4 | Konfirmasi dari supplier tinggal proses QC | blm dikirim
KLU 918 | 2018-10-20 | 2026-07-29 12:42 | 2839 | 2018-11-12 | 23.04 | Konfirmasi stor tanggal 14/15 nov 2018 | sudah kirim bukti fto
KRO 152 | 2018-10-25 | 2026-07-29 12:42 | 2834 | 2018-11-12 | 18.01 | sudah di FU, supplier belum konfirmasi
KVH 392 | 2018-10-29 | 2026-07-29 12:42 | 2830 | 2018-11-12 | 14.02 | sudah di FU, supplier belum konfirmasi
Formulas:
Lama PO = DATEDIF([Tanggal PO],[Tanggal Sekarang],"d")