## Review RK Aris
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PENJUALAN (Versi 07 Januari 2019)
MANAJEMEN 2019
No. | RENCANA KERJA | PIC | Report to | 2019
|  |  |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Produksi
1 | Produksi 2019
| - PO Keluar (INFICLO) | Gugun | Aris
| - PO Keluar (BLACKKELLY) | Gugun | Aris
| - PO Diambil (INFICLO) | Gugun | Aris
| - PO Diambil (BLACKKELLY) | Gugun | Aris
| - Barang masuk 95% (INFICLO) | Gugun | Aris
| - Barang masuk 95% (BLACKKELLY) | Gugun | Aris
| - Input barang masuk ke sistem (INFICLO) | Gugun | Aris
| - Input barang masuk ke sistem (BLACKKELLY) | Gugun | Aris
| - Penataan dan display barang masuk (INFICLO) | Gugun | Aris
| - Penataan dan display barang masuk (BLACKKELLY) | Gugun | Aris
| - Pengkodean rak (INFICLO) | Gugun | Aris
| - Pengkodean rak (BLACKKELLY) | Gugun | Aris
| - Pengecekan beban katalog per suplier (INFICLO) | Gugun | Aris
| - Pengecekan beban katalog per suplier (BLACKKELLY) | Gugun | Aris
- Pembayaran suplier semua Mandiri
2 | Meeting Koordinasi
- Persentasi migguan
- Evaluasi staff
- Evaluasi job desk
Rencana Kerja Penjualan
1 | Pengajuan PO Percetakan
- PO cetak katalog PO#1 ke Universal
- Target pengiriman katalog PO#1 polos dari Universal
- Target pengiriman katalog PO#1 Harga dari Universal
- Penempatan katalog 2019
2 | Strategi Marketing & Distribusi Katalog
- Pengadaan media sarana promosi Katalog 2018
- Distribusi softcopy (1 angle) pelangan online (harus selesai 1 minggu ini)
- Distribusi softcopy (3-4 angle) pelangan online (harus selesai 1 minggu ini)
- Distribusi katalog untuk pelanggan arisan (yang datang langsung / sekitar bandung)
- Rekrutmen pelanggan lama 2016 dan 2017
- Kunjungan tahap #1 ke pelanggan arisan
- Kunjungan tahap #2 ke pelanggan arisan
- Kunjungan tahap #3 ke pelanggan arisan
- Kunjungan tahap #4 ke pelanggan arisan
- Distribusi katalog pelanggan online
3 | Skill staff
- Regenerasi staff operator
4 | Customer service
- Souvenir
5 | Meeting Koordinasi
- Persentasi migguan
- Evaluasi staff
- Evaluasi job desk
Note on C10: Weekend W3
Note on C11: Weekend W3
Note on C12: Weekend W3
Note on C13: Weekend W3
Note on C14: Weekend W3
Note on C15: Weekend W3
Note on C16: Weekend W3
Note on C17: Weekend W3
Note on C18: Weekend W3
Note on C19: Weekend W3
Note on C20: Weekend W3
Note on C21: Weekend W3
Note on C22: Weekend W3
Note on C23: Weekend W3
Note on C24: Weekend W3
Note on C28: Weekend W3
Note on C29: Weekend W3
Note on C30: Weekend W3
Note on C35: Weekend minggu ketiga sudah dikirimkan
Note on C36: Weekend minggu ketiga sudah dikirimkan
Note on C37: Weekend minggu ketiga sudah dikirimkan
Note on C40: Bisa menggunakan desain lama jika menunggu desain baru terlalu lama. Seperti asbak, mug dll, yg penting harus ada yg dibawa sebagai oleh2
Note on C45: - Pastikan katalog yg dibawa lengkap Inficlo Blackkelly - Pastikan pelanggan yang akan dikunjungi adalah yang paling prioritas terlebih dahulu
Note on C46: - Pastikan katalog yg dibawa lengkap Inficlo Blackkelly - Pastikan pelanggan yang akan dikunjungi adalah yang paling prioritas terlebih dahulu
Note on C47: - Pastikan katalog yg dibawa lengkap Inficlo Blackkelly - Pastikan pelanggan yang akan dikunjungi adalah yang paling prioritas terlebih dahulu
Note on C48: - Pastikan katalog yg dibawa lengkap Inficlo Blackkelly - Pastikan pelanggan yang akan dikunjungi adalah yang paling prioritas terlebih dahulu
Note on C49: - Pastikan katalog yg dibawa lengkap Inficlo Blackkelly - Pastikan pelanggan yang akan dikunjungi adalah yang paling prioritas terlebih dahulu
Note on C56: - Pastikan katalog yg dibawa lengkap Inficlo Blackkelly - Pastikan pelanggan yang akan dikunjungi adalah yang paling prioritas terlebih dahulu
Note on C59: - Pastikan katalog yg dibawa lengkap Inficlo Blackkelly - Pastikan pelanggan yang akan dikunjungi adalah yang paling prioritas terlebih dahulu
Note on C63: Weekend W3
Note on C64: Weekend W3
Note on C65: Weekend W3
Note on H10: Done