## Bisdev
TIMELINE RENCANA KERJA INF BCL 2019 |  | 12 Januari 2019 |  | Extend 1 |  |  |  | Extend 2 |  |  |  | Extend 3 |  |  | Extend 4 |  |  |  | Mundur
No. | RENCANA KERJA | PIC | JANUARI
|  |  | TGL | [5 empty] | TGL | [5 empty] | TGL
|  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
ADDED
Design
2019-01-19 | Revisi souvenir | Farid/Radika | bar: TGL 21 to TGL 2
2019-01-26 | Pengadaan Souvenir / cetak (pin & stiker) | Farid/Iyan | bar: TGL 28 to TGL 2
2019-01-26 | pemasangan media promosi (umbul-umbul gantung) | Farid/Roby | bar: TGL 28 to TGL 29
Produk dan lain-lain
2019-01-12 | pemanggilan dan pengembalian sample gagal | Roby/Bagus
2019-01-19 | verifikasi katalog harga INF & BCL pasca cetak | Team Bisdev | bar: TGL 21 to TGL 2
2019-01-19 | Burning CD lanjutan | Bagus | bar: TGL 21 to TGL 2
2019-01-26 | perapihan gudang studio pasca pemisahan sample sesuai supplier | Roby/Bagus/iyan | bar: TGL 28 to TGL 29
2019-01-26 | Perapihan ruangan bisdev dan arsip2 file | Team Bisdev | bar: TGL 29 to TGL 30
Note : nama pertama pada PIC ada penanggung jawab utama, nama ke dua dst adalah supportnya
Done
2019-01-12 | editing 3 Angle INF | Radika/Iyan | bar: TGL 14
2019-01-12 | editing 3 Angle BCL | Farid/Kiki/Iyan | bar: TGL 14 to TGL 15
2019-01-12 | koreksi foto 3 anggle INF | Radika/iyan | bar: TGL 14 to TGL 15
2019-01-12 | koreksi foto 3 anggle BCL | Farid/Iyan | bar: TGL 14 to TGL 15
2019-01-12 | finishing Soft copy JPG 1 angle, 3 angle, JPG per halaman - INF | Radika/Iyan | bar: TGL 14 to TGL 15
2019-01-12 | Finishing Soft copy JPG 1 angle, 3 angle, JPG per halaman - BCL | Farid/Kiki/Iyan | bar: TGL 14 to TGL 15
2019-01-12 | design cover CD 3 angle | Farid | bar: TGL 15
2019-01-12 | verifikasi foto 3 angle INF | Roby/Kiki/Bagus | bar: TGL 14 to TGL 15
2019-01-12 | verifikasi foto 3 angle BCL | Roby/Kiki/Bagus | bar: TGL 14 to TGL 15
2019-01-12 | verified hasil koreksi 3 angle INF | Roby/Kiki/Bagus | bar: TGL 14 to TGL 15
2019-01-12 | verified hasil koreksi 3 angle BCL | Roby/Kiki/Bagus | bar: TGL 14 to TGL 15
2019-01-12 | pemotretan foto 3 angle (3 produk lagi cecep dan feri / INF) | Bagus | bar: TGL 14
2019-01-12 | burning cd tahap 1 | Roby/Bagus | bar: TGL 15 to TGL 16
2019-01-12 | perapihan sample kuzatura di ruangan IT | Roby/Bagus | bar: TGL 16 to TGL 17
2019-01-12 | follow up manajemen & penyelesain sample bermasalah di produksiannya | Roby | bar: TGL 15 to TGL 17
2019-01-12 | pastikan sosialisasi terkait kualitas sablon tersampaikan ke supplier yang tidak ada respon telpon dan WA | Roby | bar: TGL 14 to TGL 16
2019-01-12 | sosialisasi size chart jika ada update | Roby/Bagus | bar: TGL 14 to TGL 19
2019-01-12 | perapihan studio pasca pemotretn 3 anggle | Roby/Radika/Bagus | bar: TGL 17
2019-01-12 | excell daftar harga kertas putih untuk di cd | Roby | bar: TGL 14 to TGL 15
2019-01-12 | ketentuan transaksi untuk di CD | Roby | bar: TGL 14 to TGL 15
2019-01-12 | media romosi | Farid/Radika | bar: TGL 16 to TGL 24
2019-01-19 | cetak media promosi yang di approve | Farid/Radika | bar: TGL 22 to TGL 24
2019-01-12 | pengumpulan sample gagal sesuai suppliernya | Roby/Bagus/iyan | bar: TGL 14 to TGL 26
2019-01-19 | follow up supplier yang pengajuan bahan penggantinya di tolak | Roby | bar: TGL 21 to TGL 22
2019-01-19 | susun sample gagal di gudang studio | Roby/Bagus/iyan | bar: TGL 21
2019-01-19 | sosialisasi perihal kualitas aksesoris & pemasanggan slip untuk supplier samplenya 1 | Roby/Bagus | bar: TGL 21 to TGL 22
2019-01-19 | perapihan gudang studio | Roby/Bagus/iyan | bar: TGL 21 to TGL 26