## Produksi
TIMELINE RENCANA PRODUKSI IFD-KZR 2019 |  | 12 Januari 2018 |  |  |  | Extend 1 |  |  |  | Extend 2 |  |  |  | Extend 3 |  |  |  | Extend 4 |  |  |  | Mundur
No. | RENCANA KERJA | PIC
|  |  | Oktober | [27 empty] | November | [30 empty] | TGL
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ADDED
Follow Up Supplier
2019-02-04 | Memastikan supplier yang akan setor hari ini | Kiki/Andre | bar: TGL 5 to TGL 9
2019-02-04 | Memastikan kepada supplier bahwa bahan/sol sesuai PO aman | Kiki/Andre | bar: TGL 5 to TGL 9
2019-02-04 | Memastikan PO H7 harus sudah di minta foto proses produksinya | Kiki/Andre | bar: TGL 5 to TGL 9
2019-02-04 | Memastikan supplier yang sudah memberi foto untuk diminta estimasi kapan masuk | Kiki/Andre | bar: TGL 5 to TGL 9
2019-02-04 | Memastikan supplier yang tidak ada konfirmasi apapun selama 7hari berturut-turut untuk segera ambil keputusan backup | Andre | bar: TGL 5 to TGL 9
2019-02-04 | Kunjungan supplier jika diperlukan | Andre/Dede | bar: TGL 7
2019-02-04 | Pastikan supplier membuat ukuran sesuai sizechart yang telah ditentukan manajemen | Kiki/Andre | bar: TGL 5 to TGL 9
2019-02-04 | Pastikan supplier bisa konfirmasi sablon yang memenuhi standar (rapih dan tidak mudah terhapus) | Kiki/Andre | bar: TGL 5 to TGL 9
Cek toko bahan
2019-02-04 | Cek toko bahan sesuai konfirmasi supplier | Andre/Dede | bar: TGL 5; TGL 7
2019-02-04 | Pastikan report dalam bentuk foto jika tidak ada bahan yg sesuai sampel dan digentikan bahan alternatif | Andre/Dede | bar: TGL 5; TGL 7
Pencarian supplier backup
2019-02-04 | Mencari supplier sesuai artikel yang dibutuhkan (pastikan ahli dalam bidangnya) | Andre/Dede | bar: TGL 5 to TGL 9
2019-02-04 | Menyiapkan sampel sesuai yang akan di backup | Andre/Dede | bar: TGL 5 to TGL 9
2019-02-04 | Pastikan supplier backup produksi artikel tersebut sesuai sampel master | Kiki/Dede | bar: TGL 5 to TGL 9
Cek sampel master dan produk master seluruh produk IFD-KZR
2019-02-04 | Pastikan jika ada finding untuk diberi keterangan secara detail | Andre | bar: TGL 5 to TGL 9
Pelayanan supplier
2019-02-04 | Pengambilan PO | Adi/Dede | bar: TGL 5 to TGL 9
2019-02-04 | Pengambilan Aksesoris | Adi/Dede | bar: TGL 5 to TGL 9
2019-02-04 | Follow up setor barang masuk | Adi/Dede | bar: TGL 5 to TGL 9
Proses PO baru
2019-02-04 | Penginputan PO baru ke CEO dan OPEX | Adi/Dede | bar: TGL 5 to TGL 9
2019-02-04 | Penginfoan PO baru ke supplier | Kiki/Dede | bar: TGL 5 to TGL 9
Monitoring Aksesoris
2019-02-04 | Cek Stock aksesoris | Dede/Adi | bar: TGL 5 to TGL 9
2019-02-04 | Pengajuan aksesoris | Dede/Adi | bar: TGL 5 to TGL 9
2019-02-04 | Proses order ke supplier | Andre | bar: TGL 5 to TGL 9
Pembuatan pembayaran
2019-02-04 | Proses set bayar | Dede/Adi | bar: TGL 5 to TGL 9
2019-02-04 | Mapping pembayaran | Dede/Adi | bar: TGL 5 to TGL 9
2019-02-04 | Print pembayaran | Dede/Adi | bar: TGL 5 to TGL 9
Proses QC
2019-02-04 | QC barang masuk sesuai dengan sampel, katalog, size, bahan, dan warna | Apep dan Angga | bar: TGL 5 to TGL 9
2019-02-04 | Pengaturan display barang hasil QC | Apep dan Angga | bar: TGL 5 to TGL 9
2019-02-04 | Support untuk relokasi barang | Apep dan Angga | bar: TGL 5 to TGL 9
2019-02-04 | Pastikan hasil QC di report dalam catatan buku dan foto produk yang reject | Apep dan Angga | bar: TGL 5 to TGL 9
Inventory
2019-02-04 | Pastikan barang yang sudah di QC di display ke gudang | Herlan dan Dinna | bar: TGL 5 to TGL 9
2019-02-04 | Pastikan barang yang sudah di display di gudang tertata dengan rapih | Herlan dan Dinna | bar: TGL 5 to TGL 9
2019-02-04 | Menyiapkan barang relokasi | Herlan dan Dinna | bar: TGL 5 to TGL 9
2019-02-04 | Pencarian barang di gudang | Herlan dan Dinna | bar: TGL 5 to TGL 9
2019-02-04 | Support untuk QC PO masuk | Herlan dan Dinna | bar: TGL 5 to TGL 9
Note : Nama kedua pada PIC adalah untuk backup dari PIC pertama, kecuali untuk QC dan Inventory
Note on C77: Sebelumnya kita hanya menyediakan aqua dan camilan, konsep yg skrg kita menyediakan minuman lebih lengkap, seperti kyk di lounge bandara, tp sebatas kopi2 aja. Kopinya juga diberi nama. Misal kopi bukik apik, kopi toraja dll