## Harun
PIC | TANGGAL | APLIKASI | MODUL |  | DOKUMEN | PROGRESS
ITEM PEKERJAAN
Harun Al Rasyid | 2018-02-13 | Reseller/ Dropship | Semua | Perbaikan berdasarkan hasil review 10 Feb 2018 | Tersedia | 50%
Harun Al Rasyid | 2018-02-12 | Reseller/ Dropship | Semua | Perbaikan berdasarkan hasil review 10 Feb 2018 | Tersedia | 50%
Review sistem menyeluruh dijadwalkan weekend ini (Sabtu/ Minggu)
Harun Al Rasyid | 2018-02-09 | Reseller/ Dropship | Semua | Perbaikan berdasarkan hasil review 7 Feb 2018 | Tersedia | 100%
|  |  |  | Testing fitur order | - | 100%
|  |  |  | Testing fitur konfirmasi pembayaran | - | 100%
|  |  |  | Testing fitur point | - | 100%
|  |  |  | Testing fitur pembayaran supplier | - | 100%
|  |  |  | Testing fitur retur | - | 100%
|  |  |  | Testing fitur saldo | - | 100%
Harun Al Rasyid | 2018-02-08 | Reseller/ Dropship | Semua | Perbaikan berdasarkan hasil review 7 Feb 2018 | Tersedia | 100%
|  |  |  | Testing fitur order | - | 100%
|  |  |  | Testing fitur konfirmasi pembayaran | - | 100%
|  |  |  | Testing fitur point | - | 100%
|  |  |  | Testing fitur pembayaran supplier | - | 100%
|  |  |  | Testing fitur retur | - | 100%
|  |  |  | Testing fitur saldo | - | 100%
Harun Al Rasyid | 2018-02-07 | Reseller/ Dropship | Semua | Memindahkan menu admin dari top ke side bar kiri #menambahkan icon & active menu | - | 100%
|  |  |  | Develop fitur log order | Tersedia | 100%
|  |  |  | Self defined enhancement. Report required | - | 100%
Harun Al Rasyid | 2018-02-06 | Reseller/ Dropship | Semua | Perbaikan berdasarkan hasil review 30 Jan 2018 | Tersedia | 100%
|  |  |  | Perbaikan berdasarkan hasil review 31 Jan 2018 | Tersedia | 100%
|  |  |  | Memindahkan menu admin dari top ke side bar kiri | - | 100%
Harun Al Rasyid | 2018-02-05 | Reseller/ Dropship | Semua | Perbaikan berdasarkan hasil review 30 Jan 2018 | Tersedia | 100%
|  |  |  | Perbaikan berdasarkan hasil review 31 Jan 2018 | Tersedia | 100%
Harun Al Rasyid | 2018-02-02 | Reseller/ Dropship | Semua | Perbaikan berdasarkan hasil review 30 Jan 2018 | Tersedia | 100%
|  |  |  | Perbaikan berdasarkan hasil review 31 Jan 2018 | Tersedia | 100%
Harun Al Rasyid | 2018-02-01 | Reseller/ Dropship | Semua | Perbaikan berdasarkan hasil review 30 Jan 2018 | Tersedia | 100%
|  |  |  | Perbaikan berdasarkan hasil review 31 Jan 2018 | Tersedia | 100%
Harun Al Rasyid | 2018-01-31 | Reseller/ Dropship | Semua | Perbaikan berdasarkan hasil review 30 Jan 2018 | Tersedia | 100%
Harun Al Rasyid | 2018-01-30 | Reseller/ Dropship | Semua | Perapihan database | Tersedia | 100%
Harun Al Rasyid | 2018-01-29 | Reseller/ Dropship | Semua | Perapihan database | Tersedia | 100%
Harun Al Rasyid | 2018-01-26 | Reseller/ Dropship | Semua | Perapihan database | Tersedia | 100%
Harun Al Rasyid | 2018-01-25 | Reseller/ Dropship | Reseller Store | Implement reseller store di keranjang belanja dan reseller order | Tersedia | 100%
|  |  | Semua | Perapihan database | Tersedia | 100%
Harun Al Rasyid | 2018-01-24 | Reseller/ Dropship | Reseller Store | Develop fitur reseller store | Tersedia | 100%
|  |  | Reseller Store | Implement reseller store di keranjang belanja dan reseller order | Tersedia | 100%
|  |  | Semua | Perapihan database | Tersedia | 100%
Harun Al Rasyid | 2018-01-23 | Reseller/ Dropship | Mass Update Produk | Melanjutkan develop mass update | Tersedia | 100%
|  |  | Admin > Order | Memisahkan halaman no resi dengan set ongkir di level admin > order | Tersedia | 100%
|  |  | Reseller Store | Develop fitur reseller store | Tersedia | 100%
Harun Al Rasyid | 2018-01-22 | Reseller/ Dropship | Dashboard Supplier | Test Dashboard admin & supplier | Tersedia | 100%
|  |  | Mass Update Produk | Melanjutkan develop mass update | Tersedia | 100%
|  |  | Admin > Order | Memisahkan halaman no resi dengan set ongkir di level admin > order | Tersedia | 100%
|  |  | Reseller Store | Develop fitur reseller store | Tersedia | 100%
Harun Al Rasyid | 2018-01-19 | Reseller/ Dropship | Dashboard Supplier | Develop dashboard di level supplier | Tersedia | 100%
|  |  | Dashboard Admin | Develop dashboard di level admin | Tersedia | 100%
|  |  | Mass Update Produk | Develop fitur mass update stok produk | Tersedia | 100%
Harun Al Rasyid | 2018-01-18 | Reseller/ Dropship | Semua | Melanjutkan perbaikan berdasarkan hasil review 16 Jan 2018 - fitur download - fitur lupa password | Tersedia | 100%
|  |  | Online Shop Academy | Develop fitur online shop academy | Tersedia | 100%
Harun Al Rasyid | 2018-01-17 | Reseller/ Dropship | Semua | Melanjutkan perbaikan berdasarkan hasil review 14 Jan 2018 #no 36 | Tersedia | 100%
|  |  | Semua | Perbaikan berdasarkan hasil review 16 Jan 2018 |  | 100%
|  |  | Wishlist | Develop fitur wishlist | Tersedia | 100%
|  |  | Online Shop Academy | Develop fitur online shop academy *dicicil jika waktu masih cukup, kalau tidak maka dilanjutkan besok | Tersedia | 100%
Harun Al Rasyid | 2018-01-16 | Reseller/ Dropship | Semua | Perbaikan berdasarkan hasil review 14 Jan 2018 | Tersedia | 100%
Harun Al Rasyid | 2018-01-15 | Reseller/ Dropship | - | Izin | - | -
Harun Al Rasyid | 2018-01-12 | Reseller/ Dropship | Order, PO | Perbaikan berdasarkan hasil review 10 Jan 2018: - Admin > Order - Supplier > PO - Reseller > Konfirmasi Pembayaran - Reseller > Order - Supplier > Order - Supplier > PO Dikirimkan | Tersedia | 100%
Harun Al Rasyid | 2018-01-11 | Reseller/ Dropship | Order, PO |  | Tersedia | 100%
Harun Al Rasyid | 2018-01-10 | Reseller/ Dropship | Produk, Keranjang Belanja | Perbaikan berdasarkan hasil review: - Admin > Produk - Reseller > Produk - Keranjang Belanja | Tersedia | 100%
Harun Al Rasyid | 2018-01-09 | Reseller/ Dropship | Supplier > Analisis | Memulai develop fitur analisis di level supplier: - Penjualan - Pembayaran - Produk | Tersedia | 100%
|  |  | Produk | Perbaikan berdasarkan hasil review 8 Jan 2018: - Supplier > Produk | Tersedia | 100%
Harun Al Rasyid | 2018-01-08 | Reseller/ Dropship | Pembayaran Supplier | Admin > List PO > Menambahkan form search & filter sesuai file doc Admin > Pembayaran Supplier > Menambahkan form search & filter sesuai file doc User > List PO > Menambahkan form search sesuai file doc Admin > Pembayaran Supplier > Menambahkan form search & filter sesuai file doc | Tersedia | 100%
|  |  | Rekening User | Memulai develop fitur rekening user | Tersedia | 100%
|  |  | Sistem | Pengaturan nama dan struktur menu/ sub menu | Tersedia | 100%
Formulas:
TANGGAL = [TANGGAL, row below]+1

## Sri
PIC | TANGGAL | APLIKASI | MODUL |  | MANAGER | DOKUMEN | PROGRESS
ITEM PEKERJAAN
Sri Fitriah | 2018-02-13 | Keuangan | Keuangan | Perbaikan berdasarkan hasil review 12 Feb 2018 | Abdul Rahim | Tersedia di ceoit | 0%
|  |  | Keuangan | Self defined enhancement. Report required | Abdul Rahim | - | 0%
|  |  | Dokumen | Bug fixing via wa (melanjutkan perbaikan bug fixing via wa 12 Feb 2018) | Abdul Rahim | - | 70%
Sri Fitriah | 2018-02-12 | Keuangan | Keuangan | Membuat tutorial import rekening koran untuk tim akunting. Nanti di-upload ke fitur dokumen | Abdul Rahim | - | 100%
|  |  |  | Membuat tutorial import piutang untuk tim akunting. Nanti di-upload ke fitur dokumen | Abdul Rahim | - | 100%
|  |  |  | Self defined enhancement. Report required | Abdul Rahim | - | 100%
|  |  |  | Bug fixing via wa | Abdul Rahim | - | 100%
Sri Fitriah | 2018-02-09 | Keuangan | Keuangan | Self defined enhancement. Report required | Abdul Rahim | - | 100%
|  |  | Dokumen | Bug fixing via wa | Abdul Rahman | - | 100%
Sri Fitriah | 2018-02-08 | Keuangan | Keuangan | Import data lama kas besar atlantis | Abdul Rahim | Tersedia di ceoit | 100%
|  |  | Dokumen | Develop fitur dokumen | Abdul Rahman | Tersedia di ceoit | 100%
Sri Fitriah | 2018-02-07 | Keuangan | Dokumen | Develop fitur dokumen | Abdul Rahman | Tersedia di ceoit | 100%
Sri Fitriah | 2018-02-06 | Keuangan | Semua | Perbaikan berdasarkan hasil review 5 Feb 2018 | Abdul Rahman | Tersedia di ceoit | 100%
|  |  | Semua | Pengaturan hak akses beberapa modul | Abdul Rahman | Tersedia di ceoit | 100%
|  |  | Dokumen | Develop fitur dokumen | Abdul Rahman | Tersedia di ceoit | 100%
Sri Fitriah | 2018-02-05 | Keuangan | Semua | Menambahkan security berdasarkan pengaturan hak akses di backend | Abdul Rahim | - | 100%
|  |  |  | Perbaikan berdasarkan hasil review 4 Feb 2018 | Abdul Rahim | Tersedia di ceoit | 100%
|  |  |  | Self defined enhancement. Report required | Abdul Rahim | - | 100%
Sri Fitriah | 2018-02-02 | Keuangan | Semua | Self defined enhancement. Report required | Abdul Rahim | - | 100%
|  |  |  | Full testing & perbaikan | Abdul Rahim | Via wa | 100%
Sri Fitriah | 2018-02-01 | Keuangan | Semua | Perbaikan berdasarkan hasil review 31 Jan 2018 | Abdul Rahim | Tersedia di ceoit | 100%
|  |  |  | Full testing & perbaikan | Abdul Rahim | Via wa | 100%
Sri Fitriah | 2018-01-31 | Keuangan | Semua | Perbaikan berdasarkan hasil review 30 Jan 2018 | Abdul Rahim | Tersedia di ceoit | 100%
|  |  |  | Import rekening koran | Abdul Rahim | Tersedia di ceoit | 100%
|  |  |  | Full testing & perbaikan | Abdul Rahim | Via wa | 100%
Sri Fitriah | 2018-01-30 | Keuangan | Semua | Perbaikan fitur import transaksi keuangan sesuai arahan via telepon kemarin | Abdul Rahim | Via wa | 100%
|  |  |  | Full testing & perbaikan | Abdul Rahim | Via wa | 100%
Sri Fitriah | 2018-01-29 | Keuangan | Semua | Perbaikan berdasarkan hasil review 28 Jan 2018 | Abdul Rahman | Tersedia di ceoit | 100%
|  |  | Lupa Password | Perbaikan fitur lupa password | Abdul Rahman | Via wa | 100%
|  |  | Semua | Full testing & perbaikan | Abdul Rahim | - | 100%
Sri Fitriah | 2018-01-26 | Keuangan | Semua | Melanjutkan develop fitur lupa password (dokumen dikirimkan via wa) | Abdul Rahim | Tersedia di ceoit | 100%
|  |  |  | Memindahkan statistik di dashboard ke menu baru Admin > Statistik | Abdul Rahim | Via wa | 100%
|  |  |  | Perbaikan fitur import transaksi keuangan (di test kemarin gagal import) | Abdul Rahim | Via wa | 100%
|  |  |  | Upload rekening koran bank Mandiri ke live (akses ebanking akan diberikan) | Abdul Rahim | Via wa | 100%
Sri Fitriah | 2018-01-25 | Keuangan | Semua | Melanjutkan proses perbaikan tgl 22 Jan 2018 masih ada bbrp bugs di: - grafik dashboard - perhitungan saldo di menu ringkasan saldo | Abdul Rahim | Tersedia di ceoit | 100%
|  |  |  | Develop fitur lupa password (dokumen dikirimkan via wa) | Abdul Rahim | Tersedia di ceoit | 100%
Sri Fitriah | 2018-01-24 | Keuangan | Semua | Melanjutkan proses perbaikan tgl 22 Jan 2018 masih ada bbrp bugs di: - grafik dashboard - perhitungan saldo di menu ringkasan saldo | Abdul Rahim | Tersedia di ceoit | 100%
|  |  |  | Pembuatan unit usaha khusus untuk keuangan owner | Abdul Rahim | Tersedia di ceoit | 100%
|  |  |  | Import transaksi keuangan dari ceo versi lama | Abdul Rahim | Tersedia di ceoit | 100%
|  |  |  | Merapikan tampilan table semua halaman list di perangkat mobile | Abdul Rahman | Via wa | 100%
|  |  |  | Upload ke live finance.inficlo.net | Abdul Rahim | Tersedia di ceoit | 100%
Sri Fitriah | 2018-01-23 | Keuangan | Semua | Melanjutkan perbaikan tgl 21 Jan 2018 | Abdul Rahim | Tersedia di ceoit | 100%
|  |  |  | Bug fix: import transaksi keuangan dr file csv bank mandiri | Abdul Rahim | Tersedia di ceoit | 100%
|  |  |  | Proses perbaikan tgl 22 Jan 2018 | Abdul Rahim | Tersedia di ceoit | 100%
Sri Fitriah | 2018-01-22 | Keuangan | Semua | Beberapa perbaikan di fitur keuangan | Abdul Rahim | Tersedia di ceoit | 100%
|  |  |  | Melanjutkan develop fitur import piutang | Abdul Rahim | Tersedia di ceoit | 100%
Sri Fitriah | 2018-01-19 | Keuangan | Piutang | Tambahkan fitur import di piutang | Abdul Rahim | Tersedia di ceoit | 100%
Sri Fitriah | 2018-01-18 | Keuangan | Semua | Perbaikan berdasarkan hasil review 17 Jan 2018 | Abdul Rahim | Tersedia di ceoit | 100%
|  |  | Semua | Free code, feature, layout enhancement #Silahkan dilakukan enhancement yang diinisiasi sendiri guna meningkatkan kualitas code, kecepatan akses, user friendly | Abdul Rahim | - | 100%
Sri Fitriah | 2018-01-17 | Keuangan | Rekapitulasi Piutang | Develop fitur rekapitulasi piutang | Abdul Rahim | Tersedia di ceoit | 100%
Sri Fitriah | 2018-01-16 | Keuangan | Impor transaksi | Bug fixing: - masih ada error saat proses upload - menambahkan script untuk akomodasi file type csv dengan format BCA, BRI | Abdul Rahim | Tersedia di ceoit | 100%
|  |  | Aset | Develop fitur aset | Abdul Rahim | Tersedia di ceoit | 100%
Sri Fitriah | 2018-01-15 | Keuangan | Impor transaksi | Melanjutkan develop fitur impor transaksi keuangan dari file csv yang diambil ebanking (BCA, Mandiri, BRI) | Abdul Rahim | Tersedia di ceoit | 100%
|  | Keuangan | Semua | Perbaikan direct via whatsapp O-Sri | Abdul Rahim | - | 100%
Sri Fitriah | 2018-01-12 | Keuangan | Impor transaksi | Melanjutkan develop fitur impor transaksi keuangan dari file csv yang diambil ebanking (BCA, Mandiri, BRI) | Abdul Rahim | Tersedia di ceoit | 100%
Sri Fitriah | 2018-01-11 | Keuangan | Akun Keuangan | Penambahan tipe akun (Bank, Non Bank) | Abdul Rahim | Tersedia di ceoit | 100%
|  |  | Import transaksi | Develop fitur impor transaksi keuangan dari file csv yang diambil ebanking (BCA, Mandiri, BRI) | Abdul Rahim | Tersedia di ceoit | 100%
Sri Fitriah | 2018-01-10 | Keuangan | - | - |  | - | -
Sri Fitriah | 2018-01-09 | Keuangan | - | - |  | - | -
Sri Fitriah | 2018-01-08 | Keuangan | Semua | Perbaikan berdasarkan hasil review 6 Jan 2018: - Fitur user > absensi - Fitur admin > absensi - Fitur admin > cashbon - Fitur admin > keuangan - Fitur admin > ringkasan keuangan - Fitur admin > laporan keuangan | Abdul Rahman | Tersedia di ceoit | 100%
Formulas:
TANGGAL = [TANGGAL, row below]+1

## Taufik
PIC | TANGGAL | APLIKASI | MODUL |  | DOKUMEN | PROGRESS
ITEM PEKERJAAN
Taufik Suryaman | 2018-02-13 | CEO | Semua | Perbaikan error di server dev. Kalau sudah OK, release ke live | - | 0%
|  |  |  | Perbaikan berdasarkan hasil review 12 Feb 2018 | Tersedia di ceoit | 0%
|  |  |  | Bug fixing & testing di server live | - | 0%
Taufik Suryaman | 2018-02-12 | CEO | Semua | Release ke live ceo.inficlo.net pagi hari jam 08.30. Akun akan diberikan via wa | - | 100%
|  |  |  | Memperbaiki modul pekerjaan/ lembar kerja | Tersedia di ceoit | 100%
Taufik Suryaman | 2018-02-09 | CEO | Lembar kerja | Memperbaiki modul pekerjaan/ lembar kerja | Tersedia di ceoit | 100%
|  |  | Semua | Perbaikan berdasarkan hasil review 8 Feb 2018 | Tersedia di ceoit | 100%
Taufik Suryaman | 2018-02-08 | CEO | Lembar kerja | Memperbaiki modul pekerjaan/ lembar kerja | Tersedia di ceoit | 100%
|  |  | Semua | Perbaikan berdasarkan hasil review 6 Feb 2018 | Tersedia di ceoit | 100%
Taufik Suryaman | 2018-02-07 | CEO | Semua | Perbaikan berdasarkan hasil review 3 Feb 2018 > Perbaikan no 20 - Admin Upload #koordinasi via wa | Tersedia di ceoit | 100%
|  |  | Lembar kerja | Memperbaiki modul pekerjaan/ lembar kerja | Tersedia di ceoit | 100%
|  |  | Semua | Perbaikan berdasarkan hasil review 6 Feb 2018 | Tersedia di ceoit | 100%
Taufik Suryaman | 2018-02-06 | CEO | Semua | Perbaikan berdasarkan hasil review 3 Feb 2018 | Tersedia di ceoit | 100%
Taufik Suryaman | 2018-02-05 | CEO | Semua | Perbaikan berdasarkan hasil review 3 Feb 2018 | Tersedia di ceoit | 100%
Taufik Suryaman | 2018-02-02 | CEO | Admin > Tiket | - Jika menghapus record di halaman ke #2, setelah dihapus kembali ke halaman #1. Seharusnya tetap di halaman #2 | - | 100%
Taufik Suryaman | 2018-02-01 | CEO | Semua | Update fitur Tim > Departemen ke template limitless #fungsi hapus belum berfungsi | - | 100%
|  |  |  | Update fitur Tim > Data Pengguna ke template limitless #fungsi hapus belum berfungsi | - | 100%
|  |  |  | Update fitur Tim > Roles ke template limitless #fungsi hapus belum berfungsi | - | 100%
|  |  |  | Update fitur Admin > Tipe Status ke template limitless #fungsi hapus belum berfungsi | - | 100%
|  |  |  | Update fitur Admin > Tipe Pengajuan ke template limitless #fungsi hapus belum berfungsi | - | 100%
|  |  |  | Update fitur Admin > Upload ke template limitless #koordinasi via wa | - | 100%
|  |  |  | Update fitur Admin > Pekerjaan ke template limitless | - | 100%
|  |  |  | Update fitur Pekerjaan ke template limitless #koordinasi via wa terkait layoutnya |  | 100%
Taufik Suryaman | 2018-01-31 | CEO | Semua | Update fitur Tim > Departemen ke template limitless #fungsi hapus belum berfungsi | - | 100%
|  |  |  | Update fitur Tim > Data Pengguna ke template limitless #fungsi hapus belum berfungsi | - | 100%
|  |  |  | Update fitur Tim > Roles ke template limitless #fungsi hapus belum berfungsi | - | 100%
|  |  |  | Update fitur Admin > Tipe Status ke template limitless #fungsi hapus belum berfungsi | - | 100%
|  |  |  | Update fitur Admin > Tipe Pengajuan ke template limitless #fungsi hapus belum berfungsi | - | 100%
Taufik Suryaman | 2018-01-30 | CEO | Semua | Melanjutkan update website menggunakan template limitless + non ajax | - | 100%
Taufik Suryaman | 2018-01-29 | CEO | Semua | Melanjutkan update website menggunakan template limitless + non ajax | - | 100%
Taufik Suryaman | 2018-01-26 | CEO | Semua | Melanjutkan update website menggunakan template limitless + non ajax | - | 100%
Taufik Suryaman | 2018-01-25 | CEO | Semua | Melanjutkan update website menggunakan template limitless + non ajax | - | 100%
Taufik Suryaman | 2018-01-24 | CEO | Semua | Melanjutkan update website menggunakan template limitless + non ajax | - | 100%
Taufik Suryaman | 2018-01-23 | CEO | Semua | Melanjutkan update website menggunakan template limitless + non ajax | - | 100%
Taufik Suryaman | 2018-01-22 | CEO | Semua | Melanjutkan update website menggunakan template limitless + non ajax | - | 100%
Taufik Suryaman | 2018-01-19 | CEO | Semua | Melanjutkan update website menggunakan template limitless + non ajax | - | 100%
Taufik Suryaman | 2018-01-18 | CEO | Semua | Melanjutkan update website menggunakan template limitless + non ajax | - | 100%
Taufik Suryaman | 2018-01-17 | CEO | Semua | Melanjutkan update website menggunakan template limitless + non ajax | - | 100%
Taufik Suryaman | 2018-01-16 | CEO | Semua | Melanjutkan update website menggunakan template limitless + non ajax | - | 100%
Taufik Suryaman | 2018-01-15 | CEO | Semua | Update website menggunakan template limitless. Setelah di-review dengan Rahim dan rekan manajer yang lain, diputuskan website lebih baik di-update ke limitless dengan pertimbangan: - limitless secara tampilan lebih nyaman digunakan - ceo ini akan sering digunakan nantinya | - | 100%
Taufik Suryaman | 2018-01-12 | CEO | Semua | Testing | - | 100%
|  |  | Semua | Perbaikan bugs, dan enhancement | - | 100%
Taufik Suryaman | 2018-01-11 | CEO | Halaman beranda | Melanjutkan perbaikan halaman beranda | Tersedia | 100%
|  |  | Sistem | Melanjutkan pengaturan hak akses | Tersedia | 100%
|  |  | Sistem | Perbaikan bugs, dan enhancement | - | 100%
Taufik Suryaman | 2018-01-10 | CEO | Beranda | Perbaikan halaman beranda | Tersedia | 100%
|  |  | Sistem | Mulai pengerjaan pengaturan hak akses | Tersedia | 100%
Taufik Suryaman | 2018-01-09 | CEO | Side Bar | Perbaikan side bar & menu | Not provided | 100%
Taufik Suryaman | 2018-01-08 | CEO | Lembar kerja | Melanjutkan development fitur lembar kerja | Tersedia | 100%
Formulas:
TANGGAL = [TANGGAL, row below]+1

## Roni
PIC | TANGGAL | APLIKASI | MODUL |  | MANAGER | DOKUMEN | PROGRESS
ITEM PEKERJAAN
Roni Jakarianto | 2018-02-13 | New Ceo | Semua | Perbaikan berdasarkan hasil review 11 Feb 2018 | Abdul Rahman | Tersedia di ceoit | 60%
|  |  |  | Testing modul di live. Dokumen testing tersedia di ceoit | Abdul Rahman | Tersedia di ceoit | 60%
|  |  |  | Bug fixing | Abdul Rahman | Tersedia di ceoit | 0%
Roni Jakarianto | 2018-02-12 | New Ceo | Semua | Release ke live ceo.inficlo.net pagi hari jam 08.30. Akun akan diberikan via wa | Abdul Rahman | - | 100%
|  |  |  | Perbaikan berdasarkan hasil review 11 Feb 2018 | Abdul Rahman | Tersedia di ceoit | 60%
|  |  |  | Testing modul di live. Dokumen testing tersedia di ceoit | Abdul Rahman | Tersedia di ceoit | 60%
Roni Jakarianto | 2018-02-09 | New Ceo | Dokumen | Perbaikan fitur dokumen | Abdul Rahman | Tersedia di ceoit | 100%
|  |  | Semua | Perbaikan berdasarkan hasil review 8 Feb 2018 | Abdul Rahman | Tersedia di ceoit | 100%
Roni Jakarianto | 2018-02-08 | New Ceo | Dokumen | Perbaikan fitur dokumen | Abdul Rahman | Tersedia di ceoit | 100%
Roni Jakarianto | 2018-02-07 | New Ceo | Monitoring | Convert fitur Monitoring ke layout limitless #koordinasi via wa terkait layoutnya | Abdul Rahman | - | 100%
|  |  | Semua | Perbaikan berdasarkan hasil review 6 Feb 2018 | Abdul Rahman | Tersedia di ceoit | 100%
Roni Jakarianto | 2018-02-06 | New Ceo | Semua | Perbaikan berdasarkan hasil review 3 Feb 2018 | Abdul Rahman | Tersedia di ceoit | 100%
|  |  | Monitoring | Convert fitur Monitoring ke layout limitless #koordinasi via wa terkait layoutnya | Abdul Rahman | - | 100%
Roni Jakarianto | 2018-02-05 | New Ceo | Monitoring | Convert fitur Monitoring ke layout limitless #koordinasi via wa terkait layoutnya | Abdul Rahman | Tersedia di ceoit | 100%
|  |  | Semua | Perbaikan berdasarkan hasil review 3 Feb 2018 | Abdul Rahman | - | 100%
Roni Jakarianto | 2018-02-02 | New Ceo | Semua | Sharing knowledge dengan taufik terkait website ceo | Abdul Rahman | - | 100%
|  |  | Admin > Pengumuman | - Fitur upload belum berfungsi - Jika menghapus record di halaman ke #2, setelah dihapus kembali ke halaman #1. Seharusnya tetap di halaman #2 - Halaman list sort by created desc | Abdul Rahman | - | 100%
|  |  | Admin > Struktur Organisasi | - Fitur upload tidak tersedia di form edit. Seharusnya ada - Jika menghapus record di halaman ke #2, setelah dihapus kembali ke halaman #1. Seharusnya tetap di halaman #2 - Halaman list sort by created desc | Abdul Rahman | - | 100%
|  |  | Admin > Monitoring | - Jika menghapus record di halaman ke #2, setelah dihapus kembali ke halaman #1. Seharusnya tetap di halaman #2 | Abdul Rahman | - | 100%
|  |  | Monitoring | Convert fitur Monitoring ke layout limitless #koordinasi via wa terkait layoutnya | Abdul Rahman | - | 100%
Roni Jakarianto | 2018-02-01 | New Ceo | Semua | Sharing knowledge dengan taufik terkait website ceo | Abdul Rahman | - | 100%
|  |  |  | Setup gitlab untuk team work development ceo | Abdul Rahman | - | 100%
|  |  | Admin | Convert fitur Admin > Pengumuman ke layout limitless #fungsi hapus belum berfungsi | Abdul Rahman | - | 100%
|  |  |  | Convert fitur Admin > Monitoring ke layout limitless | Abdul Rahman | - | 100%
|  |  |  | Convert fitur Monitoring ke layout limitless #koordinasi via wa terkait layoutnya | Abdul Rahman | - | 100%
Roni Jakarianto | 2018-01-31 | New Cbdyt.com | Semua | Cek security website: - pastikan aman dari sql injection - matikan listing directory di website cbdyt.com | Abdul Rahman | Via wa | 100%
|  |  |  | Customisasi API stok supaya bisa support kode tanpa ukuran | Abdul Rahman | Via wa | 100%
|  | New Ceo | Semua | Sharing knowledge dengan taufik terkait website ceo | Abdul Rahman | - | 100%
|  |  |  | Setup gitlab untuk team work development ceo | Abdul Rahman | - | 100%
|  |  | Admin | Convert fitur Admin > Pengumuman ke layout limitless | Abdul Rahman | - | 100%
Roni Jakarianto | 2018-01-30 | New Cbdyt.com | Semua | Tingkatkan user experience website baik dari sisi feature, layout yang minimalis dll | Abdul Rahman | - | 100%
|  |  |  | Rapikan code | Abdul Rahman | - | 100%
|  |  |  | Full testing & perbaikan | Abdul Rahman | - | 100%
|  |  |  | Release ke live www.cbdyt.com | Abdul Rahman | - | 100%
Roni Jakarianto | 2018-01-29 | New Cbdyt.com | Semua | Develop API | Abdul Rahman | Via wa | 100%
|  |  | Semua | Perbaikan indeks stok katalog 2018 | Abdul Rahman | Via wa | 100%
|  |  | Semua | Lengkapi gambar alternatif katalog 2018 | Abdul Rahman | Via wa | 100%
|  |  | Semua | Perbaikan minor (koordinasi via wa) | Abdul Rahman | Via wa | 100%
Roni Jakarianto | 2018-01-26 | New Cbdyt.com | Blog | Perbaikan fitur lupa password (koordinasi via wa) | Abdul Rahman | Ref cbdyt.com | 100%
|  |  | Semua | Develop fitur export data stok | Abdul Rahman | Via wa | 100%
|  |  | Semua | Develop API | Abdul Rahman | Via wa | 100%
Roni Jakarianto | 2018-01-25 | New Cbdyt.com | Blog | Melanjutkan develop fitur blog - level admin - level user | Abdul Rahman | Ref cbdyt.com | 100%
|  |  | Semua | Pengaturan hak akses (koordinasi via wa) | Abdul Rahman | Ref cbdyt.com | 100%
|  |  | Semua | Develop fitur lupa password (dokumen dikirimkan via wa) | Abdul Rahman | Via wa | 90%
Roni Jakarianto | 2018-01-24 | New Cbdyt.com | Indeks stok | Melanjutkan develop fitur indeks stok Inficlo/ Blackkelly | Abdul Rahman | Ref cbdyt.com | 100%
|  |  | Barang Masuk | Develop fitur barang masuk | Abdul Rahman | Ref cbdyt.com | 100%
|  |  | Blog | Develop fitur blog #bisa mengambil referensi ke fitur blog ceo yang di develop taufik - level admin - level user | Abdul Rahman | Ref cbdyt.com | 100%
Roni Jakarianto | 2018-01-23 | New Cbdyt.com | Info Stok | Melanjutkan develop fitur info stok Inficlo/ Blackkelly | Abdul Rahman | Ref cbdyt.com | 100%
|  |  | Indeks stok | Melanjutkan develop fitur indeks stok Inficlo/ Blackkelly | Abdul Rahman | Ref cbdyt.com | 100%
Roni Jakarianto | 2018-01-22 | New Cbdyt.com | User | Melanjutkan develop fitur kelola user (web basic) | Abdul Rahman | Tersedia di ceoit | 100%
|  |  | Info Stok | Melanjutkan develop fitur info stok Inficlo/ Blackkelly | Abdul Rahman | Ref cbdyt.com | 100%
|  |  | Indeks stok | Melanjutkan develop fitur indeks stok Inficlo/ Blackkelly | Abdul Rahman | Ref cbdyt.com | 100%
Roni Jakarianto | 2018-01-19 | New Cbdyt.com | Web basic | Upload website basic ke cbdyt.com | Abdul Rahman | Tersedia di ceoit | 100%
|  |  | Info Stok | Develop fitur info stok Inficlo/ Blackkelly | Abdul Rahman | Ref cbdyt.com | 100%
|  |  | Indeks stok | Develop fitur indeks stok Inficlo/ Blackkelly | Abdul Rahman | Ref cbdyt.com | 100%
Roni Jakarianto | 2018-01-18 | Keuangan | Semua | Perbaikan berdasarkan hasil review 17 Jan 2018 | Abdul Rahim | Tersedia di ceoit | 100%
|  | New Cbdyt.com | Semua | Setup website basic untuk aplikasi cbdyt.com yang baru: - framework laravel - menggunakan template limitless | Abdul Rahman | Tersedia di ceoit | 100%
Roni Jakarianto | 2018-01-17 | Keuangan | Semua | Perbaikan berdasarkan hasil review 16 Jan 2018 | Abdul Rahim | Tersedia di ceoit | 100%
|  |  | Semua | Develop statistik dashboard | Abdul Rahim | Tersedia di ceoit | 100%
Roni Jakarianto | 2018-01-16 | Keuangan | Semua | Perbaikan berdasarkan hasil review 15 Jan 2018 | Abdul Rahim | Tersedia di ceoit | 100%
|  |  |  | Pengaturan hak akses | Abdul Rahman | Tersedia di ceoit | 100%
Roni Jakarianto | 2018-01-15 | Keuangan | Semua | Perbaikan Berdasarkan Hasil review 14 Jan 2018 | Abdul Rahim | Tersedia di ceoit | 100%
|  |  | Semua | Analisa implementasi session. Pastikan penggunaan session sesuai standar | Abdul Rahman | - | 100%
|  |  | Semua | Perbaikan direct via whatsapp O-Roni | Abdul Rahman | - | 100%
Roni Jakarianto | 2018-01-12 | Keuangan | Semua | Implementasi 6 standar layout di semua halaman | Abdul Rahman | - | 100%
|  |  |  | Testing | Abdul Rahman | Excel | 100%
|  |  |  | Self enhancement | Abdul Rahman | - | 100%
|  |  |  | Analisa implementasi session | Abdul Rahman | - | 100%
Roni Jakarianto | 2018-01-11 | Keuangan | Semua | Melanjutkan perbaikan hari sebelumnya: - Fitur admin > laporan keuangan - Fitur admin > ringkasan keuangan - Fitur admin > transaksi keuangan | Abdul Rahman | Tersedia di ceoit | 100%
|  | Keuangan | Semua | Merapikan semua halaman sesuai 6 standar yang kemarin sudah dibicarakan: - Halaman user absensi - Halaman user pengajuan - Halaman admin absensi - Halaman admin keuangan - dst | Abdul Rahman | Diskusi langsung kemarin di gudang | 100%
Roni Jakarianto | 2018-01-10 | Keuangan | Semua | 1. Melanjutkan perbaikan fitur lainnya hari sebelumnya - Fitur user > absensi - Fitur admin > absensi 2. Melanjutkan perbaikan fitur lainnya: - Fitur admin > cashbon - Fitur admin > laporan keuangan - Fitur admin > ringkasan keuangan | Abdul Rahman | Tersedia di ceoit | 100%
Roni Jakarianto | 2018-01-09 | Keuangan | Semua | 1. Melanjutkan perbaikan berdasarkan hasil review 6 Jan 2018 yang masih belum selesai - fitur admin > payroll master - fitur admin > payroll - fitur admin > user - fitur global 2. Melanjutkan perbaikan fitur lainnya: - Fitur user > absensi - Fitur admin > absensi | Abdul Rahman | Tersedia di ceoit | 100%
Roni Jakarianto | 2018-01-08 | Keuangan | Semua | Perbaikan berdasarkan hasil review 6 Jan 2018: - fitur admin > payroll master - fitur admin > payroll - fitur admin > user - fitur global | Abdul Rahman | Tersedia di ceoit | 100%
Formulas:
TANGGAL = [TANGGAL, row below]+1