## F&A Yearly
TIMELINE RENCANA KERJA FINANCE & ACCOUNTING |  | Versi Februari 2018
MANAJEMEN JAKGROS GRUP
No. | RENCANA KERJA | PIC | Approve GM | 2018
|  |  |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Finance & Accounting
1 | Set Up dan Release Laporan Keuangan Inficlo-Blackkelly | Febby Olivia | Approve
2 | Update Import Rekening Koran dan Piutang | Febby Olivia | Approve
3 | Budgeting Kuzatura-Infikids | Febby Olivia | Approve | bar: Feb W2 to Mar W1
4 | Stock Opname | Febby Olivia | Approve | bar: Jan W3 to Feb W4
5 | Set Up dan Release Laporan Keuangan Atlantis dan E-com | Febby Olivia | Approve | bar: Feb W3 to Des W4
6 | Set Up dan Release Laporan Keuangan Agromaret | Febby Olivia | Approve | bar: Feb W3 to Des W4
7 | Set Up All Payment di Finance | Febby Olivia | Approve | bar: Feb W3 to Mar W1
| - Pemasangan loker Menjadi Pengusaha di CDC ITB | Achmad Robby | Approve
5 | Nego Inficlo dan Blackkelly | Achmad Robby | Approve
| A. Nego Inficlo (Fashion, Bag, Dompet dan Aksesories) | Achmad Robby | Approve
| - Kategori Bag Co dan Ce | Achmad Robby | Approve
| - Dompet Co dan Ce | Achmad Robby | Approve
| - Aksesories (Inficlo dan Blackkelly) | Achmad Robby | Approve
| - Fashion | Achmad Robby | Approve
| B. Nego Blackkelly (Sepatu dan sandal) | Achmad Robby | Approve
| - Nego Sepatu dan sandal | Achmad Robby | Approve
6 | Update hasil nego | Achmad Robby | Approve
| - Update harga hasil nego (Fashion, Bag, Dompet dan Aksesories) | Achmad Robby | Approve
| - Update harga hasil nego (Sepatu dan sandal) | Achmad Robby | Approve
7 | Cek dan Validasi update hasil nego disistem dg hasil gambar | Achmad Robby | Approve
8 | Laporan hasil nego | Achmad Robby | Approve
|  | Achmad Robby | Approve
8 | Analisa Pajak Perusahaan | Febby Olivia | Approve | bar: Feb W3 to Apr W4
9 | Laporan Keuangan Tahunan | Febby Olivia | Approve | bar: Des W1 to Des W4
Keterangan
Proses Pengerjaan
Release Report

## F&A Breakdown Feb
TIMELINE RENCANA KERJA FINANCE & ACCOUNTING |  | Versi Februari 2018
MANAJEMEN JAKGROS GRUP
No. | RENCANA KERJA | PIC | Approve GM
Feb
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4
Finance & Accounting
1 | Set Up dan Release Laporan Keuangan Inficlo-Blackkelly | Febby Olivia | Approve
| - Proses Input transaksi | Febby & Dewi
| - Release Report LK Februari | Febby Olivia
2 | Update Import Rekening Koran dan Piutang | Febby Olivia | Approve
| - Update import di server back up dan dipastikan hasilnya balance | Febby Olivia
| - Update import rekening koran dan piutang di server Finance.inficlo.net | Febby Olivia
3 | Budgeting Kuzatura-Infikids | Febby Olivia | Approve
| - Review budgeting bulk dari pak Eru | Febby Olivia
| - Release forecasting budget Kuzatura-Infikids di Awal Bulan Maret | Febby Olivia
4 | Stock Opname | Febby Olivia | Approve
| - Report Stock Opname Stock 30% 2018 | Febby Olivia
| - Analisa pelaksanaan stock Opname karena target manajemen stock opname rutin | Febby Olivia
5 | Set Up dan Release Laporan Keuangan Atlantis dan E-com | Febby Olivia | Approve
| - Set Up Laporan Keuangan | Febby Olivia
| - Proses Input transaksi | Febby Olivia
| - Release Report LK Februari | Febby Olivia
6 | Set Up dan Release Laporan Keuangan Agromaret | Febby Olivia | Approve
| - Set Up Laporan Keuangan | Febby Olivia
| - Proses Input transaksi | Febby Olivia
| - Release Report LK Februari | Febby Olivia
7 | Set Up All Payment di Finance | Febby Olivia | Approve
| - Pemasangan loker Menjadi Pengusaha di CDC ITB | Febby Olivia | Approve
5 | Nego Inficlo dan Blackkelly | Febby Olivia | Approve
| A. Nego Inficlo (Fashion, Bag, Dompet dan Aksesories) | Febby Olivia | Approve
| - Kategori Bag Co dan Ce | Febby Olivia | Approve
| - Dompet Co dan Ce | Febby Olivia | Approve
| - Aksesories (Inficlo dan Blackkelly) | Febby Olivia | Approve
| - Fashion | Febby Olivia | Approve
| B. Nego Blackkelly (Sepatu dan sandal) | Febby Olivia | Approve
| - Nego Sepatu dan sandal | Febby Olivia | Approve
6 | Update hasil nego | Febby Olivia | Approve
| - Update harga hasil nego (Fashion, Bag, Dompet dan Aksesories) | Febby Olivia | Approve
| - Update harga hasil nego (Sepatu dan sandal) | Febby Olivia | Approve
7 | Cek dan Validasi update hasil nego disistem dg hasil gambar | Febby Olivia | Approve
8 | Laporan hasil nego | Febby Olivia | Approve
|  | Febby Olivia | Approve
| - Set Up Transisi Pembayaran Produksi ke Finance | Febby & Dewi
| - Bulan Maret semua pembayaran toko di handle oleh Finance | Febby & Dewi
8 | Laporan Pajak Perusahaan/SPT | Febby Olivia | Approve
| - Prepare Laporan SPT Pajak Badan Perusahaan di akhir April | Febby Olivia
Keterangan
Proses Pengerjaan
Release Report

## Pedoman RK
No | Point-Point Pedoman Rencana Kerja
1 | Rencana Kerja Untuk Minggu besok diupdate paling lambat Sabtu 11.00
(Untuk Minggu selanjutnya Rencana Kerja diupdate paling lambat setiap Jumat pukul 19.00)
2 | Masing-masing manager wajib mengusulkan sendiri rencana kerja disetiap minggunya selain rencana kerja arahan dari Manajemen
3 | Pengajuan Rencana Kerja akan diapproval GM pada Sabtu sore
4 | Rencana Kerja yang Ditolak pengajuannya oleh GM makan diberikan waktu sampai Senin pagi jam 09.00 untuk diperbaiki
5 | Jika sampai Senin sore rencana kerja masih ditolak GM, maka dinyatakan Manager failed dalam menyusun rencana kerja Divisinya
6 | Rencana Kerja Divisi yang Failed akan diambil alaih oleh GM dan akan direlease dihari Selesa.
7 | Rencana kerja harus bisa menunjukkan:
- Mana pekerjaan yang mundur dan sudah seberapa jauh mundurnya
- Mana pekerjaan yang sudah selesai
- Mana pekerjaan yang dimajukan
- Status / progres (dalam bentuk comment)
Ket Status Timeline
: On Proses/Sedang Berjalan
: Mundur Dari Timeline
: Selesai on time
: Dimajukan dari Jadwal