## Review Bisdev Feb
TIMELINE RENCANA KERJA DIVIS BISNIS DEVELOPMENT (Versi Februari 2018)
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | PIC | Approval GM | 2018
|  |  |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
1 | Katalog Kuzatura dan Infikids |  | Approve | bar: Jan W1 to Apr W4
| a. Persiapan Produk | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W1 to Feb W3
| - Mengoptimalkan sampel produk | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W2 to Feb W3
| - Seleksi Sampel (belum done dan blm optimal) | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W3 to Feb W3
| - Penataan Layout (komposisi warna, kategori produk dll)(BLM ADA UPDATE PROGRESS) | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W3 to Feb W3
| - Perapian sampel salah kategori / suplier di rnd 18 (BLM ADA UPDATE PROGRESS) | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W3 to Feb W3
| - Pengembalian sampel | Ridho Illahi | Approve | bar: Feb W2 to Feb W4
| b. Nego dan PO Suplier | Ridho Illahi | Approve
| - Analisa harga kompetitor (Hurricane, Gshop, Everlow, Catenzo, Garsel) | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W3 to Feb W1
| - Persiapan harga akserosis, form nego dan teknik nego | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W4 to Feb W3
| - Negosiasi dengan suplier | Ridho Illahi | Approve | bar: Feb W1 to Feb W4
| - Penerbitan SPK/PO (Tahap #1) | Ridho Illahi | Approve | bar: Feb W2 to Feb W4
| - Penerbitan SPK/PO (Tahap #2) | Ridho Illahi | Approve | bar: Mar W1 to Mar W3
| - Produk lengkap 85% | Ridho Illahi | Approve | Apr W2: Barang masuk 85%
| c. Foto Produk dan Model | Ridho Illahi | Approve
| - Pencarian dan pemilihan model | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W3 to Feb W3
| - Foto produk (Non model) | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W4 to Feb W3
| - Pembuatan story board untuk pemotretan model | Ridho Illahi | Approve | bar: Feb W2 to Feb W3
| - Foto Model | Ridho Illahi | Approve | bar: Feb W3 to Mar W2
| d. Penyusunan harga jual dan arisan | Ridho Illahi | Approve | bar: Feb W3 to Mar W4
| d. Desain | Ridho Illahi | Approve
| - Pembuatan desain layout katalog | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W4 to Feb W3
| - Proses insersi dan penyusunan hasil foto ke layout | Ridho Illahi | Approve | bar: Feb W1 to Mar W2
| - QC warna | Ridho Illahi | Approve | bar: Mar W1 to Mar W4
| - Finishing & verifikasi harga | Ridho Illahi | Approve | bar: Apr W1 to Apr W2
| 3. Proses cetak katalog | Ridho Illahi | Approve | bar: Apr W4 to Mei W3
| e. Launching | Ridho Illahi | Approve | bar: Mei W3 to Mei W4
3 | Pencarian Tempat Untuk Toko Kuzatura dan Infikids
| - Pencarian tempat dengan prioritas di Jl. Cibaduyut Raya (done) | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W4 to Feb W2
| - Pencarian tempat dan usulan penempatan Gudang Kuzatura Infikids (done) | Ridho Illahi | Approve | bar: Feb W1 to Feb W3
| - Pengajuan berbagai option tempat ke Manajemen (done) | Ridho Illahi | Approve | bar: Feb W3 to Feb W4
| - Set up tempat untuk toko baru Kuzatura dan Infikids | Ridho Illahi | Approve | bar: Mar W1 to Mar W4
4 | Pembuatan Profile Supplier (bisa paralel dengan Nego)
| - Pengumpulan data supplier di setiap brand | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W4 to Feb W3
| - Pembuatan profile setiap supplier | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W4 to Feb W3
5 | Pengembangan brand Totenhood
| - Pendaftaran brand ke Dirjen HAKI | Fandi Ihsan | Approve | bar: Jan W3 to Jan W4
| - Penentuan fokus produk dan suplier | Fandi Ihsan | Approve | bar: Jan W4 to Feb W2
| - Development dan persiapan rilis produk | Fandi Ihsan | Approve | bar: Jan W4 to Feb W2
| - Produk release minimal 10 artikel via Jakgros | Fandi Ihsan | Approve | bar: Feb W2 to Feb W4
Rencana Kerja Jangka Panjang
1 | Perbaikan tata kelola di Bisnis Development | bar: Apr W1 to Mei W2
| - Benchmarking produk dengan kompetitor | Robbi Ibadi | Approve | bar: Apr W1 to Apr W4
| - Research kebutuhan market dan trend fashion secara continue | Robbi Ibadi | Approve | bar: Apr W2 to Mei W1
| - Identifikasi proses yang tidak efektif dan efisien | Robbi Ibadi | Approve | bar: Apr W3 to Mei W2
| - Continuous Improvement Process | Robbi Ibadi | Approve | bar: Apr W3 to Mei W2
2 | Pengembangan Brand Untuk Ekspansi Bisnis, sehingga total 2018 running 8 brand | bar: Mei W1 to Des W4
| - Penentuan dan pemilihan tambahan 3 brand dari 5 brand existing (Inf,Bcl, Kztr, Infkds, dan Totenhood) | Robbi Ibadi | Approve | bar: Mei W1 to Des W4
3 | Pengembangan katalog 2019 Inficlo dan Blackelly | bar: Jun W3 to Sept W2
| - Perbaikan Developtment Produk Inficlo dan Blackkelly 2019 | Robbi Ibadi | Approve | bar: Jun W3 to Sept W2
Rencana Kerja Ditahan
1 | Pembuatan SOP dan Budaya Kerja Bisnis Developtment
| - Pembuatan alur proses dari awal sampai dengan launching katalog | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W2 to Feb W2
| - Research dan implementasi nilai budaya yang dibutuhkan di divisi R & D | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W3 to Feb W2
Note on C20: # SPK untuk Rizal dkk
Note on C21: # SPK untuk PO normal
Note on I30: INFBCL10917: Design Katalog Kuzatura dan Infikids sudah selesai
Note on I45: INFBCL10917: Pendaftaran sudah selesai. Berkas semua sudah dilengkapi dan diserahkan kepada Dinas terkait
Note on J11: INFBCL10917: Perlu tambahan waktu karena menunggu sample dari supplier
Note on J12: INFBCL10917: ini sudah done
Note on J19: INFBCL10917: Belum bisa dilaksanakan karena terdapat keterlambatan pada aksesoris
Note on J24: INFBCL10917: Portfolio model sudah pernah disampaikan, namun kita tetap cari beberapa alternatif model sudah
Note on J31: INFBCL10917: Process Masih berjalan, status masih ontrack
Note on J37: INFBCL10917: Sedang dilakukan pencarian tempat, namun belum dapat tempat yang sesuai
Note on J38: INFBCL10917: Sedang dilakukan pencarian tempat, namun belum dapat tempat yang sesuai
Note on J42: INFBCL10917: Data sudah dikumpulkan ,status on track
Note on J43: INFBCL10917: Proses ini seklian berjalan pada saat negosiasi
Note on J46: INFBCL10917: Beberapa supplier sudah commit untuk fokus di totenhood seperti erwin, deri dan pak maman. Sample sedang di produksi.
Note on J47: INFBCL10917: Satus masih finalisasi logo yang akan digunakan untuk totenhood

## Week 4
Task Pekerjaan BisDev
No |  | Task List | PIC | Due Date | [6 empty] | Report by Ticket | Keterangan
|  |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | Progress Cek | Back Up
1 |  | Persiapan Nego dan Nego | Ridho | [9 empty] | Cek by Eru
| a | Penentuan Standarisasi Produk Kuzatura Final | Monik | [7 empty] | RND Product | By Ticket | Supervisi Ridho | bar: Due Date 19
| b | Penentuan Standarisasi Produk Infikids Final | Kiki | [7 empty] | RND Product | By Ticket | Supervisi Ridho | bar: Due Date 19
| c | Branding dan Pembuatan Form Nego | Lukman/Farid | [7 empty] | RND Product | Update di Dropbox | Supervisi Ridho | bar: Due Date 19 to Due Date 24
| d | Jadwal Nego Tahap 1 | Eru | [7 empty] | RND Product | By Ticket | Supervisi Ridho | bar: Due Date 19 to Due Date 24
|  | Dayut | Eru | [7 empty] | RND Product | By Ticket | bar: Due Date 19
|  | Pak Maman | Eru | [7 empty] | RND Product | By Ticket | bar: Due Date 20
|  | Rizal (Alokasi waktu 2 hari karena lebih dari 70 Artikel) | Eru | [7 empty] | RND Product | By Ticket | bar: Due Date 21 to Due Date 22
|  | Gugum | Eru | [7 empty] | RND Product | By Ticket | bar: Due Date 22
|  | Raka | Eru | [7 empty] | RND Product | By Ticket | bar: Due Date 23
|  | Panji | Eru | [7 empty] | RND Product | By Ticket | bar: Due Date 24
2 |  | Optimalisasi Product based On Lay Out RND hasil approval | Ridho | [9 empty] | Cek by Eru
| a | Perapian Deskripsi mengacu ke RND 18 Inficlo | Bagus | [7 empty] | RND Product | By Ticket dan update RND | Back up Fandi | bar: Due Date 19
| b | Perapian Layout RND Kuzatura (harus beres)/Cek Sampel salah masuk suplier | Monik/Fandi | [7 empty] | RND Product | By Ticket dan update RND | Back up Fandi | bar: Due Date 19
| c | FU slot kosong Kuzatura di Layout yang masih kosong (sampel sudah mulai masuk) | Monik | [7 empty] | RND Product | By Ticket dan update RND | Supervisi Ridho | bar: Due Date 19 to Due Date 24
| d | FU slot kosong Infikids di Layout yang masih kosong (sampel sudah mulai masuk) | Kiki | [7 empty] | RND Product | By Ticket dan update RND | Supervisi Ridho | bar: Due Date 19 to Due Date 24
3 |  | Pengelolaan sampel | Fandi | [9 empty] | Cek by Eru
| a | Pengaturan Display Sampel Hasil Seleksi dan Buffer di ruangan studio | Bagus/Fandi | [7 empty] | RND Product | By Ticket | Supervisi Fandi | bar: Due Date 19
| b | Pengaturan sampel product terkait kebutuhan pemotretan | Bagus/Monik | [8 empty] | By Ticket | Supervisi Fandi | bar: Due Date 19
| c | Packing sampel tidak terpilih berdasarkan nama supplier | Bagus/Fandi | [7 empty] | RND Product | By Ticket | Supervisi Fandi | bar: Due Date 19 to Due Date 20
| d | Pengembalian sampel tidak terpilih | Bagus/Fandi | [7 empty] | RND Product | By Ticket | Supervisi Fandi | bar: Due Date 19 to Due Date 24
4 |  | Editing dan Fotografi | Ridho | [9 empty] | Cek by Eru
| a | Editing produk Kuzatura terpilih yang sudah Approval | Radika | [7 empty] | RnD Design | By Ticket dan update RND | Supervisi Fandi | bar: Due Date 19 to Due Date 21
| b | Editing produk Infikids terpilih yang sudah Approval | Farid | [7 empty] | RnD Design | By Ticket dan update RND | Supervisi Ridho | bar: Due Date 19 to Due Date 21
| c | Pengajuan Anggaran Biaya Model, MUA, dan Properti | Radika, Farid,& Lukman | [7 empty] | RnD Design | By Ticket | Supervisi Ridho | bar: Due Date 19 to Due Date 20
| d | Pemilihan Model dan MUA | Fandi, Radika, Ridho | [7 empty] | RnD Design | By Ticket | Supervisi Ridho | bar: Due Date 19 to Due Date 20
| e | Penyediaan dan pembelian Properti | Radika & Fandi | [7 empty] | RnD Design | By Ticket | Supervisi Ridho | bar: Due Date 20 to Due Date 21
| f | Pemotretan tahap 1 | Radika, Farid & Lukman | [7 empty] | RnD Design | By Ticket | Supervisi Ridho | bar: Due Date 22 to Due Date 24
| g | Preparation Ruang Studio untuk kebutuhan Pemotretan | Radika & Bagus | [7 empty] | RnD Design | By Ticket | Supervisi Ridho | bar: Due Date 20 to Due Date 21
5 |  | PO Aksesoris yg belum Diproduksi | Ridho | [9 empty] | Cek by Eru
| a | Final Analisa penawaran Aksesoris | Ridho | [7 empty] | RND Product | By Ticket | Supervisi Eru | bar: Due Date 19 to Due Date 20
| b | Pengajuan PO Aksesoris 1 | Ridho | [7 empty] | RND Product | By Ticket | Supervisi Eru | bar: Due Date 21
| c | Pengajuan PO Aksesoris 2 | Ridho | [7 empty] | RND Product | By Ticket | Supervisi Eru | bar: Due Date 22
| d | Pengajuan PO Packagaing | Ridho | [7 empty] | RND Product | By Ticket | Supervisi Eru | bar: Due Date 23
| e | Pengajuan PO Logam COR | Ridho | [7 empty] | RND Product | By Ticket | Supervisi Eru | bar: Due Date 24