## Review Bisdev Feb (hidden)
TIMELINE RENCANA KERJA DIVIS BISNIS DEVELOPMENT (Versi Februari 2018)
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | PIC | Approval GM | 2018
|  |  |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
1 | Katalog Kuzatura dan Infikids |  | Approve | bar: Jan W1 to Apr W4
| a. Persiapan Produk | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W1 to Feb W2
| - Mengoptimalkan sampel produk | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W2 to Feb W2
| - Seleksi Sampel (belum done dan blm optimal) | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W3 to Feb W2
| - Penataan Layout (komposisi warna, kategori produk dll)(BLM ADA UPDATE PROGRESS) | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W3 to Feb W2
| - Perapian sampel salah kategori / suplier di rnd 18 (BLM ADA UPDATE PROGRESS) | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W3 to Feb W2
| - Pengembalian sampel | Ridho Illahi | Approve | bar: Feb W2 to Feb W4
| b. Nego dan PO Suplier | Ridho Illahi | Approve
| - Analisa harga kompetitor (Hurricane, Gshop, Everlow, Catenzo, Garsel) | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W3 to Feb W1
| - Persiapan harga akserosis, form nego dan teknik nego | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W4 to Feb W3
| - Negosiasi dengan suplier | Ridho Illahi | Approve | bar: Feb W1 to Feb W4
| - Penerbitan SPK/PO (Tahap #1) | Ridho Illahi | Approve | bar: Feb W2 to Feb W4
| - Penerbitan SPK/PO (Tahap #2) | Ridho Illahi | Approve | bar: Mar W1 to Mar W3
| - Produk lengkap 85% | Ridho Illahi | Approve | Apr W2: Barang masuk 85%
| c. Foto Produk dan Model | Ridho Illahi | Approve
| - Pencarian dan pemilihan model | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W3 to Feb W2
| - Foto produk (Non model) | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W4 to Feb W3
| - Pembuatan story board untuk pemotretan model | Ridho Illahi | Approve | bar: Feb W2 to Feb W3
| - Foto Model | Ridho Illahi | Approve | bar: Feb W3 to Mar W2
| d. Penyusunan harga jual dan arisan | Ridho Illahi | Approve | bar: Mar W2 to Mar W4
| d. Desain | Ridho Illahi | Approve
| - Pembuatan desain layout katalog | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W4 to Feb W2
| - Proses insersi dan penyusunan hasil foto ke layout | Ridho Illahi | Approve | bar: Feb W1 to Mar W2
| - QC warna | Ridho Illahi | Approve | bar: Mar W1 to Mar W4
| - Finishing & verifikasi harga | Ridho Illahi | Approve | bar: Apr W1 to Apr W2
| 3. Proses cetak katalog | Ridho Illahi | Approve | bar: Apr W4 to Mei W3
| e. Launching | Ridho Illahi | Approve | bar: Mei W3 to Mei W4
3 | Pencarian Tempat Untuk Toko Kuzatura dan Infikids
| - Pencarian tempat dengan prioritas di Jl. Cibaduyut Raya (done) | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W4 to Feb W2
| - Pencarian tempat dan usulan penempatan Gudang Kuzatura Infikids (done) | Ridho Illahi | Approve | bar: Feb W1 to Feb W3
| - Pengajuan berbagai option tempat ke Manajemen (done) | Ridho Illahi | Approve | bar: Feb W3 to Feb W4
| - Set up tempat untuk toko baru Kuzatura dan Infikids | Ridho Illahi | Approve | bar: Mar W1 to Mar W4
4 | Pembuatan Profile Supplier (bisa paralel dengan Nego)
| - Pengumpulan data supplier di setiap brand | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W4 to Feb W3
| - Pembuatan profile setiap supplier | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W4 to Feb W3
5 | Pengembangan brand Totenhood
| - Pendaftaran brand ke Dirjen HAKI | Fandi Ihsan | Approve | bar: Jan W3 to Jan W4
| - Penentuan fokus produk dan suplier | Fandi Ihsan | Approve | bar: Jan W4 to Feb W2
| - Development dan persiapan rilis produk | Fandi Ihsan | Approve | bar: Jan W4 to Feb W2
| - Produk release minimal 10 artikel via Jakgros | Fandi Ihsan | Approve | bar: Feb W2 to Feb W4
Rencana Kerja Jangka Panjang
1 | Perbaikan tata kelola di Bisnis Development | bar: Apr W1 to Mei W2
| - Benchmarking produk dengan kompetitor | Robbi Ibadi | Approve | bar: Apr W1 to Apr W4
| - Research kebutuhan market dan trend fashion secara continue | Robbi Ibadi | Approve | bar: Apr W2 to Mei W1
| - Identifikasi proses yang tidak efektif dan efisien | Robbi Ibadi | Approve | bar: Apr W3 to Mei W2
| - Continuous Improvement Process | Robbi Ibadi | Approve | bar: Apr W3 to Mei W2
2 | Pengembangan Brand Untuk Ekspansi Bisnis, sehingga total 2018 running 8 brand | bar: Mei W1 to Des W4
| - Penentuan dan pemilihan tambahan 3 brand dari 5 brand existing (Inf,Bcl, Kztr, Infkds, dan Totenhood) | Robbi Ibadi | Approve | bar: Mei W1 to Des W4
3 | Pengembangan katalog 2019 Inficlo dan Blackelly | bar: Jun W3 to Sept W2
| - Perbaikan Developtment Produk Inficlo dan Blackkelly 2019 | Robbi Ibadi | Approve | bar: Jun W3 to Sept W2
Rencana Kerja Ditahan
1 | Pembuatan SOP dan Budaya Kerja Bisnis Developtment
| - Pembuatan alur proses dari awal sampai dengan launching katalog | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W2 to Feb W2
| - Research dan implementasi nilai budaya yang dibutuhkan di divisi R & D | Ridho Illahi | Approve | bar: Jan W3 to Feb W2
Note on J11: INFBCL10917: Perlu tambahan waktu karena menunggu sample dari supplier
Note on J12: INFBCL10917: ini sudah done
Note on J19: INFBCL10917: Belum bisa dilaksanakan karena terdapat keterlambatan pada aksesoris
Note on C20: # SPK untuk Rizal dkk
Note on C21: # SPK untuk PO normal
Note on J24: INFBCL10917: Portfolio model sudah pernah disampaikan, namun kita tetap cari beberapa alternatif model sudah
Note on I30: INFBCL10917: Design Katalog Kuzatura dan Infikids sudah selesai
Note on J31: INFBCL10917: Process Masih berjalan, status masih ontrack
Note on J37: INFBCL10917: Sedang dilakukan pencarian tempat, namun belum dapat tempat yang sesuai
Note on J38: INFBCL10917: Sedang dilakukan pencarian tempat, namun belum dapat tempat yang sesuai
Note on J42: INFBCL10917: Data sudah dikumpulkan ,status on track
Note on J43: INFBCL10917: Proses ini seklian berjalan pada saat negosiasi
Note on I45: INFBCL10917: Pendaftaran sudah selesai. Berkas semua sudah dilengkapi dan diserahkan kepada Dinas terkait
Note on J46: INFBCL10917: Beberapa supplier sudah commit untuk fokus di totenhood seperti erwin, deri dan pak maman. Sample sedang di produksi.
Note on J47: INFBCL10917: Satus masih finalisasi logo yang akan digunakan untuk totenhood

## RK dari Ars (hidden)
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PENJUALAN (Versi 15 Januari 2017)
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | PIC | Report to | 2018
|  |  |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
1 | Pindahan ke Mekar Sari 4 | Aris | Eru Hadi
| - Penjualan sudah efektif pindah ke mekar sari 4 | Aris | Eru Hadi | bar: Jan W3
2 | Pengajuan PO Percetakan | Aris | Eru Hadi
| - PO cetak kedua katalog polos ke Universal | Aris | Eru Hadi | bar: Jan W2 to Feb W2
| - Target pengiriman katalog PO#2 polos dari Universal | Aris | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W2
| - PO cetak ketiga katalog ke Universal | Aris | Eru Hadi | bar: Jan W4 to Feb W2
3 | Strategi Marketing & Distribusi Katalog | Aris | Eru Hadi
| - Pengadaan media sarana promosi Katalog 2018 | Aris | Eru Hadi | bar: Jan W2 to Feb W2
| - Distribusi softcopy (1 angle) pelangan online (harus selesai 1 minggu ini) | Aris | Eru Hadi | bar: Jan W3
| - Distribusi softcopy (3-4 angle) pelangan online (harus selesai 1 minggu ini) | Aris | Eru Hadi | bar: Jan W4 to Feb W1
| - Distribusi katalog untuk pelanggan arisan (yang datang langsung / sekitar bandung) | Aris | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W1
| - Kunjungan tahap #1 ke pelanggan arisan | Aris | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Jan W4
| - Kunjungan tahap #2 ke pelanggan arisan | Aris | Eru Hadi | Feb W2: Target 80% pelanggan sudah mendapatkan katalog
| - Kunjungan tahap #3 ke pelanggan arisan, dst | Aris | Eru Hadi | bar: Jan W4 to Feb W2
| - Kunjungan tahap #4 ke pelanggan arisan | Aris | Eru Hadi | bar: Jan W4 to Feb W2
4 | Pengajuan, Approval dan Monitoring distribusi katalog sudah mandiri | Aris | Eru Hadi
| - Pengajuan distribusi katalog harus menggunakan data penjualan sebagai pembanding | Aris | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W2
5 | Evaluasi Program Costumer Experience | Aris | Eru Hadi
| - Standar menyapa dengan menaruh tangan di dada dan mengucapkan terima kasih | Aris | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W2
| - Dalam kondisi toko sepi, 1 orang harus stand by di dekat pintu untuk menyambut pelanggan | Aris | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W2
| - Evaluasi pelaksanaan program ex: Mistery guest | Aris | Eru Hadi | bar: Feb W3 to Feb W4
| - Penambahan pengembangan costumer experience | Aris | Eru Hadi | bar: Feb W1 to Feb W2
6 | Training dan Development team penjualan terhadap product knowledge | Aris | Eru Hadi
| - Training untuk staff memahami detail produk sehingga bisa memberikan penjelasan ke pelanggan | Aris | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W2
| - Evaluasi terkait training dengan pelaksanaan ujian tertulis | Aris | Eru Hadi | bar: Feb W3 to Feb W4
7 | Penyatuan SMS dan WA Center menjadi 1 Jobdesk pekerjaan sehingga lebih efektif | Aris | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W1
| - Memastikan semua nomor WA Center/SMS Center sudah teregistrasi ulang | Aris | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Jan W4
8 | Evaluasi Perbaikan Tata Kelola di Penjualan | Aris | Eru Hadi
| - Penerapan sistem denda jika ada barang keluar tanpa approval | Aris | Eru Hadi | bar: Jan W4 to Feb W1
| - Pemasangan struktur organisasi di area penjualan | Aris | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W2
| - Penyusunan standar layanan prioritas ke pelanggan besar | Aris | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W2
| - Penyediaan mesin EDC | Aris | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W1
Rencana Kerja Jangka Panjang
1 | Mencapai target penjualan 25 M dan Efektivitas Katalog 2018: 3.0
| - Memastikan, melaporkan dan mengevaluasi breakdown target senilai 2.1 M/bulan | Aris | Eru Hadi | bar: Jan W4 to Feb W1; Feb W4; Mar W4; Apr W4; Mei W4; Jun W4; Jul W4; Agu W4; Sept W4; Okt W4; Nov W4; Des W4
| - Monitoring dengan ketat serta forecasting untuk alokasi pendistribusian katalog efektifitas mencapai 3.0 | Aris | Eru Hadi
| - Memberikan usulan skema incentive pencapaian target | Aris | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Jan W4
| - Peningkatan jumalah pelanggan prioritas/pembelajaan nominal besar growth 40% | Aris | Eru Hadi
2 | Setiap bulan menjalankan Evaluasi di Divisi Penjualan | Aris | Eru Hadi
| - Memberikan laporan berkala setiap bulan terhadap penilaian kinerja Divisi penjualan ke Management | Aris | Eru Hadi | bar: Jan W4 to Feb W1; Feb W4; Mar W4; Apr W4; Mei W4; Jun W4; Jul W4; Agu W4; Sept W4; Okt W4; Nov W4; Des W4
| - Berkoordinasi dan meeting bulanan dengan tim produksi dan memberikan usulan pengadaan barang | Aris | Eru Hadi | bar: Jan W4 to Feb W1; Feb W4; Mar W4; Apr W4; Mei W4; Jun W4; Jul W4; Agu W4; Sept W4; Okt W4; Nov W4; Des W4
- Stok Opname rutin penjualan per bulan | bar: Jan W4 to Feb W1; Feb W4; Mar W4; Apr W4; Mei W4; Jun W4; Jul W4; Agu W4; Sept W4; Okt W4; Nov W4; Des W4
Note on C10: Weekend W3
Note on H10: Done
Note on G12: Konfirmasi baru cetak selasa...
Note on I12: Proses cetak, minggu ke I Feb ada kiriman (cicil)
Note on J12: Blackkelly sdg masuk semua Inficlo problem cover
Note on K12: Tinggal INF sdng proses tempel gambar dicover
Note on C13: Weekend minggu ketiga sudah dikirimkan
Note on H13: Onproses
Note on J13: Blackkelly sdg masuk semua, Inficlo problem cover nunggu persetujuan
Note on K13: Tinggal INF sdng proses tempel gambar dicover
Note on I14: Dalam minggu ke III akan coba dianalisai utk PO#3
Note on J14: Nunggu sampai kunjungan selesai karena pelanggan ada beberapa yg diganti harag
Note on K14: Tinggal nunggu 2 pelanggan besar Dede Mulyadi dan Samsul Bahri takutnya ada perubahan harga
Note on C16: Bisa menggunakan desain lama jika menunggu desain baru terlalu lama. Seperti asbak, mug dll, yg penting harus ada yg dibawa sebagai oleh2
Note on H16: Minggu ini harus selesai pengadaannya
Note on I16: Tinggal proses pengajuan khususnya yg spanduk utk dilt2 kaca
Note on J16: Media promosi spandul lt2 tinggal cetak (besok)
Note on K16: Spanduk Lt 1 dan 4 tinggal pasang...
Note on H17: Done
Note on I18: Target sampai akhir bulan jan sdh terdistribusikan dan minimal sdh dikonfirmasikan ke masing-masing pelanggan online
Note on J18: Distribusi soft file ke pelanggan online sdh semua
Note on H19: Sdh mulai berjalan dan beberpa sdh dikontak
Note on I19: Untuk pelanggan sekitar Bandung sdh didistribusikan khususnya yg online...utk luar bandung 75% sdh diambil dan diantar
Note on J19: Done
Note on C22: - Pastikan katalog yg dibawa lengkap Inficlo Blackkelly - Pastikan pelanggan yang akan dikunjungi adalah yang paling prioritas terlebih dahulu
Note on H22: Tinggal nunggu review...rencana rabu 24 jan kunjungan I
Note on I22: Done
Note on C23: - Pastikan katalog yg dibawa lengkap Inficlo Blackkelly - Pastikan pelanggan yang akan dikunjungi adalah yang paling prioritas terlebih dahulu
Note on I23: Diusahakan sampai akhir jan utk katalog arisan sdh didistribusikan
Note on J23: Done
Note on C24: - Pastikan katalog yg dibawa lengkap Inficlo Blackkelly - Pastikan pelanggan yang akan dikunjungi adalah yang paling prioritas terlebih dahulu
Note on J24: Tinggal review dan persetujuan pengajuan kunjungan
Note on K24: Tinggal review dan persetujuan pengajuan kunjungan
Note on C25: - Pastikan katalog yg dibawa lengkap Inficlo Blackkelly - Pastikan pelanggan yang akan dikunjungi adalah yang paling prioritas terlebih dahulu
Note on J25: Tinggal review dan persetujuan pengajuan kunjungan
Note on K25: Digabung dg kunjungan 3
Note on C27: Catt: - Sejauh ini pengajuan tidak 100%, masih selalu dikoreksi oleh owner - Kita berikan waktu sampai akhir bulan utk melakukan perbaikan - Pengajuan di Februari hanya 5% koreksi maksimal
Note on H27: Untuk pengajuan distribusi katalog sdh 90 % disetujui dan ada 5 lagi yg blum disetujui
Note on I27: Untuk pengajuan katalog sdh sesuai SOP yaitu sesuai data efektifitas 2017...tp ada beberapa diluar dg pertimbangan
Note on J27: Sampai saat ini sdh sesuai prosedur, tinggal monitor
Note on K27: Sampai saat ini sdh sesuai prosedur, tinggal monitor tp ada beberapa pelanggan yg prediksi berpotensi itu masuk ke Urgent
Note on H29: Masih pembelajararan karena masih disibukan dg penataan dan karapihan, khususnya pencarian barang
Note on I29: Masih blum terlaksana karena tim penjualan masih disibukan pencarian barang...
Note on J29: Masih blum 100 % berjalan karena msh bergelut dg pencarian barang
Note on H30: Dalam 2 hari kebelakang sdh mulai stand by 1 orang didepan dekat pintu yaitu Dani
Note on J30: Masih blum 100 % berjalan karena msh bergelut dg pencarian barang
Note on J32: Untuk sementara yaitu dari seragam staff, utk yg lainnya sdh dikoordinaskan dg tim
Note on H34: Sdh coba disosialisasikan ke teman-teman akan diadakan pelatihan yg berhubungan dg produk
Note on I34: dimulai bln feb karena sdh mulai longgar pekerjaan relokasi dan penempatan tim
Note on J34: Blum dilaksanakan
Note on J36: Done 1 job desk, tp kemungkinan kita tambah HP utk WA khusus pelanggan prioritas
Note on H37: SMS Center sdh diregestrasi ulang dg a/n Aris WA nanti coba dicek dulu
Note on I37: Done-aman
Note on I39: Penerapan sistem Denda sdh 2 sdh diinfokan ke teman-teman (Appropve barang keluar dan paket) 1 lagi appropve distribusi katalog
Note on J39: Done, tinggal monitor dan penerapannya
Note on H40: Minggu ini akan dipasang
Note on J40: Masih ada dinamis, blum fix
Note on K40: Struktur organisasi msh dinamis
Note on C41: SOP ini dibuatkan secara tertulis
Note on H41: Koordinasi berjalan akan disusun
Note on J41: Rencana akan tambahan HP utk WA khsus
Note on K41: Perlu monitor dan pembelajaran terkait teknik dan arti pelayanan
Note on H42: Minggu ini akan coba follow up ke BRI
Note on I42: Rencana akan koordinasi dg Pak Rahman terkait sistem opex utk penunjang validasi pembayaran via EDC
Note on J42: Tinggal pengajuan legalitasnya
Note on K42: Tinggal proses penanda tanganan aplikasi dan surat kuasa (BRI)
Note on I45: Sistem baru diupdate kamis, nanti akhir bulan akan dibreakdown penjualan
Note on J45: Akan disampaikan ke bagian marketing utk lebih diperhatikan
Note on F46: Distribusi katalog sdh mulai berjalan dan utk sementara sdh sesuai SOP
Note on I46: Untuk pelaksanaan menuju efektiftas 3.0 sdh berjalan yaitu pengajuan katalog sesuai data efektiftas
Note on J46: Monitor
Note on H47: Akan coba disusun dulu
Note on F48: Akan dikomunikasikan dg beberapa pelanggan (100) pelanggan
Note on I50: Selasa akan direportkan + utk permintaan kanaikan gaji staff
Note on J50: Done-setiap akhir bulan
Note on I51: Berjalan (Monitor)
Note on J51: Belum dilaksanakan
Note on I52: Perlakuan stokopname ditim penjualan akan coba dikoordinasikan kembali
Note on J52: Stok opname lebih ke sistem dan prosedur

## Review Penjualan Feb
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PENJUALAN (Versi Februari 2017)
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | PIC | Approval GM | 2018
|  |  |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
1 | Pengoptimalan Strategi Marketing selain kunjungan ke pelanggan (Task Baru) | Aris | Approve
| - Pembuatan strategi marketing yang efektif dan berkelanjutan | Aris | Approve | bar: Feb W2 to Mar W2
2 | Pengajuan PO Percetakan | Aris | Approve
| - PO cetak kedua katalog polos ke Universal | Aris | Approve | bar: Jan W2 to Feb W1; Feb W4
| - Target pengiriman katalog PO#2 polos dari Universal | Aris | Approve | bar: Jan W3 to Feb W1; Feb W4
| - PO cetak ketiga katalog ke Universal | Aris | Approve | bar: Jan W4 to Feb W1; Mar W1
3 | Strategi Marketing & Distribusi Katalog | Aris | Approve
| - Pengadaan media sarana promosi Katalog 2018 | Aris | Approve | bar: Jan W2 to Feb W1
Approve
Approve
| - Kunjungan tahap #3 ke pelanggan arisan, dst | Aris | Approve | Feb W2: Target 80% pelanggan sudah mendapatkan katalog
| - Kunjungan tahap #4 ke pelanggan arisan | Aris | Approve | bar: Jan W4 to Feb W1; Mar W2 to Mar W3
4 | Pengajuan, Approval dan Monitoring distribusi katalog sudah mandiri | Aris | Approve
| - Pengajuan distribusi katalog harus menggunakan data penjualan sebagai pembanding | Aris | Approve | bar: Jan W3 to Feb W1
5 | Evaluasi Program Costumer Experience | Aris | Approve
| - Standar menyapa dengan menaruh tangan di dada dan mengucapkan terima kasih | Aris | Approve | bar: Jan W3 to Feb W2; Mar W1 to Mar W2
| - Dalam kondisi toko sepi, 1 orang harus stand by di dekat pintu untuk menyambut pelanggan | Aris | Approve | bar: Jan W3 to Feb W2; Mar W1 to Mar W2
| - Evaluasi pelaksanaan program ex: Mistery guest | Aris | Approve | bar: Feb W3 to Mar W1
| - Penambahan pengembangan costumer experience | Aris | Approve | bar: Feb W1 to Feb W2
6 | Training dan Development team penjualan terhadap product knowledge | Aris | Approve
| - Training untuk staff memahami detail produk sehingga bisa memberikan penjelasan ke pelanggan | Aris | Approve | bar: Jan W3 to Feb W2; Feb W4
| - Evaluasi terkait training dengan pelaksanaan ujian tertulis | Aris | Approve | bar: Feb W3 to Feb W4
7 | Penyatuan SMS dan WA Center menjadi 1 Jobdesk pekerjaan sehingga lebih efektif | Aris | Approve | bar: Jan W3 to Feb W1
| - Memastikan semua nomor WA Center/SMS Center sudah teregistrasi ulang | Aris | Approve | bar: Jan W3 to Jan W4
8 | Evaluasi Perbaikan Tata Kelola di Penjualan | Aris | Approve
| - Penerapan sistem denda jika ada barang keluar tanpa approval (SOP Blm dibuat) | Aris | Approve | bar: Jan W4 to Feb W1
| - Pemasangan struktur organisasi di area penjualan | Aris | Approve | bar: Jan W3 to Feb W1; Mar W1
| - Penyusunan standar layanan prioritas ke pelanggan besar | Aris | Approve | bar: Jan W3 to Feb W1; Feb W4
| - Penyediaan mesin EDC | Aris | Approve | bar: Jan W3 to Feb W1; Mar W1
9 | Peningkatan Pengawasan Barang Keluar dari Walk In (Task Baru) | Aris | Approve | bar: Feb W2 to Feb W3
| - Mengatur dan membuatkan mekanisme alur barang keluar dari Walk Ini supaya lebih terkontrol | Aris | Approve | bar: Feb W2 to Feb W3; Mar W1
Rencana Kerja Jangka Panjang
1 | Mencapai target penjualan 25 M dan Efektivitas Katalog 2018: 3.0
| - Memastikan, melaporkan dan mengevaluasi breakdown target senilai 2.1 M/bulan | Aris | Approve | bar: Jan W4 to Feb W1; Feb W4; Mar W4; Apr W4; Mei W4; Jun W4; Jul W4; Agu W4; Sept W4; Okt W4; Nov W4; Des W4
| - Monitoring dengan ketat serta forecasting untuk alokasi pendistribusian katalog efektifitas mencapai 3.0 | Aris | Approve
| - Memberikan usulan skema incentive pencapaian target | Aris | Approve | bar: Jan W3 to Jan W4
| - Peningkatan jumalah pelanggan prioritas/pembelajaan nominal besar growth 40% | Aris | Approve
2 | Setiap bulan menjalankan Evaluasi di Divisi Penjualan | Aris | Approve
| - Memberikan laporan berkala setiap bulan terhadap penilaian kinerja Divisi penjualan ke Management | Aris | Approve | bar: Jan W4 to Feb W1; Feb W4; Mar W4; Apr W4; Mei W4; Jun W4; Jul W4; Agu W4; Sept W4; Okt W4; Nov W4; Des W4
| - Berkoordinasi dan meeting bulanan dengan tim produksi dan memberikan usulan pengadaan barang | Aris | Approve | bar: Jan W4 to Feb W1; Feb W4; Mar W4; Apr W4; Mei W4; Jun W4; Jul W4; Agu W4; Sept W4; Okt W4; Nov W4; Des W4
- Stok Opname rutin penjualan per bulan | bar: Jan W4 to Feb W1; Feb W4; Mar W4; Apr W4; Mei W4; Jun W4; Jul W4; Agu W4; Sept W4; Okt W4; Nov W4; Des W4
Note on O10: Untuk strategi marketing klo masukan, diluar yg ada sekarang
Note on G12: Konfirmasi baru cetak selasa...
Note on M12: done
Note on C13: Weekend minggu ketiga sudah dikirimkan
Note on H13: Onproses
Note on J13: Blackkelly sdg masuk semua, Inficlo problem cover nunggu persetujuan
Note on M13: done
Note on I14: Dalam minggu ke III akan coba dianalisai utk PO#3
Note on J14: Nunggu sampai kunjungan selesai karena pelanggan ada beberapa yg diganti harag
Note on N14: Tinggal review atau persetujuan (100/120)
Note on C16: Bisa menggunakan desain lama jika menunggu desain baru terlalu lama. Seperti asbak, mug dll, yg penting harus ada yg dibawa sebagai oleh2
Note on H16: Minggu ini harus selesai pengadaannya
Note on I16: Tinggal proses pengajuan khususnya yg spanduk utk dilt2 kaca
Note on J16: Media promosi spandul lt2 tinggal cetak (besok)
Note on C19: - Pastikan katalog yg dibawa lengkap Inficlo Blackkelly - Pastikan pelanggan yang akan dikunjungi adalah yang paling prioritas terlebih dahulu
Note on J19: Tinggal review dan persetujuan pengajuan kunjungan
Note on N19: Minggu ke 1 bulan maret kunjungan 3
Note on C20: - Pastikan katalog yg dibawa lengkap Inficlo Blackkelly - Pastikan pelanggan yang akan dikunjungi adalah yang paling prioritas terlebih dahulu
Note on J20: Tinggal review dan persetujuan pengajuan kunjungan
Note on P20: Kunjungan 4 dan 6
Note on C22: Catt: - Sejauh ini pengajuan tidak 100%, masih selalu dikoreksi oleh owner - Kita berikan waktu sampai akhir bulan utk melakukan perbaikan - Pengajuan di Februari hanya 5% koreksi maksimal
Note on H22: Untuk pengajuan distribusi katalog sdh 90 % disetujui dan ada 5 lagi yg blum disetujui
Note on I22: Untuk pengajuan katalog sdh sesuai SOP yaitu sesuai data efektifitas 2017...tp ada beberapa diluar dg pertimbangan
Note on J22: Sampai saat ini sdh sesuai prosedur, tinggal monitor
Note on H24: Masih pembelajararan karena masih disibukan dg penataan dan karapihan, khususnya pencarian barang
Note on I24: Masih blum terlaksana karena tim penjualan masih disibukan pencarian barang...
Note on J24: Masih blum 100 % berjalan karena msh bergelut dg pencarian barang
Note on O24: Masih blum 100 % berjalan karena msh bergelut dg pencarian barang tp sdh ada tahapan greeting
Note on H25: Dalam 2 hari kebelakang sdh mulai stand by 1 orang didepan dekat pintu yaitu Dani
Note on J25: Masih blum 100 % berjalan karena msh bergelut dg pencarian barang
Note on N25: Masih blum 100 % berjalan karena msh bergelut dg pencarian barang tp sdh ada tahapan greeting
Note on N26: Belum dilaksanakan
Note on J27: Untuk sementara yaitu dari seragam staff, utk yg lainnya sdh dikoordinaskan dg tim
Note on H29: Sdh coba disosialisasikan ke teman-teman akan diadakan pelatihan yg berhubungan dg produk
Note on I29: dimulai bln feb karena sdh mulai longgar pekerjaan relokasi dan penempatan tim
Note on J29: Blum dilaksanakan
Note on M29: Belum dilaksanakan
Note on M30: Belum dilaksanakan
Note on J31: Done 1 job desk, tp kemungkinan kita tambah HP utk WA khusus pelanggan prioritas
Note on H32: SMS Center sdh diregestrasi ulang dg a/n Aris WA nanti coba dicek dulu
Note on I32: Done-aman
Note on I34: Penerapan sistem Denda sdh 2 sdh diinfokan ke teman-teman (Appropve barang keluar dan paket) 1 lagi appropve distribusi katalog
Note on J34: Done, tinggal monitor dan penerapannya
Note on H35: Minggu ini akan dipasang
Note on J35: Masih ada dinamis, blum fix
Note on N35: Minggu awal akan dibuatkan strutur terbaru dan plan kedepannya
Note on C36: SOP ini dibuatkan secara tertulis
Note on H36: Koordinasi berjalan akan disusun
Note on J36: Rencana akan tambahan HP utk WA khsus
Note on M36: Pemisahan WA center dibagi 2 Done
Note on H37: Minggu ini akan coba follow up ke BRI
Note on I37: Rencana akan koordinasi dg Pak Rahman terkait sistem opex utk penunjang validasi pembayaran via EDC
Note on J37: Tinggal pengajuan legalitasnya
Note on N37: BRI tinggal proses tandatangan surat kuasa dan aplikasi
Note on N39: Untuk saat ini masih menggunakan report via WA dan dicap
Note on I42: Sistem baru diupdate kamis, nanti akhir bulan akan dibreakdown penjualan
Note on J42: Akan disampaikan ke bagian marketing utk lebih diperhatikan
Note on M42: Belum direportkan, tp utk point sdh dapat yaitu omzet dibanding periode feb 2017, evaluasi
Note on F43: Distribusi katalog sdh mulai berjalan dan utk sementara sdh sesuai SOP
Note on I43: Untuk pelaksanaan menuju efektiftas 3.0 sdh berjalan yaitu pengajuan katalog sesuai data efektiftas
Note on J43: Monitor
Note on H44: Akan coba disusun dulu
Note on F45: Akan dikomunikasikan dg beberapa pelanggan (100) pelanggan
Note on I47: Selasa akan direportkan + utk permintaan kanaikan gaji staff
Note on J47: Done-setiap akhir bulan
Note on M47: Done
Note on I48: Berjalan (Monitor)
Note on J48: Belum dilaksanakan
Note on M48: Belum dilaksanakan
Note on I49: Perlakuan stokopname ditim penjualan akan coba dikoordinasikan kembali
Note on J49: Stok opname lebih ke sistem dan prosedur
Note on M49: Done

## Produksi_Zae (hidden)
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PRODUKSI
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | PIC | Report to | 2018
|  |  |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
BANGUNAN
1 | Pengawasan kontraktor sudah mandiri |  | Agung Asriarno | bar: Jan W1 to Jan W4
| - Gilang mulai diaktifkan di pengawasan dan report via WA setiap sore |  | Agung Asriarno | bar: Jan W3
2 | MS.4 | bar: Jan W1 to Jan W4
| - Inventarisasi Barang Produksi Yang Akan Dipindah ke MS.4 |  | Agung Asriarno | bar: Jan W1
| - Pengadaan Jaringan Internet |  | Agung Asriarno | bar: Jan W1 to Jan W2
| - Pembuatan pintu besi akses MS.4 dan MS.6 |  | Agung Asriarno | bar: Jan W3
| - Penyusunan Rak Baru & General Cleaning |  | Agung Asriarno | bar: Jan W2 to Jan W3
| - Relokasi Tim Produksi |  | Agung Asriarno | bar: Jan W4
| - Searching interior area penjualan |  | Agung Asriarno | bar: Jan W4 to Feb W2
- Produksi interior area penjualan | bar: Feb W3 to Feb W4
3 | MS.6
| - Meeting minggu 3 September kontraktor |  | Agung Asriarno | bar: Jan W3
| - Meeting minggu 4 September kontraktor |  | Agung Asriarno | bar: Jan W4
| - Meeting minggu 1 Oktober kontraktor |  | Agung Asriarno | bar: Feb W1
| - Meeting minggu 2 Oktober kontraktor |  | Agung Asriarno | bar: Feb W2
| - Meeting minggu 3 Oktober kontraktor |  | Agung Asriarno | bar: Feb W3
| - Meeting minggu 4 Oktober kontraktor |  | Agung Asriarno | bar: Feb W4
| - Relokasi ke MS.6 |  | Agung Asriarno | bar: Mar W1 to Mar W2
4 | MS.8
| - Proses izin tetangga, RT, dan RW |  | Agung Asriarno | bar: Jan W4
| - Proses pengajuan IMB dimulai |  | Agung Asriarno | bar: Jan W4
| - Proses pembuatan detail arsitek, struktur, mekanikal oleh Arsitek |  | Agung Asriarno | bar: Jan W3 to Feb W1
| - Survey dan seleksi kontraktor |  | Agung Asriarno | bar: Jan W3 to Feb W1
| - Proses tender |  | Agung Asriarno | bar: Feb W2
| - Pembangunan dimulai |  | Agung Asriarno | bar: Feb W3
6 | Transisi tim penjualan dari BMW ke MS.4 + MS.6
| - Inventarisasi Barang Yang Akan Dipindah ke MS.6 |  | Agung Asriarno | bar: Apr W1
| - Pengadaan Sarana & Prasarana |  | Agung Asriarno | bar: Apr W2 to Apr W3
| - Relokasi |  | Agung Asriarno | bar: Apr W4 to Mei W4
1 | Pengajuan dan approval distribusi katalog sudah mandiri |  | Agung / Adi Damar | bar: Jan W1 to Jan W4
| - Survey sisa katalog yang berpotensi restan |  | Agung / Adi Damar | bar: Jan W3
2 | Program customer experience (senyum, salam, sapa) |  | Agung / Adi Damar
| - Penyusunan Standard Layanan Customer Experience |  | Agung / Adi Damar | bar: Jan W1 to Jan W3
| - Sosialisasi / Internalisasi Standar Layanan |  | Agung / Adi Damar | bar: Jan W3
| - Implementasi Standar Layanan |  | Agung / Adi Damar | bar: Jan W4
3 | Program promosi 1 tahun berjalan sudah disusun |  | Agung / Adi Damar
| - Brainstorming |  | Agung / Adi Damar | bar: Jan W1 to Jan W2
| - Benchmarking metode promosi |  | Agung / Adi Damar | bar: Jan W2 to Jan W3
| - Review metode promosi tahun sebelumnya |  | Agung / Adi Damar | bar: Jan W3 to Jan W4
| - Penyusunan promosi |  | Agung / Adi Damar | bar: Feb W1 to Feb W4
4 | Fitur tiket sebagai koordinasi sudah berjalan maksimal |  | Agung / Adi Damar
| - Pengenalan Fitur Tiket |  | Agung / Adi Damar | bar: Jan W1
| - Implementasi fitur tiket sebagai koordinasi |  | Agung / Adi Damar | bar: Jan W2 to Jan W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
1 | Perpindahan gudang dari BMW ke Mekarsari dan Singgasana | M. Zaenuddin | Eru Hadi
| - Perpindahan rak dari Singgasana dan BMW ke MS4/MS6 | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Jan W1 to Feb W1
| - Display produk kode baru pada rak di MS4/MS6 | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Jan W1 to Jan W2
| - Perpindahan produk yg masuk katalog baru dari BMW ke MS4/MS6 | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Jan W2 to Jan W4
| - Perpindahan produk restant dari BMW ke Singgasana | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Jan W3
| - Perpindahan rak dari BMW ke Singgasana | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Jan W3
2 | Implementasi SOP dan Kebijakan | M. Zaenuddin | Eru Hadi
| - Pembuatan draft SOP dan kebijakan Produksi | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Jan W1
| - Review SOP dan kebijakan oleh management | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Jan W2 to Feb W1
| - Review SOP dan kebijakan oleh owner | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Jan W2 to Feb W1
| - Finalisasi SOP dan kebijakan | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W1
| - Sosialisasi SOP dan kebijakan ke tim produksi | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W1
| - Implementasi SOP dan kebijakan | M. Zaenuddin | Eru Hadi
3 | Pembuatan Work Instruction seluruh proses produksi | M. Zaenuddin | Eru Hadi
| - Pembuatan draft WI | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Jan W4 to Feb W1
| - Review WI oleh management | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Feb W1
| - Review WI oleh owner | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Feb W2
| - Finalisasi WI | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Feb W2
| - Sosialisasi WI ke tim produksi | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Feb W3
| - Implementasi WI | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Feb W3 to Des W4
4 | Pembuatan Jobdesc tim produksi | M. Zaenuddin | Eru Hadi
| - Pembuatan draft Jobdesc | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Jan W1
| - Review jobdesc oleh management | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Jan W2 to Feb W1
| - Review jobdesc oleh owner | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Jan W2 to Feb W1
| - Finalisasi jobdesc | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W1
| - Input jobdesc ke dalam ceo (menu: Lembar Kerja Hari Ini) | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W1
| - Sosialisasi jobdesc ke tim produksi | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W1
| - Implementasi Jobdesc oleh tim produksi | M. Zaenuddin | Eru Hadi
5 | Pengajuan PO produk sudah mandiri | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Jan W1 to Feb W4
6 | Proses Kunjungan Supplier Lebih Tersistematis | M. Zaenuddin | Eru Hadi
| - Pembuatan SOP Kunjungan Supplier (draft sampai final) | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Jan W2 to Feb W1
| - Pembuatan format baku laporan hasil kunjungan supplier | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Jan W3
7 | Perubahan prosedur pengambilan barang di gudang untuk penjualan (dilakukan oleh tim gudang) | M. Zaenuddin | Eru Hadi
| - Penambahan tim gudang | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Jan W1 to Jan W4
| - Koordinasi dengan tim penjualan terkait teknis pengambilan barang di gudang untuk penjualan | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W1
8 | Stock Opname secara berkala (koordinasi dengan bagian akunting) | M. Zaenuddin | Eru Hadi
| - Pembuatan kebijakan stock opname | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Jan W2
| - Pembuatan format baku form stock opname, list produk, jadwal stock opname dan format baku laporan stock opname | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Jan W2 to Jan W3
Rencana Kerja Jangka Panjang
1 | Kebijakan rotasi kerja level staff s.d. SPV per 3 bulan (diinternal produksi) | M. Zaenuddin | Eru Hadi
| - Pembuatan kebijakan rotasi kerja (draft sampai final) | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Apr W1 to Apr W2
| - Sosialisasi kebijakan rotasi kerja | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Apr W3
| - Pelaksanaan rotasi kerja | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Mei W1 to Des W4
2 | KPI Tim Produksi | M. Zaenuddin | Eru Hadi
| - Pembuatan draft KPI tim produksi | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Apr W1 to Apr W2
| - Review KPI oleh HR, management dan owner | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Apr W3 to Apr W4
| - Finalisasi KPI menggunakan format baku dari HR | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Mei W1 to Mei W2
| - Sosialisasi KPI | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Mei W3
| - Pengisian KPI oleh masing-masing tim produksi | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Jun W1 to Des W4
3 | Training tim produksi (Microsoft Excel, Leadership, Komunikasi, 5R) | M. Zaenuddin | Eru Hadi
| - Koordinasi dengan HR terkait kebutuhan training di produksi | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Apr W1
| - Pengajuan training ke management | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Apr W2 to Apr W4
| - Pelaksanaan training | M. Zaenuddin | Eru Hadi
| a. Leadership dan Komunikasi | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Mei W1
| b. 5R | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Jun W1
| c. Microsoft Excel | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Jul W1
4 | Singkronisasi Pekerjaan sesuai dengan proses Bisnis yang melibatkan Divisi Produksi | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Apr W2
| - Perbaikan singkronisasi PO/SPK Bisdev dengan produksi | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Apr W2
| - Identifikasi dan perbaikan QC barang, sehingga tidak menyebabkan complaint pelanggan | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Apr W2
| - Perbaikankoordinasi terkait kualitas barang, proses pengadaan barang dengan team penjualan | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Apr W2
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PRODUKSI (BREAKDOWN PER WEEK)
1 | Sosialiasi draft SOP Purchase Order dan Penerimaan Barang kepada tim produksi | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Feb W2
2 | Pembuatan SOP Kunjungan Supplier (alur SOP yg sudah dibuat pada Microsoft Visio akan dipindah ke Microsoft Office Word) | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Feb W2
3 | Pembuatan WI Input Barang Masuk | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Feb W2
4 | Evaluasi proses pencarian barang oleh tim produksi serta komunikasi dengan tim penjualan | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Feb W2
5 | Kunjungan Supplier | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Feb W2
6 | Penelusuran hasil stock opname yang dilakukan oleh tim Akunting | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Feb W2
7 | Monitoring pendataan produk Restant thn 2015 dan 2016 yang masih ada di produksi untuk diserahterimakan kepada tim Atlantis | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Feb W2
8 | Pembaharuan data Barang Service Pelanggan, Barang Cacat dan Barang Titip | M. Zaenuddin | Eru Hadi | bar: Feb W2
Note on F54: zae: Progress 16 Jan 2018: 1. Rak dari singgasana dan BMW yg available sudah dipindah semua ke gedung MS 2. Sedangkan rak-rak yg masih berisi produk masih secara bertahap dikosongkan barangnya untuk kemudian dipindah ke gedung MS Progress 29 Jan 2018: 1. Rak di Lt. 1 dan 2 Gudang Blackkelly sudah selesai dibongar dan dipindah ke MS 2. Rak Lt. 2 Inficlo sudah selesai dibongkar 10 unit. Sisanya sejumlah 7 unit akan dibongkar tgl. 30 Jan 2018 3. Rak-rak tersebut akan diangkut semua ke gedung MS tgl. 31 Jan 2018 Progress 5 Feb 2018: #Done
Note on J54: zae: Progress 16 Jan 2018: 1. Rak dari singgasana dan BMW yg available sudah dipindah semua ke gedung MS 2. Sedangkan rak-rak yg masih berisi produk masih secara bertahap dikosongkan barangnya untuk kemudian dipindah ke gedung MS Progress 29 Jan 2018: 1. Rak di Lt. 1 dan 2 Gudang Blackkelly sudah selesai dibongar dan dipindah ke MS 2. Rak Lt. 2 Inficlo sudah selesai dibongkar 10 unit. Sisanya sejumlah 7 unit akan dibongkar tgl. 30 Jan 2018 3. Rak-rak tersebut akan diangkut semua ke gedung MS tgl. 31 Jan 2018 Progress 5 Feb 2018: #Done
Note on G55: Zae: #Done
Note on H56: zae: Progress 16 Jan 2018: Baru sekitar 30-40% produk yg dipindah dari BMW ke MS. Hal ini karena ketidaktersediaan rak di gedung MS sehingga harus melakukan bongkar pasang rak-rak yg ada di Singgasana dan BMW. Selain itu, proses pengosongan rak di toko tidak maksimal, karena tim penjualan belum melakukan proses pindahan operational kee MS4 sehingga masih produk-produk sebagian masih harus ada di gudang BMW Action Plan: - Week 3 Januari 2018, produk-produk yg ada di gudang BMW akan lebih dimaksimalkan supaya pindah ke MS Status: #Done
Note on I56: zae: Progress 16 Jan 2018: Baru sekitar 30-40% produk yg dipindah dari BMW ke MS. Hal ini karena ketidaktersediaan rak di gedung MS sehingga harus melakukan bongkar pasang rak-rak yg ada di Singgasana dan BMW. Selain itu, proses pengosongan rak di toko tidak maksimal, karena tim penjualan belum melakukan proses pindahan operational kee MS4 sehingga masih produk-produk sebagian masih harus ada di gudang BMW Action Plan: - Week 3 Januari 2018, produk-produk yg ada di gudang BMW akan lebih dimaksimalkan supaya pindah ke MS Progress 29 Jan 2018: Semua produk di gedung BMW sudah dipindah ke gedung MS Status: #Done
Note on H57: zae: Progress 16 Jan 2018: Atas arahan dari owner, barang-barang restant tetap masuk penjualan selama 1,5 bulan dari tanggal launching katalog baru. Oleh krn itu, barang-barang calon restant akan tetap dipindah ke gedung MS6 Lt. 3 pada week 3 Januari 2018. Setelah masa penjualan produk restant selesai, baru kemudian akan dipindah ke Singgasana (target Week 3 Maret 2018) Terkait hal ini akan dibuat rencana kerja tambahan (mingguan) setelah mendapat instruksi untuk dipindah ke singgasana Status: #Pending
Note on H58: Zae: Progress 16 Jan 2018 - Untuk mengantisipasi membludaknya repeat PO awal launching katalog, maka sisa rak-rak yg ada di MS6 akan ditempatkan di Lt. 3 MS6. - Untuk proses relokasi rak tersebut diusulkan dilakukan di hari libur oleh tim produksi atau dilakuka oleh pihak luar di hari kerja. Hal ini karena setelah proses relokasi produk dari BMW, tim produksi harus melakukan pendispalyan, perapihan dan pergeseran produk yg ada di rak Progress tgl. 29 Jan 2018: Rak-rak dari BMW diputuskan untuk dipasang di gedung MS karena area Lt. 3 gedung MS 6 masih belum ada rak. Dimana rak-rak tersebut akan digunakan untuk antisipasi membludaknya repeat PO kode baru pada bulan Feb-Mar 2018 dan saat momen lebaran Status: #Done
Note on F60: Zae: #Done
Note on G61: zae: Progress 16 Jan 2018: Menunggu reschedule jadwal review dengan management Status: #In progress
Note on I61: zae: Progress 16 Jan 2018: Menunggu reschedule jadwal review dengan management Progress 29 Jan 2018: - Draft SOP sudah di review oleh GM tgl. 17 Jan 2018 - SOP sudah di revisi tgl. 29 Jan 2018 sesuai hasil review GM - Tinggal menunggu review dari owner Status: #In progress
Note on J61: zae: Progress 16 Jan 2018: Menunggu reschedule jadwal review dengan management Progress 29 Jan 2018: - Draft SOP sudah di review oleh GM tgl. 17 Jan 2018 - SOP sudah di revisi tgl. 29 Jan 2018 sesuai hasil review GM - Tinggal menunggu review dari owner Progress 5 Feb 2018: - Tinggal menunggu review dari owner Progress 10 Feb 2018: - Untuk SOP sebelumnya tinggal menunggu review dari owner - Ada tambahan SOP baru yaitu terkait Barang Titip Jual dan Cash Bon Supplier - Ada tambahan kebijakan terkait Barang Reject Status: #In progress
Note on G62: zae: Progress 16 Jan 2018: Menunggu reschedule jadwal review dengan management Status: #In progress
Note on I62: zae: Progress 16 Jan 2018: Menunggu reschedule jadwal review dengan management Progress 29 Jan 2018: - Draft SOP sudah di review oleh GM tgl. 17 Jan 2018 - SOP sudah di revisi tgl. 29 Jan 2018 sesuai hasil review GM - Tinggal menunggu review dari owner Status: #In progress
Note on J62: zae: Progress 16 Jan 2018: Menunggu reschedule jadwal review dengan management Progress 29 Jan 2018: - Draft SOP sudah di review oleh GM tgl. 17 Jan 2018 - SOP sudah di revisi tgl. 29 Jan 2018 sesuai hasil review GM - Tinggal menunggu review dari owner Progress 5 Feb 2018: - Tinggal menunggu review dari owner Progress 10 Feb 2018: - Untuk SOP sebelumnya tinggal menunggu review dari owner - Ada tambahan SOP baru yaitu terkait Barang Titip Jual dan Cash Bon Supplier - Ada tambahan kebijakan terkait Barang Reject Status: #In progress
Note on H63: zae: Progress 16 Jan 2018: Menunggu review dari owner terkait SOP dan kebijakan yang sudah dibuat Status: #In progress
Note on I63: zae: Progress 16 Jan 2018: Menunggu review dari owner terkait SOP dan kebijakan yang sudah dibuat Progress 22 Jan 2018: Menunggu review dari owner terkait SOP dan kebijakan yang sudah dibuat Status: #In progress
Note on J63: zae: Progress 16 Jan 2018: Menunggu review dari owner terkait SOP dan kebijakan yang sudah dibuat Progress 22 Jan 2018: Menunggu review dari owner terkait SOP dan kebijakan yang sudah dibuat Progress 5 Feb 2018: Menunggu review dari owner terkait SOP dan kebijakan yang sudah dibuat Status: #In progress
Note on H64: zae: Progress 16 Jan 2018: - Menunggu Review dan Finalisasi dari management dan owner - Tapi sementara beberapa aturan/SOP sudah coba diimplementasikan Status: #In progress
Note on I64: zae: Progress 16 Jan 2018: - Menunggu reschedule review dengan management dan owner - Tapi sementara beberapa aturan sudah coba diimplementasikan Progress 29 Jan 2018: - Baru selesai koreksi hasil review dari GM - Beberapa SOP sudah secara pararel diaplikasikan di produksi sambil menunggu review owner Status: #In progress
Note on J64: zae: Progress 16 Jan 2018: - Menunggu reschedule review dengan management dan owner - Tapi sementara beberapa aturan sudah coba diimplementasikan Progress 29 Jan 2018: - Baru selesai koreksi hasil review dari GM - Beberapa SOP sudah secara pararel diaplikasikan di produksi sambil menunggu review owner Status: #In progress
Note on I65: zae: Progress 16 Jan 2018: - Menunggu reschedule review dengan management dan owner - Tapi sementara beberapa aturan sudah coba diimplementasikan Status: #In progress
Note on J65: zae: Progress 16 Jan 2018: - Menunggu reschedule review dengan management dan owner - Tapi sementara beberapa aturan sudah coba diimplementasikan Progress 29 Jan 2018: - Baru selesai koreksi hasil review dari GM - Beberapa SOP sudah secara pararel diaplikasikan di produksi sambil menunggu review owner Status: #In progress
Note on I67: zae: Progress tgl. 29 Jan 2018 - Baru selesai pembuatan draft WI input PO dan Barang Service Pelanggan
Note on J67: zae: Progress tgl. 5 Feb 2018 - Baru selesai pembuatan draft WI input PO dan Barang Service Pelanggan
Note on F74: zae: #Done (3 Jan 2018)
Note on G75: zae: - Menunggu review dari GM dan owner Status: #In progress
Note on H75: zae: - Menunggu review dari GM dan owner Status: #In progress
Note on I75: zae: - Menunggu review dari GM dan owner Status: #In progress
Note on J75: zae: - Menunggu review dari GM dan owner Status: #In progress
Note on G76: zae: - Menunggu review dari GM dan owner Status: #In progress
Note on H76: zae: - Menunggu review dari GM dan owner Status: #In progress
Note on I76: zae: - Menunggu review dari GM dan owner Status: #In progress
Note on J76: zae: - Menunggu review dari GM dan owner Status: #In progress
Note on H77: zae: Tunggu review management dan owner Status: #In progress
Note on I77: zae: - Menunggu review dari GM dan owner Status: #In progress
Note on J77: zae: - Menunggu review dari GM dan owner Status: #In progress
Note on H78: zae: Tunggu review management dan owner Status: #In progress
Note on I78: zae: - Menunggu review dari GM dan owner Status: #In progress
Note on J78: zae: - Menunggu review dari GM dan owner Status: #In progress
Note on H79: zae: Tunggu review management dan owner Status: #In progress
Note on I79: zae: - Menunggu review dari GM dan owner Status: #In progress
Note on J79: zae: - Menunggu review dari GM dan owner Status: #In progress
Note on H80: zae: - Tunggu review management dan owner - Secara pararel sudah diterapkan job desc yg baru di tim produksi Status: #In progress
Note on I80: zae: - Tunggu review management dan owner - Secara pararel sudah diterapkan job desc yg baru di tim produksi Status: #In progress
Note on J80: zae: - Tunggu review management dan owner - Secara pararel sudah diterapkan job desc yg baru di tim produksi Status: #In progress
Note on F81: zae: progress 16 Jan 2018: Tim produksi (SPV dan Mgr) sudah rutin membuat pengajuan PO. Tinggal di evaluasi oleh owner sampai bulan Februari 2018.
Note on I81: zae: progress 29 Jan 2018: Tim produksi (SPV dan Mgr) sudah rutin membuat pengajuan PO. Tinggal di evaluasi oleh owner
Note on J81: zae: progress 29 Jan 2018: Tim produksi (SPV dan Mgr) sudah rutin membuat pengajuan PO. Tinggal di evaluasi oleh owner progress 5 Feb 2018: Tim produksi (SPV dan Mgr) sudah rutin membuat pengajuan PO. Walaupun masih ada beberapa koreksi dari owner atas pengajuan PO. Tinggal di evaluasi oleh owner
Note on H83: zae: Progress 16 Jan 2018 - Masih proses draft SOP - Week ke-3 akan di submit draft SOP ke management Status: #on progress
Note on I83: zae: Progress 16 Jan 2018 - Masih proses draft SOP - Week ke-3 akan di submit draft SOP ke management Progress 29 Jan 2018 - Masih proses draft SOP Status: #on progress
Note on J83: zae: Progress 16 Jan 2018 - Masih proses draft SOP - Week ke-3 akan di submit draft SOP ke management Progress 29 Jan 2018 - Masih proses draft SOP Progress 5 Feb 2018: -Sudah selesai dan tinggal di print untuk di review oleh GM Status: #on progress
Note on H84: zae: #Done
Note on G86: zae: Progress 16 Jan 2018: - Hasil interview week ke-2 Januari 2018 hanya ada 1 org yg lolos seleksi. Tetapi yang bersangkutan tidak jadi joint karena terbentur kuliah - Sudah diingatkan lagi ke bagian HR terkait pemenuhan karyawan di produksi Status: #On progress
Note on H86: zae: Progress 16 Jan 2018: - Hasil interview week ke-2 Januari 2018 hanya ada 1 org yg lolos seleksi. Tetapi yang bersangkutan tidak jadi joint karena terbentur kuliah - Sudah diingatkan lagi ke bagian HR terkait pemenuhan karyawan di produksi Progress 29 Jan 2018: - Sudah ada 2 orang yg lolos seleksi. Akan tetapi yg disetujui untuk proses OJT hanya 1 orang. Sehingga proses pencarian barang sesuai hasil meeting manager diputuskan masih tetap akan dibantu tim penjualan sampai akhir Jan 2018 Status: #On progress
Note on I86: zae: Progress 16 Jan 2018: - Hasil interview week ke-2 Januari 2018 hanya ada 1 org yg lolos seleksi. Tetapi yang bersangkutan tidak jadi joint karena terbentur kuliah - Sudah diingatkan lagi ke bagian HR terkait pemenuhan karyawan di produksi Progress 29 Jan 2018: Tim WareHouse sudah bertambah 2 orang Status: #Done
Note on H87: zae: Progress 16 Jan 2018: Baru akan dilakukan pada week ke-4 Jan 2018 setelah operational penjualan pindah ke MS4 Progress 19 Jan 2018: - Sampai dengan tgl. 31 Jan 2018, proses pencarian barang akan dibantu oleh tim penjualan - Mulai tgl. 1 Feb 2018, proses pencarian barang akan seluruhnya menjadi tanggung jawab tim produksi Status: #Done
Note on I87: zae: Progress 16 Jan 2018: - Hasil interview week ke-2 Januari 2018 hanya ada 1 org yg lolos seleksi. Tetapi yang bersangkutan tidak jadi joint karena terbentur kuliah - Sudah diingatkan lagi ke bagian HR terkait pemenuhan karyawan di produksi Progress 29 Jan 2018: - Sudah ada 2 orang yg lolos seleksi. Akan tetapi yg disetujui untuk proses OJT hanya 1 orang. Sehingga proses pencarian barang sesuai hasil meeting manager diputuskan masih tetap akan dibantu tim penjualan sampai akhir Jan 2018 Status: #On progress
Note on J87: zae: Progress 16 Jan 2018: - Hasil interview week ke-2 Januari 2018 hanya ada 1 org yg lolos seleksi. Tetapi yang bersangkutan tidak jadi joint karena terbentur kuliah - Sudah diingatkan lagi ke bagian HR terkait pemenuhan karyawan di produksi Progress 29 Jan 2018: - Sudah ada 2 orang yg lolos seleksi. Akan tetapi yg disetujui untuk proses OJT hanya 1 orang. Sehingga proses pencarian barang sesuai hasil meeting manager diputuskan masih tetap akan dibantu tim penjualan sampai akhir Jan 2018 Progress 10 Feb 2018: Per tgl. 1 Feb 2018, proses pencarian barang sudah efektif dilakukan oleh tim produksi Status: #Done
Note on G89: zae: Progress 16 Jan 2018: Tidak jadi dibuat karena sudah ada divisi FA Status: #Done
Note on H90: zae: Progress 16 Jan 2018: Tidak jadi dibuat karena sudah ada divisi FA Status: #Done

## Review Produksi Feb (hidden)
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PRODUKSI
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | PIC | Approval GM | 2018
|  |  |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
BANGUNAN
1 | Pengawasan kontraktor sudah mandiri |  | Agung Asriarno | bar: Jan W1 to Jan W4
| - Gilang mulai diaktifkan di pengawasan dan report via WA setiap sore |  | Agung Asriarno | bar: Jan W3
2 | MS.4 | bar: Jan W1 to Jan W4
| - Inventarisasi Barang Produksi Yang Akan Dipindah ke MS.4 |  | Agung Asriarno | bar: Jan W1
| - Pengadaan Jaringan Internet |  | Agung Asriarno | bar: Jan W1 to Jan W2
| - Pembuatan pintu besi akses MS.4 dan MS.6 |  | Agung Asriarno | bar: Jan W3
| - Penyusunan Rak Baru & General Cleaning |  | Agung Asriarno | bar: Jan W2 to Jan W3
| - Relokasi Tim Produksi |  | Agung Asriarno | bar: Jan W4
| - Searching interior area penjualan |  | Agung Asriarno | bar: Jan W4 to Feb W2
- Produksi interior area penjualan | bar: Feb W3 to Feb W4
3 | MS.6
| - Meeting minggu 3 September kontraktor |  | Agung Asriarno | bar: Jan W3
| - Meeting minggu 4 September kontraktor |  | Agung Asriarno | bar: Jan W4
| - Meeting minggu 1 Oktober kontraktor |  | Agung Asriarno | bar: Feb W1
| - Meeting minggu 2 Oktober kontraktor |  | Agung Asriarno | bar: Feb W2
| - Meeting minggu 3 Oktober kontraktor |  | Agung Asriarno | bar: Feb W3
| - Meeting minggu 4 Oktober kontraktor |  | Agung Asriarno | bar: Feb W4
| - Relokasi ke MS.6 |  | Agung Asriarno | bar: Mar W1 to Mar W2
4 | MS.8
| - Proses izin tetangga, RT, dan RW |  | Agung Asriarno | bar: Jan W4
| - Proses pengajuan IMB dimulai |  | Agung Asriarno | bar: Jan W4
| - Proses pembuatan detail arsitek, struktur, mekanikal oleh Arsitek |  | Agung Asriarno | bar: Jan W3 to Feb W1
| - Survey dan seleksi kontraktor |  | Agung Asriarno | bar: Jan W3 to Feb W1
| - Proses tender |  | Agung Asriarno | bar: Feb W2
| - Pembangunan dimulai |  | Agung Asriarno | bar: Feb W3
6 | Transisi tim penjualan dari BMW ke MS.4 + MS.6
| - Inventarisasi Barang Yang Akan Dipindah ke MS.6 |  | Agung Asriarno | bar: Apr W1
| - Pengadaan Sarana & Prasarana |  | Agung Asriarno | bar: Apr W2 to Apr W3
| - Relokasi |  | Agung Asriarno | bar: Apr W4 to Mei W4
1 | Pengajuan dan approval distribusi katalog sudah mandiri |  | Agung / Adi Damar | bar: Jan W1 to Jan W4
| - Survey sisa katalog yang berpotensi restan |  | Agung / Adi Damar | bar: Jan W3
2 | Program customer experience (senyum, salam, sapa) |  | Agung / Adi Damar
| - Penyusunan Standard Layanan Customer Experience |  | Agung / Adi Damar | bar: Jan W1 to Jan W3
| - Sosialisasi / Internalisasi Standar Layanan |  | Agung / Adi Damar | bar: Jan W3
| - Implementasi Standar Layanan |  | Agung / Adi Damar | bar: Jan W4
3 | Program promosi 1 tahun berjalan sudah disusun |  | Agung / Adi Damar
| - Brainstorming |  | Agung / Adi Damar | bar: Jan W1 to Jan W2
| - Benchmarking metode promosi |  | Agung / Adi Damar | bar: Jan W2 to Jan W3
| - Review metode promosi tahun sebelumnya |  | Agung / Adi Damar | bar: Jan W3 to Jan W4
| - Penyusunan promosi |  | Agung / Adi Damar | bar: Feb W1 to Feb W4
4 | Fitur tiket sebagai koordinasi sudah berjalan maksimal |  | Agung / Adi Damar
| - Pengenalan Fitur Tiket |  | Agung / Adi Damar | bar: Jan W1
| - Implementasi fitur tiket sebagai koordinasi |  | Agung / Adi Damar | bar: Jan W2 to Jan W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
1 | Perpindahan gudang dari BMW ke Mekarsari dan Singgasana | M. Zaenuddin | Approve
| - Perpindahan rak dari Singgasana dan BMW ke MS4/MS6 | M. Zaenuddin | Approve | bar: Jan W1 to Feb W1
| - Perpindahan produk restant dari BMW ke Singgasana (direvisi prod restan tetap akan di MS) | M. Zaenuddin | Approve | bar: Jan W3 to Feb W4
| - Perpindahan rak dari BMW ke Singgasana | M. Zaenuddin | Approve | bar: Jan W3 to Jan W4
2 | Implementasi SOP dan Kebijakan | M. Zaenuddin | Approve
| - Finalisasi SOP dan kebijakan | M. Zaenuddin | Approve | bar: Jan W3 to Feb W3
| - Sosialisasi SOP dan kebijakan ke tim produksi | M. Zaenuddin | Approve | bar: Jan W3 to Feb W3
| - Implementasi SOP dan kebijakan | M. Zaenuddin | Approve
3 | Pembuatan Work Instruction seluruh proses produksi | M. Zaenuddin | Approve
| - Pembuatan draft WI | M. Zaenuddin | Approve | bar: Jan W4 to Feb W2
| - Review WI oleh management | M. Zaenuddin | Approve | bar: Feb W1 to Feb W2
| - Review WI oleh owner | M. Zaenuddin | Approve | bar: Feb W2
| - Finalisasi WI | M. Zaenuddin | Approve | bar: Feb W2
| - Sosialisasi WI ke tim produksi | M. Zaenuddin | Approve | bar: Feb W3
| - Implementasi WI | M. Zaenuddin | Approve | bar: Feb W3 to Des W4
4 | Pembuatan SOP Sinergi Produksi dan Penjualan dalam Pengelolaan Barang (Task Baru) | M. Zaenuddin | Approve
| - Pembuatan draft SOP Penjualan Berkaitan Dengan Pengelolaan Barang | M. Zaenuddin | Approve | bar: Feb W2 to Feb W3
| - Review draft SOP Penjualan Berkaitan Dengan Pengelolaan Barang oleh management | M. Zaenuddin | Approve | bar: Feb W3 to Feb W4
| - Review draft SOP Penjualan Berkaitan Dengan Pengelolaan Barang oleh owner | M. Zaenuddin | Approve | bar: Feb W3 to Mar W2
| - Finalisasi draft SOP Penjualan Berkaitan Dengan Pengelolaan Barang | M. Zaenuddin | Approve | bar: Feb W3 to Mar W2
| - Input draft SOP Penjualan Berkaitan Dengan Pengelolaan Barang ke dalam ceo | M. Zaenuddin | Approve | bar: Feb W3 to Mar W2
| - Sosialisasi draft SOP Penjualan Berkaitan Dengan Pengelolaan Barang ke tim produksi dan Penjualan | M. Zaenuddin | Approve | bar: Feb W3 to Des W4
| - Implementasi SOP oleh tim produksi dan penjualan | M. Zaenuddin | Approve | bar: Feb W3 to Des W4
5 | Pengajuan PO produk sudah mandiri | M. Zaenuddin | Approve | bar: Jan W1 to Feb W4
6 | Proses Kunjungan Supplier Lebih Tersistematis | M. Zaenuddin | Approve
| - Pembuatan SOP Kunjungan Supplier (draft sampai final) | M. Zaenuddin | Approve | bar: Jan W2 to Feb W3
| - Pembuatan format baku laporan hasil kunjungan supplier | M. Zaenuddin | Approve | bar: Jan W3
7 | Perubahan prosedur pengambilan barang di gudang untuk penjualan (dilakukan oleh tim gudang) | M. Zaenuddin | Approve
| - Penambahan tim gudang | M. Zaenuddin | Approve | bar: Jan W1 to Feb W1
| - Koordinasi dengan tim penjualan terkait teknis pengambilan barang di gudang untuk penjualan (Commentnya diupate) | M. Zaenuddin | Approve | bar: Jan W3 to Feb W1
8 | Stock Opname secara berkala (koordinasi dengan bagian akunting) | M. Zaenuddin | Approve
| - Pembuatan kebijakan stock opname | M. Zaenuddin | Approve | bar: Jan W2 to Feb W2
| - Pembuatan format baku form stock opname, list produk, jadwal stock opname dan format baku laporan stock opname | M. Zaenuddin | Approve | bar: Jan W2 to Feb W2
Rencana Kerja Jangka Panjang
1 | Kebijakan rotasi kerja level staff s.d. SPV per 3 bulan (diinternal produksi) | M. Zaenuddin | Approve
| - Pembuatan kebijakan rotasi kerja (draft sampai final) | M. Zaenuddin | Approve | bar: Apr W1 to Apr W2
| - Sosialisasi kebijakan rotasi kerja | M. Zaenuddin | Approve | bar: Apr W3
| - Pelaksanaan rotasi kerja | M. Zaenuddin | Approve | bar: Mei W1 to Des W4
2 | KPI Tim Produksi | M. Zaenuddin | Approve
| - Pembuatan draft KPI tim produksi | M. Zaenuddin | Approve | bar: Apr W1 to Apr W2
| - Review KPI oleh HR, management dan owner | M. Zaenuddin | Approve | bar: Apr W3 to Apr W4
| - Finalisasi KPI menggunakan format baku dari HR | M. Zaenuddin | Approve | bar: Mei W1 to Mei W2
| - Sosialisasi KPI | M. Zaenuddin | Approve | bar: Mei W3
| - Pengisian KPI oleh masing-masing tim produksi | M. Zaenuddin | Approve | bar: Jun W1 to Des W4
3 | Training tim produksi (Microsoft Excel, Leadership, Komunikasi, 5R) | M. Zaenuddin | Approve
| - Koordinasi dengan HR terkait kebutuhan training di produksi | M. Zaenuddin | Approve | bar: Apr W1
| - Pengajuan training ke management | M. Zaenuddin | Approve | bar: Apr W2 to Apr W4
| - Pelaksanaan training | M. Zaenuddin | Approve
| a. Leadership dan Komunikasi | M. Zaenuddin | Approve | bar: Mei W1
| b. 5R | M. Zaenuddin | Approve | bar: Jun W1
| c. Microsoft Excel | M. Zaenuddin | Approve | bar: Jul W1
4 | Singkronisasi Pekerjaan sesuai dengan proses Bisnis yang melibatkan Divisi Produksi | M. Zaenuddin | Approve | bar: Jan W3 to Apr W2
| - Perbaikan singkronisasi PO/SPK Bisdev dengan produksi | M. Zaenuddin | Approve | bar: Jan W3 to Apr W2
| - Identifikasi dan perbaikan QC barang, sehingga tidak menyebabkan complaint pelanggan | M. Zaenuddin | Approve | bar: Jan W3 to Apr W2
| - Perbaikankoordinasi terkait kualitas barang, proses pengadaan barang dengan team penjualan | M. Zaenuddin | Approve | bar: Jan W3 to Apr W2
Note on H54: zae: Progress 16 Jan 2018: 1. Rak dari singgasana dan BMW yg available sudah dipindah semua ke gedung MS 2. Sedangkan rak-rak yg masih berisi produk masih secara bertahap dikosongkan barangnya untuk kemudian dipindah ke gedung MS Progress 29 Jan 2018: 1. Rak di Lt. 1 dan 2 Gudang Blackkelly sudah selesai dibongar dan dipindah ke MS 2. Rak Lt. 2 Inficlo sudah selesai dibongkar 10 unit. Sisanya sejumlah 7 unit akan dibongkar tgl. 30 Jan 2018 3. Rak-rak tersebut akan diangkut semua ke gedung MS tgl. 31 Jan 2018 Progress 5 Feb 2018: #Done
Note on I54: zae: Progress 29 Jan 2018: 1. Rak di Lt. 1 dan 2 Gudang Blackkelly sudah selesai dibongar dan dipindah ke MS 2. Rak Lt. 2 Inficlo sudah selesai dibongkar 10 unit. Sisanya sejumlah 7 unit akan dibongkar tgl. 30 Jan 2018 3. Rak-rak tersebut akan diangkut semua ke gedung MS tgl. 31 Jan 2018
Note on J54: zae: Progress 5 Feb 2018: #Done
Note on H55: zae: Progress 16 Jan 2018: Atas arahan dari owner, barang-barang restant tetap masuk penjualan selama 1,5 bulan dari tanggal launching katalog baru. Oleh krn itu, barang-barang calon restant akan tetap dipindah ke gedung MS6 Lt. 3 pada week 3 Januari 2018. Setelah masa penjualan produk restant selesai, baru kemudian akan dipindah ke Singgasana (target Week 3 Maret 2018) Status: #on progress
Note on I55: zae: Progress 29 Jan 2018: Baru tahap perpindahan semua produk restan dari gedung BMW ke gedung MS Status: #On progress
Note on J55: zae: Progress 5 Feb 2018: Sesuai hasil komunikasi dengan GM, produk restan ex. Katalog thn 2017 jika sudah tidak dijual lagi akan tetap di simpan di Gedung MS6 (Lt. 3) Status: #Done
Note on H56: Zae: Progress 16 Jan 2018 - Untuk mengantisipasi membludaknya repeat PO awal launching katalog, maka sisa rak-rak yg ada di MS6 akan ditempatkan di Lt. 3 MS6. - Untuk proses relokasi rak tersebut diusulkan dilakukan di hari libur oleh tim produksi atau dilakuka oleh pihak luar di hari kerja. Hal ini karena setelah proses relokasi produk dari BMW, tim produksi harus melakukan pendispalyan, perapihan dan pergeseran produk yg ada di rak Status: #On Progress
Note on I56: Zae: Progress tgl. 29 Jan 2018: - Rak-rak dari BMW diputuskan untuk dipasang di gedung MS karena area Lt. 3 gedung MS 6 masih belum ada rak. Dimana rak-rak tersebut akan digunakan untuk antisipasi membludaknya repeat PO kode baru pada bulan Feb-Mar 2018 dan saat momen lebaran - Semua rak dan papan sudah dipindah dari gedung BMW ke gedung MS Status: #Done
Note on H58: zae: Progress 16 Jan 2018: - Draft SOP sudah selesai dibuat - Menunggu reschedule jadwal review dengan management Status: #In progress
Note on I58: zae: Progress 29 Jan 2018: - Draft SOP sudah di review oleh GM tgl. 17 Jan 2018 - SOP sudah di revisi tgl. 29 Jan 2018 sesuai hasil review GM - Tinggal menunggu review dari owner Status: #In progress
Note on J58: zae: Progress 5 Feb 2018: - Tinggal menunggu review dari owner Status: #In progress
Note on K58: zae: Progress 16 Feb 2018: - Tinggal menunggu review dari owner Status: #In progress
Note on L58: zae: Progress 23 Feb 2018: - Tinggal menunggu review dari owner Status: #In progress
Note on H59: zae: Progress 16 Jan 2018: - Draft SOP sudah selesai dibuat - Menunggu reschedule jadwal review dengan management Status: #In progress
Note on I59: zae: Progress 29 Jan 2018: - Draft SOP sudah di review oleh GM tgl. 17 Jan 2018 - SOP sudah di revisi tgl. 29 Jan 2018 sesuai hasil review GM - Tinggal menunggu review dari owner Status: #In progress
Note on J59: zae: Progress 5 Feb 2018: - Tinggal menunggu review dari owner Status: #In progress
Note on K59: zae: Progress 16 Feb 2018: - Tinggal menunggu review dari owner Status: #In progress
Note on L59: zae: Progress 23 Feb 2018: - Tinggal menunggu review dari owner Status: #In progress
Note on I60: zae: Progress 29 Jan 2018: - Baru selesai koreksi hasil review dari GM - Beberapa SOP sudah secara pararel diaplikasikan di produksi sambil menunggu review owner Status: #In progress
Note on J60: zae: Progress 5 Feb 2018: - Tinggal menunggu review dari owner sebelum disosialisasikan Status: #In progress
Note on K60: zae: Progress 16 Feb 2018: - Tinggal menunggu review dari owner sebelum disosialisasikan Status: #In progress
Note on L60: zae: Progress 23 Feb 2018: - Tinggal menunggu review dari owner sebelum disosialisasikan Status: #In progress
Note on I62: zae: Progress tgl. 29 Jan 2018 - Baru selesai pembuatan draft WI input PO dan Barang Service Pelanggan
Note on J62: zae: Progress tgl. 5 Feb 2018 Ada tambahan WI terkait input barang masuk di sistem OPEX Client
Note on J63: zae: Progress tgl. 5 Feb 2018: - Print out WI sudah diberikan ke GM. Tinggal menunggu review dari owner Status: #In Progress
Note on K63: zae: Progress tgl. 5 Feb 2018: - Print out WI sudah diberikan ke GM. Tinggal menunggu review dari owner Status: #In Progress
Note on K64: zae: Progress tgl. 5 Feb 2018: - Print out WI sudah diberikan ke GM. Tinggal menunggu review dari owner Status: #In Progress
Note on K65: zae: Progress tgl. 5 Feb 2018: - Print out WI sudah diberikan ke GM. Tinggal menunggu review dari owner Status: #In Progress
Note on K69: zae: Progress tgl. 16 Feb 2018: Belum dibuat Status: #In Progress
Note on L69: zae: Progress tgl. 23 Feb 2018: Sudah selesai Status: #Done
Note on G76: zae: progress 16 Jan 2018: Tim produksi (SPV dan Mgr) sudah rutin membuat pengajuan PO. Tinggal di evaluasi oleh owner sampai bulan Februari 2018.
Note on I76: zae: progress 29 Jan 2018: Tim produksi (SPV dan Mgr) sudah rutin membuat pengajuan PO. Tinggal di evaluasi oleh owner
Note on J76: zae: progress 5 Feb 2018: Tim produksi (SPV dan Mgr) sudah rutin membuat pengajuan PO. Tinggal di evaluasi oleh owner
Note on K76: zae: progress 16 Feb 2018: Tim produksi (SPV dan Mgr) sudah rutin membuat pengajuan PO. Tinggal di evaluasi oleh owner
Note on L76: zae: progress 23 Feb 2018: Tim produksi (SPV dan Mgr) sudah rutin membuat pengajuan PO. Tinggal di evaluasi oleh owner
Note on G78: zae: Progress 16 Jan 2018 - Masih proses draft SOP - Week ke-3 akan di submit draft SOP ke management Status: #on progress
Note on I78: zae: Progress 29 Jan 2018 - Masih proses draft SOP Status: #on progress
Note on J78: zae: Progress 5 Feb 2018 - Masih proses draft SOP Status: #on progress
Note on K78: zae: Progress 16 Feb 2018: - Print out SOP Kunjungan Supplier sudah diserahkan ke GM. Tinggal menunggu review dari owner Status: #In Progress
Note on L78: zae: Progress 23 Feb 2018: - Print out SOP Kunjungan Supplier sudah diserahkan ke GM. Tinggal menunggu review dari owner Status: #In Progress
Note on H79: zae: #Done
Note on G81: zae: Progress 16 Jan 2018: - Hasil interview week ke-2 Januari 2018 hanya ada 1 org yg lolos seleksi. Tetapi yang bersangkutan tidak jadi joint karena terbentur kuliah - Sudah diingatkan lagi ke bagian HR terkait pemenuhan karyawan di produksi Status: #On progress
Note on I81: zae: Progress 29 Jan 2018: - Sudah ada 2 orang yg lolos seleksi. Akan tetapi yg disetujui untuk proses OJT hanya 1 orang Status: #On progress
Note on J81: zae: Progress 5 Feb 2018: Tim WareHouse sudah bertambah 2 orang (lengkap) Status: #Done
Note on H82: zae: Progress 19 Jan 2018: - Sampai dengan tgl. 31 Jan 2018, proses pencarian barang akan dibantu oleh tim penjualan - Mulai tgl. 1 Feb 2018, proses pencarian barang akan seluruhnya menjadi tanggung jawab tim produksi Status: #On Progress
Note on I82: zae: Progress 29 Jan 2018: - Sampai dengan tgl. 31 Jan 2018, proses pencarian barang akan dibantu oleh tim penjualan - Mulai tgl. 1 Feb 2018, proses pencarian barang akan seluruhnya menjadi tanggung jawab tim produksi Status: #On Progress
Note on J82: zae: Progress 5 Feb 2018: Pencarian barang sudah full ditangani tim produksi walaupun masih perlu ada pembenahan Status: #Done
Note on G84: zae: Progress 16 Jan 2018: Tidak jadi dibuat karena sudah ada divisi FA Status: #In progress
Note on H85: zae: Progress 16 Jan 2018: Tidak jadi dibuat karena sudah ada divisi FA Status: #In progress

## TaskList W4 Feb (contoh)
No | Task List | PIC | Due Date | [5 empty] | Report by Ticket | Progress | Status
|  |  | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3
1 | Pengajuan mesin EDC | [7 empty] | 2018-02-26
| - Koordinasi dengan GM terkait persiapan pengajuan mesin EDC | Zae | [7 empty] | Sudah dibahas dengan GM hari Sabtu, tgl. 24 Feb 2018 | Done
| - Koordinasi dengan Owner terkait persiapan pengajuan mesin EDC | Zae
| - Pengisian formulir pendaftaran pengadaan mesin EDC | Zae
| - Submit dokumen pengajuan ke pihak bank | Zae
2 | Review SOP Pengelolaan Barang (Pencarian Barang) dengan GM | Zae, Aris | [6 empty] | 2018-02-26 | Sudah di submit via tiket CEO. Tinggal menunggu review dari GM | On Progress
3 | Review Daftar Belanja ATK 3 Bulan Terakhir | Zae | [6 empty] | 2018-02-22
4 | Penilaian Karyawan | Zae | [6 empty] | X
5 | Progress perbaikan gedung MS | Roby | [6 empty] | X
6 | Progress persiapan Payroll dengan sistem web finance.inficlo.net | Roby | [6 empty] | X
7 | Pembenahan tim ekspedisi | Zae, Aris | [6 empty] | X
a. Analisa kendala tim ekspedisi
b. Pembuatan Action Plan pemebenahan tim ekspediai
c. Koordinasi dengan GM terkait Action Plan pembenahan tim ekspedisi
d. Pelaksanaan pembenahan tim ekspediai
8 | Progress penambahan pelanggan baru, khususnya CV Bentang Fashion | Aris | [6 empty] | 2018-02-24
9 | Branding Mobil Grandmax | Aris | [6 empty] | 2018-02-15
10 | Monitoring efektifitas penggunaan sistem CEO yang baru | Zae | [6 empty] | X

## HRGA (hidden)
TIMELINE RENCANA KERJA HR & GA |  | Versi Februari 2018
MANAJEMEN INFICLO - BLACKKELLY 2018
No. | RENCANA KERJA | PIC | Report to | 2018
|  |  |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
SDM & UMUM
1 | Assesment dan pembuatan KPI Karyawan | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Evaluasi Kinerja Karyawan secara berkala untuk karyawan kontrak/lama | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Feb W1 to Feb W4; Jun W1 to Jun W4; Des W1 to Des W4
| - Evaluasi Kinerja Karyawan masa percobaan a.n Kiki | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Feb W4
| - Rutin membuatkan report KPI Karyawan dari staff sampai Manager ke GM (task baru) | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Feb W4
2 | Tata Tertib Perusahaan | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Pembuatan tata tertib perusahaan | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W2
| - pembuatan peraturan khusus perusahaan | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Feb W2 to Feb W3
| - Mengawasi dan memastikan tata tertib perusahaan berjalan dengan semestinya | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Feb W2 to Mar W3
3 | PIC Renovasi Mekarsari 8 (Task baru ) | Achmad Robby | Eru Hadi
- Renovasi MS 8 untuk bisa digunakan sebagai Mess dan Gudang | bar: Feb W2 to Feb W3
| - Pembelian Meja Pingpong untuk Ms8 | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Feb W3
4 | Rekrutment | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Target hiring 1 orang entrepreneur level manager | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W2
| - Target hiring 1 orang desain grafis level SPV | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W2
| - Target hiring 1 orang staff dengan kualifikasi operasional + driver | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W1
| - Target hiring 1 orang OB | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W1
| - Target hiring 3 orang Team Produksi | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W2
| - Handle jobstreet, CDC ITB, CDA IPB, dll untuk sourcing kandidat | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W2
5 | Pengawasan Gedung Mekarsari | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Pengecekan QC gedung, proses handover dari Imam | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Jan W1 to Feb W4
6 | Asset Perusahaan | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Pendataan aset dan penentuan nilainya | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W2
| - pembuatan barcode asset | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W2
| - serah terima asset masing-masing karyawan dan pencatatannya | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Jan W4 to Feb W2
| - Penyusunan jadwal maintenance kendaraan | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Jan W4
7 | Media Informasi | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Pengadaan Mading di setiap divisi | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Feb W1 to Feb W4
8 | BPJS Kes dan BPJS KET | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Analisa Pendaftaran BPJS KES dan KET Karyawan | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Jan W4
| - Sosialiasi / presentasi tentang BPJS Kes dan Ket kepada Karyawan(jika disetujui) | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Feb W1 to Feb W3
| - Pendaftaran BPJS Kes dan Ket karyawan (jika disetujui) | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Feb W3 to Feb W4
9 | Laporan | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Laporan akhir tahun | Achmad Robby | Eru Hadi
| - laporan awal bulan' | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Feb W1; Mar W1; Apr W1; Mei W1; Jun W1; Jul W1; Agu W1; Sept W1; Okt W1; Nov W1; Des W1
10 | Rutin HRGA (semua item pekerjaan diupdate comment) | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Pemasangan loker Menjadi Pengusaha di CDC ITB | Achmad Robby | Eru Hadi
5 | Nego Inficlo dan Blackkelly | Achmad Robby | Eru Hadi
| A. Nego Inficlo (Fashion, Bag, Dompet dan Aksesories) | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Kategori Bag Co dan Ce | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Dompet Co dan Ce | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Aksesories (Inficlo dan Blackkelly) | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Fashion | Achmad Robby | Eru Hadi
| B. Nego Blackkelly (Sepatu dan sandal) | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Nego Sepatu dan sandal | Achmad Robby | Eru Hadi
6 | Update hasil nego | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Update harga hasil nego (Fashion, Bag, Dompet dan Aksesories) | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Update harga hasil nego (Sepatu dan sandal) | Achmad Robby | Eru Hadi
7 | Cek dan Validasi update hasil nego disistem dg hasil gambar | Achmad Robby | Eru Hadi
8 | Laporan hasil nego | Achmad Robby | Eru Hadi
|  | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Inventarisir dan mendata kebutuhan rumah tangga per bulan | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Pemenuhan kebutuhan rumah tangga perbulan | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Pengawasan asset, gedung, serta kontrol tagihan Listrik, Air, dan Telepon | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Filling dokumen data karyawan, data pelamar, dan SPI (Izin, Sakit, Absen ) (daily) | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Payroll | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Star Employer | Achmad Robby | Eru Hadi

## Review HRGA (hidden)
TIMELINE RENCANA KERJA HR & GA |  | Versi Februari 2018
MANAJEMEN INFICLO - BLACKKELLY 2018
No. | RENCANA KERJA | PIC | Approval GM | 2018
|  |  |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
SDM & UMUM
1 | Assesment dan pembuatan KPI Karyawan | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Evaluasi Kinerja Karyawan secara berkala untuk karyawan kontrak/lama | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Feb W1 to Feb W4; Jun W1 to Jun W4; Des W1 to Des W4
| - Evaluasi Kinerja Karyawan masa percobaan a.n Kiki | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Feb W4
| - Rutin membuatkan report KPI Karyawan dari staff sampai Manager ke GM (task baru) | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Feb W4
2 | Tata Tertib Perusahaan | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Pembuatan tata tertib perusahaan | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W3
| - pembuatan peraturan khusus perusahaan | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Feb W2 to Feb W3
| - Mengawasi dan memastikan tata tertib perusahaan berjalan dengan semestinya | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Feb W2 to Mar W3
3 | PIC Renovasi Mekarsari 8 (Task baru ) | Achmad Robby | Eru Hadi
- Renovasi MS 8 untuk bisa digunakan sebagai Mess dan Gudang | bar: Feb W2 to Feb W3
| - Pembelian Meja Pingpong untuk Ms8 | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Feb W3
4 | Rekrutment | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Target hiring 1 orang entrepreneur level manager | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W4
| - Target hiring 1 orang desain grafis level SPV | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W4
| - Target hiring 1 orang staff dengan kualifikasi operasional + driver | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W2
| - Target hiring 1 orang OB | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W4
| - Target hiring 1 orang Team Produksi | Achmad Robby | Eru Hadi | Feb W2: done 2 orang produksi
| - Handle jobstreet, CDC ITB, CDA IPB, dll untuk sourcing kandidat | Achmad Robby | Eru Hadi
5 | Pengawasan Gedung Mekarsari | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Pengecekan QC gedung, proses handover dari Imam | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Jan W1 to Feb W4
6 | Asset Perusahaan | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Pendataan aset dan penentuan nilainya | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W3
| - pembuatan barcode asset | Achmad Robby | Eru Hadi | Feb W2: delay 4 hari
| - serah terima asset masing-masing karyawan dan pencatatannya | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Jan W4 to Feb W3
| - Penyusunan jadwal maintenance kendaraan | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Jan W4
7 | Media Informasi | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Pengadaan Mading di setiap divisi | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Feb W1 to Feb W4
8 | BPJS Kes dan BPJS KET | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Analisa Pendaftaran BPJS KES dan KET Karyawan | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Jan W4
| - Sosialiasi / presentasi tentang BPJS Kes dan Ket kepada Karyawan(jika disetujui) | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Feb W1 to Feb W3
| - Pendaftaran BPJS Kes dan Ket karyawan (jika disetujui) | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Feb W3 to Feb W4
9 | Laporan | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Laporan akhir tahun | Achmad Robby | Eru Hadi
| - laporan awal bulan' | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Feb W1; Mar W1; Apr W1; Mei W1; Jun W1; Jul W1; Agu W1; Sept W1; Okt W1; Nov W1; Des W1
10 | Rutin HRGA (semua item pekerjaan diupdate comment) | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Pemasangan loker Menjadi Pengusaha di CDC ITB | Achmad Robby | Eru Hadi
5 | Nego Inficlo dan Blackkelly | Achmad Robby | Eru Hadi
| A. Nego Inficlo (Fashion, Bag, Dompet dan Aksesories) | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Kategori Bag Co dan Ce | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Dompet Co dan Ce | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Aksesories (Inficlo dan Blackkelly) | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Fashion | Achmad Robby | Eru Hadi
| B. Nego Blackkelly (Sepatu dan sandal) | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Nego Sepatu dan sandal | Achmad Robby | Eru Hadi
6 | Update hasil nego | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Update harga hasil nego (Fashion, Bag, Dompet dan Aksesories) | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Update harga hasil nego (Sepatu dan sandal) | Achmad Robby | Eru Hadi
7 | Cek dan Validasi update hasil nego disistem dg hasil gambar | Achmad Robby | Eru Hadi
8 | Laporan hasil nego | Achmad Robby | Eru Hadi
|  | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Inventarisir dan mendata kebutuhan rumah tangga per bulan | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Pemenuhan kebutuhan rumah tangga perbulan | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Pengawasan asset, gedung, serta kontrol tagihan Listrik, Air, dan Telepon | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Filling dokumen data karyawan, data pelamar, dan SPI (Izin, Sakit, Absen ) (daily) | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Payroll | Achmad Robby | Eru Hadi
| - Star Employer | Achmad Robby | Eru Hadi
RENCANA KERJA TGL 12-17 FEB 2018
| - Evaluasi Kinerja Karyawan secara berkala untuk karyawan kontrak/lama | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Feb W1 to Feb W3
| - Pembuatan tata tertib perusahaan | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W3
| - pembuatan peraturan khusus perusahaan | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Feb W2 to Feb W3
| - Renovasi MS 8 untuk bisa digunakan sebagai Mess dan Gudang | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Feb W2 to Feb W3
| - Pembelian Meja Pingpong untuk Ms8 | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Feb W3
| - Target hiring 1 orang entrepreneur level manager | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W3
| - Target hiring 1 orang desain grafis level SPV | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W3
| - Target hiring 1 orang penjualan/pramuniaga | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W2
| - Target hiring 1 orang OB | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W3
| - Target hiring 1 orang produksi | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W3
| - Handle jobstreet, CDC ITB, CDA IPB, dll untuk sourcing kandidat | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W2
| - Pendataan aset dan penentuan nilainya | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W3
| - serah terima asset masing-masing karyawan dan pencatatannya | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Jan W4 to Feb W3
| - Pengadaan Mading di setiap divisi | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Feb W1 to Feb W3
| - Sosialiasi / presentasi tentang BPJS Kes dan Ket kepada Karyawan(jika disetujui) | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Feb W1 to Feb W3
| - Pendaftaran BPJS Kes dan Ket karyawan (jika disetujui) | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Feb W3
| - Pembelian loker karyawan | Achmad Robby | Eru Hadi | bar: Feb W3
- pembelian laptop karyawan | bar: Feb W3

## Pedoman RK (hidden)
No | Point-Point Pedoman Rencana Kerja
1 | Rencana Kerja Untuk Minggu besok diupdate paling lambat Sabtu 11.00
(Untuk Minggu selanjutnya Rencana Kerja diupdate paling lambat setiap Jumat pukul 19.00)
2 | Masing-masing manager wajib mengusulkan sendiri rencana kerja disetiap minggunya selain rencana kerja arahan dari Manajemen
3 | Pengajuan Rencana Kerja akan diapproval GM pada Sabtu sore
4 | Rencana Kerja yang Ditolak pengajuannya oleh GM makan diberikan waktu sampai Senin pagi jam 09.00 untuk diperbaiki
5 | Jika sampai Senin sore rencana kerja masih ditolak GM, maka dinyatakan Manager failed dalam menyusun rencana kerja Divisinya
6 | Rencana Kerja Divisi yang Failed akan diambil alaih oleh GM dan akan direlease dihari Selesa.
7 | Rencana kerja harus bisa menunjukkan:
- Mana pekerjaan yang mundur dan sudah seberapa jauh mundurnya
- Mana pekerjaan yang sudah selesai
- Mana pekerjaan yang dimajukan
- Status / progres (dalam bentuk comment)
Ket Status Timeline
: On Proses/Sedang Berjalan
: Mundur Dari Timeline
: Selesai on time
: Dimajukan dari Jadwal