## REKAP
REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA
BLACKELLY & INFICTO 2
Lokasi : MEKARSARI 6, CIBADUYUT BANDUNG
A | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  | - |  |  | Rp. | 39081462.704
B | PEKERJAAN STRUKTUR |  |  | - |  |  | Rp. | 851797497.9999
C | PEKERJAAN ARSITEKTUR & ME |  |  | - |  |  | Rp. | 1241879822.26
|  |  | TOTAL PEKERJAAN BANGUNAN |  |  |  | Rp. | 2132758782.9639
D | PEKERJAAN HALAMAN |  |  | - |  |  | Rp. | 17045658
[7 empty] | JUMLAH BIAYA KONSTRUKSI . ………………… Rp. | 2149804440.9639
[7 empty] | TOTAL BIAYA . ………………… Rp. | 2149804440.9639
[7 empty] | DIBULATKAN . ………………… Rp. | 2149804000
SUMMARY
|  |  | LANTAI 1 | 182.5
|  |  | LANTAI 2 | 190
|  |  | LANTAI 3 | 183.5
|  |  | LANTAI 4 | 92.2
|  |  | TOTAL LUAS LANTAI | 648.2
|  |  | Harga biaya konstruksi bangunan rata-rata (tidak termasuk halaman) |  |  |  |  | 3290278.9
ESTIMASI BIAYA LAIN-LAIN
|  | 1 | IMB |  | m2 |  |  | 0
|  | 2 | Pek. Sumur Bor
|  |  | Pengeboran | 70 | m' | 225000 |  | 15750000
|  |  | Pipa casing & instalasi luar | 1 | ls | 2500000 |  | 2500000
|  |  | Pompa jet pump grundfos | 1 | ls | 8500000 |  | 8500000
|  |  | Panel listrik | 1 | ls | 1500000 |  | 1500000
|  | 3 | Pas Listrik PLN watt | 4400 | wh | 1400 |  | 6160000
34410000
[7 empty] | TOTAL BIAYA LENGKAP | 2184214000
DIBULATKAN
97%
[8 empty] | 2118687580 | 2085309880

## RAB
RENCANA ANGGARAN BIAYA
NAMA PROYEK : Pembangunan Rumah Tinggal
PEMILIK PROYEK : Blackelly & Inficto 2
LOKASI : Mekar Sari 6 Cibaduyut - Bandung
LUAS BANGUNAN :
NO | URAIAN | VOL | SAT | Bobot % | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | SUB TOTAL | KETERANGAN | VALIDASI
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | [7 empty] | Pekerjaan Ok,
1 | Pekerjaan Pengukuran | 182.5 | m1 |  | 2217.072 | 404615.64 |  |  | Pekerjaan Ok,
2 | Pekerjaan Pembersihan Lahan | 231 | m2 |  | 2500 | 577500 |  |  | Pekerjaan Ok,
3 | Pekerjaan Bongkaran Rumah | 1 | m1 |  | 6171000 | 6171000 |  |  | Pekerjaan Ok,
4 | Pekerjaan Pasang Bouwplank | 58 | m1 |  | 53351.012 | 3094358.696 |  |  | Pekerjaan Ok,
5 | Pekerjaan Mobilisasi Pegawai | 1 | ls |  | 1000000 | 1000000 |  |  | Pekerjaan Ok,
6 | Pekerjaan Air Kerja & Listrik Sementara | 10 | ls |  | 400000 | 4000000 |  |  | Pekerjaan Ok,
7 | Pekerjaan Direksi Kit (tukang dan matrial) | 12 | m2 |  | 495215.364 | 5942584.368 |  |  | Pekerjaan Ok,
8 | Pekerjaan Buang Berangkal | 154 | m3 |  | 51376 | 7911904 |  |  | Pekerjaan Ok,
9 | Pekerjaan Keamanan Proyek | 10 | ls |  | 500000 | 5000000 |  | iuran lingkungan, LSM | ??? Nilainya besar Rp 5,000,000
10 | Pekerjaan Pagar Pengaman Proyek Seng rangka kayu/bambu | 23 | m' |  | 216500 | 4979500 |  |  | Pekerjaan Ok,
39081462.704
II | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN
1 | Pekerjaan Galian Pondasi Batu Kali | [7 empty] | Pekerjaan Ok,
| a. Bangunan | 68.6 | m3 |  | 39946 | 2740295.6
| b. Pagar | 4.48 | m3 |  | 39946 | 178958.08
2 | Pekerjaan Galian Pondasi Setempat | [7 empty] | Pekerjaan Ok,
| a. Poer beton | 14.784 | m3 |  | 39946 | 590561.664
| b. Titik Strauz dia. 40 cm sampai tanah keras | 160 | m' |  | 52000 | 8320000 |  | Estimasi kedalaman per titik 4m
3 | Pekerjaan Urugan Pasir Bawah Pondasi | 9.135 | m3 |  | 234500 | 2142157.5 |  |  | Pekerjaan Ok,
13971972.844
III | PEKERJAAN PONDASI
1 | Pekerjaan Pondasi Batu Kali | [7 empty] | Pekerjaan Ok,
| a. Bangunan | 42.875 | m3 |  | 457000 | 19593875
| b. Pagar | 2.8 | m3 |  | 457000 | 1279600
2 | Pekerjaan Pondasi Beton Strauz | [7 empty] | Pekerjaan Ok,
| a. Poer Beton 140/140 | 9.408 | m3 |  | 2976000 | 27998208
| b. Poer Beton 140/80 | 5.376 | m3 |  | 2976000 | 15998976
| c. Beton Strauz dia. 40 cm sampai tanah keras | 25.6 | m3 |  | 2976000 | 76185600
141056259
IV | PEKERJAAN BETON BERTULANG
Lantai Dasar
1 | Pekerjaan Sloof 25/40 | 8.724 | m3 |  | 3225276.6 | 28137313.0584 |  |  | Pekerjaan Ok, Denah SL 20x40cm
2 | Pekerjaan Sloof 15/30 | 2.6525 | m3 |  | 3225276.6 | 8555046.1815 |  |  | Pekerjaan Ok,
3 | Pekerjaan Sloof 15/30 pagar | 0.36 | m3 |  | 3225276.6 | 1161099.576 |  |  | Pekerjaan Ok,
4 | Pekerjaan Kolom K1 35/35 | 7.756 | m3 |  | 4831050 | 37469623.8 |  |  | Pekerjaan Ok,
5 | Pekerjaan Kolom KP 15/15 | 0.648 | m3 |  | 4831050 | 3130520.4 |  |  | Pekerjaan Ok,
6 | Pekerjaan Kolom KP 15/20 pagar | 0.432 | m3 |  | 4831050 | 2087013.6 |  |  | Pekerjaan Ok, Denah 15x15cm
7 | Pekerjaan Kanopi Beton | 1.3 | m3 |  | 3080000 | 4004000 |  |  | Pekerjaan Ok,
8 | Pekerjaan Ring Blok 15/20 pagar | 0.48 | m3 |  | 4275080 | 2052038.4 |  |  | ?
9 | Pekerjaan Plat Beton tangga | 1.23 | m3 |  | 3080000 | 3788400 |  |  | Pekerjaan Ok,
10 | Pekerjaan Meja Beton Dapur | 0.252 | m3 |  | 3080000 | 776160 |  |  | Pekerjaan Ok,
91161215.0159
Lantai 2
1 | Pekerjaan Kolom K1 35/35 | 7.756 | m3 |  | 4831050 | 37469623.8 |  |  | Pekerjaan Ok,
2 | Pekerjaan Kolom KP 15/15 | 2.025 | m3 |  | 4831050 | 9782876.25 |  |  | Pekerjaan Ok,
4 | Pekerjaan Balok 25/50 | 3 | m3 |  | 4275080 | 12825240 |  |  | Pekerjaan Ok,
5 | Pekerjaan Balok 25/40 | 10.868 | m3 |  | 4275080 | 46461569.44 |  |  | Pekerjaan Ok,
6 | Pekerjaan Balok 15/30 | 3.7675 | m3 |  | 4275080 | 16106363.9 |  |  | Pekerjaan Ok,
7 | Pekerjaan Steger | 181 | m2 |  | 82000 | 14842000 |  |  | Pekerjaan Ok,
8 | Pekerjaan Plat Lantai Beton t = 12 cm | 22.8 | m3 |  | 3080000 | 70224000 |  |  | Pekerjaan Ok,
9 | Pekerjaan Plat Beton tangga | 1.23 | m3 |  | 3080000 | 3788400 |  |  | Pekerjaan Ok,
10 | Pekerjaan Plat Beton Tampak | 2.322 | m3 |  | 3080000 | 7151760 |  |  | Pekerjaan Ok,
11 | Pekerjaan Meja Beton Dapur | 0.252 | m3 |  | 3080000 | 776160 |  |  | Pekerjaan Ok,
219427993.39
| Lantai 3 |  |  |  |  | 0
1 | Pekerjaan Kolom K1 35/35 | 7.756 | m3 |  | 4831050 | 37469623.8 |  |  | Pekerjaan Ok,
2 | Pekerjaan Kolom KP 15/15 | 1.296 | m3 |  | 4831050 | 6261040.8 |  |  | Pekerjaan Ok,
3 | Pekerjaan Balok 25/50 | 3 | m3 |  | 4275080 | 12825240 |  |  | Pekerjaan Ok,
4 | Pekerjaan Balok 25/40 | 10.868 | m3 |  | 4275080 | 46461569.44 |  |  | Pekerjaan Ok,
5 | Pekerjaan Balok 15/30 | 3.8575 | m3 |  | 4275080 | 16491121.1 |  |  | Pekerjaan Ok,
6 | Pekerjaan Kanopi Beton | 1.08 | m3 |  | 3080000 | 3326400 |  |  | Pekerjaan Ok,
7 | Pekerjaan Steger | 180.8 | m2 |  | 82000 | 14825600 |  |  | Pekerjaan Ok,
8 | Pekerjaan Plat Lantai Beton t = 12 cm | 22.02 | m3 |  | 3080000 | 67821600 |  |  | Pekerjaan Ok,
9 | Pekerjaan Plat Beton tangga | 1.23 | m3 |  | 3080000 | 3788400 |  |  | Pekerjaan Ok,
10 | Pekerjaan Meja Beton Dapur | 0.252 | m3 |  | 3080000 | 776160 |  |  | Pekerjaan Ok,
210046755.14
| Lantai 4 |  |  |  |  | 0
1 | Pekerjaan Kolom K2 20/35 | 1.728 | m3 |  | 4831050 | 8348054.4 |  |  | Pekerjaan Ok,
2 | Pekerjaan Kolom KP 15/15 | 0.891 | m3 |  | 4831050 | 4304465.55 |  |  | Pekerjaan Ok,
3 | Pekerjaan Balok 25/50 | 3 | m3 |  | 4275080 | 12825240 |  |  | Pekerjaan Ok,
4 | Pekerjaan Balok 25/40 | 9.218 | m3 |  | 4275080 | 39407687.44 |  |  | Pekerjaan Ok,
5 | Pekerjaan Balok 15/30 | 0.945 | m3 |  | 4275080 | 4039950.6 |  |  | Pekerjaan Ok,
6 | Pekerjaan Balok Praktis 15/30 | 1.55 | m3 |  | 4275080 | 6626374 |  |  | Pekerjaan Ok,
7 | Pekerjaan Steger | 130.7 | m2 |  | 82000 | 10717400 |  |  | Pekerjaan Ok,
8 | Pekerjaan Plat Lantai & atap Beton t = 12 cm | 17.684 | m3 |  | 3080000 | 54466720 |  |  | Pekerjaan Ok,
9 | Pekerjaan Meja Beton Dapur | 0.252 | m3 |  | 3080000 | 776160 |  |  | Pekerjaan Ok,
10 | Pekerjaan Waterproof Lantai Beton | 45 | m2 |  | 73542.4 | 3309408 |  |  | Pekerjaan Ok,
144821459.99
Lantai Atap
1 | Pekerjaan Balok 15/30 | 3.1275 | m3 |  | 4275080 | 13370312.7 |  |  | Pekerjaan Ok,
2 | Pekerjaan Steger | 28.3 | m2 |  | 82000 | 2320600 |  |  | Pekerjaan Ok,
3 | Pekerjaan Plat Lantai Beton t = 12 cm (atap) | 4.396 | m3 |  | 3080000 | 13539680 |  |  | Pekerjaan Ok,
4 | Pekerjaan Waterproof Lantai Beton | 28.3 | m2 |  | 73542.4 | 2081249.92 |  |  | Pekerjaan Ok,
31311842.62
V | PEKERJAAN PASANGAN DINDING
Lantai 1
1 | Pekerjaan Pas Dinding Bata Lt.Dasar | 223.56 | m2 |  | 104698 | 23406284.88 |  |  | Pekerjaan Ok,
2 | Pekerjaan Plesteran + Acian Lt.Dasar | 424.37 | m2 |  | 44042 | 18690103.54 |  |  | Pekerjaan Ok,
3 | Pekerjaan Pas. Keramik dinding kamar mandi | 14.41 | m2 |  | 192000 | 2766720 |  |  | Pekerjaan Ok,
4 | Pekerjaan Pas. Keramik dinding dapur | 6 | m2 |  | 192000 | 1152000 |  |  | Pekerjaan Ok,
5 | Pekerjaan Pas. Glass Block dinding dapur & km | 44 | bh |  | 35000 | 1540000 |  |  | Pekerjaan Ok,
47555108.42
Lantai 2
1 | Pekerjaan Pas Dinding Bata Lt.2 | 329.94 | m2 |  | 104698 | 34544058.12 |  |  | Pekerjaan Ok,
2 | Pekerjaan Plesteran + Acian Lt.2 | 623.38 | m2 |  | 44042 | 27454901.96 |  |  | Pekerjaan Ok,
3 | Pekerjaan Pas. Keramik dinding kamar mandi | 14.41 | m2 |  | 192000 | 2766720 |  |  | Pekerjaan Ok,
4 | Pekerjaan Pas. Keramik dinding dapur | 6 | m2 |  | 192000 | 1152000 |  |  | Pekerjaan Ok,
5 | Pekerjaan Pas. Glass Block dinding dapur & km | 44 | bh |  | 35000 | 1540000 |  |  | Pekerjaan Ok,
67457680.08
Lantai 3
1 | Pekerjaan Pas Dinding Bata Lt.3 | 317.34 | m2 |  | 104698 | 33224863.32 |  |  | Pekerjaan Ok,
2 | Pekerjaan Plesteran + Acian Lt.3 | 607.18 | m2 |  | 44042 | 26741421.56 |  |  | Pekerjaan Ok,
3 | Pekerjaan Pas. Keramik dinding kamar mandi | 14.41 | m2 |  | 192000 | 2766720 |  |  | Pekerjaan Ok,
4 | Pekerjaan Pas. Keramik dinding dapur | 6 | m2 |  | 192000 | 1152000 |  |  | Pekerjaan Ok,
5 | Pekerjaan Pas. Glass Block dinding dapur & km | 44 | bh |  | 35000 | 1540000 |  |  | Pekerjaan Ok,
65425004.88
Lantai 4
1 | Pekerjaan Pas Dinding Bata Lt.4 | 202.14 | m2 |  | 104698 | 21163653.72 |  |  | Pekerjaan Ok,
2 | Pekerjaan Plesteran + Acian Lt.4 | 390.53 | m2 |  | 44042 | 17199722.26 |  |  | Pekerjaan Ok,
3 | Pekerjaan Pas. Keramik dinding kamar mandi | 14.41 | m2 |  | 192000 | 2766720 |  |  | Pekerjaan Ok,
4 | Pekerjaan Pas. Keramik dinding dapur | 6 | m2 |  | 192000 | 1152000 |  |  | Pekerjaan Ok,
5 | Pekerjaan Pas. Glass Block dinding dapur & km | 44 | bh |  | 35000 | 1540000 |  |  | Pekerjaan Ok,
Lain-lain
1 | Pekerjaan Batu Alam Marmer (Depan) | 50.18 | m2 |  | 1225000 | 61470500 |  |  | Pekerjaan dibatalkan, ganti dengan Pekerjaan pas. Granit tile motif kayu (Depan)
2 | Pekerjaan Batu Curi (Depan) | 25.35 | m2 |  | 485000 | 12294750 |  |  | Pekerjaan ok,
3 | Pekerjaan Batu Alam Marmer (dalam) | 43.2 | m2 |  | 1225000 | 52920000 |  |  | Pekerjaan dibatalkan, ganti dengan : Pekerjaan pas. Granit tile 60x120 (dalam)
4 | Pekerjaan Glassblok Dinding R Tangga | 83 | bh |  | 35000 | 2905000 |  |  | Pekerjaan dibatalkan
173412345.98
VI | PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA
| Lantai 1 |  |  |  |  | 0
1 | Pek. Pas. Kusen PU | 1 | unit |  | 5090375 | 5090375 |  |  | Pekerjaan Ok,
2 | Pek. Pas. Kusen PJ1 | 1 | unit |  | 7510800 | 7510800 |  |  | Pekerjaan Ok,
3 | Pek. Pas. Kusen Pj2 | 1 | unit |  | 5082637.5 | 5082637.5 |  |  | Pekerjaan Ok,
4 | Pek. Pas. Kusen P1 | 2 | unit |  | 4962800 | 9925600 |  |  | Ditanyakan / Follow up kembali
5 | Pek. Pas. Kusen J1 | 2 | unit |  | 3429200 | 6858400 |  |  | Pekerjaan Ok,
6 | Pek. Pas. Kusen J3 | 1 | unit |  | 2826000 | 2826000 |  |  | Pekerjaan Ok,
7 | Pek. Pas. Kusen J4 | 1 | unit |  | 2975625 | 2975625 |  |  | Pekerjaan Dibatalkan
8 | Pek. Pas. Kusen J5 | 1 | unit |  | 1544937.5 | 1544937.5 |  |  | Pekerjaan Dibatalkan
9 | Pek. Pas. Kusen J6 | 1 | unit |  | 2082750 | 2082750 |  |  | Pekerjaan Ok,
10 | Pek. Pas. Kusen J7 | 1 | unit |  | 1821750 | 1821750 |  |  | Pekerjaan Ok,
11 | Pek. Pas.Kusen J13 | 1 | unit |  | 1035900 | 1035900 |  |  | ??, bentuk kusen tidak mengikuti lekukan tangga
12 | Pek. Pas. Kusen PG | 1 | unit |  | 19424250 | 19424250 |  |  | Pekerjaan Ok,
[6 empty] | 0 | 66179025
| Lantai 2 |  |  |  |  | 0
1 | Pek. Pas. Kusen Pj2 | 1 | unit |  | 5082637.5 | 5082637.5 |  |  | Pekerjaan Ok,
2 | Pek. Pas. Kusen P1 | 4 | unit |  | 4962800 | 19851200 |  |  | Ditanyakan / Follow up kembali
3 | Pek. Pas. Kusen P2 | 1 | unit |  | 4587825 | 4587825 |  |  | Pekerjaan Ok,
4 | Pek. Pas. Kusen J1A | 1 | unit |  | 3096200 | 3096200 |  |  | Pekerjaan Ok, Ditambah kaki penyangga
5 | Pek. Pas. Kusen J2 | 2 | unit |  | 1982725 | 3965450 |  |  | Pekerjaan Ok,
6 | Pek. Pas. Kusen J8 | 1 | unit |  | 1252937.5 | 1252937.5 |  |  | Pekerjaan Dibatalkan
7 | Pek. Pas. Kusen J5 | 1 | unit |  | 1544937.5 | 1544937.5 |  |  | Pekerjaan Dibatalkan
8 | Pek. Pas. Kusen J6 | 1 | unit |  | 2082750 | 2082750 |  |  | Pekerjaan Ok,
9 | Pek. Pas. Kusen J7 | 1 | unit |  | 1821750 | 1821750 |  |  | Pekerjaan Ok,
10 | Pek. Pas. Kusen J9 | 1 | unit |  | 569925 | 569925 |  |  | Pekerjaan Ok,
11 | Pek. Pas. Kusen J10 | 1 | unit |  | 1548600 | 1548600 |  |  | ??, tidak ada box-box kecil
12 | Pek. Pas. Kusen BV | 1 | unit |  | 224000 | 224000 |  |  | Pekerjaan Ok,
45628212.5
Lantai 3
1 | Pek. Pas. Kusen Pj1 | 1 | unit |  | 7510800 | 7510800 |  |  | Pekerjaan Ok,
2 | Pek. Pas. Kusen Pj2 | 1 | unit |  | 5082637.5 | 5082637.5 |  |  | Pekerjaan Ok,
3 | Pek. Pas. Kusen P1 | 3 | unit |  | 4962800 | 14888400 |  |  | Ditanyakan / Follow up kembali
4 | Pek. Pas. Kusen P2 | 1 | unit |  | 4587825 | 4587825 |  |  | Pekerjaan Ok,
5 | Pek. Pas. Kusen P3 | 1 | unit |  | 4335500 | 4335500 |  |  | Pekerjaan Ok,
6 | Pek. Pas. Kusen J2A | 1 | unit |  | 2332375 | 2332375 |  |  | Pekerjaan Ok,
7 | Pek. Pas. Kusen J2B | 2 | unit |  | 2057650 | 4115300 |  |  | Pekerjaan Ok,
8 | Pek. Pas. Kusen J3 | 1 | unit |  | 2826000 | 2826000 |  |  | Pekerjaan Ok,
9 | Pek. Pas. Kusen J8 | 1 | unit |  | 1252937.5 | 1252937.5 |  |  | Pekerjaan Dibatalkan
10 | Pek. Pas. Kusen J5 | 1 | unit |  | 1544937.5 | 1544937.5 |  |  | Pekerjaan Dibatalkan
11 | Pek. Pas. Kusen J6 | 1 | unit |  | 2082750 | 2082750 |  |  | Pekerjaan Ok,
12 | Pek. Pas. Kusen J7 | 1 | unit |  | 1821750 | 1821750 |  |  | Pekerjaan Ok,
13 | Pek. Pas. Kusen J11 | 1 | unit |  | 2016240 | 2016240 |  |  | Pekerjaan Ok,
14 | Pek. Pas. Kusen J12 | 3 | unit |  | 684450 | 2053350 |  |  | Pekerjaan Ok,
15 | Pek. Pas.Kusen J13 | 1 | unit |  | 1035900 | 1035900 |  |  | Belum Selesai
16 | Pek. Pas. Kusen BV | 1 | unit |  | 224000 | 224000 |  |  | Pekerjaan Ok,
57710702.5
Lantai 4
1 | Pek. Pas. Kusen Pj2 | 1 | unit |  | 5082637.5 | 5082637.5
2 | Pek. Pas. Kusen P1 | 3 | unit |  | 4962800 | 14888400 |  |  | Ditanyakan / Follow up kembali
3 | Pek. Pas. Kusen J8 | 1 | unit |  | 1252937.5 | 1252937.5 |  |  | Pekerjaan Dibatalkan
4 | Pek. Pas. Kusen J5 | 1 | unit |  | 1544937.5 | 1544937.5 |  |  | Pekerjaan Dibatalkan
5 | Pek. Pas. Kusen J6 | 1 | unit |  | 2082750 | 2082750 |  |  | Pekerjaan Ok,
6 | Pek. Pas. Kusen J7 | 1 | unit |  | 1821750 | 1821750 |  |  | Pekerjaan Ok,
7 | Pek. Pas. Kusen J14 (sopi sopi) | 2 | unit |  | 5247000 | 10494000 |  |  | Pekerjaan Ok,
37167412.5
VII | PEKERJAAN ATAP
1 | Pekerjaan Ragka Atap Baja Ringan Zyncallum | 76 | m2 |  | 164000 | 12464000 |  | ex giga steel | Pekerjaan Ok,
2 | Pekerjaan Genteng Keramik Natural ex. M Class | 76 | m2 |  | 166000 | 12616000 |  | M class natural | Pekerjaan Ok,
3 | Pekerjaan Pasang Bubungan | 9.5 | m1 |  | 140000 | 1330000 |  | M class natural | Pekerjaan Ok,
4 | Pekerjaan Pasang Lisplank GRC | 26.5 | m1 |  | 77000 | 2040500 |  |  | Pekerjaan Ok,
5 | Pekerjaan Pasang Atap Metalsheet + alumn foil bubble | 52.5 | m2 |  | 289000 | 15172500 |  |  | Pekerjaan Ok,
6 | Pekerjaan Pasang Kaca Skylight 8 mm + rangka besi hollow | 14.375 | m2 |  | 975000 | 14015625 |  | Lapis sticker | Pekerjaan Ok,
7 | Pekerjaan Pasang Kanopi Kaca 8 mm + rangka besi hollow | 4.9 | m2 |  | 975000 | 4777500 |  |  | Pekerjaan Ok,
62416125
VIII | PEKERJAAN PLAFOND
Lantai 1
1 | Pekerjaan Plafond Gypsump Lt.Dasar | 165.3 | m2 |  | 105000 | 17356500 |  | ex jayaboard,elephant | Pekerjaan Ok,
2 | Pekerjaan Plafond GRC Km Lt.Dasar | 3.3 | m2 |  | 156650 | 516945 |  |  | Pekerjaan Ok,
3 | Pekerjaan List Gypsump Lt.Dasar | 115.25 | m1 |  | 27500 | 3169375 |  |  | Pekerjaan Ok,
21042820
Lantai 2
1 | Pekerjaan Plafond Gypsump Lt.2 | 173.2 | m2 |  | 105000 | 18186000 |  | ex jayaboard,elephant | Pekerjaan Ok,
2 | Pekerjaan Plafond GRC Km Lt.2 | 7.05 | m2 |  | 156650 | 1104382.5 |  |  | Pekerjaan Ok,
3 | Pekerjaan List Gypsump Lt.2 | 122.5 | m1 |  | 27500 | 3368750 |  |  | Pekerjaan Ok,
22659132.5
Lantai 3
1 | Pekerjaan Plafond Gypsump Lt.3 | 188.2 | m2 |  | 105000 | 19761000 |  | ex jayaboard,elephant | Pekerjaan Ok,
2 | Pekerjaan Plafond GRC Lt.3 | 7.05 | m2 |  | 156650 | 1104382.5 |  |  | Pekerjaan Ok,
3 | Pekerjaan List Gypsump Lt.3 | 118 | m1 |  | 27500 | 3245000 |  |  | Pekerjaan Ok,
24110382.5
Lantai 4
1 | Pekerjaan Plafond Gypsump Lt.4 | 70.8 | m2 |  | 105000 | 7434000 |  | ex jayaboard,elephant | Pekerjaan Ok,
2 | Pekerjaan Plafond GRC Lt.4 | 3.3 | m2 |  | 156650 | 516945 |  |  | Pekerjaan Ok,
3 | Pekerjaan List Gypsump Lt.4 | 89.75 | m1 |  | 27500 | 2468125 |  |  | Pekerjaan Ok,
10419070
IX | PEKERJAAN ACCESSORIES DAN LAIN-LAIN
1 | Pekerjaan Relling Tangga Void Rangka stainless + kaca tempered 10mm | 47 | m2 |  | 2450000 | 115150000 |  | Stainless steel + kaca | Pekerjaan Belum selesai
2 | Pekerjaan Relling Balkon lt3 Rangka stainless + kaca tempered 10mm | 4.5 | m2 |  | 2450000 | 11025000 |  | Stainless steel + kaca | Pekerjaan Belum selesai
3 | Pekerjaan Relling Balkon atap | 6 | m2 |  | 555600 | 3333600 |  | Besi hollow + handrail kayu | Pekerjaan Ok, Dikurangi Handrail Kayu
4 | Pekerjaan Pintu Plat Besi Shaff 60x90 cm | 4 | unit |  | 650000 | 2600000 |  |  | Pekerjaan Dibatalkan
132108600
X | PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN SANITASI
1 | Pekerjaan Instalasi Air Bersih | [7 empty] | Pekerjaan Ok,
| 1. Tiang Torn Air T = 1 m | 1 | unit |  | 1250000 | 1250000 |  | Besi siku 5cm | Pekerjaan Ok,
| 2. Torn Air 1000 ltr | 1 | unit |  | 1499640 | 1499640 |  | ex pinguin | Pekerjaan Ok,
| 3. Pipa 1" | 28 | m1 |  | 49887 | 1396836 |  |  | Pekerjaan Ok,
| 4. Pipa 3/4" | 27 | m1 |  | 35095.2 | 947570.4 |  |  | Pekerjaan Ok,
| 5. Pipa 1/2" | 96 | m1 |  | 29513 | 2833248 |  |  | Pekerjaan Ok,
| 6. Pipa Air Panas 1/2" |  | m1 |  |  | 0 |  |  | Pekerjaan Ok, Ditanyakan kembali
7927294.4
| 7. Kran Air | 2 | unit |  | 135095.2 | 270190.4 |  | ex washer, setara | Pekerjaan Ok,
| 8. Kran Air Cuci Piring | 4 | unit |  | 195095.2 | 780380.8 |  | ex washer, setara | Pekerjaan Ok,
| 9. Kran + Shower | 6 | unit |  | 477500 | 2865000 |  | air panas dingin,ex cina | Pekerjaan Ok,
| 10. WC duduk toto cw 660 | 5 | unit |  | 2250000 | 11250000 |  | Pekerjaan: ok | Pekerjaan Ok,
| 11. WC Jongkok INA | 1 | unit |  |  | 0 |  | ex toto | Tidak ada Pekerjaan
| 12. Zing Cuci Piring | 4 | unit |  | 718700 | 2874800 |  | ex royal, setara | Pekerjaan Ok,
| 13. Jetwasher | 5 | unit |  | 185300 | 926500 |  | ex washer, setara | Pekerjaan Ok,
| 14. Pek. Groundtank 1000 ltr + dind bata | 1 | unit |  | 3750000 | 3750000 |  | ex pinguin, setara | Pekerjaan Ok,
| 15. Pas. Pompa dari ground tank ke rooftank 125 watt+phase control | 1 | unit |  | 1775000 | 1775000 |  | ex shimizu | Pekerjaan Ok,
24491871.2
2 | Pekerjaan Instalasi Air Kotor | [7 empty] | Pekerjaan Ok,
| 1. Pipa 4" | 29.4 | m1 |  | 83232 | 2447020.8 |  |  | Pekerjaan Ok,
| 2. Pipa 3" | 66 | m1 |  | 46930 | 3097380 |  |  | Pekerjaan Ok,
| 3. Pipa 2,5" | 34 | m1 |  | 46930 | 1595620 |  |  | Pekerjaan Ok,
| 4. Floor Drain | 6 | unit |  | 29513 | 177078 |  |  | Pekerjaan Ok,
| 5. Roof Drain | 6 | unit |  | 29513 | 177078 |  |  | Pekerjaan Ok,
| 6. Septictank | 1 | unit |  | 4841200 | 4841200 |  | pas. Bata | Pekerjaan Ok,
| 7. Sumur Resapan | 2 | unit |  | 1365000 | 2730000 |  | buis beton tanam | Pekerjaan Ok,
| 8. Saluran/Parit | 15 | m1 |  | 1500000 | 22500000 |  | Pekerjaan dikurangi | Pekerjaan Ok,
37565376.8
XI | PEKERJAAN PENGECETAN
Lantai 1
1 | Pekerjaan Cat Dinding Interior Vinilex | 336.46 | m2 |  | 30500 | 10262030 |  | ex vinilex | Pekerjaan Ok,
2 | Pekerjaan Cat Dinding Eksterior | 67.5 | m2 |  | 36500 | 2463750 |  | ex mowilex | Pekerjaan Ok,
3 | Pekerjaan Cat Plafond | 168.6 | m2 |  | 29500 | 4973700 |  | ex mowilex cendana/vinilex | Pekerjaan Ok,
17699480
Lantai 2
1 | Pekerjaan Cat Dinding Interior Vinilex | 507.57 | m2 |  | 30500 | 15480885 |  | ex vinilex | Pekerjaan Ok,
2 | Pekerjaan Cat Dinding Eksterior | 95.4 | m2 |  | 36500 | 3482100 |  | ex mowilex | Pekerjaan Ok,
3 | Pekerjaan Cat Plafond | 180.25 | m2 |  | 29500 | 5317375 |  | ex mowilex cendana/vinilex | Pekerjaan Ok,
24280360
Lantai 3
1 | Pekerjaan Cat Dinding Interior Vinilex | 480.29 | m2 |  | 30500 | 14648845 |  | ex vinilex | Pekerjaan Ok,
2 | Pekerjaan Cat Dinding Eksterior | 106.3 | m2 |  | 36500 | 3879950 |  | ex mowilex | Pekerjaan Ok,
3 | Pekerjaan Cat Plafond | 195.25 | m2 |  | 29500 | 5759875 |  | ex mowilex cendana/vinilex | Pekerjaan Ok,
24288670
Lantai 4
1 | Pekerjaan Cat Dinding Interior Vinilex | 217.12 | m2 |  | 30500 | 6622160 |  | ex vinilex | Pekerjaan Ok,
2 | Pekerjaan Cat Dinding Eksterior | 153 | m2 |  | 36500 | 5584500 |  | ex mowilex | Pekerjaan Ok,
3 | Pekerjaan Cat Plafond | 74.1 | m2 |  | 29500 | 2185950 |  | ex mowilex cendana/vinilex | Pekerjaan Ok,
14392610
XII | PEKERJAAN ELEKTRIKAL
Lantai 1
1 | Titik Instalasi Lampu + Saklar + Stop Kontak | 62 | titik |  | 156500 | 9703000
2 | Stop Kontak + Saklar | 20 | bh |  | 52978 | 1059560 |  | ex panasonic
3 | Lampu Downlight + Lampu | 23 | bh |  | 105000 | 2415000 |  | ex pentalux, zetalux,setara
4 | Lampu TL Baret Lobby | 13 | bh |  | 325000 | 4225000
5 | Lampu T5 | 2 | bh |  | 161000 | 322000
6 | Lampu Dinding Tangga | 2 | bh |  | 240000 | 480000
7 | Lampu Sorot Taman Luar | 2 | bh |  | 260000 | 520000
8 | Saklar TV | 1 | bh |  | 64714 | 64714 |  | ex panasonic
9 | Kabel TV | 30 | m1 |  | 9410 | 282300
10 | Box MCB Lengkap | 1 | bh |  | 839800 | 839800
19911374
Lantai 2
1 | Titik Instalasi Lampu + Saklar + Stop Kontak | 90 | titik |  | 156500 | 14085000
2 | Stop Kontak + Saklar | 22 | bh |  | 52978 | 1165516 |  | ex panasonic
3 | Lampu Downlight + Lampu | 37 | bh |  | 105000 | 3885000 |  | ex pentalux, zetalux,setara
4 | Lampu T5 | 3 | bh |  | 161000 | 483000
5 | Lampu Dinding Tangga | 2 | bh |  | 240000 | 480000
6 | Saklar TV | 1 | bh |  | 64714 | 64714
7 | Kabel TV | 24 | m1 |  | 9410 | 225840
8 | Box MCB Lengkap | 1 | bh |  | 839800 | 839800
21228870
Lantai 3
1 | Titik Instalasi Lampu + Saklar + Stop Kontak | 76 | titik |  | 156500 | 11894000
2 | Stop Kontak + Saklar | 23 | bh |  | 52978 | 1218494 |  | ex panasonic
3 | Lampu Downlight + Lampu | 22 | bh |  | 105000 | 2310000 |  | ex pentalux, zetalux,setara
4 | Lampu T5 | 4 | bh |  | 161000 | 644000
5 | Lampu Dinding Tangga | 2 | bh |  | 240000 | 480000
6 | Lampu Gantung | 4 | bh |  | 375000 | 1500000
7 | Saklar TV | 2 | bh |  | 64714 | 129428
8 | Kabel TV | 18 | m1 |  | 9410 | 169380
9 | Box MCB Lengkap | 1 | bh |  | 839800 | 839800
19185102
Lantai 4
1 | Titik Instalasi Lampu + Saklar + Stop Kontak | 40 | titik |  | 156500 | 6260000
2 | Stop Kontak + Saklar | 11 | bh |  | 52978 | 582758 |  | ex panasonic
3 | Lampu Downlight + Lampu | 11 | bh |  | 105000 | 1155000 |  | ex pentalux, zetalux,setara
4 | Lampu T5 | 2 | bh |  | 161000 | 322000
5 | Lampu Dinding Tangga | 2 | bh |  | 240000 | 480000
6 | Saklar TV | 1 | bh |  | 64714 | 64714
7 | Kabel TV | 12 | m1 |  | 9410 | 112920
8 | Box MCB Lengkap | 1 | bh |  | 839800 | 839800
9817192
XIII | PEKERJAAN LANTAI/KERAMIK
Lantai 1
1 | Pekerjaan Lantai Dasar Granite 80/80 ex. Garuda/Cina | 124 | m2 |  | 284000 | 35216000 |  |  | Pekerjaan ok
2 | Pekerjaan List Granite 10 cm | 67.75 | m' |  | 49000 | 3319750 |  |  | Pekerjaan ok
3 | Pekerjaan Lantai Tangga Granite 30/80 ex. Garuda/Cina | 12.45 | m2 |  | 284000 | 3535800 |  |  | Upgrade ke Granite 80/80 ke granit summit kayu tangga
4 | Pek. Pas.Keramik anti slip 40x40 garasi | 46.4 | m2 |  | 192000 | 8908800 |  |  | Upgrade ke Granite GSI 80/80
5 | Pek. Pas.Keramik anti slip 40x40 kamar mandi | 3.3 | m2 |  | 192000 | 633600 |  |  | Pekerjaan ok
51613950
Lantai 2
1 | Pekerjaan Lantai 2 Granite 80/80 ex. Garuda/Cina | 166 | m2 |  | 284000 | 47144000 |  |  | Pekerjaan ok
2 | Pekerjaan List Granite 10 cm | 92.25 | m' |  | 49000 | 4520250 |  |  | Pekerjaan ok
3 | Pekerjaan Lantai Tangga Granite 30/80 ex. Garuda/Cina | 12.45 | m2 |  | 284000 | 3535800 |  |  | Upgrade ke Granite 80/80 ke granit summit kayu tangga
4 | Pek. Pas.Keramik anti slip 40x40 kamar mandi | 7.05 | m2 |  | 192000 | 1353600 |  |  | Pekerjaan ok
56553650
Lantai 3
1 | Pekerjaan Lantai 3 Granite 80/80 ex. Garuda/Cina | 161 | m2 |  | 284000 | 45724000 |  |  | Pekerjaan ok
2 | Pekerjaan List Granite 10 cm | 89.4 | m' |  | 49000 | 4380600 |  |  | Pekerjaan ok
3 | Pekerjaan Lantai Tangga Granite 30/80 ex. Garuda/Cina | 12.45 | m2 |  | 284000 | 3535800 |  |  | Upgrade ke Granite 80/80 ke granit summit kayu tangga
4 | Pek. Pas.Keramik anti slip 40x40 kamar mandi | 7.05 | m2 |  | 192000 | 1353600 |  |  | Pekerjaan ok
54994000
Lantai 4
1 | Pekerjaan Lantai 4 Keramik 40/40 ex. Platinium | 110 | m2 |  | 192000 | 21120000 |  |  | Upgrade ke Granite GSI 80/80
2 | Pekerjaan List Keramik 10 cm | 82 | m2 |  | 26400 | 2164800 |  |  | Pekerjaan ok
3 | Pek. Pas.Keramik anti slip 40x40 kamar mandi | 7.05 | m2 |  | 192000 | 1353600 |  |  | Pekerjaan ok
24638400
Halaman
1 | Pekerjaan Pemadatan & Perapihan halaman | 48.75 | m2 |  | 54000 | 2632500 |  |  | Pekerjaan ok
2 | Pekerjaan Lantai Teras Granite 40/80 ex. Granitile Kasar | 1.8 | m2 |  | 284000 | 511200 |  |  | Dibatalkan
3 | Pekerjaan Pas bata & peluran border | 13.8 | m2 |  | 196000 | 2704800 |  |  | Dibatalkan
4 | Pekerjaan pas. Besi hollow galvanized | 36 | m' |  | 110000 | 3960000 |  |  | Dibatalkan
5 | Pekerjaan Paving Blok Parkir | 43 | m2 |  | 168306 | 7237158 |  |  | Dibatalkan
17045658
| TOTAL | [5 empty] | 2149804440.9639
DIBULATKAN
| Catatan : |  |  |  | Bandung, 3 Januari 2017
| - Harga satuan sudah termasuk jasa pelaksana |  |  |  | Dibuat Oleh :
| - Belum termasuk PPN |  |  |  | SWA-RNA KONSTRUKSI
-
ARIEF WIDJANANTO

## analisa kusen
ANALISA KUSEN
PROYEK | : RUMAH BLACKELLY & INFICTO 2
LOKASI | : CIBADUYUT BANDUNG
TAHUN | : DESEMBER 2016
No | Item Pekerjaan | Volume | Sat | Harga sat | Total | Sub Total
Pas. Kusen PU-Pintu Utama
| Pas. Rangka kusen alumn 3" powder coating putih | 6.1 | m' | 132000 | 805200
| Pas. Daun pintu kaca double rangka alumunium | 2 | set | 1300000 | 2600000
| Pas. Kunci ex dekson/setara | 1 | set | 175000 | 175000
| Pas handle ex dekson/setara | 2 | set | 250000 | 500000
| Pas. Engsel pintu | 2 | ps | 55000 | 110000
| Pas. Kaca bening 5mm frameless | 4.055 | m2 | 185000 | 750175
| Ongkos pasang | 1 | lot | 150000 | 150000
5090375
Pas. Kusen P1-Pintu Kamar
| Pas. Rangka kusen kayu kamper samarinda oven 50/135 | 7.8 | m' | 215000 | 1677000
| Pas. Daun pintu panel kayu kamper samarinda (80x215) | 1.72 | m2 | 1250000 | 2150000
| Pas. Kunci ex solid/setara | 1 | set | 175000 | 175000
| Pas handle ex solid/setara | 1 | set | 250000 | 250000
| Pas. Engsel pintu | 1 | ps | 55000 | 55000
| Finishing daun pintu | 3.44 | m2 | 120000 | 412800
| Pas. Kaca es 5mm | 0.6 | m2 | 155000 | 93000
| Ongkos pasang | 1 | lot | 150000 | 150000
4962800
Pas. Kusen P2-Pintu Kamar mandi
| Pas. Rangka kusen kayu kamper samarinda oven 50/135 | 7.6 | m' | 215000 | 1634000
| Pas. Daun pintu panel kayu kamper samarinda (70x215) | 1.505 | m2 | 1250000 | 1881250
| Pas. Kunci ex solid/setara | 1 | set | 175000 | 175000
| Pas handle ex solid/setara | 1 | set | 250000 | 250000
| Pas. Engsel pintu | 1 | ps | 55000 | 55000
| Finishing daun pintu | 3.01 | m2 | 120000 | 361200
| Pas. Kaca es 5mm | 0.525 | m2 | 155000 | 81375
| Ongkos pasang | 1 | lot | 150000 | 150000
4587825
Pas. Kusen P3-Pintu balkon lt2
| Pas. Rangka kusen alumn 3" powder coating putih | 5.7 | m' | 132000 | 752400
| Pas. Daun pintu kaca double rangka alumunium | 2 | set | 1300000 | 2600000
| Pas. Kunci ex dekson/setara | 1 | set | 175000 | 175000
| Pas handle ex dekson/setara | 2 | set | 250000 | 500000
| Pas. Engsel pintu | 2 | ps | 55000 | 110000
| Pas. Kaca bening 5mm frameless | 0.26 | m2 | 185000 | 48100
| Ongkos pasang | 1 | lot | 150000 | 150000
4335500
Pas. Kusen PJ1-Pintu Kamar
| Pas. Rangka kusen kayu kamper samarinda oven 50/135 | 17.2 | m' | 215000 | 3698000
| Pas. Daun pintu panel kayu kamper samarinda (80x215) | 1.72 | m2 | 1250000 | 2150000
| Pas. Kunci ex solid/setara | 1 | set | 175000 | 175000
| Pas handle ex solid/setara | 1 | set | 250000 | 250000
| Pas. Engsel pintu | 1 | ps | 55000 | 55000
| Finishing daun pintu | 3.44 | m2 | 120000 | 412800
| Pas. Kaca es 5mm | 4 | m2 | 155000 | 620000
| Ongkos pasang | 1 | lot | 150000 | 150000
7510800
Pas. Kusen PJ2-Pintu Kamar mandi
| Pas. Rangka kusen kayu kamper samarinda oven 50/135 | 9.55 | m' | 215000 | 2053250
| Pas. Daun pintu panel kayu kamper samarinda (70x215) | 1.505 | m2 | 1250000 | 1881250
| Pas. Kunci ex solid/setara | 1 | set | 175000 | 175000
| Pas handle ex solid/setara | 1 | set | 250000 | 250000
| Pas. Engsel pintu | 1 | ps | 55000 | 55000
| Finishing daun pintu | 3.01 | m2 | 120000 | 361200
| Pas. Kaca es 5mm | 1.0125 | m2 | 155000 | 156937.5
| Ongkos pasang | 1 | lot | 150000 | 150000
5082637.5
Pas. Kusen J1-Lobby lt1
| Pas. Rangka kusen alumn 3" powder coating putih | 5.6 | m' | 132000 | 739200
| Pas. Daun jendela kaca double rangka alumunium | 2 | set | 750000 | 1500000
| Pas. Kunci ex dekson/setara | 1 | set | 75000 | 75000
| Pas handle ex dekson/setara | 2 | set | 150000 | 300000
| Pas. Engsel jendela | 2 | ps | 55000 | 110000
| Pas. Kaca bening 5mm frameless | 3 | m2 | 185000 | 555000
| Ongkos pasang | 1 | lot | 150000 | 150000
3429200
Pas. Kusen J1A-Kamar lt2
| Pas. Rangka kusen alumn 3" powder coating putih | 5.6 | m' | 132000 | 739200
| Pas. Daun jendela kaca double rangka alumunium | 2 | set | 750000 | 1500000
| Pas. Kunci ex dekson/setara | 1 | set | 75000 | 75000
| Pas handle ex dekson/setara | 2 | set | 150000 | 300000
| Pas. Engsel jendela | 2 | ps | 55000 | 110000
| Pas. Kaca bening 5mm frameless | 1.2 | m2 | 185000 | 222000
| Ongkos pasang | 1 | lot | 150000 | 150000
3096200
Pas. Kusen J2-R tengah lt2
| Pas. Rangka kusen alumn 3" powder coating putih | 4 | m' | 132000 | 528000
| Pas. Daun jendela kaca double rangka alumunium | 1 | set | 750000 | 750000
| Pas. Kunci ex dekson/setara | 1 | set | 75000 | 75000
| Pas handle ex dekson/setara | 1 | set | 150000 | 150000
| Pas. Engsel jendela | 1 | ps | 55000 | 55000
| Pas. Kaca bening 5mm frameless | 1.485 | m2 | 185000 | 274725
| Ongkos pasang | 1 | lot | 150000 | 150000
1982725
Pas. Kusen J2A-R tidur lt3
| Pas. Rangka kusen alumn 3" powder coating putih | 4 | m' | 132000 | 528000
| Pas. Daun jendela kaca double rangka alumunium | 1 | set | 750000 | 750000
| Pas. Kunci ex dekson/setara | 1 | set | 75000 | 75000
| Pas handle ex dekson/setara | 1 | set | 150000 | 150000
| Pas. Engsel jendela | 1 | ps | 55000 | 55000
| Pas. Kaca bening 5mm frameless | 3.375 | m2 | 185000 | 624375
| Ongkos pasang | 1 | lot | 150000 | 150000
2332375
Pas. Kusen J2B-R tengah lt3
| Pas. Rangka kusen alumn 3" powder coating putih | 4 | m' | 132000 | 528000
| Pas. Daun jendela kaca double rangka alumunium | 1 | set | 750000 | 750000
| Pas. Kunci ex dekson/setara | 1 | set | 75000 | 75000
| Pas handle ex dekson/setara | 1 | set | 150000 | 150000
| Pas. Engsel jendela | 1 | ps | 55000 | 55000
| Pas. Kaca bening 5mm frameless | 1.89 | m2 | 185000 | 349650
| Ongkos pasang | 1 | lot | 150000 | 150000
2057650
Pas. Kusen J3-Jendela Kamar lt1
| Pas. Rangka kusen kayu kamper samarinda oven 50/135 | 10.5 | m' | 215000 | 2257500
| Pas. Kaca es 5mm | 2.7 | m2 | 155000 | 418500
| Ongkos pasang | 1 | lot | 150000 | 150000
2826000
Pas. Kusen J4-Jendela Garasi dalam lt1
| Pas. Rangka kusen kayu kamper samarinda oven 50/135 | 11.25 | m' | 215000 | 2418750
| Pas. Kaca es 5mm | 2.625 | m2 | 155000 | 406875
| Ongkos pasang | 1 | lot | 150000 | 150000
2975625
Pas. Kusen J5-Jendela Garasi dalam lt1
| Pas. Rangka kusen kayu kamper samarinda oven 50/135 | 5.65 | m' | 215000 | 1214750
| Pas. Kaca es 5mm | 1.1625 | m2 | 155000 | 180187.5
| Ongkos pasang | 1 | lot | 150000 | 150000
1544937.5
Pas. Kusen J6-Jendela Kamar mandi
| Pas. Rangka kusen kayu kamper samarinda oven 50/135 | 7.8 | m' | 215000 | 1677000
| Pas. Kaca es 5mm | 1.65 | m2 | 155000 | 255750
| Ongkos pasang | 1 | lot | 150000 | 150000
2082750
Pas. Kusen J7-Jendela Pantry
| Pas. Rangka kusen kayu kamper samarinda oven 50/135 | 6.55 | m' | 215000 | 1408250
| Pas. Kaca es 5mm | 1.7 | m2 | 155000 | 263500
| Ongkos pasang | 1 | lot | 150000 | 150000
1821750
Pas. Kusen J8-Jendela Service lt3
| Pas. Rangka kusen kayu kamper samarinda oven 50/135 | 4.4 | m' | 215000 | 946000
| Pas. Kaca es 5mm | 1.0125 | m2 | 155000 | 156937.5
| Ongkos pasang | 1 | lot | 150000 | 150000
1252937.5
Pas. Kusen J9-R tengah lt2
| Pas. Rangka kusen alumn 3" powder coating putih | 1.1 | m' | 132000 | 145200
| Pas. Kaca bening 5mm frameless | 1.485 | m2 | 185000 | 274725
| Ongkos pasang | 1 | lot | 150000 | 150000
569925
Pas. Kusen J10-R kerja lt2
| Pas. Kaca bening 5mm frameless | 7.56 | m2 | 185000 | 1398600
| Ongkos pasang | 1 | lot | 150000 | 150000
1548600
Pas. Kusen J11-Kamar balkon lt3
| Pas. Kaca bening 8mm frameless | 3.24 | m2 | 576000 | 1866240
| Ongkos pasang | 1 | lot | 150000 | 150000
2016240
Pas. Kusen J12-R Tengah lt3
| Pas. Rangka kusen alumn 3" powder coating putih | 1.4 | m' | 132000 | 184800
| Pas. Kaca bening 5mm frameless | 1.89 | m2 | 185000 | 349650
| Ongkos pasang | 1 | lot | 150000 | 150000
684450
Pas. Kusen J14-Sopi sopi atap
| Pas. Rangka kusen alumn 3" powder coating putih | 26 | m' | 132000 | 3432000
| Pas. Kaca bening 5mm frameless | 9 | m2 | 185000 | 1665000
| Ongkos pasang | 1 | lot | 150000 | 150000
5247000
Pas. Kusen J13-R Tangga
| Pas. Rangka kusen alumn 3" powder coating putih | 5.45 | m' | 132000 | 719400
| Pas. Kaca bening 5mm frameless | 0.9 | m2 | 185000 | 166500
| Ongkos pasang | 1 | lot | 150000 | 150000
1035900
Pas. Kusen BV
| Pas. Kaca bening 5 mm frameless | 0.4 | m2 | 185000 | 74000
| Ongkos pasang | 1 | lot | 150000 | 150000
224000
Pas. Kusen PG-Pintu garasi
| Pas. Kusen besi hollow | 10.45 | m' | 165000 | 1724250
| Pas. Pintu besi plat | 14.04 | m2 | 1250000 | 17550000
| Ongkos pasang | 1 | lot | 150000 | 150000
19424250
Pas. Kusen Pintu dobel garasi arah lobby
| Pas. Rangka kusen kayu kamper samarinda oven 50/135 | 6.2 | m' | 215000 | 1333000
| Pas. Daun pintu panel kayu kamper samarinda (2x85x215) | 3.65 | m2 | 1250000 | 4562500
| Pas. Kunci ex solid/setara | 1 | set | 175000 | 175000
| Pas handle ex solid/setara | 2 | set | 250000 | 500000
| Pas. Engsel pintu | 2 | ps | 55000 | 110000
| Finishing daun pintu | 7.31 | m2 | 120000 | 877200
| Ongkos pasang | 1 | lot | 150000 | 150000
7707700
Pas. Kusen Pintu kaca r service lt1
| Pas. Rangka kusen kayu kamper samarinda oven 50/135 | 5.2 | m' | 215000 | 1118000
| Pas. Daun pintu kaca kayu kamper samarinda (85x215) | 5.2 | m' | 235000 | 1222000
| Pas. Kunci ex solid/setara | 1 | set | 175000 | 175000
| Pas handle ex solid/setara | 1 | set | 250000 | 250000
| Pas. Engsel pintu | 1 | ps | 55000 | 55000
| Pas. Kaca 5mm | 7.31 | m2 | 120000 | 877200
| Ongkos pasang | 1 | lot | 150000 | 150000
3847200

## analisa
Pas. Pas.Granit Tampak motif marmer
Granit 60x20 (motif marmer) | 1 | m2 | 462000 | 462000
Adukan Lemkra,alat sambung | 1 | m2 | 221500 | 221500
Ongkos pasang | 1 | m2 | 250000 | 250000
Steger | 1 | m2 | 82000 | 82000
1015500
Pas. Pas.Granit Tampak motif kayu
Granit motif kayu | 1 | m2 | 371000 | 371000
Adukan Lemkra,alat sambung | 1 | m2 | 221500 | 221500
Ongkos pasang | 1 | m2 | 250000 | 250000
Steger | 1 | m2 | 82000 | 82000
924500
Pas. Saluran / Parit
Pek. Galian dan buangan | 1 | m' | 85000 | 85000
Pek. Peluran pembentukan badan | 1 | m' | 275000 | 275000
Pek. Plester & acian | 1 | m' | 44000 | 44000
Pek. Pas. Grill besi UNP | 1 | m' | 550000 | 550000
954000

## Jadwal & tahap
JADWAL DAN PENTAHAPAN
NAMA PROYEK : Pembangunan Rumah Tinggal (MS6)
PEMILIK PROYEK : Blackelly & Inficto 2
LOKASI : Cibaduyut - Bandung
NO | PEKERJAAN | BIAYA | JUMLAH | JUMLAH SSDH DISC | Januari |  |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober
|  |  |  | 97% | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
| Tahap 1 |  | 285270909.5639 | JUMLAH SSDH DISC 97%: 276712782.277
1 | Pek. Persiapan | 39081462.704
2 | Pek. Galian dan Urugan | 13971972.844
3 | Pek. Pondasi | 141056259
4 | Pek. Beton lantai dasar | 91161215.0159
| Tahap 2 |  | 266983101.81 | JUMLAH SSDH DISC 97%: 258973608.7557
1 | Pek. Beton lantai 2 | 219427993.39
2 | Pek. Pas. Dinding lantai dasar | 47555108.42
| Tahap 3 |  | 277504435.22 | JUMLAH SSDH DISC 97%: 269179302.1634
1 | Pek. Beton lantai 3 | 210046755.14
2 | Pek. Pas. Dinding lantai 2 | 67457680.08
| Tahap 4 |  | 272662589.87 | JUMLAH SSDH DISC 97%: 264482712.1739
1 | Pek. Beton lantai 4 | 144821459.99
2 | Pek. Pas. Dinding lantai 3 | 65425004.88
3 | Pek. Atap | 62416125
| Tahap 5 |  | 234471100.3 | JUMLAH SSDH DISC 97%: 227436967.291
1 | Pek. Beton lantai atap | 31311842.62
2 | Pek. Pas. Dinding lantai 4 | 43822095.98
3 | Pek. Instalasi air bersih | 7927294.4
4 | Pek. Instalasi air kotor | 37565376.8
5 | Pek. Titik instalasi lampu saklar stop kontak | 70142538
6 | Pek. Plafond lantai dasar | 21042820
7 | Pek. Plafond lantai 2 | 22659132.5
| Tahap 6 |  | 222329452.5 | JUMLAH SSDH DISC 97%: 215659568.925
1 | Pek. Plafond lantai 3 | 24110382.5
2 | Pek. Plafond lantai 4 | 10419070
3 | Pek. Lantai lantai dasar | 51613950
4 | Pek. Lantai lantai 2 | 56553650
5 | Pek. Lantai lantai 3 | 54994000
6 | Pek. Lantai lantai 4 | 24638400
| Tahap 7 |  | 234743241.2 | JUMLAH SSDH DISC 97%: 227700943.964
1 | Pek. Saniter | 24491871.2
2 | Pek. Pas. Dinding (batu tempel) | 129590250
3 | Pek. Pengecatan | 80661120
| Tahap 8 |  | 206685352.5 | JUMLAH SSDH DISC 97%: 200484791.925
1 | Pek. Kusen | 206685352.5
| Tahap 9 |  | 149154258 | JUMLAH SSDH DISC 97%: 144679630.26
1 | Pek. Accessories & Lain-Lain | 132108600
2 | Pek. Halaman | 17045658
| TOTAL | 2149804440.9639 | 2149804440.9639 | JUMLAH SSDH DISC 97%: 2085310307.735
|  |  | DIBULATKAN | JUMLAH SSDH DISC 97%: 2085000000
Catatan :
1 | Jumlah pembayaran termin terakhir dikurangi terlebih dahulu biaya retensi (pemeliharaan) sebesar 2.5% dari nilai kontrak
2 | Biaya retensi (pemeliharaan) akan dibayarkan sesudah masa pemeliharaan selesai ( 3 bulan)

## reskedul
JADWAL DAN PENTAHAPAN
NAMA PROYEK : Pembangunan Rumah Tinggal (MS6)
PEMILIK PROYEK : Blackelly & Inficto 2
LOKASI : Cibaduyut - Bandung
NO | PEKERJAAN | Januari |  |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | OKTOBER |  |  |  |  | NOVEMBER
|  | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Tahap 1
1 | Pek. Persiapan
2 | Pek. Galian dan Urugan
3 | Pek. Pondasi
4 | Pek. Beton lantai dasar
Tahap 2
1 | Pek. Beton lantai 2
2 | Pek. Pas. Dinding lantai dasar
Tahap 3
1 | Pek. Beton lantai 3
2 | Pek. Pas. Dinding lantai 2
Tahap 4
1 | Pek. Beton lantai 4
2 | Pek. Pas. Dinding lantai 3
3 | Pek. Atap
Pek. Pas. Rangka atap baja ringan
| Pek. Pas. Penutup atap | Oktober 1: 2org
Tahap 5
1 | Pek. Beton lantai atap
2 | Pek. Pas. Dinding lantai 4 | [42 empty] | perapihan tampak/plester aci
3 | Pek. Instalasi air bersih | Oktober 1: 2org |  |  |  |  | ground tank,rooftank
4 | Pek. Instalasi air kotor | Oktober 1: 2org
5 | Pek. Titik instalasi lampu saklar stop kontak | Oktober 1: 1org | armatur
6 | Pek. Plafond lantai dasar | Oktober 2: 2org | lobby, garasi
7 | Pek. Plafond lantai 2 | Oktober 1: 2org
Tahap 6
1 | Pek. Plafond lantai 3 | Oktober 2: 2org
2 | Pek. Plafond lantai 4 | Oktober 3: 2org
3 | Pek. Lantai lantai dasar
| Pek. Pas. Lantai granit | Oktober 3: 2org | service lt1,garasi
| Pek. Pas. Keramik kamar mandi | Oktober 3: 4org
| Pek. Pas. Granit tangga | Oktober 3: 2org
4 | Pek. Lantai lantai 2
| Pek. Pas. Lantai granit | Oktober 1: 2org | sambungan
| Pek. Pas. Keramik kamar mandi | Oktober 1: 2org
| Pek. Pas. Granit tangga | Oktober 2: 2org
5 | Pek. Lantai lantai 3
| Pek. Pas. Lantai granit | Oktober 2: 2org | balkon
| Pek. Pas. Keramik kamar mandi | Oktober 1: 2org
| Pek. Pas. Granit tangga | Oktober 3: 2org
6 | Pek. Lantai lantai 4
| Pek. Pas. Lantai granit | Oktober 3: 2org |  |  |  | keramik balkon
| Pek. Pas. Keramik kamar mandi | Oktober 3: 2org
| Pek. Pas. Granit tangga | Oktober 4: 2org
Tahap 7
1 | Pek. Saniter
| Pek. Pas. Saniter lt 1,2 | Oktober 3: 2org
| Pek. Pas. Saniter lt 3,4 | Oktober 4: 2org
2 | Pek. Pas. Dinding (batu tempel) | Oktober 2: 3org | tangga |  |  | tampak
3 | Pek. Pengecatan
| Pengecatan plafond | Oktober 1: 2org
| Pengecatan interior | Oktober 2: 2org |  |  |  |  | pengulangan
| Pengecatan eksterior | Oktober 3: 2org
Tahap 8
1 | Pek. Kusen
| Pabrikasi | Oktober 1: kusen; Oktober 2: kusen; Oktober 3: daun |  |  | BV
| Pemasangan | Oktober 2: 2org | pintu |  |  |  | BV
| Finishing | Oktober 3: 2org; Oktober 4: 4org
Tahap 9
1 | Pek. Accessories & Lain-Lain
| Pek. Railing tangga | Oktober 1: 2org; Oktober 2: prod; Oktober 4: psg |  |  |  |  | lt1 |  |  |  | lt2 |  |  | lt3
| Pek Railing balkon | Oktober 2: 2org; Oktober 3: prod; Oktober 4: psg
2 | Pek. Halaman | Oktober 3: 6org | [5 empty] | peluran |  | pas. Keramik,batu sikat
TOTAL
Estimasi tenaga
[33 empty] | Tukang reguler ( pek. Struktur, plester, aci, cat) |  |  |  |  | 25 | org
[33 empty] | Tukang khusus |  | Tukang granit lantai |  |  | 4 | org
[35 empty] | Tukang granit dinding |  |  | 2 | org
[35 empty] | Tukang pafond |  |  | 4 | org
[35 empty] | Tukang kusen |  |  | 2 | org
[35 empty] | Tukang finishing kusen |  |  | 2 | org
[35 empty] | Tukang listrik |  |  | 2 | org
[35 empty] | Tukang railing |  |  | 2 | org
[35 empty] | Tukang batu sikat |  |  | 2 | org
[37 empty] | jumlah | 45 | org

## tambah kurang
REKAPITULASI PEKERJAAN TAMBAH KURANG
NAMA PROYEK : Pembangunan Rumah Tinggal
PEMILIK PROYEK : Blackelly & Inficto 2
LOKASI : Mekar Sari 6 Cibaduyut - Bandung
LUAS BANGUNAN :
| PEKERJAAN | [7 empty] | RAB AWAL |  |  |  |  | RAB Awal + Pek. Tambah |  |  | KENAIKAN
No. | Item Pekerjaan | Volume | Sat | Harga sat | Total | Sub Total | Validasi | Keterangan | NAMA URAIAN PADA RAB | VOL | SAT | Harga Satuan | Total | Harga Satuan RAB Awal + Pek. Tambah | Total | Sub. Total | Selisih/Nilai Kenaikan | Total | ANALISA | Estimasi Harga Barang(Total Ukuran/Satuan)
|  |  |  | Rp. | Rp. | Rp. | [5 empty] | Rp. |  | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp.
PEKERJAAN TAMBAH
Update Oktober 2017
| PEK. DINDING |  |  |  |  | 90261010 | [5 empty] | 0 | 114390500 | 0 |  | 204651510 |  | 90261010
1 | Pekerjaan pas. Granit tile motif kayu (Depan) | 50.18 | m2 | 924500 | 46391410 |  | Sesuai | Ada perubahan dari batu alam Marmer ke Granit Tile motif kayu, ukuran sama | Pekerjaan Batu Alam Marmer (Depan) | 50.18 | m2 | 1225000 | 61470500 | 2149500 | 107861910 |  | 46391410 |  | pencarian di internet merek Eleganza Rp 217,000/12pcs | 217000
2 | Pekerjaan pas. Granit tile 60x120 (dalam) | 43.2 | m2 | 1015500 | 43869600 |  | Sesuai | Ada perubahan dari batu alam Marmer ke Granit Tile motif kayu, ukuran sama | Pekerjaan Batu Alam Marmer (dalam) | 43.2 | m2 | 1225000 | 52920000 | 2240500 | 96789600 |  | 43869600 |  | pencarian di internet merek Eleganza Rp 645,000/pcs | 645000
| PEK. LANTAI |  |  |  |  | 21682150 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 60243350 |  | 21682150
1 | Penambahan ganti keramik menjadi granit 80x80 lantai 4 | 77 | m2 | 92000 | 7084000 |  | Tidak Sesuai | Ada perubahan dari ukuran 40x40 ke 80x80 | Pekerjaan Lantai 4 Keramik 40/40 ex. Platinium | 110 | m2 | 192000 | 21120000 | - | 28204000 |  | 7084000 |  | Ukuran volume RAB Awal 110 m2, pek. Tambah kurang menjadi 77m2 | -
2 | Penambahan ganti keramik menjadi granit 80x80 lantai garasi | 46.4 | m2 | 92000 | 4268800 |  | Sesuai | Ada perubahan dari kramik anti slip ukuran 40x40 ke granit 80x80 | Pek. Pas.Keramik anti slip 40x40 garasi | 46.4 | m2 | 192000 | 8908800 | 284000 | 13177600 |  | 4268800 |  | Harga di IBCC kisaran 100.000-150.000 warna sama | 100000
3 | Penambahan ganti granit dari 80x80 menjadi granit summit kayu tangga | 37.35 | m2 | 221000 | 8254350 |  | Sesuai | Ada perubahan dari 30/80 ex. Garuda/Cina ke Granit summit kayu | Pekerjaan Lantai Tangga Granite 30/80 ex. Garuda/Cina | 37.35 | m2 | 284000 | 10607400 | 505000 | 18861750 |  | 8254350 |  | Roman Granit 20x120 Rp 472,000/6pcs | 472000
4 | Biaya stepnossing | 83 | keping | 25000 | 2075000 |  | Sesuai | Proses Garis-garis keramik tangga | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 2075000
| PEK. SANITER |  |  |  |  | 9958300 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 14611800 |  | 9958300
1 | WC duduk toto cw 660 (lt4) | 1 | bh | 2250000 | 2250000 |  | Sesuai | Dari RAB dihitung hanya 5, sedangkan fisik lapangan ada 6 kamar mandi: LT1=1, Lt2=2, Lt3=2, Lt4=1 | 10. WC duduk toto cw 660 | 5 | UNIT | 2250000 | 11250000 | Bertambah 1 Unit saja | 13500000 |  | 2250000 |  | Indotrading.com | 1875000
2 | Pek. Pas. Jet washer | 1 | bh | 185300 | 185300 |  | Sesuai |  | 13. Jetwasher | 5 | UNIT | 185300 | 926500 | Bertambah 1 Unit saja | 1111800 |  | 185300 |  | Indotrading.com | 66500
3 | Pek. Wastafel Gantung ex toto | 6 | bh | 1150000 | 6900000 |  | Sesuai | Dari RAB tidak ada Washtafel gantung | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 6900000 |  | TOTO LW246J | 477000
4 | Pek. Pas.Instalasi air panas pipa ripeng | 4 | m' | 87000 | 348000 |  | Sesuai | Berbentuk selang berwarna orens tahan panas, tidak ada dalam RAB Awal, Validasi:ok, ada dikamar Mandi Lt2 kamar dan Lt3 Kamar | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 348000 |  | RIFENG 1/2 INCH harga per Meter Rp 16,500, jika 4 Meter maka ... | 66000
5 | accessories & alat sambung | 1 | ls | 275000 | 275000 |  | Sesuai |  | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 275000 |  | pencarian di Internet tidak ditemukan harga yang tepat,
| Pek. Listrik |  |  |  |  | 33668864 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33668864
1 | Penambahan daya ke 7700 | 2000 | wh | 1400 | 2800000 |  | Sesuai | Ada perubahan Daya,diproses oleh pak Usep. Rumus cek saklar listrik di KWH Meter yaitu CL35, maka 35 ampere x 220Volt = 7.700Watt | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 2800000 |  | pencarian di Internet tidak ditemukan
2 | Pek. Pas. Instalasi ducting AC | 102 | m' | 127000 | 12954000 |  | Sesuai | Dari RAB tidak ada instalasi AC. Total titik AC ada 7: Lt1=2, Lt2=3, Lt3=2 | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 12954000 |  | pencarian di Internet tidak ditemukan, adanya ducting besar/industri
| Pek. Pas. Titik Instalasi listrik AC | 7 | ttk | 156500 | 1095500 |  | Sesuai |  | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 1095500 |  | Biaya per titik | 150000
| Pek. Pas. Pipa drain | 28 | m' | 29513 | 826364 |  | Sesuai |  | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 826364 |  | Biaya per meter | 10000
3 | Pek. Instalasi penangkal petir | [5 empty] | Sesuai | Dari RAB tidak ada penangkal petir
| Pek. Pas. Kabel BC & accessories | 62 | m' | 110000 | 6820000 |  | Sesuai |  | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 6820000 |  | pencarian di Internet harga paket, 2Unit Sokitzen tombak tembaga, | 1900000
| Pek. Pas. Tiang spit | 2 | bh | 125000 | 250000 |  | Sesuai |  | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 250000
| Pek grounding (bor, pipa,accsrs) | 1 | ls | 1500000 | 1500000 |  | Sesuai |  | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 1500000
4 | Pek. Pas. Titik instalasi listrik pemanas | 2 | ttk | 156500 | 313000 |  | Sesuai | Dari RAB tidak ada pekerjaan titik listrik pemanas air, lokasi pada kamar kanan lt2 dan kamar depan lt3 | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 313000 |  | sejasa.com Rp 150,000 | 150000
5 | Pek. Pas. Titik instalasi internet + setting | 23 | ttk | 196500 | 4519500 |  | Sesuai | Penambahan titik Internet, total 23 titik, tidak ada dalam RAB awal | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 4519500 |  | pemasangan.com Rp 150,000/titik | 150000
6 | Pek. Pas. Stopkontak internet | 23 | bh | 65000 | 1495000 |  | Sesuai | Penambahan titik Internet, total 23 titik, tidak ada dalam RAB awal | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 1495000 |  | tokopedia.com Rp 52,900/unit | 52900
6 | Pek. Pas. Instalasi CCTV | 7 | ttk | 156500 | 1095500 |  | Tidak sesuai | Total titik CCTV ada 9: Halaman=1, Lt1=3, Lt2=2, Lt3=2, Lt4=1 | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 1095500 |  | Jasa wil.Bandung Rp 100,000, belum termasuk kabel | 100000
| PEK. HALAMAN |  |  |  |  | 16048050 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16048050
1 | Pek. Peluran perkerasan halaman | 56.8 | m2 | 56000 | 3180800 |  | ` | Ada perbedaan antara di RAB Lama Pekerjaan Pemadatan & Perapihan halaman 48,75M2, tapi pek. Peluran Perkerasan Halaman 56,8M2 | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 3180800 |  | Ada perbedaan antara di RAB Lama Pekerjaan Pemadatan & Perapihan halaman 48,75M2, tapi pek. Peluran Perkerasan Halaman 56,8M2
2 | Pekerjaan Lantai Keramik 40/40 | 33 | m2 | 192000 | 6336000 |  | Sesuai | Ada pengerjaan pengerasan halaman, merubah paving blok ke lantai keramik dan menggunakan batu sikat pada pinggiran keramiknya | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 6336000 |  | Keramik Roman 40x40 pembelian satu meter persegi | 97000
3 | Pek. Batu sikat | 23.75 | m2 | 275000 | 6531250 |  | Sesuai |  | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 6531250 |  | Pemasangan per meter estimasi dari Internet = | 300000
| Update November 2017 |  |  |  |  | 52125000 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Pengembalian termin retensi | 1 | ls | 52125000 | 52125000 |  | Tidak Sesuai | Biaya retensi masuk langsung ke rekening owner. Kenapa dimasukan lagi ke dalam RAB tambahan?? | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | -
| PEK. KUSEN |  |  |  |  | 11554900 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11554900
1 | Pek. Pas. Kusen Pintu dobel garasi-lobby | 1 | bh | 7707700 | 7707700 |  | Sesuai | Ada penambahan pintu dari Garasi ke ruang utama, dan tidak termasuk dalam RAB Awal | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 7707700 |  | Bukalapak, Meubel Jepara Rp 3,750,000, jati double pintu | 3750000
2 | Pek. Pas.Kusen pintu kaca area service lt1 | 1 | bh | 3847200 | 3847200 |  | Sesuai | Ada penambahan pintu kaca dari pantry/toilet ke ruang utama, dan tidak termasuk dalam RAB Awal | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 3847200 |  | Pintu kaca frame aluminium YKK Rp 3,200,000 | 3200000
| PEK. ATAP |  |  |  |  | 4577559.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4577559.5
1 | Pek. Pas. Talang horisontal plat besi + accesoris sambung | 10.5 | m' | 225000 | 2362500 |  | Sesuai | Ada penambahan talang air di atap agar air hujan tidak turun langsung dan tidak termasuk dalam RAB Awal | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 2362500 |  | Estimasi internet Rp 200,000 | 200000
2 | Pek. Pas. Talang pipa pvc 4" | 21 | m' | 83232 | 1747872 |  | Sesuai |  | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 1747872 |  | Estimasi internet Rp 50,000
3 | Pek. Pas. Alumunium bubble penutup skylight | 14.375 | m2 | 32500 | 467187.5 |  | Sesuai | Skylight diubah dengan ditutup kembali bagian luarnya, agar tidak terlalu panas ke ruangan | Tidak ada pada RAB Lama | - | - | - | - | - | - |  | 467187.5 |  | pencarian di Internet tidak ditemukan harga yang tepat, karena tidak ada biaya pemasangannya | -
| TOTAL PEKERJAAN TAMBAH |  |  |  |  | 239875833.5 | [5 empty] | 5553300 |  | 5179000 | 279506660 | 279506660 | 187750833.5 | 187750833.5
|  | Total Biaya Pekerjaan Tambah, dikurangi biaya pengembalian Termin Rp 52,125,000 |  |  |  | 187750833.5
| PEKERJAAN KURANG | [7 empty] | RAB AWAL
No. | Item Pekerjaan | Volume | Sat | Harga sat | Total | Sub Total | Validasi | Keterangan | NAMA URAIAN PADA RAB | VOL | SAT | Harga Satuan | Total | Selisih : RAB Awal - Pek. Kurang | Sub. Total RAB Lama dan Item Pek. Yg tdk ada pada RAB | ANALISA | Estimasi Harga Barang Satuan
|  |  |  | Rp. | Rp. | Rp. | [5 empty] | Rp. |  | Rp. | Rp.
Update Oktober 2017
| PEK. DINDING |  |  |  |  | 117295500 | [8 empty] | 117295500
1 | Pekerjaan Batu Alam Marmer (Depan) | 50.18 | m2 | 1225000 | 61470500 |  | Sesuai | Ada perubahan dari batu alam Marmer ke Granit Tile motif kayu, ukuran sama | Pekerjaan Batu Alam Marmer (Depan) | 50.18 | m2 | 1225000 | 61470500 | 0
2 | Pekerjaan Batu Alam Marmer (dalam) | 43.2 | m2 | 1225000 | 52920000 |  | Sesuai | Ada perubahan dari batu alam Marmer ke Granit Tile motif kayu, ukuran sama | Pekerjaan Batu Alam Marmer (dalam) | 43.2 | m2 | 1225000 | 52920000 | 0
3 | Pekerjaan Glassblok Dinding R Tangga | 83 | bh | 35000 | 2905000 |  | Sesuai | Tidak ada penggunaan Glassblok pada dinding tangga, melainkan ditutup full oleh Granite | Pekerjaan Glassblok Dinding R Tangga | 83 | bh | 35000 | 2905000 | 0
| PEK. KUSEN |  |  |  |  | 42690987.5 | [8 empty] | 72467791
1 | Pek. Pas. Kusen P1 (Pintu penghubung ms4) | 6 | bh | 4962800 | 29776800 |  | Tidak Sesuai | Kusen P1 di RAB ada di lt1=2, Lt2=4, Lt3=3 dan Lt4=4, total ada 13 buah. Perhitungannya belum jelas, karena yang dimasukan ke pekerjaan Kurang ada 6 | Pek. Pas. Kusen P1 | 12 | bh | 4962800 | 59553600 | 29776800
2 | Pek. Pas. Kusen J5 | 4 | bh | 1544937.5 | 6179750 |  | Sesuai | Kusen J5 masing2 1 Unit pada 4 lantai(lt1, lt2, lt3 dan lt4). | Pek. Pas. Kusen J5 | 4 | bh | 1544938 | 6179752 | 2
3 | Pek. Pas.Kusen J8 | 3 | bh | 1252937.5 | 3758812.5 |  | Sesuai | Kusen J8 masing2 1 Unit pada 3 lantai(lt2, lt3 dan lt4). | Pek. Pas.Kusen J8 | 3 | bh | 1252938 | 3758814 | 1.5
4 | Pek. Pas. Kusen J4 | 1 | bh | 2975625 | 2975625 |  | Sesuai | Kusen J4 hanya 1 Unit saja pada Lt1 | Pek. Pas. Kusen J4 | 1 | bh | 2975625 | 2975625 | 0
| PEK. ACCESSORIES & LAIN LAIN |  |  |  |  | 3320000 | [8 empty] | 5933600
1 | Pek. Pas. Handrail kayu reiling balkon atap | 6 | m' | 120000 | 720000 |  | Sesuai | Dari RAB awal, balkon lt4, raillingnya menggunakan kayu, dibatalkan karena mudah rusak oleh cuaca | Pekerjaan Relling Balkon atap | 6 | m2 | 555600 | 3333600 | 2613600 |  | Cek di internet, untuk harga Hand rail kayu per 3 Meter adalah .. | 300000
2 | Pekerjaan Pintu Plat Besi Shaff 60x90 cm | 4 | unit | 650000 | 2600000 |  | Sesuai | Tidak ada pengerjaan pintu plat besi | Pekerjaan Pintu Plat Besi Shaff 60x90 cm | 4 | unit | 650000 | 2600000 | 0
| PEK. INSTALASI AIR |  |  |  |  | 8190000 | [8 empty] | 22500000
1 | Pengurangan biaya pek. Saluran/parit | 15 | m' | 546000 | 8190000 |  | Sesuai | Dari RAB awal ada rencana saluran air kotor antara MS6 dgn MS8, dibatalkan | 8. Saluran/Parit | 15 | m1 | 1500000 | 22500000 | 14310000 |  | - | -
| PEK. HALAMAN |  |  |  |  | 14413158 | [8 empty] | 14413158
2 | Pekerjaan Lantai Teras Granite 40/80 ex. Granitile Kasar | 1.8 | m2 | 284000 | 511200 |  | Sesuai | Tidak ada pengerjaan teras | Pekerjaan Lantai Teras Granite 40/80 ex. Granitile Kasar | 1.8 | m2 | 284000 | 511200 | 0
3 | Pekerjaan Pas bata & peluran border | 13.8 | m2 | 196000 | 2704800 |  | Sesuai | pek. Halaman tidak memerlukan bata, karena menopang pada pondasi pagar sebelumnya | Pekerjaan Pas bata & peluran border | 13.8 | m2 | 196000 | 2704800 | 0
4 | Pekerjaan pas. Besi hollow galvanized | 36 | m' | 110000 | 3960000 |  | Sesuai | Tidak ada pengerjaan Besi Hollow Galvanized dihalaman | Pekerjaan pas. Besi hollow galvanized | 36 | m' | 110000 | 3960000 | 0
5 | Pekerjaan Paving Blok Parkir | 43 | m2 | 168306 | 7237158 |  | Sesuai | Paving blok diganti dengan Keramik dan batu sikat | Pekerjaan Paving Blok Parkir | 43 | m2 | 168306 | 7237158 | 0
| TOTAL PEKERJAAN KURANG |  |  |  |  | 185909645.5 | [5 empty] | 16685207 | 232610049 | 46700403.5 | 232610049 |  | 300000
185909645.5
REKAPITULASI PEKERJAAN TAMBAH KURANG
NO | URAIAN |  |  | JUMLAH | JUMLAH
| Rab awal |  |  | 2085000000
| Pek. Tambah |  |  | 239875833.5
| Pek. Kurang |  |  |  | 185909645.5
| Total (RAB awal + Pek.tambah - Pek.kurang) |  |  | 2324875833.5 | 185909645.5 | 2138966188
BIAYA TERKIRIM
NO | TERMIN |  |  | TANGGAL/BULAN |  | JUMLAH | Validasi Transfer
| Termin 1 |  |  | 2017-01-20 |  | 276700000 | -
| Termin 2 |  |  | 2017-03-22 |  | 258900000 | -
| Termin 3 |  |  | 2017-04-28 |  | 269100000 | -
| Termin 4 |  |  | 2017-05-23 |  | 264400000 | -
| Termin 5a |  |  | 2017-08-18 |  | 113700000 | -
| termin 5b |  |  | 2017-09-07 |  | 113700000 | -
| Termin 6 |  |  | 2017-09-16 |  | 215600000 | -
| termin 7a |  |  | 2017-10-07 |  | 110805000 | -
| termin 7b |  |  | 2017-10-12 |  | 105766700 | -
| termin 8a |  |  | 2017-10-14 |  | 37081000 | -
| termin 8b |  |  | 2017-10-19 |  | 117831000 | -
| termin 8c |  |  | 2017-10-21 |  | 67106000 | -
| termin 9a |  |  | 2017-10-28 |  | 57351000 | -
| termin 9b |  |  | 2017-11-05 |  | 71713000 | -
| Total terbayar |  |  |  |  | 2079753700
| KEKURANGAN |  |  |  |  | 59212488
| Termin ditahan selama masa pemeliharaan | 2.5% |  |  |  | 52125000
| Kekurangan setelah dikurangi termin ditahan |  |  |  |  | 7087488
Note on H18: InfclBlcklly: Ukuran Volume RAB awal 110m2, pek. Tambah Kurang menjadi 77m2
Note on K20: InfclBlcklly: Lt1 = 12,45 M2 Lt2 = 12,45 M2 Lt3 = 12,45 M2 Total 37,35 M2
Note on H45: InfclBlcklly: Ada perbedaan antara di RAB Lama Pekerjaan Pemadatan & Perapihan halaman 48,75M2, tapi pek. Peluran Perkerasan Halaman 56,8M2

## summary
NO | Pekerjaan Tambah | Nominal/Angka terdata | Nominal/Angka seharusnya | Selisih | Catatan
1 | Penambahan ganti keramik menjadi granit 80x80 lantai 4 | 77 m2 | 110 m2 | 33 m2 | Pada RAB lama luas pekerjaan lantai keramik 110m2, tetapi tagihan biaya pekerjaan tambahan yaitu 77 m2
2 | Pek. Pas. Instalasi CCTV | 7 | 9 | 2 | Total titik CCTV ada 9 titik yaitu Halaman=1, Lt1=3, Lt2=2, Lt3=2, Lt4=1. Tetapi tagihan biaya pekerjaan tambahan yaitu 7 Titik
3 | Pek. Peluran perkerasan halaman | 56,8 m2 | 48,75 m2 | (-8,05 m2) | Ada perbedaan antara di RAB Lama, Yaitu Pekerjaan Pemadatan & Perapihan halaman 48,75M2, tapi pek. Peluran Perkerasan Halaman 56,8M2
4 | Pengembalian termin retensi | 52125000 | 0 |  | Pengembalian retensi ini harusnya diproses setelah masa maintanace selesai yaitu 3 bulan setelah terima kunci.
5 | Total biaya Tambah | 239875834 | 187750838 | -52124996 | Total biaya tambah yaitu Rp 239,875,834 jika dikurangi "Pengembalian termin retensi" Maka seharusnya Rp 187,750,838
NO | Pekerjaan Kurang | Nominal/Angka terdata | Nominal/Angka seharusnya |  | Catatan
1 | Pek. Pas. Kusen P1 (Pintu penghubung ms4) | 13 | 6 | -7 | Kusen P1 di RAB ada di lt1=2, Lt2=4, Lt3=3 dan Lt4=4, total ada 13 buah. Perhitungannya belum jelas, karena yang dimasukan ke pekerjaan Kurang ada 6
REKAPITULASI PEKERJAAN TAMBAH KURANG
NO | URAIAN | JUMLAH | JUMLAH
1 | Rab awal | 2085000000
2 | Pek. Tambah | 187750838 |  |  | Pekerjaan tambah dikurangi Biaya Termin Rp 52,125,000, dibayarkan kembali setelah masa pemeliharaan 3 Bulan selesai
3 | Pek. Kurang |  | 185909645.5
| Total (RAB awal + Pek.tambah - Pek.kurang) | 2272750838 | 185909645.5 |  | 2086841192.5
| Total terbayar |  | 2079753700 |  | *Berdasarkan rekapan data dari RAB ini, harus dicek kembali di data transfer/transaksinya
| Kekurangan |  | 7087492.5 |  | Total biaya tambahan | Done Validasi Ok
| Termin ditahan selama masa pemeliharaan |  | 52125000 |  | Dibayarkan setelah masa pemeliharaan 3 bulan selesai
| Sub-Total Sisa pembayarannya yaitu |  | 59212492.5 |  | Hasil nilai tagihan kekurangan sama dengan nilai tagihan dari pak Arief, bedanya, biaya retensi saya keluarkan dahulu dari RAB pek. Tambah. Dalam artian tagihan kekurangan sudah sama