## Review RK 14 Mar
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI BISNIS DEVELOPMENT (Versi 14 Maret 2018)
No. | RENCANA KERJA | PIC | Report to
|  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
1 | Katalog Kuzatura dan Infikids | Ridho Illahi | Eru Hadi
| - Nego | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Mar W4
| - Produksi (Barang) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Mei W1
| - Produksi Katalog (cetak) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mei W1 to Mei W2
| - PO Aksesoris keluar 100% (selesai minggu ini) | Ridho Illahi | Eru Hadi
| - Produksi aksesoris | Ridho Illahi | Eru Hadi
| - Sampel sudah fix 100% | Ridho Illahi | Eru Hadi
| - Penyusunan harga jual | Ridho Illahi | Eru Hadi | Apr W2: * selesai 1 minggu setelah nego selesai
| - Editing katalog arisan | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W2 to Apr W3
| - Verifikasi harga | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Apr W2 to Apr W3
2 | Desain & Fotografi
| - Anggaran dan rencana slot pemotretan | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2
| - Editing produk | Ridho Illahi | Eru Hadi
| - QC warna | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Apr W2
| - Pemotretan model(selesai bulan ini) | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Mar W4
- Proofing | bar: Apr W3 to Apr W4
- QC layout dan produk | bar: Apr W2
3 | Lain-lain
| - Kode produk sudah fix | Ridho Illahi | Eru Hadi
| - Deskripsi produk (selesai minggu ini) | Ridho Illahi | Eru Hadi
| - Pastikan analisa ukuran kecil 2-4-6-8 dan ukuran besar 6-8-10-12 | Ridho Illahi | Eru Hadi
| - Analisa kuota | Ridho Illahi | Eru Hadi
| - Pengembalian sampel 30% | Ridho Illahi | Eru Hadi
| - Update laporan pengeluaran Kuzatura | Ridho Illahi | Eru Hadi | bar: Mar W2
| - Perhitungan kebutuhan rak / space Kuzatura Infikids | Ridho Illahi | Eru Hadi
4 | Laporan
| - Presentasi & buat laporan hasil analisa nego | Ridho Illahi | Eru Hadi
| - Presentasi & buat laporan hasil analisa ukuran | Ridho Illahi | Eru Hadi
| - Presentasi & buat laporan hasil analisa kuota suplier | Ridho Illahi | Eru Hadi
| - Presentasi & buat laporan progress editing dan QC warna | Ridho Illahi | Eru Hadi | Mei W1: Barang masuk sudah 85%
| - Presentasi & buat laporan progress pemotretan | Ridho Illahi | Eru Hadi | Apr W1: Pemotretan sudah harus selesai
- dll
Aksesoris sudah selesai semua
Catt:
- Katalog tidak bisa naik cetak jika PO produk belum masuk 85%2

## Review RK 15 Jan
TIMELINE RENCANA KERJA DIVIS BISNIS DEVELOPMENT (Versi 15 Januari 2018)
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | PIC | Report to | 2018
|  |  |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
1 | Katalog Kuzatura dan Infikids | bar: Jan W1 to Apr W4
| a. Persiapan Produk | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W1 to Jan W3
| - Mengoptimalkan sampel produk | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W2 to Jan W4
| - Seleksi Sampel | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W1
| - Pemisahan sampel tidak terpilih ke produksi LT.2 | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Jan W4
| - Penataan Layout (komposisi warna, kategori produk dll) | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Jan W4
| - Perapian sampel salah kategori / suplier di rnd 18 | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Jan W4
| - Pengembalian sampel | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Feb W2 to Feb W4
| b. Nego dan PO Suplier | Robbi Ibadi | Eru Hadi
| - Analisa harga kompetitor (Hurricane, Gshop, Everlow, Catenzo, Garsel) | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Jan W4
| - Persiapan harga akserosis, form nego dan teknik nego | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W4
| - Negosiasi dengan suplier | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Feb W1 to Feb W4
| - Penerbitan SPK/PO (Tahap #1) | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Feb W2 to Feb W4
| - Penerbitan SPK/PO (Tahap #2) | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Mar W1 to Mar W3
| - Produk lengkap 85% | Robbi Ibadi | Eru Hadi | Apr W2: Barang masuk 85%
| c. Foto Produk dan Model | Robbi Ibadi | Eru Hadi
| - Pencarian dan pemilihan model | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W1
| - Foto produk (Non model) | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W4 to Feb W3
| - Pembuatan story board untuk pemotretan model | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Feb W2 to Feb W3
| - Foto Model | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Feb W3 to Mar W2
| d. Penyusunan harga jual dan arisan | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Mar W2 to Mar W4
| d. Desain | Robbi Ibadi | Eru Hadi
| - Pembuatan desain layout katalog | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W4 to Feb W2
| - Proses insersi dan penyusunan hasil foto ke layout | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Feb W1 to Mar W2
| - QC warna | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Mar W1 to Mar W4
| - Finishing & verifikasi harga | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Apr W1 to Apr W2
| 3. Proses cetak katalog | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Apr W4 to Mei W3
| e. Launching | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Mei W3 to Mei W4
2 | Pembuatan SOP dan Budaya Kerja Bisnis Developtment
| - Pembuatan alur proses dari awal sampai dengan launching katalog | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W2 to Jan W3
| - Research dan implementasi nilai budaya yang dibutuhkan di divisi R & D | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Feb W1
3 | Pencarian Tempat Untuk Toko Kuzatura dan Infikids
| - Pencarian tempat dengan prioritas di Jl. Cibaduyut Raya | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W4 to Feb W2
| - Pencarian tempat dan usulan penempatan Gudang Kuzatura Infikids | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Feb W1 to Feb W3
| - Pengajuan berbagai option tempat ke Manajemen | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Feb W3 to Feb W4
| - Set up tempat untuk toko baru Kuzatura dan Infikids | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Mar W1 to Mar W4
4 | Pembuatan Profile Supplier (bisa paralel dengan Nego)
| - Pengumpulan data supplier di setiap brand | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W4 to Feb W3
| - Pembuatan profile setiap supplier | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W4 to Feb W3
5 | Pengembangan brand Totenhood
| - Pendaftaran brand ke Dirjen HAKI | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W3 to Jan W4
| - Penentuan fokus produk dan suplier | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W4 to Feb W1
| - Development dan persiapan rilis produk | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jan W4 to Feb W2
| - Produk release minimal 10 artikel via Jakgros | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Feb W2 to Feb W4
Rencana Kerja Jangka Panjang
1 | Perbaikan tata kelola di Bisnis Development | bar: Apr W1 to Mei W2
| - Benchmarking produk dengan kompetitor | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Apr W1 to Apr W4
| - Research kebutuhan market dan trend fashion secara continue | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Apr W2 to Mei W1
| - Identifikasi proses yang tidak efektif dan efisien | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Apr W3 to Mei W2
| - Continuous Improvement Process | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Apr W3 to Mei W2
2 | Pengembangan Brand Untuk Ekspansi Bisnis, sehingga total 2018 running 8 brand | bar: Mei W1 to Des W4
| - Penentuan dan pemilihan tambahan 3 brand dari 5 brand existing (Inf,Bcl, Kztr, Infkds, dan Totenhood) | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Mei W1 to Des W4
3 | Pengembangan katalog 2019 Inficlo dan Blackelly | bar: Jun W3 to Sept W2
| - Perbaikan Developtment Produk Inficlo dan Blackkelly 2019 | Robbi Ibadi | Eru Hadi | bar: Jun W3 to Sept W2
Note on C21: # SPK untuk Rizal dkk
Note on C22: # SPK untuk PO normal