## 26 Maret
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PENJUALAN & PRODUKSI (Versi 26 Maret 2018)
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | PIC | Report to
|  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
MARKETING & SALES
1 | Group WA Pelangan Prioritas mulai diaktifkan (Target 30%) aktif di WA (WA reply harus via group) | bar: Mar W2 to Mar W4
2 | Poster benefit layanan WA prioritas (W4 sudah harus diposting ke group) | bar: Mar W3 to Mar W4
3 | Review pelanggan baru Ade Azzura | bar: Mar W3 to Mar W4
4 | Target penambahan pelanggan besar baru 3 (tinggal 1 target pelanggan lagi) | bar: Mar W3 to Mar W4
5 | Pembuatan promo bulan Maret Ajak Teman (1 April sudah launching) | bar: Mar W2 to Mar W4
6 | Program brand ambassador Inficlo Blackkelly (tinggal desain & produksi) | bar: Mar W2 to Mar W4
7 | Semua karyawan diwajibkan pemakaian ID Card dan PIN (W4 harus sudah semua karyawan) | bar: Mar W3 to Mar W4
8 | Seragam semua karyawan (Data belum ada) | bar: Mar W3 to Mar W4
9 | Seragam pelanggan Arisan + lengkapi data omzet dan data salesnya (tinggal desain & produksi) | bar: Mar W3 to Mar W4
10 | Branding Grandmax, Pembuatan sticker Kiri Kanan (W4 sudah harus selesai) | bar: Mar W2 to Mar W4
11 | Pengadaan media sarana promosi Katalog 2018 (sudah di PO tapi belum masuk) | bar: Mar W2 to Mar W4
12 | Sticker kendaraan : Staff, suplier dan pelanggan (W4 sudah harus selesai) | bar: Mar W2 to Mar W4
KUNJUNGAN
13 | Kunjungan pelanggan #3 | bar: Mar W4
14 | Target distribusi katalog 10.000 exp. (W4 sudah harus selesai) | bar: Mar W3 to Mar W4
15 | Pembuatan data mapping kunjungan pelanggan (W4 sudah harus selesai) | bar: Mar W4
LAIN-LAIN
15 | Plastik dibuatkan detail IN-OUT-PRODUKSINYA (dirapikan kembali datanya) | bar: Mar W2 to Mar W4
16 | Denda untuk retur yang cacat (Tinggal penerapan) | bar: Mar W2 to Mar W4
17 | PO cetak keempat katalog ke Universal | bar: Mar W4
18 | CUSTOMER EXPERIENCE
19 | Standar menyapa dengan menaruh tangan di dada dan mengucapkan terima kasih | bar: Mar W2 to Mar W4
20 | Pemasangan struktur organisasi di area penjualan dan produksi | bar: Mar W2 to Mar W4
21 | Program Front Line terbaik berdasarkan pilihan pelanggan | bar: Mar W4
PRODUKSI
22 | Target transisi Gugun ke Fandi (Gugun akan ditarik ke divisi lain) | bar: Mar W4
23 | Pencatatan proses plastik klip + Sablon (saat ini pencatatan belum rapi) | bar: Mar W3 to Mar W4
TASK LIST SUDAH SELESAI
24 | Pembuatan grafik weekly monitoring penjualan pelanggan besar | bar: Mar W2
25 | Target Belanja Putri Mandiri | bar: Mar W3
26 | Monitor Bentang Fashion | bar: Mar W2 to Mar W3
27 | Kunjungan pelanggan #1 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W2
28 | Kunjungan pelanggan #2 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W3
29 | Buat tabel laporan barang kosong dan kapan masuknya dari tim produksi | bar: Mar W2 to Mar W3
Note on G11: Done Data pelanggan cashback
Note on G15: Akan coba dipelajari
Note on G16: Data pelanggan sdh ditiketkan.. Tinggal produksi dan pelaksanaan pemberian ke pelanggan
Note on G20: #done
Note on G21: Katalog PO#3 sdh dikirimkan ke Universal tp tinggal nunggu DP 50%
Note on G28: Akan dikoreksi kembali formnya
Note on G29: Akan disosialisasikan kembali ke teman-teman terkait denda retur
Note on G32: Masih blum berjalan karena masih bergelut dg operasional Minimal 1 orang lagi staff
Note on G33: Koordinasi dg Pak Robby, Struktur penjualan akan dikoreksi karena ada pergeseran yaitu Agus
Note on G47: Sdh ditiket dan diktempel...namun akan dikoreksi kembali formnya
Note on I24: Akan dikoordinasikan kembali dg Pak Pendy

## 21 Maret
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PENJUALAN & PRODUKSI (Versi 26 Maret 2018)
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | PIC | Report to
|  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
MARKETING & SALES
2 | Group WA Pelangan Prioritas mulai diaktifkan (Target 30%) aktif di WA | bar: Mar W2 to Mar W3
3 | Poster benefit layanan WA prioritas | bar: Mar W3
6 | Review pelanggan baru Ade Azzura | bar: Mar W3
7 | Pembuatan poster PIC Katalog + Prosedur | bar: Mar W3
8 | Target penambahan pelanggan baru (3 pelanggan besar) | bar: Mar W3 to Mar W4
9 | Pembuatan promo bulan Maret (Ajak Teman) | bar: Mar W2 to Mar W3
10 | Program brand ambassador Inficlo Blackkelly | bar: Mar W2 to Mar W3
11 | Semua karyawan diwajibkan pemakaian ID Card dan PIN (Denda) | bar: Mar W3
12 | Seragam karyawan minimal FL (Desain Berkerah dg bahan t-shirt) | bar: Mar W3 to Mar W4
13 | Seragam pelanggan Arisan + lengkapi data omzet dan data salesnya | bar: Mar W3
14 | Branding Grandmax (Pembuatan sticker) Kiri Kanan | bar: Mar W2 to Mar W3
15 | Pengadaan media sarana promosi Katalog 2018 sudah di PO | bar: Mar W2
16 | Sticker kendaraan : Staff, suplier dan pelanggan | bar: Mar W2 to Mar W4
KUNJUNGAN
19 | Kunjungan pelanggan #3 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W4
20 | Target distribusi katalog 10.000 exp. | bar: Mar W3
Pembuatan data mapping kunjungan pelanggan | bar: Mar W4
LAIN-LAIN
21 | Buat tabel laporan barang kosong dan kapan masuknya dari tim produksi | bar: Mar W2 to Mar W3
22 | Plastik dibuatkan detail IN-OUT-PRODUKSINYA | bar: Mar W2
23 | Pencatatan proses plastik klip + Sablon | bar: Mar W3
24 | Denda untuk retur yang cacat | bar: Mar W2
25 | PO cetak keempat katalog ke Universal | bar: Mar W2 to Mar W3
CUSTOMER EXPERIENCE
26 | Standar menyapa dengan menaruh tangan di dada dan mengucapkan terima kasih | bar: Mar W2 to Mar W3
27 | Pemasangan struktur organisasi di area penjualan dan produksi | bar: Mar W2 to Mar W3
28 | Program Front Line terbaik berdasarkan pilihan pelanggan | bar: Mar W4
1 | Pembuatan grafik weekly monitoring penjualan pelanggan besar | bar: Mar W2
4 | Target Belanja Putri Mandiri | bar: Mar W3
5 | Monitor Bentang Fashion | bar: Mar W2 to Mar W3
17 | Kunjungan pelanggan #1 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W2
18 | Kunjungan pelanggan #2 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W3
Note on G11: Done Data pelanggan cashback
Note on G16: Akan coba dipelajari
Note on G17: Data pelanggan sdh ditiketkan.. Tinggal produksi dan pelaksanaan pemberian ke pelanggan
Note on G21: #done
Note on G22: Katalog PO#3 sdh dikirimkan ke Universal tp tinggal nunggu DP 50%
Note on G29: Sdh ditiket dan diktempel...namun akan dikoreksi kembali formnya
Note on G30: Akan dikoreksi kembali formnya
Note on G32: Akan disosialisasikan kembali ke teman-teman terkait denda retur
Note on G33: Cetak katalog polos : Cetak PO#1 @ 2.500 Cetak PO#2 @ 10.000 Cetak PO#3 @ blum
Note on G35: Masih blum berjalan karena masih bergelut dg operasional Minimal 1 orang lagi staff
Note on G36: Koordinasi dg Pak Robby, Struktur penjualan akan dikoreksi karena ada pergeseran yaitu Agus
Note on G40: Done
Note on G41: Putri Mandiri katalog sdh dikirimkan CV. Bentang Fashion proses nego dan distribusi
Note on G43: Done
Note on H44: Sdh diajukan tinggal review Tgl 21 Mart 2018 (Pemberangkatan)
Note on I25: Akan dikoordinasikan kembali dg Pak Pendy
Note on I37: Done

## Review RK Aris
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PENJUALAN (Versi 12 Maret 2018)
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | PIC | Report to
|  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
MARKETING & SALES
1 | Pembuatan grafik weekly monitoring penjualan pelanggan besar
2 | Group WA Pelangan Prioritas mulai diaktifkan
3 | Review pelanggan baru Bentang Fashion & Putri Mandiri
4 | Pembuatan poster komplain center
5 | Pembuatan promo bulan Maret (Ajak Teman)
6 | Program brand ambassador Inficlo Blackkelly
7 | Branding Grandmax
8 | Pengadaan media sarana promosi Katalog 2018 sudah di PO
KUNJUNGAN
9 | Kunjungan pelanggan #1 (harus ada Adi / Aris)
10 | Kunjungan pelanggan #2 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W3
11 | Kunjungan pelanggan #3 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W4
LAIN-LAIN
12 | Buat tabel laporan barang kosong dan kapan masuknya dari tim produksi
13 | Plastik dibuatkan detail IN-OUT-PRODUKSINYA
14 | Denda untuk retur yang cacat
15 | PO cetak kedua katalog polos ke Universal
CUSTOMER EXPERIENCE
16 | Standar menyapa dengan menaruh tangan di dada dan mengucapkan terima kasih
17 | Pemasangan struktur organisasi di area penjualan
18 | Analisa tambahan distribusi katalog 10.000 exemplar | bar: Mar W3
19 | Target pembuatan rekening Mandiri | bar: Mar W3