## 26 Maret
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PENJUALAN & PRODUKSI (Versi 26 Maret 2018)
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | DIVISI
|  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
MARKETING & SALES
1 | Group WA Pelangan Prioritas mulai diaktifkan (Target 30%) aktif di WA (WA reply harus via group) | Penjualan | bar: Mar W2 to Mar W4
2 | Poster benefit layanan WA prioritas (W4 sudah harus diposting ke group) | Penjualan | bar: Mar W3 to Mar W4
3 | Review pelanggan baru Ade Azzura | Penjualan | bar: Mar W3 to Mar W4
4 | Target penambahan pelanggan besar baru 3 (tinggal 1 target pelanggan lagi) | Penjualan | bar: Mar W3 to Mar W4
5 | Pembuatan promo bulan Maret Ajak Teman (1 April sudah launching) | Penjualan | bar: Mar W2 to Mar W4
6 | Program brand ambassador Inficlo Blackkelly (tinggal desain & produksi) | Penjualan | bar: Mar W2 to Mar W4
7 | Semua karyawan diwajibkan pemakaian ID Card dan PIN (W4 harus sudah semua karyawan) | Penjualan | bar: Mar W3 to Mar W4
8 | Seragam semua karyawan (Data belum ada) | Penjualan | bar: Mar W3 to Mar W4
9 | Seragam pelanggan Arisan + lengkapi data omzet dan data salesnya (tinggal desain & produksi) | Penjualan | bar: Mar W3 to Mar W4
10 | Branding Grandmax, Pembuatan sticker Kiri Kanan (W4 sudah harus selesai) | Penjualan | bar: Mar W2 to Mar W4
11 | Pengadaan media sarana promosi Katalog 2018 (sudah di PO tapi belum masuk) | Penjualan | bar: Mar W2 to Mar W4
12 | Sticker kendaraan : Staff, suplier dan pelanggan (W4 sudah harus selesai) | Penjualan | bar: Mar W2 to Mar W4
KUNJUNGAN
13 | Kunjungan pelanggan #3 | Penjualan | bar: Mar W4
14 | Target distribusi katalog 10.000 exp. (W4 sudah harus selesai) | Penjualan | bar: Mar W3 to Mar W4
15 | Pembuatan data mapping kunjungan pelanggan (W4 sudah harus selesai) | Penjualan | bar: Mar W4
LAIN-LAIN
15 | Plastik dibuatkan detail IN-OUT-PRODUKSINYA (dirapikan kembali datanya) | Penjualan | bar: Mar W2 to Mar W4
16 | Denda untuk retur yang cacat (Tinggal penerapan) | Penjualan | bar: Mar W2 to Mar W4
17 | PO cetak keempat katalog ke Universal | Penjualan | bar: Mar W4
18 | CUSTOMER EXPERIENCE
19 | Standar menyapa dengan menaruh tangan di dada dan mengucapkan terima kasih | Penjualan | bar: Mar W2 to Mar W4
20 | Pemasangan struktur organisasi di area penjualan | Penjualan | bar: Mar W2 to Mar W4
21 | Program Front Line terbaik berdasarkan pilihan pelanggan | Penjualan | bar: Mar W4
PRODUKSI
22 | Target transisi Gugun ke Fandi (Gugun akan ditarik ke divisi lain) | Produksi | bar: Mar W4
23 | Pencatatan proses plastik klip + Sablon (saat ini pencatatan belum rapi) | Produksi | bar: Mar W3 to Mar W4
24 | Pembuatan rekening Mandiri / BRI suplier (W4 sudah harus selesai) | Produksi | bar: Mar W3 to Mar W4
25 | Pemasangan struktur organisasi di area produksi | Produksi | bar: Mar W3 to Mar W4
26 | Pembuatan SOP QC dimana harus ada 1 step yg melibatkan SPV | Produksi | bar: Mar W4
27 | Audit PO diaktifkan 2 kali dalam 1 minggu, laporan dalam bentuk tiket | Produksi | bar: Mar W4
TASK LIST SUDAH SELESAI
26 | Pembuatan grafik weekly monitoring penjualan pelanggan besar | bar: Mar W2
27 | Target Belanja Putri Mandiri | bar: Mar W3
28 | Monitor Bentang Fashion | bar: Mar W2 to Mar W3
29 | Kunjungan pelanggan #1 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W2
30 | Kunjungan pelanggan #2 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W3
31 | Buat tabel laporan barang kosong dan kapan masuknya dari tim produksi | bar: Mar W2 to Mar W3
Note on F11: Done Data pelanggan cashback
Note on F15: Akan coba dipelajari
Note on F16: Data pelanggan sdh ditiketkan.. Tinggal produksi dan pelaksanaan pemberian ke pelanggan
Note on F20: #done
Note on F21: Katalog PO#3 sdh dikirimkan ke Universal tp tinggal nunggu DP 50%
Note on F28: Akan dikoreksi kembali formnya
Note on F29: Akan disosialisasikan kembali ke teman-teman terkait denda retur
Note on F32: Masih blum berjalan karena masih bergelut dg operasional Minimal 1 orang lagi staff
Note on F33: Koordinasi dg Pak Robby, Struktur penjualan akan dikoreksi karena ada pergeseran yaitu Agus
Note on F51: Sdh ditiket dan diktempel...namun akan dikoreksi kembali formnya
Note on H11: Done, Sudah disosialisasikan ke team dan sudah berjalan. Akan dimonitoring
Note on H13: Akan di review hari Jumat tgl 30 Maret 18 karena pas hari ke10 stlh dikirim katalog
Note on H14: Ade Azzura aka di FU hari Jumat 30 Maret 18
Note on H15: Sudah dikirim untuk direview owner
Note on H16: Tinggal design dan produksi
Note on H17: Team pemasaran sudah semua, Tinggal team produksi masih Edit foto oleh HRD
Note on H18: Done, masing-masing dapat 2
Note on H19: Tinggal design dan produksi
Note on H20: Proses Design
Note on H21: Proses produksi. Minggu ini selesai Mug, Asbak dan Stiker. Tiga lagi on proses spt Gantungan kunci, pulpen dan buku catatan
Note on H22: Minggu ini selesai
Note on H24: Proses list nama yang belum dikunjungi
Note on H25: Baru tercapai @2000exp, sisa @8000
Note on H26: proses list nama pelanggan
Note on H28: Form sudah dibuat, besok akan disosialisasikan ke staf ketika briefing pagi
Note on H29: Done, sdh di print
Note on H32: Sudah disosialisasikan ke semua team dan akan dimonitoring
Note on H33: Done, sudah ditempel
Note on H34: Lagi dibuatkan konsepnya
Note on H37: Proses akan di pindah ke Penjualan atau Bisdep
Note on H38: Done, Sudah rapih
Note on H39: Sebagian selesai, on Proses dan Pending Sudah selesai 12 Proses 22 Pending krn blm kembalikan form 7 (Ai Firmansyah, Indra, Asep Wildan, Soniansah, Ali, Asep Robi (KTP belum dikasi))
Note on H40: Done sdah ditempel
Note on H41: Proses
Note on H42: Proses

## 21 Maret
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PENJUALAN & PRODUKSI (Versi 26 Maret 2018)
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | PIC | Report to
|  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
MARKETING & SALES
2 | Group WA Pelangan Prioritas mulai diaktifkan (Target 30%) aktif di WA | bar: Mar W2 to Mar W3
3 | Poster benefit layanan WA prioritas | bar: Mar W3
6 | Review pelanggan baru Ade Azzura | bar: Mar W3
7 | Pembuatan poster PIC Katalog + Prosedur | bar: Mar W3
8 | Target penambahan pelanggan baru (3 pelanggan besar) | bar: Mar W3 to Mar W4
9 | Pembuatan promo bulan Maret (Ajak Teman) | bar: Mar W2 to Mar W3
10 | Program brand ambassador Inficlo Blackkelly | bar: Mar W2 to Mar W3
11 | Semua karyawan diwajibkan pemakaian ID Card dan PIN (Denda) | bar: Mar W3
12 | Seragam karyawan minimal FL (Desain Berkerah dg bahan t-shirt) | bar: Mar W3 to Mar W4
13 | Seragam pelanggan Arisan + lengkapi data omzet dan data salesnya | bar: Mar W3
14 | Branding Grandmax (Pembuatan sticker) Kiri Kanan | bar: Mar W2 to Mar W3
15 | Pengadaan media sarana promosi Katalog 2018 sudah di PO | bar: Mar W2
16 | Sticker kendaraan : Staff, suplier dan pelanggan | bar: Mar W2 to Mar W4
KUNJUNGAN
19 | Kunjungan pelanggan #3 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W4
20 | Target distribusi katalog 10.000 exp. | bar: Mar W3
Pembuatan data mapping kunjungan pelanggan | bar: Mar W4
LAIN-LAIN
21 | Buat tabel laporan barang kosong dan kapan masuknya dari tim produksi | bar: Mar W2 to Mar W3
22 | Plastik dibuatkan detail IN-OUT-PRODUKSINYA | bar: Mar W2
23 | Pencatatan proses plastik klip + Sablon | bar: Mar W3
24 | Denda untuk retur yang cacat | bar: Mar W2
25 | PO cetak keempat katalog ke Universal | bar: Mar W2 to Mar W3
CUSTOMER EXPERIENCE
26 | Standar menyapa dengan menaruh tangan di dada dan mengucapkan terima kasih | bar: Mar W2 to Mar W3
27 | Pemasangan struktur organisasi di area penjualan dan produksi | bar: Mar W2 to Mar W3
28 | Program Front Line terbaik berdasarkan pilihan pelanggan | bar: Mar W4
1 | Pembuatan grafik weekly monitoring penjualan pelanggan besar | bar: Mar W2
4 | Target Belanja Putri Mandiri | bar: Mar W3
5 | Monitor Bentang Fashion | bar: Mar W2 to Mar W3
17 | Kunjungan pelanggan #1 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W2
18 | Kunjungan pelanggan #2 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W3
Note on G11: Done Data pelanggan cashback
Note on G16: Akan coba dipelajari
Note on G17: Data pelanggan sdh ditiketkan.. Tinggal produksi dan pelaksanaan pemberian ke pelanggan
Note on G21: #done
Note on G22: Katalog PO#3 sdh dikirimkan ke Universal tp tinggal nunggu DP 50%
Note on G29: Sdh ditiket dan diktempel...namun akan dikoreksi kembali formnya
Note on G30: Akan dikoreksi kembali formnya
Note on G32: Akan disosialisasikan kembali ke teman-teman terkait denda retur
Note on G33: Cetak katalog polos : Cetak PO#1 @ 2.500 Cetak PO#2 @ 10.000 Cetak PO#3 @ blum
Note on G35: Masih blum berjalan karena masih bergelut dg operasional Minimal 1 orang lagi staff
Note on G36: Koordinasi dg Pak Robby, Struktur penjualan akan dikoreksi karena ada pergeseran yaitu Agus
Note on G40: Done
Note on G41: Putri Mandiri katalog sdh dikirimkan CV. Bentang Fashion proses nego dan distribusi
Note on G43: Done
Note on H44: Sdh diajukan tinggal review Tgl 21 Mart 2018 (Pemberangkatan)
Note on I25: Akan dikoordinasikan kembali dg Pak Pendy
Note on I37: Done

## Review RK Aris
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PENJUALAN (Versi 12 Maret 2018)
MANAJEMEN 2018
No. | RENCANA KERJA | PIC | Report to
|  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
MARKETING & SALES
1 | Pembuatan grafik weekly monitoring penjualan pelanggan besar
2 | Group WA Pelangan Prioritas mulai diaktifkan
3 | Review pelanggan baru Bentang Fashion & Putri Mandiri
4 | Pembuatan poster komplain center
5 | Pembuatan promo bulan Maret (Ajak Teman)
6 | Program brand ambassador Inficlo Blackkelly
7 | Branding Grandmax
8 | Pengadaan media sarana promosi Katalog 2018 sudah di PO
KUNJUNGAN
9 | Kunjungan pelanggan #1 (harus ada Adi / Aris)
10 | Kunjungan pelanggan #2 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W3
11 | Kunjungan pelanggan #3 (harus ada Adi / Aris) | bar: Mar W4
LAIN-LAIN
12 | Buat tabel laporan barang kosong dan kapan masuknya dari tim produksi
13 | Plastik dibuatkan detail IN-OUT-PRODUKSINYA
14 | Denda untuk retur yang cacat
15 | PO cetak kedua katalog polos ke Universal
CUSTOMER EXPERIENCE
16 | Standar menyapa dengan menaruh tangan di dada dan mengucapkan terima kasih
17 | Pemasangan struktur organisasi di area penjualan
18 | Analisa tambahan distribusi katalog 10.000 exemplar | bar: Mar W3
19 | Target pembuatan rekening Mandiri | bar: Mar W3