## INFICLO
FOLLOW UP STATUS PRODUKSI INFICLO
No | Tanggal | Kode | Nama Supplier | Lama PO | Follow Up | Tiket CEO | Status | Solusi | PIC | Keterangan
1 | 2018-04-21 | SZK 343 | DIDIN | 19 HARI | minta di clear PO saja karena tanggung, katanya kemarin sudah kirim tapi kurang dari Qty PO yg ada. | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/551
2 | 2018-04-21 | SWY 972 | WIDYAWATI | >30 HARI | masih dalam proses pengerjaan, estimasi masuk setelah kode 848 | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/550
3 | 2018-04-21 | SWY 848 | WIDYAWATI | >30 HARI | masih dalam proses pengerjaan, konfirmasi dari suppliernya kode ini masuk lebih dahulu. #monitoring | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/550
4 | 2018-04-21 | STK 771 | TAUFIK YUSUF | - | PO ini sudah clear. | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/547
5 | 2018-04-21 | SWP 353 | WIWIN | >30 HARI | suppliernya sangat susah dikontak, sudah difollow up tetapi tidak ada respon. Sedang coba proses backup supplier (nego harga) | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/549
6 | 2018-04-21 | SUM 723 | AMAR | 16 HARI
7 | 2018-04-21 | SDR 900 | DANI | >30 HARI | dalam proses produksi, sudah ada keputusan warna memakai yg lebih muda (abu) dari aslinya. Minggu depan ditekankan masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/522
8 | 2018-04-21 | SSU 761 | ISUM | >30 HARI | kemarin sudah masuk 23pcs barangnya, sisanya masih menunggu roda. Akan terus di monitoring | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/546
9 | 2018-04-21 | SPT 123 | BUDI | >30 HARI | masih dalam proses produksi, untuk kang rudi agak lama karena biasanya pembuatan langsung 10lusin (stok) | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/539
10 | 2018-04-21 | SPT 397 | BUDI | >30 HARI | antara senin/ sabtu dikirim barangnya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/539
11 | 2018-04-21 | SPT 748 | BUDI | 18 HARI | antara senin/ sabtu dikirim barangnya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/539
12 | 2018-04-21 | SPT 993 | BUDI | 30 HARI | konfirmasi dari kang budi senin/ selasa bisa dikirim, masih dalam tahap pengerjaan | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/539
13 | 2018-04-21 | SRO 603 | ASEP RODI | >30 HARI | untuk sisa PO nya masih dalam tahap pengerjaan, minggu depan sudah ditekankan bisa masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/543
14 | 2018-04-21 | SSN 117 | ASEP RODI | >30 HARI | sedang proses bordel, jika sudah beres akan langsung dikirim | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/543
15 | 2018-04-21 | SSN 423 | ASEP RODI | 30 HARI | untuk sisa PO nya masih dalam tahap pengerjaan, minggu depan sudah ditekankan bisa masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/543
16 | 2018-04-21 | SUM 723 | AMAR | 18 HARI | hari senin/ selasa konfirmasi stor dari suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/548
17 | 2018-04-21 | SPV 215 | ADMA | - | barangnya sudah masuk PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/541
18 | 2018-04-21 | SSD 897 | MILA | >30 HARI | sudah konfirmasi dari supplier antara sabtu ini/ awal minggu depan kirim | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/545
19 | 2018-04-21 | SIP 809 | IKA | >30 HARI | kemarin sudah masuk ukuran L(16pcs), telatnya seminggu lagi akan dikirim untuk sisanya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/528
20 | 2018-04-21 | SNA 466 | ASEP S | 12 HARI | konfirmasi dari suppliernya senin bisa kirim | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/535
21 | 2018-04-21 | SII 468 | IIS AISYAH | >30 HARI | masih dalam proses produksi, karena pembuatan minimal 6 lusin (stok) | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/527
22 | 2018-04-21 | SII 655 | IIS AISYAH | 18 HARI | masih dalam proses produksi, karena pembuatan minimal 6 lusin (stok) | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/527
23 | 2018-04-21 | SPP 219 | PEPI | 29 HARI | senin/ selasa konfirmasi stor barangnya, akan diminta buat stok karena permintaan tinggi dan produksinya lama | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/538
24 | 2018-04-21 | SOK 777 | KOKOM | 29 HARI | masih dalam tahap produksi, minggu depan dijanjikan kirim | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/537
25 | 2018-04-21 | SOK 786 | KOKOM | 21 HARI | masih dalam tahap produksi, minggu depan dijanjikan kirim | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/537
26 | 2018-04-21 | SMM 385 | MAMAN B70 | 21 HARI | senin akan stor, konfirmasi dari suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/531
27 | 2018-04-21 | SAD 244 | RATNA | - | barangnya sudah masuk 37pcs, po clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/544
28 | 2018-04-21 | SGS 534 | RATNA | >30 HARI | masih tahap produksi belum bisa dipastikan masuknya kapan | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/544
29 | 2018-04-21 | SRT 559 | RATNA | 18 HARI | diusahakan jumat depan barngnya bisa kirim oleh suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/544
30 | 2018-04-21 | SRT 988 | RATNA | 23 HARI | diusahakan jumat depan barngnya bisa kirim oleh suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/544
31 | 2018-04-21 | SGB 876 | AGUNG BUDIMAN | >30 HARI | diusahakan masuk awal bulan konfirmasi dari kang agung, bebarengan dengan bahan yg baru. Sudah ditekankan masuk lebih cepat | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/524
32 | 2018-04-21 | SFR 605 | FERI Z | 17 HARI | masih dalam tahap pengerjaan, untuk yg diback up ke amar-sum antara selasa/ rabu bisa di storkan | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/523
33 | 2018-04-21 | SAT 568 | GINGIN | >30 HARI | sudah konfirmasi bahan kesini dan sudah acc, minggu depan ditekankan bisa masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/521
34 | 2018-04-21 | SAT 903 | GINGIN | 29 HARI | masih dalam produksi, diperkirakan kirim bareng dengan kode 568 | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/521
35 | 2018-04-21 | SMD 142 | DAYUT | - | barang sudah masuk kemarin, po clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/530
36 | 2018-04-21 | SMD 265 | DAYUT | >30 HARI | masih proses produksi, minggu depan sudah ditekankan bisa masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/530
37 | 2018-04-21 | SMD 442 | DAYUT | >30 HARI | masih proses produksi, minggu depan sudah ditekankan bisa masuk cepat | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/530
38 | 2018-04-21 | SLC 121 | ADIN | >30 HARI | masih proses produksi, karena biasanya supplier bikin banyak jadi pengiriman cukup lama | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/526
39 | 2018-04-21 | SPI 157 | ADIN | >30 HARI | masih dalam proses washing | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/526
40 | 2018-04-21 | SPI 255 | ADIN | >30 HARI | masih dalam proses produksi, washing | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/526
41 | 2018-04-21 | SPI 518 | ADIN | 17 HARI | barang sudah masuk hari ini | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/526
42 | 2018-04-21 | SPN 191 | ADIN | >30 HARI | masih dalam proses produksi, washing | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/526
43 | 2018-04-21 | SPN 228 | ADIN | 19 HARI | masih dalam proses produksi, washing | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/526
44 | 2018-04-21 | SRS 958 | ADIN | 21 HARI | minggu depan kirim | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/526

## BLACKKELLY
FOLLOW UP STATUS PRODUKSI BLACKKELLY
No | Tanggal | Kode | Nama Supplier | Lama PO | Follow Up | Tiket CEO | Status | Solusi | PIC | Keterangan
1 | 2018-04-21 | LAB 303 | KIKI | 16 HARI | dijanjikan masuk kode ini terlebih dahulu, bermasalah di embos taplaknya. Konfirmasi via wa | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/440
2 | 2018-04-21 | LAB 536 | KIKI | 16 HARI | bermasalah di embos taplaknya. Konfirmasi via wa | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/440
3 | 2018-04-21 | LAB 320 | KIKI | 11 HARI | bermasalah di embos taplaknya. Konfirmasi via wa | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/440
4 | 2018-04-21 | LAB 466 | KIKI | 11 HARI | bermasalah di embos taplaknya. Konfirmasi via wa | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/440
5 | 2018-04-21 | LSB 953 | TATI | 11 HARI | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/542
6 | 2018-04-21 | LOL 523 | ANANG | 6 HARI | sedang dalam tahap produksi, minggu depan diperkirakan masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/497
7 | 2018-04-21 | LOL 800 | ANANG | - | PO ini sudah clear, barang sudah masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/497
8 | 2018-04-21 | LPU 456 | ISEP | 23 HARI | senin konfirmasi stor dari suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/540
9 | 2018-04-21 | LKN 463 | MILA | 26 HARI | masih dalam produksi, terkendala pada pekerjanya. Akhir minggu depan diusahakan barang sudah masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/545
10 | 2018-04-21 | LME 615 | HENI | 18 HARI | sore ini akan stor, konfirmasi dari suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/490
11 | 2018-04-21 | LMB 494 | WAWAN LEMBANG | 18 HARI | senin konfirmasi dari suppliernya akan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/529
12 | 2018-04-21 | LWI 965 | ADEN | 18 HARI | barang sudah hampir beres, dijanjikan selasa masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/517
13 | 2018-04-21 | LJB 510 | MAMAN B70 | 26 HARI | sisanya hari rabu/ kamis akan stor konfirmasi dari suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/531
14 | 2018-04-21 | LSN 171 | ROBI | 11 HARI | barangnya sedang proses finishing, antara selasa/ rabu stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/509
15 | 2018-04-21 | LIY 979 | H ANANG | >30 HARI | sudah di follow up via telpon dan bermasalah pada bahan nanti akan coba dikonfirmasi ke bagian produksi | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/481
16 | 2018-04-21 | LRY 723 | KUSDARJA | - | barang sudah masuk hari ini, PO ini clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/505
17 | 2018-04-21 | LHB 433 | H IDO | 26 HARI | barang sedang proses produksi, antara selasa/ rabu masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/478
18 | 2018-04-21 | LSH 301 | SITI SOLIHAT | 11 HARI | antara senin/ selasa dijanjikan stor oleh suplliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/506
19 | 2018-04-21 | LSH 781 | SITI SOLIHAT | 11 HARI | antara senin/ selasa dijanjikan stor oleh suplliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/506
20 | 2018-04-21 | LJP 553 | CAHYO | 30 HARI | terhambat di sol, konfirmasi dari suppliernya jika sudah tersedia akan dikabari kembali. Minggu depan diusakan bisa kirim | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/483
21 | 2018-04-21 | LDI 656 | ENOK | >30 HARI | minggu depan dijanjikan kirim oleh suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/470
22 | 2018-04-21 | LDX 980 | ARIFIN | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/472
23 | 2018-04-21 | LMG 114 | IMAN | 18 HARI | barang sedang dalam proses finishing, minggu depan diusakan bisa masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/492
24 | 2018-04-21 | LSU 217 | USEP | 18 HARI | barangnya sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/511
25 | 2018-04-21 | LSU 679 | USEP | 26 HARI | barangnya sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/511
26 | 2018-04-21 | LSU 747 | USEP | 21 HARI | yg 747 baru masuk ukuran 41, yg ukuran 42 masih kosong di solnya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/511
27 | 2018-04-21 | LOP 757 | OPANG | 16 HARI | uppernya sudah beres, selasa diusahakan bisa dikirim konfirmasi via wa | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/498
28 | 2018-04-21 | LZA 203 | OZAN | 30 HARI | belum dikerjakan, masih menunggu sol kosong konfirmasi dari kang ozan | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/520
29 | 2018-04-21 | LCK 426 | DENI | 11 HARI | barang sudah proses finishing, minggu depan bisa dikirim | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/466
30 | 2018-04-21 | LKZ 147 | YANI | 30 HARI | konfirmasi bahannya kosong harus pesan dulu, sudah ditekankan cari bahan alternatif karena barangnya kosong | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/519
31 | 2018-04-21 | LDD 987 | NINING | 18 HARI | sedang proses uppernya, minggu depan dijanjikan kirim oleh suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/467
32 | 2018-04-21 | LMH 598 | AYEP | 30 HARI | masih proses produksi, minggu depan sudah ditekan kan wajib stor karena PO terlalu lama | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/493
33 | 2018-04-21 | LPM 660 | DADANG | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/500
34 | 2018-04-21 | LAN 499 | YAYAN | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/461
35 | 2018-04-21 | LUM 985 | UMAM | 18 HARI | saat ditelpon terkendala di bahan yg belum datang dan masih mencari alternatifnya, akan di follow up lagi | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/516
36 | 2018-04-21 | LWT 562 | WAWAN SETIAWAN | 18 HARI | masih terkendala dibahan dan warna, jika sudah ada altenatif akan di konfirmasi lagi ke bagian gudang | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/518
37 | 2018-04-21 | LAM 514 | ASEP MAJID | 18 HARI | masih dalam produksi, minggu depan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/460
38 | 2018-04-21 | LAM 973 | ASEP MAJID | 18 HARI | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/460
39 | 2018-04-21 | LLX 744 | TEDI | 18 HARI | terkendala di bahan nya, masih menunggu bahannya tersedia kembali | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/489
40 | 2018-04-21 | LEP 582 | ASEP K | >30 HARI | konfirmasi da pa asep adalah lemnya sering lepas jadi akan dicuci ulang dulu sebelum di lem agar bisa lebih kuat. Dijanjikan masuk antara jumat/ sabtu depan telatnya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/473
41 | 2018-04-21 | LLM 428 | BAMBANG UDAYA | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/487
42 | 2018-04-21 | LPI 524 | ERI | 20 HARI | akan stor minggu depan agar sekalian PO nya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/499
43 | 2018-04-21 | LFM 490 | DUHRI ARIFIN | 18 HARI | masih proses jahit upper, proses penjahitan upper juga ngantri. Sudah ditekankan bisa masuk minggu depan | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/475
44 | 2018-04-21 | LFM 932 | DUHRI ARIFIN | >30 HARI | masih proses jahit upper, proses penjahitan upper juga ngantri. Sudah ditekankan bisa masuk minggu depan | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/475
45 | 2018-04-21 | LAY 453 | RUDI HERMAWAN | - | untuk po yg paling lamanya sudah clear, sisa PO baru berjalan 1 hari | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/462
46 | 2018-04-21 | LAY 836 | RUDI HERMAWAN | 11 HARI | masih dalam proses produksi kata pegawainya, minggu depan diprdiski bisa masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/462
47 | 2018-04-21 | LDE 043 | CEPI | >30 HARI | masih dalam tahap pengerjaan, konfirmasi dari suppliernya pekerjanya ngaret | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/468
48 | 2018-04-21 | LDE 170 | CEPI | 18 HARI | masih dalam tahap produksi, ditekankan minggu depan agar bisa cepat masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/468
49 | 2018-04-21 | LDE 256 | CEPI | 8 HARI | barangnya baru masuk 6pcs pagi ini | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/468
50 | 2018-04-21 | LDE 715 | CEPI | 30 HARI | barangnya sudah masuk hari ini 12pcs | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/468
51 | 2018-04-21 | LDE 851 | CEPI | 30 HARI | masih dalam tahap produksi, ditekankan minggu depan agar bisa cepat masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/468
52 | 2018-04-21 | LSI GRUP | SANDI | >30 HARI | untuk LSI sisa po yg berjalan pada supplier aslinya tinggal 868, 533 masih dalam produksi, kemarin janji masuk sabtu tetapi tidak jadi. diperkirakan masuk minggu depan | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/507
53 | 2018-04-21 |  | RUDI HERMAWAN | ? | untuk LSI grup yg diback up ke kang rudi hermawan 109, 868 sudah masuk kemarin | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/507
54 | 2018-04-21 | LDH 683 | RUDIANSYAH | 11 HARI | masih tahap produksi oleh suppliernya, antara 1-2 minggu barangnya bisa distor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/449
55 | 2018-04-21 | LBU 739 | H RENDI | >30 HARI | konfirmasi dari pa h rendi masih dalam tahap pengerjaan, agak susah untuk follow upnya karena jarang ada respon | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/464
56 | 2018-04-21 | LBU 783 | H RENDI | >30 HARI | konfirmasi dari pa h rendi masih dalam tahap pengerjaan, agak susah untuk follow upnya karena jarang ada respon | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/464
57 | 2018-04-21 | LJJ 125 | JEJEN | 16 HARI | masih dalam tahap produksi, sudah ditekankan minggu depan agar barangnya masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/482
58 | 2018-04-21 | LJJ 243 | JEJEN | 16 HARI | masih dalam tahap produksi, sudah ditekankan minggu depan agar barangnya masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/482
59 | 2018-04-21 | LJJ 992 | JEJEN | 11 HARI | senin dijanjikan stor oleh supplier, masih proses nunggu sol | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/482
60 | 2018-04-21 | LTO 756 | TITO | - | po yg ini sudah clear, sisa PO yg baru berjalan 1 hari | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/514
61 | 2018-04-21 | LBD 306 | BUDI RAHAY | 11 HARI | masih tahap produksi, terkendala di bagian uppernya. Ditekankan minggu depan bisa stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/463
62 | 2018-04-21 | LRS 131 | IWA | 18 HARI | sedang dikerjakan, sudah ditekankan bisa masuk semua kode senin paling cepat | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/504
63 | 2018-04-21 | LRS 827 | IWA | 21 HARI | sedang dikerjakan, sudah ditekankan bisa masuk semua kode senin paling cepat | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/504
64 | 2018-04-21 | LRS 978 | IWA | >30 HARI | sedang dikerjakan, sudah ditekankan bisa masuk semua kode senin paling cepat | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/504
65 | 2018-04-21 | LRA 181 | ROLLIS | 18 HARI | untuk PO yg paling lama clear. sisa PO berjalan yg baru | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/501
66 | 2018-04-21 | LRA 325 | ROLLIS | 11 HARI | untuk PO yg paling lama clear. sisa PO berjalan yg baru | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/501
67 | 2018-04-21 | LIS 622 | TEDY | 23 HARI | masih dalam masa produksi, kemarin terkendala di bahan. Minggu depan sudah ditekankan biasa masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/480
68 | 2018-04-21 | LRN 020 | ERNI | 5 HARI | untuk PO yg berjalan kemarin sudah masuk sudah masuk 20pcs, sisa PO berjalan yg baru dan masuk dijanjikan cepat oleh suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/503
69 | 2018-04-21 | LFW 580 | RONI | 11 HARI | kata suppliernya saat ambil aksesoris diusahakan minggu depan bisa masuk karena sedang dalam proses finishing | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/477
70 | 2018-04-21 | LFW 648 | RONI | 11 HARI | kata suppliernya saat ambil aksesoris diusahakan minggu depan bisa masuk karena sedang dalam proses finishing | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/477
71 | 2018-04-21 | LLA 968 | IMAS | 23 HARI | sedang dalam proses backup, minggu depan ditekankan bisa masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/488
72 | 2018-04-21 | LUD 382 | AHMAD SUHANDA | 29 HARI | barangnya belum beres, dijanjikan suppliernya minggu depan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/515
73 | 2018-04-21 | LCC 472 | UDAN | 11 HARI | untuk kode LCC 472, 918 saat difollow up akan dicoba stor bareng | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/465
74 | 2018-04-21 | LCC 918 | UDAN | 16 HARI | untuk kode LCC 472, 918 saat difollow up akan dicoba stor bareng | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/465
75 | 2018-04-21 | LRE 797 | EDI RIYADI | 11 HARI | masih dalam tahap produksi, minggu depan ditekankan bisa stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/502
76 | 2018-04-21 | LJT 362 | DANI | 18 HARI | no respon dari suppliernya, akan terus coba di FU | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/484
77 | 2018-04-21 | LLE 317 | AISYAH | >30 HARI | nomor tidak aktif, sedang mencari supplier backupnya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/486
78 | 2018-04-21 | LLE 412 | AISYAH | 23 HARI | nomor tidak aktif, sedang mencari supplier backupnya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/486
79 | 2018-04-21 | LLE 795 | AISYAH | >30 HARI | nomor tidak aktif, sedang mencari supplier backupnya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/486
80 | 2018-04-21 | LMF 128 | MAHFUDIN | 11 HARI | saat di FU konfirmasi masih dalam proses pembuatan uppernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/491
81 | 2018-04-21 | LLD 940 | MULYADI | 11 HARI | belum ada respon dari suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/485
82 | 2018-04-21 | LGI 659 | TARYONO | 26 HARI | masih dalam tahap produksi, akan kirim dengan kode SGI dan belum dikonfirmasi kapan kirim karena supplier jauh dari bandung | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/525
83 | 2018-04-21 | LCP 567 | ASEP SUPRIATNA | 18 HARI | minggu depan konfirmasi barangnya beres karena produksian kang asep lumayan cepat | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/510
84 | 2018-04-21 | LMS 550 | LASMI | 11 HARI | minggu depan konfirmasi bisa stor PO nya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/495
85 | 2018-04-21 | LMJ 063 | CUCU | 11 HARI | belum ada respon dari suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/494
86 | 2018-04-21 | LTH 404 | SOPI KIDS | 26 HARI | konfirmasi kemarin solnya sedang kosong, sudah ditekankan masuk cepat jika solnya sudah ada | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/513
87 | 2018-04-21 | LIF 107 | SENI | 11 HARI | suppliernya akan stor jika PO yg lainnya juga beres (disekaliguskan) | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/479
88 | 2018-04-21 | LFG 187 | CECEP | >30 HARI | proses terhambat di sol, bagian muka sudah beres. Sangat susah untuk di FU untuk suppliernya jadi kejelasan PO susah | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/474
89 | 2018-04-21 | LFG 328 | HERMAN | 6 HARI | untuk yg dibackup ke kang herman solnya sudah ready dan biasanya cepat dalam produksiannya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/474
90 | 2018-04-21 | LFG 187 | CECEP | >30 HARI | proses terhambat di sol, bagian muka sudah beres. Sangat susah untuk di FU untuk suppliernya jadi kejelasan PO susah | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/474
91 | 2018-04-21 | LFG 328 | HERMAN | 18 HARI | untuk yg dibackup ke kang herman solnya sudah ready dan biasanya cepat dalam produksiannya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/474
92 | 2018-04-21 | LFS 188 | HERMAN | 23 HARI | tadi saat kang herman kesini sudah ditekankan bisa masuk minggu depan | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/476
93 | 2018-04-21 | LFS 193 | HERMAN | 11 HARI | solnya sudah tersedia dan sudah stok, minggu depan diusahakan masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/476
94 | 2018-04-21 | LSM 155 | HASAN | 26 HARI | kemarin sudah masuk 10pcs, sisanya bertahap akan distor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/508
95 | 2018-04-21 | LSM 677 | HASAN | 10 HARI | barang sudah masuk sebagian, sisanya bertahap stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/508
96 | 2018-04-21 | LSM 699 | HASAN | 26 HARI | masih dalam tahap produksi | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/508
97 | 2018-04-21 | LSM 846 | HASAN | - | po sudah clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/508
98 | 2018-04-21 | LOA 191 | REREN | >30 HARI | tadi sudah dilakukan kunjungan ke reren loa, terkendala di sol jika sudah ready rabu bisa stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/496
99 | 2018-04-21 | LOA 212 | REREN | 16 HARI | tadi sudah dilakukan kunjungan ke reren loa, rabu paling telat bisa stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/496
100 | 2018-04-21 | LOA 587 | REREN | 18 HARI | tadi sudah dilakukan kunjungan ke reren loa, rabu paling telat bisa stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/496
101 | 2018-04-21 | LBT 735 | ASEP PERMANA | >30 HARI | minggu depan dijanjikan masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
102 | 2018-04-21 | LDO 209 | ASEP PERMANA |  | masih dalam proses produksi | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
103 | 2018-04-21 | LDO 356 | ASEP PERMANA |  | masih dalam proses produksi | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
104 | 2018-04-21 | LDO 450 | ASEP PERMANA |  | minggu depan dijanjikan masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
105 | 2018-04-21 | LDO 545, | ASEP PERMANA |  | minggu depan dijanjikan masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
106 | 2018-04-21 | LDO 609 | ASEP PERMANA |  | barang sudah masuk hari ini | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
107 | 2018-04-21 | LDO 645 | ASEP PERMANA |  | masih dalam proses produksi | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
108 | 2018-04-21 | LYT 894 | ASEP PERMANA |  | masih proses pemesanan kelom | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
109 | 2018-04-21 | LYT 898 | ASEP PERMANA |  | masih proses pemesanan kelom | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
110 | 2018-04-21 | LYT 927 | ASEP PERMANA |  | masih proses pemesanan kelom | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
111 | 2018-04-21 | LGG 272 | AYI |  | senin konfirmasi akan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
112 | 2018-04-21 | LGG 272 | AYI |  | senin konfirmasi akan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
113 | 2018-04-21 | LGG 272 | AYI |  | senin konfirmasi akan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
114 | 2018-04-21 | LGG 272 | AYI |  | senin konfirmasi akan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
115 | 2018-04-21 | LGG 272 | AYI |  | senin konfirmasi akan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
116 | 2018-04-21 | LGG 272 | AYI |  | senin konfirmasi akan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
117 | 2018-04-21 | LGG 272 | AYI |  | senin konfirmasi akan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
118 | 2018-04-21 | LGG 272 | AYI |  | senin konfirmasi akan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
119 | 2018-04-21 | LGG 272 | AYI |  | senin konfirmasi akan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
120 | 2018-04-21 | LGG 272 | AYI |  | senin konfirmasi akan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512