## INFICLO
FOLLOW UP STATUS PRODUKSI INFICLO
No | Tanggal | Kode | Nama Supplier | Lama PO | Follow Up | Tiket CEO | Status | Solusi | PIC | Keterangan
1 | 2018-04-25 | SZK 343 | DIDIN | 19 HARI | sudah koreksi PO dan kemungkinan paling lama 2 minggu masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/551
2 | 2018-04-25 | SWY 972 | WIDYAWATI | >30 HARI | masih dalam proses pengerjaan, estimasi masuk setelah kode 848 | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/550
3 | 2018-04-25 | SWY 848 | WIDYAWATI | >30 HARI | masih dalam proses pengerjaan, konfirmasi dari suppliernya kode ini masuk lebih dahulu. #monitoring | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/550
4 |  | STK 771 | TAUFIK YUSUF | - | PO ini sudah clear. | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/547
5 | 2018-04-25 | SWP 353 | WIWIN | >30 HARI | suppliernya sangat susah dikontak, sudah difollow up tetapi tidak ada respon. Sedang coba proses backup supplier (nego harga) | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/549
6 |  | SUM 723 | AMAR | - | barang sudah masuk, PO clear
7 | 2018-04-25 | SDR 900 | DANI | >30 HARI | dalam proses produksi, sudah ada keputusan warna memakai yg lebih muda (abu) dari aslinya. Minggu depan ditekankan masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/522
8 |  | SSU 761 | ISUM | - | barang sudah masuk semua, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/546
9 | 2018-04-25 | SPT 123 | BUDI | >30 HARI | masih dalam proses produksi, untuk kang rudi agak lama karena biasanya pembuatan langsung 10lusin (stok) | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/539
10 | 2018-04-25 | SPT 397 | BUDI | >30 HARI | antara senin/ sabtu dikirim barangnya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/539
11 | 2018-04-25 | SPT 748 | BUDI | 18 HARI | antara senin/ sabtu dikirim barangnya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/539
12 |  | SPT 993 | BUDI | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/539
13 | 2018-04-25 | SRO 603 | ASEP RODI | >30 HARI | untuk sisa PO nya masih dalam tahap pengerjaan, minggu depan sudah ditekankan bisa masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/543
14 | 2018-04-25 | SSN 117 | ASEP RODI | >30 HARI | sedang proses bordel, jika sudah beres akan langsung dikirim | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/543
15 | 2018-04-25 | SSN 423 | ASEP RODI | 30 HARI | untuk sisa PO nya masih dalam tahap pengerjaan, minggu depan sudah ditekankan bisa masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/543
16 |  | SUM 723 | AMAR | - | barang sudah masuk kemarin, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/548
17 |  | SPV 215 | ADMA | - | barangnya sudah masuk PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/541
18 |  | SSD 897 | MILA | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/545
19 | 2018-04-25 | SIP 809 | IKA | >30 HARI | kemarin sudah masuk ukuran L(16pcs), telatnya seminggu lagi akan dikirim untuk sisanya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/528
20 |  | SNA 466 | ASEP S | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/535
21 | 2018-04-25 | SII 468 | IIS AISYAH | >30 HARI | masih dalam proses produksi, karena pembuatan minimal 6 lusin (stok) | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/527
22 | 2018-04-25 | SII 655 | IIS AISYAH | 18 HARI | masih dalam proses produksi, karena pembuatan minimal 6 lusin (stok) | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/527
23 |  | SPP 219 | PEPI | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/538
24 |  | SOK 777 | KOKOM | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/537
25 |  | SOK 786 | KOKOM | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/537
26 | 2018-04-25 | SMM 385 | MAMAN B70 | 21 HARI | senin akan stor, konfirmasi dari suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/531
27 |  | SAD 244 | RATNA | - | barangnya sudah masuk 37pcs, po clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/544
28 | 2018-04-25 | SGS 534 | RATNA | >30 HARI | masih tahap produksi belum bisa dipastikan masuknya kapan | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/544
29 | 2018-04-25 | SRT 559 | RATNA | 18 HARI | diusahakan jumat depan barngnya bisa kirim oleh suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/544
30 | 2018-04-25 | SRT 988 | RATNA | 23 HARI | diusahakan jumat depan barngnya bisa kirim oleh suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/544
31 | 2018-04-25 | SGB 876 | AGUNG BUDIMAN | >30 HARI | diusahakan masuk awal bulan konfirmasi dari kang agung, bebarengan dengan bahan yg baru. Sudah ditekankan masuk lebih cepat | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/524
32 | 2018-04-25 | SFR 605 | FERI Z | 17 HARI | untuk sfr 605 yg dikerjakan suppliernya aslinya minggu depan masuk, yg dikerjakan pa amar sabtu paling telat masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/523
33 | 2018-04-25 | SAT 568 | GINGIN | >30 HARI | sudah konfirmasi bahan kesini dan sudah acc, minggu depan ditekankan bisa masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/521
34 | 2018-04-25 | SAT 903 | GINGIN | 29 HARI | masih dalam produksi, diperkirakan kirim bareng dengan kode 568 | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/521
35 |  | SMD 142 | DAYUT | - | barang sudah masuk kemarin, po clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/530
36 | 2018-04-25 | SMD 265 | DAYUT | >30 HARI | besok/ lusa akan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/530
37 | 2018-04-25 | SMD 442 | DAYUT | >30 HARI | minggu ini akan stor sebagian | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/530
38 | 2018-04-25 | SLC 121 | ADIN | >30 HARI | masih proses produksi, karena biasanya supplier bikin banyak jadi pengiriman cukup lama | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/526
39 | 2018-04-25 | SPI 157 | ADIN | >30 HARI | masih dalam proses washing | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/526
40 | 2018-04-25 | SPI 255 | ADIN | >30 HARI | masih dalam proses produksi, washing | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/526
41 | 2018-04-25 | SPI 518 | ADIN | 17 HARI | barang sudah masuk hari ini | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/526
| 2018-04-25 | SPN 191 | ADIN | >30 HARI | masih dalam proses produksi, washing | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/526
| 2018-04-25 | SPN 228 | ADIN | 19 HARI | masih dalam proses produksi, washing | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/526
| 2018-04-25 | SRS 958 | ADIN | 21 HARI | minggu depan kirim | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/526

## BLACKKELLY
FOLLOW UP STATUS PRODUKSI BLACKKELLY
No | Tanggal | Kode | Nama Supplier | Lama PO | Follow Up | Tiket CEO | Status | Solusi | PIC | Keterangan
1 |  | LAB 303 | KIKI | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/440
2 | 2018-04-25 | LAB 536 | KIKI | 16 HARI | bermasalah di embos taplaknya. Konfirmasi via wa | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/440
3 | 2018-04-25 | LAB 320 | KIKI | 11 HARI | bermasalah di embos taplaknya. Konfirmasi via wa | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/440
4 |  | LAB 466 | KIKI | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/440
5 |  | LSB 953 | TATI | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/542
6 | 2018-04-25 | LOL 523 | ANANG | 6 HARI | sedang dalam tahap produksi, minggu depan diperkirakan masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/497
7 |  | LOL 800 | ANANG | - | PO ini sudah clear, barang sudah masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/497
8 |  | LPU 456 | ISEP | - | barang sudah masuk, PO clear | `
9 | 2018-04-25 | LKN 463 | MILA | 26 HARI | LKN 463 minta 2 minggu lagi untuk pengerjaannya., tetapi sudah ditekankan 1 minggu bisa masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/545
10 |  | LME 615 | HENI | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/490
11 |  | LMB 494 | WAWAN LEMBANG | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/529
12 |  | LWI 965 | ADEN | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/517
13 | 2018-04-25 | LJB 510 | MAMAN B70 | 26 HARI | sisanya hari rabu/ kamis akan stor konfirmasi dari suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/531
14 |  | LSN 171 | ROBI | - | barangnya sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/509
15 | 2018-04-25 | LIY 979 | H ANANG | >30 HARI | sudah di follow up via telpon dan bermasalah pada bahan nanti akan coba dikonfirmasi ke bagian produksi | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/481
16 |  | LRY 723 | KUSDARJA | - | barang sudah masuk hari ini, PO ini clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/505
17 |  | LHB 433 | H IDO | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/478
18 |  | LSH 301 | SITI SOLIHAT | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/506
19 |  | LSH 781 | SITI SOLIHAT | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/506
20 | 2018-04-25 | LJP 553 | CAHYO | 30 HARI | terhambat di sol, konfirmasi dari suppliernya jika sudah tersedia akan dikabari kembali. Minggu depan diusakan bisa kirim | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/483
21 | 2018-04-25 | LDI 656 | ENOK | >30 HARI | konfirmasi dari bu enok besok bisa dikirim | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/470
22 |  | LDX 980 | ARIFIN | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/472
23 | 2018-04-25 | LMG 114 | IMAN | 18 HARI | minggu ini diusahakan bisa stor, sudah ditekankan ke suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/492
24 |  | LSU 217 | USEP | - | barangnya sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/511
25 |  | LSU 679 | USEP | - | barangnya sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/511
26 | 2018-04-25 | LSU 747 | USEP | 21 HARI | yg 747 baru masuk ukuran 41, yg ukuran 42 masih kosong di solnya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/511
27 |  | LOP 757 | OPANG | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/498
28 | 2018-04-25 | LZA 203 | OZAN | 30 HARI | diusahakan minggu ini bisa distor barangnya konfirmasi dari kang ozan via wa | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/520
29 |  | LCK 426 | DENI | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/466
30 | 2018-04-25 | LKZ 147 | YANI | 30 HARI | masih dalam tahap produksi kang yani konfirmasi POnya terlalu sedikit jadi dikumpulkan dulu (beli bahan tanggung) | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/519
31 | 2018-04-25 | LDD 987 | NINING | 18 HARI | sedang proses uppernya, minggu depan dijanjikan kirim oleh suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/467
32 | 2018-04-25 | LMH 598 | AYEP | 30 HARI | sudah di follow up, tetapi belum ada respon dari suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/493
33 |  | LPM 660 | DADANG | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/500
34 |  | LAN 499 | YAYAN | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/461
35 | 2018-04-25 | LUM 985 | UMAM | 18 HARI | minggu depan dijanjikan masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/516
36 |  | LWT 562 | WAWAN SETIAWAN | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/518
37 |  | LAM 514 | ASEP MAJID | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/460
38 |  | LAM 973 | ASEP MAJID | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/460
39 | 2018-04-25 | LLX 744 | TEDI | 18 HARI | terkendala di bahan nya, masih menunggu bahannya tersedia kembali | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/489
40 | 2018-04-25 | LEP 582 | ASEP K | >30 HARI | suppllier selalu tidak mengakat saat di telpon | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/473
41 |  | LLM 428 | BAMBANG UDAYA | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/487
42 |  | LPI 524 | ERI | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/499
43 | 2018-04-25 | LFM 490 | DUHRI ARIFIN | 18 HARI | besok atau jumat akan stor 2 kode LFM 490, 932 | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/475
44 | 2018-04-25 | LFM 932 | DUHRI ARIFIN | >30 HARI | besok atau jumat akan stor 2 kode LFM 490, 932 | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/475
45 |  | LAY 453 | RUDI HERMAWAN | - | untuk po yg paling lamanya sudah clear, sisa PO baru berjalan 1 hari | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/462
46 | 2018-04-25 | LAY 836 | RUDI HERMAWAN | 11 HARI | sudah masuk sebagian, sisanya menyusul | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/462
47 | 2018-04-25 | LDE 043 | CEPI | >30 HARI | masih dalam tahap pengerjaan, konfirmasi dari suppliernya pekerjanya ngaret | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/468
48 | 2018-04-25 | LDE 170 | CEPI | 18 HARI | masih dalam tahap produksi, ditekankan minggu depan agar bisa cepat masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/468
49 | 2018-04-25 | LDE 256 | CEPI | 8 HARI | barangnya baru masuk 6pcs pagi ini | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/468
50 |  | LDE 715 | CEPI | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/468
51 | 2018-04-25 | LDE 851 | CEPI | 30 HARI | masih dalam tahap produksi, ditekankan minggu depan agar bisa cepat masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/468
52 | 2018-04-25 | LSI GRUP | SANDI | >30 HARI | untuk LSI sisa po yg berjalan pada supplier aslinya tinggal 868, 533 masih dalam produksi, kemarin janji masuk sabtu tetapi tidak jadi. diperkirakan masuk minggu depan | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/507
53 | 2018-04-25 |  | RUDI HERMAWAN | ? | untuk LSI grup yg diback up ke kang rudi hermawan 109, 868 sudah masuk kemarin | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/507
54 | 2018-04-25 | LDH 683 | RUDIANSYAH | 11 HARI | sabtu diusahakan suppliernya bisa kirim barang | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/449
55 |  | LBU 739 | H RENDI | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/464
56 | 2018-04-25 | LBU 783 | H RENDI | >30 HARI | konfirmasi dari pa h rendi masih dalam tahap pengerjaan, agak susah untuk follow upnya karena jarang ada respon | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/464
57 |  | LJJ 125 | JEJEN | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/482
58 |  | LJJ 243 | JEJEN | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/482
59 |  | LJJ 992 | JEJEN | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/482
60 |  | LTO 756 | TITO | - | po yg ini sudah clear, sisa PO yg baru berjalan 1 hari | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/514
61 | 2018-04-25 | LBD 306 | BUDI RAHAY | 11 HARI | masih dalam proses pemasangan sol, antara senin/ sabtu barangnya masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/463
62 | 2018-04-25 | LRS 131 | IWA | 18 HARI | masih dalam pengerjaan, pengejaan ngaret karena supplier juga penuh PO dari toko lain | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/504
63 | 2018-04-25 | LRS 827 | IWA | 21 HARI | masih dalam pengerjaan, pengejaan ngaret karena supplier juga penuh PO dari toko lain | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/504
64 | 2018-04-25 | LRS 978 | IWA | >30 HARI | masih dalam pengerjaan, pengejaan ngaret karena supplier juga penuh PO dari toko lain | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/504
65 | 2018-04-25 | LRA 181 | ROLLIS | 18 HARI | untuk PO yg paling lama clear. sisa PO berjalan yg baru | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/501
66 | 2018-04-25 | LRA 325 | ROLLIS | 11 HARI | untuk PO yg paling lama clear. sisa PO berjalan yg baru | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/501
67 | 2018-04-25 | LIS 622 | TEDY | 23 HARI | masih dalam masa produksi, kemarin terkendala di bahan. Minggu depan sudah ditekankan biasa masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/480
68 | 2018-04-25 | LRN 020 | ERNI | 5 HARI | untuk PO yg berjalan kemarin sudah masuk sudah masuk 20pcs, sisa PO berjalan yg baru dan masuk dijanjikan cepat oleh suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/503
69 |  | LFW 580 | RONI | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/477
70 |  | LFW 648 | RONI | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/477
71 | 2018-04-25 | LLA 968 | IMAS | 23 HARI | nomor supllier tidak aktif, sudah coba di sms untuk menunggu jawaban produksi LLA | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/488
72 | 2018-04-25 | LUD 382 | AHMAD SUHANDA | 29 HARI | jumat/ sabtu dijanjikan bisa stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/515
73 |  | LCC 472 | UDAN | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/465
74 |  | LCC 918 | UDAN | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/465
75 | 2018-04-25 | LRE 797 | EDI RIYADI | 11 HARI | masih dalam tahap produksi, minggu depan ditekankan bisa stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/502
76 | 2018-04-25 | LJT 362 | DANI | 1 HARI | sudah koreksi PO dan sudah diberikan ke suppliernya, proses perkiraan 2 minggu | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/484
77 | 2018-04-25 | LLE 317 | AISYAH | >30 HARI | nomor tidak aktif, sedang mencari supplier backupnya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/486
78 | 2018-04-25 | LLE 412 | AISYAH | 23 HARI | nomor tidak aktif, sedang mencari supplier backupnya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/486
79 |  | LLE 795 | AISYAH | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/486
80 | 2018-04-25 | LMF 128 | MAHFUDIN | 11 HARI | minggu minggu sekarang dijanjikan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/491
81 | 2018-04-25 | LLD 940 | MULYADI | 11 HARI | nomor tidak diangkat oleh suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/485
82 | 2018-04-25 | LGI 659 | TARYONO | 26 HARI | minggu sekarang atau awal minggu depan dijanjikan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/525
83 | 2018-04-25 | LCP 567 | ASEP SUPRIATNA | 18 HARI | konfirmasi bisa cepat dikirim, paling telat sabtu/jumat | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/510
84 |  | LMS 550 | LASMI | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/495
85 | 2018-04-25 | LMJ 063 | CUCU | 11 HARI | diusahakan minggu ini bisa stor untuk barangnya, tetap dimonitoring | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/494
86 | 2018-04-25 | LTH 404 | SOPI KIDS | 26 HARI | konfirmasi solnya belum datang, minggu depan baru ada terus ditekankan bisa masuk cepat | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/513
87 | 2018-04-25 | LIF 107 | SENI | 11 HARI | diusahakan akhir minggu ini akan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/479
88 | 2018-04-25 | LFG 187 | CECEP | >30 HARI | masih bermasalah dengan alasan solnya belum ada | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/474
89 | 2018-04-25 | LFG 328 | HERMAN | 6 HARI | minggu ini diusahakan stor oleh suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/474
90 | 2018-04-25 | LFG 187 | CECEP | >30 HARI | masih bermasalah dengan alasan solnya belum ada | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/474
91 | 2018-04-25 | LFG 328 | HERMAN | 18 HARI | minggu ini diusahakan stor oleh suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/474
92 | 2018-04-25 | LFS 188 | HERMAN | 23 HARI | tadi saat kang herman kesini sudah ditekankan bisa masuk minggu depan | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/476
93 | 2018-04-25 | LFS 193 | HERMAN | 11 HARI | diusahakan jumat ini bisa masuk barangnya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/476
94 |  | LSM 155 | HASAN | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/508
95 | 2018-04-25 | LSM 677 | HASAN | 10 HARI | barang sudah masuk sebagian | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/508
96 |  | LSM 699 | HASAN | - | barang sudah masuk, tinggal PO berjalan baru | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/508
97 |  | LSM 846 | HASAN | - | po sudah clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/508
98 |  | LOA 191 | REREN | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/496
99 | 2018-04-25 | LOA 212 | REREN | 16 HARI | tadi sudah dilakukan kunjungan ke reren loa, rabu paling telat bisa stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/496
100 | 2018-04-25 | LOA 587 | REREN | 18 HARI | tadi sudah dilakukan kunjungan ke reren loa, rabu paling telat bisa stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/496
101 | 2018-04-25 | LBT 735 | ASEP PERMANA | >30 HARI | minggu depan dijanjikan masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
102 | 2018-04-25 | LDO 209 | ASEP PERMANA |  | masih dalam proses produksi | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
103 | 2018-04-25 | LDO 356 | ASEP PERMANA |  | masih dalam proses produksi | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
104 | 2018-04-25 | LDO 450 | ASEP PERMANA |  | minggu depan dijanjikan masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
105 | 2018-04-25 | LDO 545, | ASEP PERMANA |  | minggu depan dijanjikan masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
106 | 2018-04-25 | LDO 609 | ASEP PERMANA |  | barang sudah masuk hari ini | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
107 | 2018-04-25 | LDO 645 | ASEP PERMANA |  | masih dalam proses produksi | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
108 | 2018-04-25 | LYT 894 | ASEP PERMANA |  | masih proses pemesanan kelom | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
109 | 2018-04-25 | LYT 898 | ASEP PERMANA |  | masih proses pemesanan kelom | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
110 | 2018-04-25 | LYT 927 | ASEP PERMANA |  | masih proses pemesanan kelom | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
111 | 2018-04-25 | LGG 272 | AYI |  | barang sudah masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
112 | 2018-04-25 | LGG 372 | AYI |  | senin konfirmasi akan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
113 | 2018-04-25 | LGG 576 | AYI |  | senin konfirmasi akan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
114 | 2018-04-25 | LGG 634 | AYI |  | senin konfirmasi akan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
115 | 2018-04-25 | LGG 837 | AYI |  | senin konfirmasi akan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
116 | 2018-04-25 | LTE 163 | AYI |  | senin konfirmasi akan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
117 | 2018-04-25 | LTE 423 | AYI |  | senin konfirmasi akan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
118 | 2018-04-25 | LTE 506 | AYI |  | barang sudah masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
119 | 2018-04-25 | LTE 555 | AYI |  | barang sudah masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
120 | 2018-04-25 | LTE 592 | AYI |  | barang sudah masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512

## INF
SAD 244
SAM 392
SAT 568
SAT 903
SBR 561
SDR 900
SFM 866
SFR 605
SFR 751
SFS 184
SGB 636
SGI 778
SGI 445
SGS 534
SII 468
SIP 809
SKK 825
SKK 937
SKL 899
SKY 181
SMD 142
SMD 442
SMM 385
SOK 777
SOK 786
SPI 157
SPI 255
SPN 135
SPN 191
SPN 228
SPP 219
SPP 639
SPT 397
SPT 748
SPT 397
SRT 559
SSD 897
SSN 117
SSU 761
SWY 848
SWY 972

## BCL
LAB 303
LAD 714
LAN 499
LBD 306
LBP 287
LBP 706
LBP 812
LBT 434
LBT 735
LBU 739
LBU 783
LDE 043
LDE 170
LDE 715
LDE 851
LDH 683
LDO 450
LDO 545
LDX 980
LEP 582
LFG 328
LFM 932
LFS 193
LFS 548
LGG 272
LGG 372
LGG 576
LGG 837
LGI 659
LHB 433
LID 197
LIF 107
LIF 828
LIF 832
LIS 115
LIS 424
LIS 622
LIS 721
LJB 259
LJJ 992
LJN 595
LJO 070
LJP 553
LKB 820
LKN 463
LKP 202
LLA 968
LLE 317
LLE 795
LLM 428
LLX 744
LMF 128
LMG 114
LMN 185
LOA 191
LOA 212
LOA 587
LOL 800
LOP 757
LPI 524
LPK 998
LRA 181
LRA 325
LRA 808
LRE 797
LRS 131
LRS 727
LRS 827
LRS 978
LSI 148
LSI 201
LSI 533
LSI 868
LSU 217
LSU 679
LSU 747
LTE 163
LTE 423
LTE 506
LTE 555
LTE 592
LTE 952
LTH 404
LUD 382
LWT 562
LYS 995
LYT 894
LZA 203