## Data kerusakan
NO | DATA PEKERJAAN PERBAIKAN/KERUSAKAN | AREA | PIC | TANGGAL PENGERJAAN | KETERANGAN
1 | Lampu luar MS4 mati: 2 Titik | MS4 | Pak Ujang | 2018-02-23 | Dibelikan baru lampunya
2 | Atap Skylight area tangga utama MS4 bocor | MS4 | Pak Ujang | 2018-02-23 | Sudah ditutup pakai sealent
3 | Atap Skylight lantai 4 di MS4 bocor | MS4 | Pak Ujang | 2018-02-23 | Sudah ditutup pakai sealent
4 | Plafon kamar mandri di kamar/ruangan lantai 2 MS4, kondisinya masih lembab | MS4 | Pak Ujang | 2018-02-23 | Dicat kembali plafonnya
5 | Halaman, Dinding pembatas Retak | MS4 | Pak Ujang | 2018-02-23 | Dempul putih bagian retakannya
6 | Saluran Pantry MS4 bocor | MS4 | Pak Ujang | 2018-02-23 | Sudah diPerbaiki
7 | Lampu luar MS4 mati lagi | MS4 | Pak Ujang | 2018-02-23 | Sudah diganti lagi dengan yang baru
8 | Atap skylight area tangga utama bocor kembali | MS4 | Pak Ujang | 2018-02-24 | Sudah ditutup pakai sealent
9 | Atap Skylight lantai 4 di MS4 bocor kembali | MS4 | Pak Ujang | 2018-02-28 | Sudah ditutup pakai sealent
10 | Atap skylight area tangga utama bocor kembali | MS4 | Pak Ujang | 2018-03-14 | Sudah ditutup pakai sealent
11 | Atap Skylight lantai 4 di MS4 bocor kembali | MS4 | Pak Ujang | 2018-03-14 | Sudah ditutup pakai sealent
12 | Air keran pada kamar mandi lantai 3 MS4 tidak keluar | MS4 | Pak Ujang | 2018-04-21 | Sudah dibersihkan, bongkar slauran fleksibel kloset pakai kunci Inggris/Clyburn Key
13 | Kamar Mandi lt 1 di MS6, pintunya macet | MS6 | Pak Ujang | 2018-02-23 | Pintu diserut kembali
14 | Meteran air PDAM MS6 terbalik, info dari petugas PDAM | MS6 | Pak Ujang | 2018-03-05 | Dikembalikan lagi posisi meterannya
15 | Area tangga, kramiknya ada yang pecak kecil | MS6 | Pak Ujang | 2018-02-23 | Dicor menggunakan semen
16 | Hasil perbaikan internet belum dirapihkan | MS6 | Pak Ujang | 2018-03-05 | Sudah dirapihkan kembali
17 | Cat ulang pintu kamar mandi lt 1 | MS6 | Pak Ujang | 2018-03-05 | Sudah dicat kembali
18 | Pintu balkon lantai 4 MS6 minta ditinggikan, air hujan rembes masuk | MS6 | Pak Ujang | 2018-03-21 | Dibuatkan tanggul menggunakan besi hollow dan sealent
19 | Instalasi Internet lantai 1 di MS6, 4 titik tidak berfungsi | MS6 | Tim Internet | 2018-02-24 | Internet sudah diperbaiki
20 | Lampu luar MS4 mati lagi, area lampu tembak ke Granite | MS4
21 | Lampu halaman depan pintu, mau copot, minta dibantu perbaiki | MS4
22 | Kamar Mandri Lantai 1, Jet Washernya tidak berfungs | MS4
23 | Atap skylight area tangga utama bocor kembali | MS4
24 | Atap Skylight lantai 4 di MS4 bocor kembali | MS4
25 | Pintu Garasi Murnya hilang, sudah dicek pak ujang untuk diganti baru | MS6
26 | Pagar MS6 murnya hilang, sudah dicek pak ujang untuk diganti baru | MS6
27 | Pintu Kamar mandi lt 4 MS6, Handlenya bermasalah, pintu tidak bisa ditutup | MS6
28
29
30
31

## Pekerjaan Pending
NO | NAMA PEKERJAAN | AREA | PIC | TANGGAL PENGERJAAN | KETERANGAN
1 | Kaca Tempered area tangga MS6, 4 titik belum dipasang | MS6
2 | Kaca tempered Balkon Kamar lantai 3 MS6, belum dipasang | MS6
3 | Kaca Jendela Kamar Lantai 3 samping tangga | MS6
4 | kaca Jendela samping tangga lantai 2 | MS6
5 | Penggantian Kaca regular ke Tempered MS4 Lantai 1 | MS4
6 | Penggantian Kaca regular ke Tempered MS4 Lantai 2 | MS4
7
8
9
10