## INFICLO
FOLLOW UP STATUS PRODUKSI INFICLO
No | Tanggal | Kode | Nama Supplier | Lama PO | Follow Up | Tiket CEO | Status | Solusi | PIC | Keterangan
1 | 2018-04-25 | SWP 353 | WIWIN | >30 HARI | suppliernya sangat susah dikontak, sudah difollow up tetapi tidak ada respon. Sedang coba proses backup supplier (produksiannya) | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/549
2 | 2018-04-28 | SWY 972 | WIDYAWATI | >30 HARI | sudah di follow up ke suppliernya diusahakan minggu depan stor tetapi akan stor yg kode 848 terlebih dahulu lalu 972 | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/550
3 | 2018-04-28 | SWY 848 | WIDYAWATI | >30 HARI | akan diusahakan minggu depan bisa masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/550
4 | 2018-04-28 | SKS 690 | TATI | 15 HARI | hasil follow up sks 690 konfirmasi dari suppliernya senin akan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/585
5 | 2018-04-28 | SGI 496 | TARYONO | 17 HARI | minggu depan diusahakan stor oleh suppliernya karena masih dalam proses produksi (SGI 496, 445) akan terus monitor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/586
6 | 2018-04-28 | SGI 445 | TARYONO | 9 HARI | minggu depan diusahakan stor oleh suppliernya karena masih dalam proses produksi (SGI 496, 445) akan terus monitor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/586
7 | 2018-04-28 | SSR 817 | SITIH | 8 HARI | untuk kode SSR masih dalam proses jait, akan diusahakan minggu depan bisa stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/584
8 |  | SAD 244 | RATNA | - | barangnya sudah masuk 37pcs, po clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/544
9 | 2018-04-25 | SGS 534 | RATNA | >30 HARI | minggu depan ditekankan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/544
10 | 2018-04-28 | SRT 559 | RATNA | 18 HARI | rabu depan bisa diusahakan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/544
11 | 2018-04-28 | SRT 988 | RATNA | 23 HARI | rabu depan bisa diusahakan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/544
12 | 2018-04-28 | SPP 639 | PEPI | 15 HARI | masih dalam produksi, diusahakan supplier bisa cepat kirim | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/588
13 | 2018-04-28 | SOP 287 | NANI | 10 HARI | kemarin saat kesini konfirmasi dalam tahap pengerjaan, mingggu depan diusahakan masuk barangnya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/617
14 |  | SSD 897 | MILA | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/545
15 | 2018-04-28 | SMM 981 | MAMAN | 15 HARI | masih dalam pengerjaan, saat stor akan dibarengkan dengan kode lain | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/619
16 | 2018-04-28 | SLS 928 | KASIL | 28 HARI | tadi suppliernya kesini dan masih dalam pengerjaan (bordel) | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/618
17 | 2018-04-28 | SSU 345 | ISUM | 8 HARI | masih dalam produksi konfirmasi via wa karena PO nya baru beberapa hari turun | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/620
18 | 2018-04-28 | SIP 809 | IKA | >30 HARI | sabtu diusahakan stor dengan yg kode SKK | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/528
19 | 2018-04-28 | SII 468 | IIS AISYAH | >30 HARI | disuahakan minggu depan bisa stor barangnya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/527
20 | 2018-04-28 | SII 655 | IIS AISYAH | 18 HARI | disuahakan minggu depan bisa stor barangnya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/527
21 | 2018-04-28 | SNS 257 | H IIS | 10 HARI | untuk follow up belum ada respon lagi (supplliernya sedang sakit) akan coba difollow up ke teh ratna terkait produksiannya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/621
22 | 2018-04-28 | SNY 475 | H IIS | 10 HARI | untuk follow up belum ada respon lagi (supplliernya sedang sakit) akan coba difollow up ke teh ratna terkait produksiannya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/621
23 | 2018-04-28 | SNY 519 | H IIS | 10 HARI | untuk follow up belum ada respon lagi (supplliernya sedang sakit) akan coba difollow up ke teh ratna terkait produksiannya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/621
24 | 2018-04-28 | SAT 568 | GINGIN | >30 HARI | barang sudah masuk hari ini | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/521
25 | 2018-04-28 | SAT 903 | GINGIN | 29 HARI | barang sudah masuk sebagian | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/521
26 | 2018-04-28 | SFR 605 | FERI Z | 17 HARI | untuk sfr 605 yg dikerjakan suppliernya aslinya minggu depan masuk, yg dikerjakan pa amar sabtu paling telat masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/523
27 | 2018-04-28 | SZK 343 | DIDIN | 19 HARI | sudah koreksi PO dan kemungkinan paling lama 2 minggu masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/551
28 |  | SMD 142 | DAYUT | - | barang sudah masuk kemarin, po clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/530
29 | 2018-04-28 | SMD 265 | DAYUT | >30 HARI | smd 265 sudah masuk sebagian | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/530
30 | 2018-04-28 | SMD 442 | DAYUT | >30 HARI | smd 442 sudah masuk hari ini sebanyak 12pcs | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/530
31 | 2018-04-28 | SMD 153 | DAYUT | >30 HARI | minta pembaruan PO | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/622
32 | 2018-04-28 | SMD 722 | DAYUT | 4 HARI | baru membeli bahan, diperkirakan 2 minggu lagi masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/622
33 | 2018-04-28 | SDR 900 | DANI | >30 HARI | sedang proses pasang kancing, senin stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/522
34 | 2018-04-28 | SPT 123 | BUDI | >30 HARI | masih dalam proses produksi, untuk kang rudi agak lama karena biasanya pembuatan langsung 10lusin (stok) | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/539
35 | 2018-04-28 | SPT 397 | BUDI | >30 HARI | antara senin/ sabtu dikirim barangnya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/539
36 | 2018-04-28 | SPT 748 | BUDI | 18 HARI | antara senin/ sabtu dikirim barangnya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/539
37 |  | SPT 993 | BUDI | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/539
38 | 2018-04-28 | SRO 603 | ASEP RODI | >30 HARI | untuk sisa PO nya masih dalam tahap pengerjaan, minggu depan sudah ditekankan bisa masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/543
39 | 2018-04-28 | SSN 117 | ASEP RODI | >30 HARI | sedang proses bordel, jika sudah beres akan langsung dikirim | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/543
40 | 2018-04-28 | SSN 423 | ASEP RODI | 30 HARI | untuk sisa PO nya masih dalam tahap pengerjaan, minggu depan sudah ditekankan bisa masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/543
41 | 2018-04-28 | SAM 392 | ALI MUHAMMAD | >30 HARI | minggu depan dijanjikan kirim | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/581
42 | 2018-04-28 | SGB 876 | AGUNG BUDIMAN | >30 HARI | diusahakan minggu depan sekalian stor sisa PO yg lainnya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/524
43 |  | SKK 937 | ADIN | 18 HARI | barang sudah masuk hari ini, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/623
44 | 2018-04-28 | SLC 121 | ADIN | >30 HARI | masih proses produksi, karena biasanya supplier bikin banyak jadi pengiriman cukup lama | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/526
45 | 2018-04-28 | SPI 157 | ADIN | >30 HARI | barang sudah masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/526
46 | 2018-04-28 | SPI 255 | ADIN | >30 HARI | masih dalam proses produksi, washing | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/526
47 | 2018-04-28 | SPI 518 | ADIN | 17 HARI | barang sudah masuk hari ini | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/526
48 | 2018-04-28 | SPN 191 | ADIN | >30 HARI | masih dalam proses produksi, washing | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/526
49 | 2018-04-28 | SPN 228 | ADIN | 19 HARI | masih dalam proses produksi, washing | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/526
50 | 2018-04-28 | SRS 958 | ADIN | 21 HARI | minggu depan kirim | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/526
51 |  | STR 391 | ADIN | 15 HARI | barangnya sudah masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/623
52 |  | SLS 796

## BLACKKELLY
FOLLOW UP STATUS PRODUKSI BLACKKELLY
No | Tanggal | Kode | Nama Supplier | Lama PO | Follow Up | Tiket CEO | Status | Solusi | PIC | Keterangan
1 | 2018-04-28 | LKZ 147 | YANI | 30 HARI | masih dalam tahap produksi kang yani konfirmasi POnya terlalu sedikit jadi dikumpulkan dulu (beli bahan tanggung) | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/519
2 | 2018-04-28 | LYN 581 | YANI | 8 HARI | untuk LYN 581 masih proses produksi, untuk mengirimnya akan coba disamakan dengan yang LKZ | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/589
3 | 2018-04-28 | LID 197 | WAWAN ONAY | 8 HARI | senin dijanjikan kirim oleh suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/594
4 | 2018-04-28 | LSU 317 | USEP | 8 HARI | minggu depan diusahakan kirim oleh suppliernya, konfirmasi dari pak usep | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/593
5 | 2018-04-28 | LSU 679 | USEP | 8 HARI | minggu depan diusahakan kirim oleh suppliernya, konfirmasi dari pak usep | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/593
6 | 2018-04-28 | LUM 985 | UMAM | 18 HARI | sudah konfirmasi bahan dan bahannya baru tersedia, rabu diusahakan sudah masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/516
7 | 2018-04-28 | LTO 756 | TITO | 8 HARI | minggu depan paling telat stornya konfirmasi suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/595
8 | 2018-04-28 | LIS 422 | TEDY | 18 HARI | untuk LIS 424 diusahakan masuk bersama dengan kode 622 | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/592
9 | 2018-04-28 | LIS 622 | TEDY | 23 HARI | LIS 622 diusahakan awal bulan bisa stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/480
10 | 2018-04-28 | LLX 744 | TEDI | 18 HARI | masih terkendala di bahan, akan coba dicari alternatif bahannya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/489
11 | 2018-04-28 | LGI 659 | TARYONO | 26 HARI | minggu depan diusahakan stor dengan kode sgi | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/525
12 | 2018-04-28 | LTH 834 | SOPI KIDS | 8 HARI | sore ini/ senin diusahakan stor masih proses finishing | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/596
13 | 2018-04-28 | LIF 828 | SENI | 12 HARI | diusahakan masuk bareng dengan kode 107, senin/ rabu | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/597
14 | 2018-04-28 | LIF 832 | SENI | 12 HARI | diusahakan masuk bareng dengan kode 107, senin/ rabu | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/597
15 | 2018-04-28 | LIF 107 | SENI | 11 HARI | minggu depan konfirmasi stor dengan kode LIF yg lain | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/479
16 | 2018-04-28 | LSI GRUP | SANDI | >30 HARI | sisa PO kang sandi LSI 868: 15 533: 12 | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/507
17 | 2018-04-28 | LDH 780 | RUDIANSYAH | 8 HARI | diusahakan suppliernya minggu depan bisa stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/598
18 | 2018-04-28 | LDH 683 | RUDIANSYAH | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/449
19 | 2018-04-28 | LCN 638 | RUDI HERMAWAN | 8 HARI | masih dalam proses produksi, minggu depan prediksi distor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/599
20 | 2018-04-28 | LSI GRUP | RUDI HERMAWAN | ? | untuk LSI grup yg diback up ke kang rudi hermawan 109, 868 sudah masuk kemarin | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/507
21 | 2018-04-28 | LFW 525 | RONI | 8 HARI | tahap produksi, minggu depan dijanjikan kirim | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/600
22 | 2018-04-28 | LSN 984 | ROBI | 8 HARI | minggu depan diusahakan sol, sedang menunggu sol konfirmasi dari suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/601
23 | 2018-04-28 | LJH 374 | RITA | 12 HARI | belum ada konfirmasi dari suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/602
24 |  | LOA 191 | REREN | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/496
25 |  | LOA 212 | REREN | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/496
26 |  | LOA 587 | REREN | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/496
27 | 2018-04-28 | LNX 157 | RANDI | 8 HARI | suppllier nomor tidak aktif (hpnya hilang) | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/603
28 | 2018-04-28 | LAD 473 | NANDANG | 15 HARI | masih dalam tahap pengerjaan, | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/604
29 |  | LLD 940 | MULYADI | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/485
30 | 2018-04-28 | LTC 153 | MUKHTIAR | 8 HARI | bahan kulitnya baru datang hari rabu, diusahakan jika sudah ada langsung di storkan | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/605
31 | 2018-04-28 | LKN 463 | MILA | 30 HARI | minta waktu 2 minggu lagi, ada solusi? | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/545
32 | 2018-04-28 | LMF 128 | MAHFUDIN | 11 HARI | minggu minggu sekarang dijanjikan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/491
33 | 2018-04-28 | LJJ 243 | JEJEN | 12 HARI | masih dalam proses produksi, minggu depan sudah diminta untuk stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/606
34 | 2018-04-28 | LRS 131 | IWA | 18 HARI | untuk kode 131 dan 827 bermasalah di sol (belum datang) | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/504
35 | 2018-04-28 | LRS 827 | IWA | 21 HARI | untuk kode 131 dan 827 bermasalah di sol (belum datang) | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/504
36 |  | LRS 978 | IWA | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/504
37 |  | LIR 926 | IRSAN | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/607
38 | 2018-04-28 | LLA 968 | IMAS | 23 HARI | solnya belum ada masih mencari alternatif sol yg mirip, akan terus di follow up | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/488
39 | 2018-04-28 | LFS 422 | HERMAN | 12 HARI | minggu depan stor keduanya, konfirmasi dari suppliernya tadi | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/612
40 | 2018-04-28 | LFS 366 | HERMAN | 8 HARI | minggu depan stor keduanya, konfirmasi dari suppliernya tadi | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/612
41 | 2018-04-28 | LFG 328 | HERMAN | 6 HARI | sudah masuk 23pcs | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/474
42 | 2018-04-28 | LFG 187 | HERMAN | 18 HARI | minggu ini diusahakan stor oleh suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/474
43 |  | LSM 155 | HASAN | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/508
44 | 2018-04-28 | LSM 677 | HASAN | 10 HARI | barang sudah masuk sebagian | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/508
45 |  | LSM 699 | HASAN | - | barang sudah masuk, tinggal PO berjalan baru | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/508
46 |  | LSM 846 | HASAN | - | po sudah clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/508
47 |  | LBU 739 | H RENDI | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/464
48 | 2018-04-28 | LBU 783 | H RENDI | >30 HARI | konfirmasi dari pa h rendi masih dalam tahap pengerjaan, agak susah untuk follow upnya karena jarang ada respon | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/464
49 | 2018-04-28 | LIY 979 | H ANANG | >30 HARI | belum ada konfirmasi dari pa h anang terkait barangnya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/481
50 | 2018-04-28 | LJA 720 | FERI | 18 HARI | untuk LJA 720 masih dalam produksi konfirmasi dari suppliernya kemarin saat ke gudang | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/608
51 | 2018-04-28 | LRN 020 | ERNI | 5 HARI | untuk PO yg berjalan kemarin sudah masuk sudah masuk 20pcs, sisa PO berjalan yg baru dan masuk dijanjikan cepat oleh suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/503
52 | 2018-04-28 | LPI 047 | ERI | 25 HARI | belum ada konfirmasi dari suppliernya terkait barangnya stor kapan | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/609
53 | 2018-04-28 | LCU 019 | ENAN SUPRIATNA | 12 HARI | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/610
54 | 2018-04-28 | LCU 799 | ENAN SUPRIATNA | 8 HARI | masih dalam produksi, minggu depan bisa distor, konfirmasi dari suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/610
55 | 2018-04-28 | LMV 436 | ENA | 8 HARI | masih dalam tahap pengerjaan, minggu depan akan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/611
56 | 2018-04-28 | LRE 520 | EDI RIYADI | 8 HARI | hasil follow up dari suppliernya adalah masih tahap produksi, 2 minggu lagi paling lama stornya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/613
57 | 2018-04-28 | LRE 797 | EDI RIYADI | 11 HARI | baru masuk sebagian, sisanya minggu ini/ minggu depan | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/502
58 | 2018-04-28 | LBP 278 | DIDIN S | 18 HARI | untuk kode kode tersebut masih dalam pengerjaan tetapi belum ada respon kembali dari suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/614
59 | 2018-04-28 | LBP 475 | DIDIN S | 12 HARI | untuk kode kode tersebut masih dalam pengerjaan tetapi belum ada respon kembali dari suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/614
60 | 2018-04-28 | LBP 812 | DIDIN S | 30 HARI | untuk kode kode tersebut masih dalam pengerjaan tetapi belum ada respon kembali dari suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/614
61 | 2018-04-28 | LJT 362 | DANI | 1 HARI | sudah koreksi PO dan sudah diberikan ke suppliernya, proses perkiraan 2 minggu | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/484
62 | 2018-04-28 | LMJ 063 | CUCU | 11 HARI | diusahakan minggu ini bisa stor untuk barangnya, tetap dimonitoring | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/494
63 | 2018-04-28 | LDE 043 | CEPI | >30 HARI | masih dalam tahap pengerjaan, konfirmasi dari suppliernya pekerjanya ngaret | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/468
64 | 2018-04-28 | LDE 170 | CEPI | 18 HARI | masih dalam tahap produksi, ditekankan minggu depan agar bisa cepat masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/468
65 | 2018-04-28 | LDE 256 | CEPI | 8 HARI | barangnya baru masuk 6pcs pagi ini | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/468
66 |  | LDE 715 | CEPI | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/468
67 | 2018-04-28 | LDE 851 | CEPI | 30 HARI | masih dalam tahap produksi, ditekankan minggu depan agar bisa cepat masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/468
68 | 2018-04-28 | LFG 187 | CECEP | >30 HARI | supplier aslinya kode yg masuk 328 (7pcs), 613 m(5pcs), masih bermasalah di sol | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/474
69 | 2018-04-28 | LFG 328 | CECEP | >30 HARI | supplier aslinya kode yg masuk 328 (7pcs), 613 m(5pcs), masih bermasalah di sol | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/474
70 | 2018-04-28 | LJP 553 | CAHYO | 30 HARI | terhambat di sol, konfirmasi dari suppliernya jika sudah tersedia akan dikabari kembali. Minggu depan diusakan bisa kirim | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/483
71 | 2018-04-28 | LBD 306 | BUDI RAHAYU | 11 HARI | senin/ rabu akan dikirim konfirmasi masih di tukang solnya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/463
72 | 2018-04-28 | LGG 272 | AYI |  | barang sudah masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
73 | 2018-04-28 | LGG 372 | AYI |  | senin konfirmasi akan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
74 | 2018-04-28 | LGG 576 | AYI |  | senin konfirmasi akan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
75 | 2018-04-28 | LGG 634 | AYI |  | barang sudah masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
76 | 2018-04-28 | LGG 837 | AYI |  | barang sudah masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
77 | 2018-04-28 | LTE 163 | AYI |  | barang sudah masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
78 | 2018-04-28 | LTE 423 | AYI |  | senin konfirmasi akan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
79 | 2018-04-28 | LTE 506 | AYI |  | barang sudah masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
80 | 2018-04-28 | LTE 555 | AYI |  | barang sudah masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
81 | 2018-04-28 | LTE 592 | AYI |  | barang sudah masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
82 | 2018-04-28 | LMH 598 | AYEP | >30 HARI | alasan supplier adalah bermasalah di pekerjanya, sudah ditekankan jika minggu depan tidak masuk akan di batalkan karena sudah hampir 2 bulan | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/493
83 | 2018-04-28 | LCP 567 | ASEP SUPRIATNA | 18 HARI | minggu depan akan stor karena ada tambahan PO jadi sekalian produksi | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/510
84 | 2018-04-28 | LAG 194 | ASEP RANGGA | 8 HARI | tadi suppliernya kesini ambil PO dan konfirmasi bermasalah di sol yg baru ada minggu depan, sudah ditekankan agar cepat jika sol sudah ada | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/615
85 |  | LBT 735 | ASEP PERMANA | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
86 | 2018-04-28 | LDO 209 | ASEP PERMANA |  | baru masuk sebagian, sisanya minggu ini/ minggu depan | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
87 | 2018-04-28 | LDO 356 | ASEP PERMANA |  | masih dalam proses produksi | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
88 | 2018-04-28 | LDO 450 | ASEP PERMANA |  | bahannya kosong, lagi konfirmasi ke bagian gudang untuk bahan alternatif | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
89 | 2018-04-28 | LDO 545, | ASEP PERMANA |  | barang sudah masuk hari ini | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
90 | 2018-04-28 | LDO 609 | ASEP PERMANA |  | barang sudah masuk hari ini | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
91 | 2018-04-28 | LDO 645 | ASEP PERMANA |  | masih dalam proses produksi | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
92 | 2018-04-28 | LYT 894 | ASEP PERMANA |  | masih proses pemesanan kelom | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
93 | 2018-04-28 | LYT 898 | ASEP PERMANA |  | masih proses pemesanan kelom | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
94 | 2018-04-28 | LYT 927 | ASEP PERMANA |  | masih proses pemesanan kelom | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
95 | 2018-04-28 | LAM 738 | ASEP MAJID | 8 HARI | belum ada respon dari suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/616
96 | 2018-04-28 | LEP 582 | ASEP K | >30 HARI | suppllier selalu tidak mengakat saat di telpon | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/473
97 | 2018-04-28 | LPR 387 | APRI | 18 HARI | supplier sudah konfirmasi ke gudang tadi katanya minta jangka waktu lagi dan tgl 5 dijanjikan stor (proses pembuatan bootnya sulit) | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/590
98 | 2018-04-28 | LOL 523 | ANANG | 6 HARI | kamis depan masuk dijanjikan suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/497
99 |  | LOL 800 | ANANG | - | PO ini sudah clear, barang sudah masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/497
100 | 2018-04-28 | LLE 317 | AISYAH | >30 HARI | nomor tidak aktif, sedang mencari supplier backupnya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/486
101 | 2018-04-28 | LLE 412 | AISYAH | 23 HARI | nomor tidak aktif, sedang mencari supplier backupnya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/486
102 |  | LLE 795 | AISYAH | - | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/486
103 | 2018-04-28 | LUD 382 | AHMAD SUHANDA | 29 HARI | tadi konfirmasi ke gudang dan bahan mukanya kadar, sudah ditekankan minggu depan agar biisa masuk barangnya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/515
104 | 2018-04-28 | LRA 808 | HASAN | 12 HARI | untuk LRA 808 sudah masuk hari ini yang dibackup ke kang hasan | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/583

## INF
SAD 244
SAM 392
SAT 568
SAT 903
SBR 561
SDR 900
SFM 866
SFR 605
SFR 751
SFS 184
SGB 636
SGI 778
SGI 445
SGS 534
SII 468
SIP 809
SKK 825
SKK 937
SKL 899
SKY 181
SMD 142
SMD 442
SMM 385
SOK 777
SOK 786
SPI 157
SPI 255
SPN 135
SPN 191
SPN 228
SPP 219
SPP 639
SPT 397
SPT 748
SPT 397
SRT 559
SSD 897
SSN 117
SSU 761
SWY 848
SWY 972

## BCL
LAB 303
LAD 714
LAN 499
LBD 306
LBP 287
LBP 706
LBP 812
LBT 434
LBT 735
LBU 739
LBU 783
LDE 043
LDE 170
LDE 715
LDE 851
LDH 683
LDO 450
LDO 545
LDX 980
LEP 582
LFG 328
LFM 932
LFS 193
LFS 548
LGG 272
LGG 372
LGG 576
LGG 837
LGI 659
LHB 433
LID 197
LIF 107
LIF 828
LIF 832
LIS 115
LIS 424
LIS 622
LIS 721
LJB 259
LJJ 992
LJN 595
LJO 070
LJP 553
LKB 820
LKN 463
LKP 202
LLA 968
LLE 317
LLE 795
LLM 428
LLX 744
LMF 128
LMG 114
LMN 185
LOA 191
LOA 212
LOA 587
LOL 800
LOP 757
LPI 524
LPK 998
LRA 181
LRA 325
LRA 808
LRE 797
LRS 131
LRS 727
LRS 827
LRS 978
LSI 148
LSI 201
LSI 533
LSI 868
LSU 217
LSU 679
LSU 747
LTE 163
LTE 423
LTE 506
LTE 555
LTE 592
LTE 952
LTH 404
LUD 382
LWT 562
LYS 995
LYT 894
LZA 203