## INFICLO
FOLLOW UP STATUS PRODUKSI INFICLO
No | Tanggal | Kode | Nama Supplier | Lama PO | Skala | Follow Up | Tiket CEO | Status | Solusi | PIC | Keterangan
1 | 2018-05-05 | SAL 604 | ALI ALATAS | 16 HARI |  | belum ada konfirmasi dari suppliernya, masih tahap produksi | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/549
2 | 2018-05-05 | SAM 392 | ALI MUHAMMAD | - |  | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/550
3 | 2018-05-05 | SAP 188 | HANIF | 16 HARI |  | belum ada konfirmasi dari suppliernya, masih tahap produksi
4 | 2018-05-05 | SAR 314 | DEDEN | 16 HARI | prioritas | minggu depan dijanjikan stor, kemarin terkendala di bahan
5 | 2018-05-05 | SAR 324 | DEDEN | 16 HARI | prioritas | minggu depan dijanjikan stor, kemarin terkendala di bahan | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/586
6 | 2018-05-05 | SAT 903 | GINGIN | 29 HARI |  | sisanya masuk besok | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/586
7 | 2018-05-05 | SBM 946 | ASEP IBRAHIM | 11 HARI |  | masih dalam proses produksi, minggu depan diusahakan bisa masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/584
8 | 2018-05-05 | SBO 404 | SOPIAN | 11 HARI |  | pengriman akan coba dibarengkan dengan kode SZK (minggu depan)
9 | 2018-05-05 | SCP 171 | MIKI | 16 HARI |  | masih dalam tahap pengerjaan, | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/544
10 | 2018-05-05 | SCP 272 | MIKI | 16 HARI |  | masih dalam tahap pengerjaan, proses sablon | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/544
11 | 2018-05-05 | SFR 605 | FERI Z | 17 HARI |  | konfirmasi dari kang feri masih dalam pengerjaan | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/544
12 | 2018-05-05 | SFS 973 | FAISAL | 7 HARI |  | masih proses produksi, diusahakan bisa kirim cepat | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/588
13 | 2018-05-05 | SFT 716 | HASAN | 17 HARI | prioritas | senin akan dikirim konfirmasi dari suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/617
14 | 2018-05-05 | SGB 513 | AGUNG BUDIMAN | 7 HARI | prioritas | masih dalam pengerjaan, kemarin sudah dilakukan kunjungan oleh pa gugun | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/664
15 | 2018-05-05 | SGB 876 | AGUNG BUDIMAN | >30 HARI | prioritas | konfirmasi dari kang agung, senin depan akan distornya
16 | 2018-05-05 | SGI 445 | TARYONO | 9 HARI |  | besok atau telatnya sabtu stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/618
17 | 2018-05-05 | SGI 496 | TARYONO | 17 HARI |  | besok atau telatnya sabtu stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/620
18 | 2018-05-05 | SGS 534 | RATNA | >30 HARI |  | minggu depan ditekankan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/528
19 | 2018-05-05 | SII 468 | IIS AISYAH | >30 HARI | prioritas | jumat diushakan stor, konfirmasi dari suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/527
20 | 2018-05-05 | SII 655 | IIS AISYAH | 18 HARI |  | jumat diushakan stor, konfirmasi dari suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/527
21 | 2018-05-05 | SIP 809 | IKA | >30 HARI |  | minta pembaruan PO kode 809, konifrmasi dari suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/621
22 | 2018-05-05 | SKK 465 | ADIN | - |  | masih dalam pengerjaan, terhambat di washing
23 | 2018-05-05 | SKK 937 | ADIN | - |  | barang sudah masuk hari ini, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/621
24 | 2018-05-05 | SLC 121 | ADIN | >30 HARI | prioritas | masih proses produksi, karena biasanya supplier bikin banyak jadi pengiriman cukup lama | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/621
25 | 2018-05-05 | SLS 928 | KASIL | 28 HARI | prioritas | tadi suppliernya kesini dan masih dalam pengerjaan (bordel) | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/521
26 | 2018-05-05 | SMD 153 | DAYUT | >30 HARI |  | dalam pengerjaan | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/523
27 | 2018-05-05 | SMD 265 | DAYUT | >30 HARI |  | minggu ini diusahakan bisa kirim | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/551
28 | 2018-05-05 | SMD 442 | DAYUT | >30 HARI |  | minggu ini diusahakan bisa kirim | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/667
29 | 2018-05-05 | SMD 722 | DAYUT | 11 HARI | prioritas | masih dalam tahap produksi, konfirmasi dari suppliernnya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/530
30 | 2018-05-05 | SNS 257 | IMAS | 10 HARI | prioritas | masih dalam pengerjaan, minggu depan paling telatnya stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/530
31 | 2018-05-05 | SNY 475 | H IIS | 10 HARI | prioritas | diusahakan sabtu bisa stor (konfirmasi dari teh ratna) | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/622
32 | 2018-05-05 | SNY 519 | H IIS | 10 HARI | prioritas | diusahakan sabtu bisa stor (konfirmasi dari teh ratna) | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/622
33 | 2018-05-05 | SOP 287 | NANI | 10 HARI |  | masih dalam proses pengerjaan | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/522
34 | 2018-05-05 | SOP 707 | NANI | 17 HARI |  | masih dalam pengerjaan, diusahakan masuk dengan kode 287 | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/539
35 | 2018-05-05 | SOR 979 | TATI | 22 HARI | prioritas | minggu depan diperkirakan masuk (senin/rabu)
36 | 2018-05-05 | SPI 157 | ADIN | - |  | barang sudah masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/539
37 | 2018-05-05 | SPI 255 | ADIN | >30 HARI |  | masih dalam proses produksi, washing
38 | 2018-05-05 | SPI 518 | ADIN | - |  | barang sudah masuk hari ini | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/543
39 | 2018-05-05 | SPN 191 | ADIN | >30 HARI |  | masih dalam proses produksi, washing | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/670
40 | 2018-05-05 | SPN 228 | ADIN | 19 HARI |  | masih dalam proses produksi, washing | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/543
41 | 2018-05-05 | SPP 639 | PEPI | 15 HARI | prioritas | paling telat stor minggu depan | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/667
42 | 2018-05-05 | SPT 123 | BUDI | >30 HARI | prioritas | masih dalam proses produksi, untuk kang rudi agak lama karena biasanya pembuatan langsung 10lusin (stok) | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/675
43 | 2018-05-05 | SPT 748 | BUDI | - |  | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/675
44 | 2018-05-05 | SRO 603 | ASEP RODI | >30 HARI |  | minggu ini diusahakan bisa kirim | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/674
45 | 2018-05-05 | SRS 958 | ADIN | 21 HARI |  | minggu depan kirim | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/673
46 | 2018-05-05 | SRT 559 | RATNA | 18 HARI |  | besok atau telatnya sabtu stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/672
47 | 2018-05-05 | SRT 988 | RATNA | 23 HARI |  | besok atau telatnya sabtu stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/671
48 | 2018-05-05 | SRU 705 | HARUN | 11 HARI |  | masih dalam proses jahit, minggu depan bisa stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/670
49 | 2018-05-05 | SSN 423 | ASEP RODI | 30 HARI |  | masih tahap produksi untuk sisanya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/669
50 | 2018-05-05 | SSR 817 | SITIH | 8 HARI | prioritas | senin depan diusahakan bisa masuk, masih proses bordel | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/668
51 | 2018-05-05 | SSU 345 | ISUM | 8 HARI |  | masih tahap pengerjaan, minggu depan telatnya barang akan masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/666
52 | 2018-05-05 | STJ 974 | SUTEJA | - |  | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/666
53 | 2018-05-05 | STR 391 | ADIN | 15 HARI |  | barangnya sudah masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/665
54 | 2018-05-05 | SWP 353 | WIWIN | >30 HARI | prioritas | sedang proses backup supplier | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/664
55 | 2018-05-05 | SWY 972 | WIDYAWATI | >30 HARI | prioritas | minggu ini/ depan telatnya bisa stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/663
56 | 2018-05-05 | SZK 343 | DIDIN | 19 HARI | prioritas | minggu depan paling telatnya kirim, masih proses jahit | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/663
57 | 2018-05-05 | SZK 679 | DIDIN | 11 HARI |  | masih dalam tahap pengerjaan, akan coba dikirim bareng dengan kode szk 343 | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/662
58 | 2018-05-05 | SZK 687 | DIDIN | 11 HARI |  | masih dalam tahap pengerjaan, akan coba dikirim bareng dengan kode szk 343 | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/661

## BLACKKELLY
FOLLOW UP STATUS PRODUKSI BLACKKELLY
No | Tanggal | Kode | Nama Supplier | Lama PO | Skala | Follow Up | Tiket CEO | Status | Solusi | PIC | Keterangan
1 | 2018-05-05 | LAB 303 | KIKI | 9 HARI |  | konfirmasi dari teh kiki masih dalam masa produksi, minggu depan diusahakan bisa masuk cepat | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/630
2 | 2018-05-05 | LAB 536 | KIKI | 9 HARI |  | konfirmasi dari teh kiki masih dalam masa produksi, minggu depan diusahakan bisa masuk cepat | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/630
3 | 2018-05-05 | LAD 255 | NANDANG | 12 HARI |  | senin konfirmasi akan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/631
4 | 2018-05-05 | LAD 361 | NANDANG | 12 HARI |  | senin konfirmasi akan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/631
5 | 2018-05-05 | LAG 165 | ASEP RANGGA | 15 HARI |  | terkendala di sol, karena harus pesan dulu (10 hari untuk pesan sol) | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/632
6 | 2018-05-05 | LAG 194 | ASEP RANGGA | 8 HARI |  | masih menunggu sol, jika sudah ada telatnya akhir minggu ini/ awal minggu depan | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/615
7 | 2018-05-05 | LAG 637 | ASEP RANGGA | 9 HARI |  | terkendala di sol, karena harus pesan dulu (10 hari untuk pesan sol) | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/632
8 | 2018-05-05 | LAM 514 | ASEP MAJID | 12 HARI |  | dijanjikan stor akhir minggu ini/ minggu depan | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/633
9 | 2018-05-05 | LAM 738 | ASEP MAJID | - |  | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/616
10 | 2018-05-05 | LAN 245 | YAYAN | 9 HARI |  | masih dalam pengerjaan, diusahakan bisa masuk cepat tetapi supplier meminta cashbon agar pekerjaannya bisa beres cepat | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/634
11 | 2018-05-05 | LAN 310 | YAYAN | 7 HARI |  | masih dalam pengerjaan, diusahakan bisa masuk cepat tetapi supplier meminta cashbon agar pekerjaannya bisa beres cepat | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/634
12 | 2018-05-05 | LAS 226 | HERMAN | 15 HARI |  | minggu depan diusahakan bisa stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/635
13 | 2018-05-05 | LAY 836 | RUDI HERMAWAN | 15 HARI |  | hari ini akan stor sebagian, sisanya bertahap | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/636
14 | 2018-05-05 | LBD 306 | BUDI RAHAYU | 11 HARI |  | masih dalam pengerjaan, dijanjikan senin/ selasa | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/463
15 | 2018-05-05 | LBP 278 | DIDIN S | 18 HARI |  | untuk kode kode tersebut masih dalam pengerjaan tetapi belum ada respon kembali dari suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/614
16 | 2018-05-05 | LBP 475 | DIDIN S | - |  | PO yg lama sudah clear, sisa PO berjalan baru | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/614
17 | 2018-05-05 | LBP 706 | DIDIN S | 15 HARI | prioritas | masih dalam pengerjaan akan terus di monitor karena suppliernya susah | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/637
18 | 2018-05-05 | LBP 812 | DIDIN S | - |  | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/614
19 | 2018-05-05 | LBT 434 | ASEP PERMANA | 15 HARI |  | konfirmasi dari suppliernya masih produksi, 1-2 minggu telatnya bisa masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/638
20 | 2018-05-05 | LBY 522 | ABUYA | - |  | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/639
21 | 2018-05-05 | LCN 638 | RUDI HERMAWAN | 8 HARI |  | baru konfirmasi sol, karena solnya kosong | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/599
22 | 2018-05-05 | LCS 275 | ECEP | - |  | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/640
23 | 2018-05-05 | LCU 132 | ENAN SUPRIATNA | 12 HARI |  | minggu depan konfirmasi bisa masuk dengan kode 799 | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/640
24 | 2018-05-05 | LCU 799 | ENAN SUPRIATNA | 8 HARI | prioritas | LCU 799 = minggu depan bisa masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/610
25 | 2018-05-05 | LDA 790 | DADANG KUSMANA | 12 HARI |  | minggu depan bisa stor dengan kode yg lainnya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/641
26 | 2018-05-05 | LDE 043 | CEPI | >30 HARI | prioritas | masih dalam tahap pengerjaan, konfirmasi dari suppliernya pekerjanya ngaret | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/468
27 | 2018-05-05 | LDE 170 | CEPI | 18 HARI | prioritas | masih dalam tahap produksi, ditekankan minggu depan agar bisa cepat masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/468
28 | 2018-05-05 | LDE 256 | CEPI | 8 HARI |  | barangnya baru masuk 6pcs pagi ini | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/468
29 | 2018-05-05 | LDE 851 | CEPI | 30 HARI | prioritas | masih dalam tahap produksi, ditekankan minggu depan agar bisa cepat masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/468
30 | 2018-05-05 | LDG 130 | SOPI. | 22 HARI |  | hari ini/ senin akan distor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/642
31 | 2018-05-05 | LDH 683 | RUDIANSYAH | - |  | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/449
32 | 2018-05-05 | LDL 802 | DADAN | 12 HARI |  | belum ada sol, minggu depan diusahakan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/643
33 | 2018-05-05 | LDO 209 | ASEP PERMANA |  |  | baru masuk sebagian, sisanya minggu ini/ minggu depan | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
34 | 2018-05-05 | LDO 356 | ASEP PERMANA |  |  | barang sudah masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
35 | 2018-05-05 | LDO 450 | ASEP PERMANA |  |  | bahannya kosong, lagi konfirmasi ke bagian gudang untuk bahan alternatif | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
36 | 2018-05-05 | LDO 545, | ASEP PERMANA |  |  | barang sudah masuk hari ini | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
37 | 2018-05-05 | LDO 609 | ASEP PERMANA |  |  | barang sudah masuk hari ini | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
38 | 2018-05-05 | LDO 645 | ASEP PERMANA |  |  | masih dalam proses produksi | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
39 | 2018-05-05 | LEP 582 | ASEP K | >30 HARI | prioritas | tadi konfirmasi saat ke gudang diusahakan minggu depan bisa masuk, bermasalah di pegawainya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/473
40 | 2018-05-05 | LFG 187 | HERMAN | 18 HARI | prioritas | hari ini barangnya sudah masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/474
41 | 2018-05-05 | LFG 187 | CECEP | >30 HARI | prioritas | supplier aslinya kode yg masuk 328 (7pcs), 613 m(5pcs), masih bermasalah di sol | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/474
42 | 2018-05-05 | LFG 328 | HERMAN | 6 HARI | prioritas | sudah masuk 23pcs | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/474
43 | 2018-05-05 | LFG 328 | CECEP | >30 HARI | prioritas | supplier aslinya kode yg masuk 328 (7pcs), 613 m(5pcs), masih bermasalah di sol | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/474
44 | 2018-05-05 | LFM 231 | DUHRI ARIFIN | - |  | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/645
45 | 2018-05-05 | LFM 604 | DUHRI ARIFIN | - |  | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/644
46 | 2018-05-05 | LFS 366 | HERMAN | - |  | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/612
47 | 2018-05-05 | LFS 422 | HERMAN | 12 HARI | prioritas | minggu depan stor keduanya, konfirmasi dari suppliernya tadi | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/612
48 | 2018-05-05 | LFS 843 | HERMAN | 9 HARI | prioritas | minggu depan diusahakan bisa stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/645
49 | 2018-05-05 | LFW 648 | RONI | 12 HARI |  | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/647
50 | 2018-05-05 | LFW 670 | RONI | 9 HARI |  | masih dalam tahap produksi, ditekankan minggu depan agar bisa cepat masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/646
51 | 2018-05-05 | LGG 233 | AYI | 22 HARI | prioritas | masih masa produksi | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/648
52 | 2018-05-05 | LGG 272 | AYI |  |  | barang sudah masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
53 | 2018-05-05 | LGG 372 | AYI | >30 HARI | prioritas | senin konfirmasi akan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
54 | 2018-05-05 | LGG 375 | AYI | 12 HARI | prioritas | masih masa produksi | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/648
55 | 2018-05-05 | LGG 522 | AYI | 15 HARI |  | masih masa produksi | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/648
56 | 2018-05-05 | LGG 576 | AYI |  |  | senin konfirmasi akan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
57 | 2018-05-05 | LGG 634 | AYI |  |  | barang sudah masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
58 | 2018-05-05 | LGG 837 | AYI |  |  | barang sudah masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
59 | 2018-05-05 | LGI 659 | TARYONO | - |  | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/525
60 | 2018-05-05 | LIF 107 | SENI | 11 HARI | prioritas | solnya belum datang, jika sudah ada ditekankan minggu ini bisa masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/479
61 | 2018-05-05 | LIF 828 | SENI | 12 HARI | prioritas | solnya belum datang, jika sudah ada ditekankan minggu ini bisa masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/597
62 | 2018-05-05 | LIF 832 | SENI | 12 HARI | prioritas | solnya belum datang, jika sudah ada ditekankan minggu ini bisa masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/597
63 | 2018-05-05 | LIS 622 | TEDY | 23 HARI | prioritas | LIS 622 diusahakan awal bulan bisa stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/480
64 | 2018-05-05 | LIY 979 | H ANANG | >30 HARI | prioritas | belum ada konfirmasi dari pa h anang terkait barangnya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/481
65 | 2018-05-05 | LJA 720 | FERI | 18 HARI |  | sabtu diusahakan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/608
66 | 2018-05-05 | LJH 374 | RITA | 12 HARI |  | belum ada konfirmasi dari suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/602
67 | 2018-05-05 | LJN 595 | FERI | - |  | masih dalam pengerjaan, diusahakan bisa masuk cepat (minggu depan) | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/649
68 | 2018-05-05 | LJO 070 | SONY | - |  | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/650
69 | 2018-05-05 | LJO 437 | SONY | 12 HARI |  | baru masuk sebagian, sisanya minggu depan telatnya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/650
70 | 2018-05-05 | LJO 503 | SONY | - |  | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/650
71 | 2018-05-05 | LJP 553 | CAHYO | 30 HARI | prioritas | konfirmasi dari suppliernya sol belum datang (masih terkendala di sol | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/483
72 | 2018-05-05 | LKN 463 | MILA | - |  | PO dibatalkan karena bahan kosong, sudah disetujui suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/545
73 | 2018-05-05 | LKZ 147 | YANI | - |  | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/519
74 | 2018-05-05 | LLA 968 | IMAS | 23 HARI | prioritas | besok/ paling telat masuk dengan kode LLT 949 | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/488
75 | 2018-05-05 | LLE 317 | AISYAH | >30 HARI | prioritas | sudah ditekan kan minggu depan telatnya bisa masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/486
76 | 2018-05-05 | LLE 412 | AISYAH | 23 HARI |  | sudah ditekan kan minggu depan telatnya bisa masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/486
77 | 2018-05-05 | LLO 143 | ELMO | 7 HARI |  | saat kemarin ambil aksesoris minggu depan stornya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/651
78 | 2018-05-05 | LLO 398 | ELMO | 12 HARI |  | saat kemarin ambil aksesoris minggu depan stornya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/651
79 | 2018-05-05 | LLO 646 | ELMO | 12 HARI |  | saat kemarin ambil aksesoris minggu depan stornya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/651
80 | 2018-05-05 | LLT 499 | IMAS | 15 HARI |  | selasa paling telat stornya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/652
81 | 2018-05-05 | LLX 744 | TEDI | 18 HARI |  | bahannya kosong, belum dapat bahan alternatif | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/489
82 | 2018-05-05 | LME 212 | HENI | 15 HARI |  | tidak ada respon dari suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/653
83 | 2018-05-05 | LME 615 | HENI | 9 HARI |  | tidak ada respon dari suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/653
84 | 2018-05-05 | LME 796 | HENI | 12 HARI |  | tidak ada respon dari suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/653
85 | 2018-05-05 | LMF 128 | MAHFUDIN | - |  | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/491
86 | 2018-05-05 | LMH 598 | AYEP | - |  | PO dibatalkan, akan proses backup supplier | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/493
87 | 2018-05-05 | LMJ 063 | CUCU | 11 HARI |  | akhir minggu ini sudah ditekankan ke suppliernya | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/494
88 | 2018-05-05 | LNX 157 | RANDI | 8 HARI |  | akan terus di follow up terkait barangnya masuk kapan, dan sudah minta bantuan untuk ditanyakan ke tentangganya (anang - lol) | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/603
89 | 2018-05-05 | LOL 523 | ANANG | 6 HARI |  | sudah minta bantuan ke h hasan untuk ditanyakan perihal produksinya karena saat di follow up tidak ada respn | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/497
90 | 2018-05-05 | LPI 047 | ERI | 25 HARI |  | belum ada konfirmasi dari suppliernya terkait barangnya stor kapan | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/609
91 | 2018-05-05 | LPR 387 | APRI | 18 HARI |  | konfirmasi kirim senin/ selasa | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/590
92 | 2018-05-05 | LRE 520 | EDI RIYADI | 8 HARI |  | konfirmasi kirim diusahakn minggu ini | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/613
93 | 2018-05-05 | LRE 797 | EDI RIYADI | 11 HARI |  | minggu ini diusahakan bisa masuk, mmasih tahap produksi | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/502
94 | 2018-05-05 | LRN 020 | ERNI | 5 HARI |  | minggu ini dijanjikan bisa stor, terhambat di sol (sol baru datang) | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/503
95 | 2018-05-05 | LRY 723 | KUSDARJA | - |  | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/660
96 | 2018-05-05 | LSA 575 | ILHAM NEW | - |  | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/659
97 | 2018-05-05 | LSI GRUP | SANDI | >30 HARI | koreksi | sisa PO kang sandi LSI 868: 15 533: 12 | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/507
98 | 2018-05-05 | LSI GRUP | RUDI HERMAWAN | ? |  | untuk LSI grup yg diback up ke kang rudi hermawan 109, 868 sudah masuk kemarin | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/507
99 | 2018-05-05 | LSM 045 | HASAN | 12 HARI |  | konfirmasi dari kang hasan minggu depan PO nya akan stor bertahap | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/658
100 | 2018-05-05 | LSM 561 | HASAN | 15 HARI |  | konfirmasi dari kang hasan minggu depan PO nya akan stor bertahap | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/658
101 | 2018-05-05 | LSM 677 | HASAN | 10 HARI |  | barang sudah masuk sebagian | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/508
102 | 2018-05-05 | LSN 261 | ROBI | 9 HARI |  | minggu depan bisa distorkan | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/654
103 | 2018-05-05 | LSN 984 | ROBI | - |  | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/601
104 | 2018-05-05 | LSR 754 | TATI | 16 HARI |  | masih nunggu bordel beres, minggu depan diperkirakan sudah bisa masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/655
105 | 2018-05-05 | LSU 217 | USEP | 15 HARI |  | masih dalam pengerjaan diperkirakan minggu depan bisa masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/656
106 | 2018-05-05 | LSU 317 | USEP | 8 HARI |  | minggu ini diusahakan bisa masuk, mmasih tahap produksi | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/593
107 | 2018-05-05 | LSU 679 | USEP | 8 HARI |  | minggu ini diusahakan bisa masuk, mmasih tahap produksi | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/593
108 | 2018-05-05 | LTA 991 | ASEP WILDAN | 9 HARI |  | masih proses finishing, besok stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/657
109 | 2018-05-05 | LTC 153 | MUKHTIAR | 8 HARI |  | masih tahap pengerjaan, kulitnya baru datang | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/605
110 | 2018-05-05 | LTE 163 | AYI |  |  | barang sudah masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
111 | 2018-05-05 | LTE 423 | AYI |  |  | senin konfirmasi akan stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
112 | 2018-05-05 | LTE 506 | AYI |  |  | barang sudah masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
113 | 2018-05-05 | LTE 555 | AYI |  |  | barang sudah masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
114 | 2018-05-05 | LTE 592 | AYI |  |  | barang sudah masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/512
115 | 2018-05-05 | LTH 834 | SOPI KIDS | 8 HARI |  | terhambat di sol, sudah ditekan jika sudah ada harus kirim cepat | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/596
116 | 2018-05-05 | LTO 756 | TITO | - |  | barang sudah masuk, PO clear | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/595
117 | 2018-05-05 | LUD 382 | AHMAD SUHANDA | 29 HARI | prioritas | minggu depan ditekankan bisa stor | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/515
118 | 2018-05-05 | LYN 581 | YANI | 8 HARI |  | minggu depan akan dikirimkan | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/589
119 | 2018-05-05 | LYT 894 | ASEP PERMANA |  |  | barang sudah masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
120 | 2018-05-05 | LYT 898 | ASEP PERMANA |  |  | masih proses pemesanan kelom | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471
121 | 2018-05-05 | LYT 927 | ASEP PERMANA |  |  | barang sudah masuk | http://ceo.inficlo.net/admin/tickets/471

## INF
SAD 244
SAM 392
SAT 568
SAT 903
SBR 561
SDR 900
SFM 866
SFR 605
SFR 751
SFS 184
SGB 636
SGI 778
SGI 445
SGS 534
SII 468
SIP 809
SKK 825
SKK 937
SKL 899
SKY 181
SMD 142
SMD 442
SMM 385
SOK 777
SOK 786
SPI 157
SPI 255
SPN 135
SPN 191
SPN 228
SPP 219
SPP 639
SPT 397
SPT 748
SPT 397
SRT 559
SSD 897
SSN 117
SSU 761
SWY 848
SWY 972

## BCL
LAB 303
LAD 714
LAN 499
LBD 306
LBP 287
LBP 706
LBP 812
LBT 434
LBT 735
LBU 739
LBU 783
LDE 043
LDE 170
LDE 715
LDE 851
LDH 683
LDO 450
LDO 545
LDX 980
LEP 582
LFG 328
LFM 932
LFS 193
LFS 548
LGG 272
LGG 372
LGG 576
LGG 837
LGI 659
LHB 433
LID 197
LIF 107
LIF 828
LIF 832
LIS 115
LIS 424
LIS 622
LIS 721
LJB 259
LJJ 992
LJN 595
LJO 070
LJP 553
LKB 820
LKN 463
LKP 202
LLA 968
LLE 317
LLE 795
LLM 428
LLX 744
LMF 128
LMG 114
LMN 185
LOA 191
LOA 212
LOA 587
LOL 800
LOP 757
LPI 524
LPK 998
LRA 181
LRA 325
LRA 808
LRE 797
LRS 131
LRS 727
LRS 827
LRS 978
LSI 148
LSI 201
LSI 533
LSI 868
LSU 217
LSU 679
LSU 747
LTE 163
LTE 423
LTE 506
LTE 555
LTE 592
LTE 952
LTH 404
LUD 382
LWT 562
LYS 995
LYT 894
LZA 203