## PO
Spesifikasi Katalog
PO#1 Katalog
Kuzatura |  |  | Infikids
Kertas Cover | : AP 260 gr 4/4 |  | Kertas Cover | : AP 260 gr 4/4
Kertas Isi | : AP 120 gr 4/4 |  | Kertas Isi | : AP 120 gr 4/4
Size | : 21 cm x 24 cm |  | Size | : 21 cm x 24 cm
Black | : 7 Variasi harga |  | Black | : 7 Variasi harga
Finishing Jilid | : Block Lem + hekter |  | Finishing Jilid | : Block Lem + hekter
Halaman |  |  | Halaman
Cover | : 4 halaman |  | Cover | : 4 halaman
Isi | : 90 halaman |  | Isi | : 86 halaman
Oplah Cetak Kuzatura |  | PO Masuk | Oplah Cetak Infikids |  | PO Masuk | PO#1 Inficlo |  | PO#1 Blackkelly
Polos | 2500 | 2450 | Polos | 2500 | 2531 | Polos | 2500 | Polos | 2500
100% | 1500 | 1545 | 100% | 1500 | 1558 | 100% | 1500 | 100% | 1500
80/100 | 1000 | 1052 | 80/100 | 1000 | 1090 | 80/100 | 1000 | 80/100 | 1000
100/100 | 3000 | 2350 | 100/100 | 3000 | 3099 | 100/100 | 3000 | 100/100 | 3000
100/120 | 3000 | 3076 | 100/120 | 3000 | 3029 | 100/120 | 3000 | 100/120 | 3000
100/170 | 1000 | 1050 | 100/170 | 1000 | 856 | 100/170 | 1000 | 100/170 | 1000
100/180 | 2500 | 1715 | 100/180 | 2500 | 3550 | 100/180 | 2500 | 100/180 | 2500
| 14500 |  |  | 14500 |  |  | 14500 |  | 14500 | 29000
| 14500 | 13238 |  | 14500 | 15713
| Sisa | 1262 |  |  | -1213
Estimasi biaya
Harga @ Kuzatura |  | 9650
Harga @ Infikids |  | 9500
Oplah Kuzatura |  | 14500 | 139925000
Oplah Infikids |  | 14500 | 137750000
Total Biaya |  |  | 277675000
DP 50% |  |  | 138837500

## PO masuk katalog
No | Surat Jalan | Tgl | Kuzatura | [6 empty] | Infikids
|  |  | Polos | 100% | 80/100 | 100/100 | 100/120 | 100/170 | 100/180 | Polos | 100% | 80/100 | 100/100 | 100/120 | 100/170 | 100/180
1 | - | 14 Juli 2018 | 1250
2 | SJ1807000226 | 16 Juli 2018 | [7 empty] | 180
3 | SJ1807000295 | 18 juli 2018 | [7 empty] | 917
4 | SJ1807000352 | 21 Juli 2018 | [9 empty] | 1090
5 | SJ1807000353 | 21 Juli 2018 | [10 empty] | 1235
6 | SJ1807000351 | 21 Juli 2018 | 1200
7 | SJ1807000359 | 21 Juli 2018 | [8 empty] | 1558
8 | SJ1807000371 | 23 Juli 2018 | [10 empty] | 1864
9 | SJ1807000372 | 23 Juli 2018 | [7 empty] | 1434
10 | SJ1807000425 | 26 Juli 2018 |  | 1480
11 | SJ1807000426 | 26 Juli 2018 |  |  | 1035
12 | SJ1807000480 | 31 Juli 2018 | [13 empty] | 888
13 | SJ1807000519 | 31 Juli 2018 |  |  |  |  | 966
14 | SJ1807000520 | 31 Juli 2018 | [6 empty] | 1715
15 | SJ1807000521 | 31 Juli 2018 | [5 empty] | 1050
16 | SJ1808000001 | 1 Agus 2018 |  |  |  |  | 2110
17 | SJ1808000004 | 1 Agus 2018 | [13 empty] | 1512
18 | SJ1808000011 | 1 Agus 2018 | [12 empty] | 856
19 | SJ1808000012 | 1 Agus 2018 | [11 empty] | 1500
20 | SJ1808000025 | 2 Agus 2018 |  |  |  | 250
21 | SJ1808000026 | 2 Agus 2018 | [11 empty] | 414
22 | SJ1808000027 | 2 Agus 2018 |  |  |  | 400
23 | SJ1808000045 | 3 Agus 2018 | [11 empty] | 1115
24 | SJ1808000046 | 3 Agus 2018 | [13 empty] | 1150
25 | SJ1808000047 | 3 Agus 2018 |  | 65 | 17
26 | SJ1808000090 | 4 Agus 2018 |  |  |  | 1700
| Katalog Masuk |  | 2450 | 1545 | 1052 | 2350 | 3076 | 1050 | 1715 | 2531 | 1558 | 1090 | 3099 | 3029 | 856 | 3550 | 28951
| PO |  | 2500 | 1500 | 1000 | 3000 | 3000 | 1000 | 2500 | 2500 | 1500 | 1000 | 3000 | 3000 | 1000 | 2500 | 29000
| Selisih |  | -50 | 45 | 52 | -650 | 76 | 50 | -785 | 31 | 58 | 90 | 99 | 29 | -144 | 1050 | -49

## Sheet2
Update tgl 12 Juli
KUZATURA |  | Jadwal Cetak | Jadwal Katalog Masuk | Keterangan
Polos | 2500 | Senin/9 Juni | Sabtu/14 Juni, bertahap | Done Acc Cetak
100% | 1500 | Senin/Selasa tgl 16-17 Juli | Estimasi Kamis-Jumat 18-19 Juli | Jadwal cetak fix blm confirm
80/100 | 1000 | Senin/Selasa tgl 16-17 Juli | Estimasi Kamis-Jumat 18-19 Juli | Jadwal cetak fix blm confirm
100/100 | 3000 | Senin/Selasa tgl 16-17 Juli | Estimasi Kamis-Jumat 18-19 Juli | Jadwal cetak fix blm confirm
100/120 | 3000 | Senin/Selasa tgl 16-17 Juli | Estimasi Kamis-Jumat 18-19 Juli | Jadwal cetak fix blm confirm
100/170 | 1000 | Senin/Selasa tgl 16-17 Juli | Estimasi Kamis-Jumat 18-19 Juli | Jadwal cetak fix blm confirm
100/180 | 2500 | Senin/Selasa tgl 16-17 Juli | Estimasi Kamis-Jumat 18-19 Juli | Jadwal cetak fix blm confirm
14500
INFIKIDS |  | Jadwal Cetak | Jadwal Katalog Masuk | Keterangan
Polos | 2500 | Rabu/11 Juni | Sabtu/14 Juni, bertahap | Done Acc Cetak
100% | 1500 | Kamis/12 Juni | Estimasi, Tgl 16-17 Juli | Jadwal Cetak jam 02.00 pagi
80/100 | 1000 | Kamis/12 Juni | Estimasi, Tgl 16-17 Juli | Jadwal Cetak jam 02.00 pagi
100/100 | 3000 | Kamis/12 Juni | Estimasi, Tgl 16-17 Juli | Jadwal Cetak jam 02.00 pagi
100/120 | 3000 | Senin/Selasa tgl 16-17 Juli | Estimasi Kamis-Jumat 18-19 Juli | Jadwal cetak fix blm confirm
100/170 | 1000 | Senin/Selasa tgl 16-17 Juli | Estimasi Kamis-Jumat 18-19 Juli | Jadwal cetak fix blm confirm
100/180 | 2500 | Senin/Selasa tgl 16-17 Juli | Estimasi Kamis-Jumat 18-19 Juli | Jadwal cetak fix blm confirm
14500