## Review RK 22 Okt
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI INFICLO BLACKKELLY |  | 22 Oktober | [39 empty] | Extend 1 |  |  |  | Extend 2 | [5 empty] | Extend 3 |  |  |  | Extend 2 |  |  |  | Mundur
No. | RENCANA KERJA | Catt. Eksekusi
|  |  | Juli W2 | [6 empty] | Agust W1 | [29 empty] | Oktober | [10 empty] | November | [29 empty] | Dec |  |  |  | Jan
|  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
ADDED | Rencana Kerja Jangka Pendek
Desain
2018-10-22 | Editing produk model hasil pemotretan model | Radika/Farid/Kiki | Oktober 27: All team, supaya bisa langsung diproses QC warna oleh Iyan
2018-10-22 | QC warna | Iyan | November 4: QC warna selesai
2018-10-22 | Digital imaging insert + cover | Radika / Farid | bar: Agust W1 5 to Agust W1 30; Oktober 27 to November 3
2018-10-22 | Penyusunan produk di layout Adobe Illustrator | Kiki | bar: Agust W1 5 to Agust W1 30; Oktober 27 to November 3
2018-10-22 | Pengecekan ulang deskripsi | Bagus | Oktober 31: Deskripsi sudah bersih
2018-10-22 | QC branding, desain, deskripsi di layout Adobe Illustrator | Achmad Roby | bar: Oktober 31 to November 7
Produksi
2018-10-22 | Nego Blackkelly | Aris | bar: Oktober 21 to Oktober 31
2018-10-22 | Penyusunan harga jual dan arisan Inficlo | Achmad Roby | bar: Oktober 23 to Oktober 27
2018-10-22 | Penyusunan harga jual dan arisan Blackkelly | Achmad Roby | bar: Oktober 30 to November 3
2018-10-22 | Entry harga jual ke layout Adobe Illustrator | Kiki | bar: November 1 to November 7
2018-10-22 | Produksi aksesoris untuk produksi (label, slip, kulit, diluar kemasan / laken) | Aris | bar: Oktober 23 to November 6
2018-10-22 | Persiapan PO #1 Inficlo Blackkelly 2018 | Aris | bar: Oktober 26 to Oktober 31
2018-10-22 | Pendataan produk prioritas #1 utk PO (bermotif, suplier besar dll) | Achmad Roby | bar: Oktober 24 to Oktober 28
2018-10-22 | PO produk baru Inficlo Blackkelly 2018 | Aris | November 1: Masa produksi 2 bulan
Task sudah selesai | bar: Juli W2 25 to Juli W2 31; Agust W1 16 to Agust W1 21; November 3 to November 6; November 18 to November 21

## Bisdev
TIMELINE RENCANA KERJA INF BCL 2019 |  | 2018-10-07 |  |  |  | Extend 1 |  |  |  | Extend 2 |  |  |  | Extend 3 |  |  |  | Extend 4 |  |  |  | Mundur
No. | RENCANA KERJA | PIC
|  |  | Oktober | [27 empty] | November | [30 empty] | Dec
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | W1 | W2 | W3 | W4
ADDED
Detail - Pemotretan
2018-10-07 | Pemotretan produk non model | Radika | bar: Oktober 8
2018-10-07 | Pemotretan model a.n Andri Annisa | Radika | bar: Oktober 10
2018-10-07 | Pemotretan model cowo #2 | Radika | bar: Oktober 11
2018-10-07 | Pemotretan model cewe #2 + cewe 3 (hijab) | Radika | bar: Oktober 12
2018-10-07 | Pemotretan model cewe #4 | Radika | bar: Oktober 15
2018-10-07 | Pemotretan model cowo #3 (bule) | Radika | bar: Oktober 17
2018-10-07 | Pemotretan model cewe #5 (bule) | Radika | bar: Oktober 18
2018-10-07 | Pemotretan model anak | Radika | bar: Oktober 20
Pemotretan sudah selesai semua
Detail - Desain
2018-10-07 | Editing produk non model hasil pemotretan non model Senin | Farid / Kiki | bar: Oktober 8 to Oktober 9
2018-10-07 | Editing produk model hasil pemotretan model | Farid / Kiki | Oktober 13: Editing selesai
2018-10-07 | Hiring staff desain SMK | Achmad Roby / Diki | bar: Oktober 8 to Oktober 14
2018-10-07 | QC warna | Staff desain baru | Oktober 15: QC warna selesai; Oktober 28: QC warna sudah selesai
Detail - Produk
2018-10-07 | Nego Inficlo | Aris | bar: Oktober 8 to Oktober 9
2018-10-07 | Penyusunan harga jual dan arisan Inficlo | Achmad Roby / Aris | Oktober 11: Harga jual inficlo
2018-10-07 | Nego Blackkelly | Aris | Oktober 21: Nego blackkelly selesai
2018-10-07 | Penyusunan harga jual dan arisan Blackkelly | Achmad Roby / Aris | Oktober 23: Harga jual Blackkelly
2018-10-07 | Produksi aksesoris untuk produksi (label, slip, kulit, diluar kemasan / laken) | Achmad Roby / Aris | bar: Oktober 9 to Oktober 23
2018-10-07 | PO produk baru Inficlo Blackkelly | Achmad Roby / Aris | bar: Oktober 22 to November 16
Umum - Semua
2018-08-19 | Katalog naik cetak
2018-08-19 | L A U N C H I N G | bar: Dec W1
Selesai / done
2018-08-09 | Pemotretan tas, dompet, sepatu, sandal | bar: Oktober 20 to Oktober 31; November 20 to November 31
2018-08-18 | Editing hasil pemotretan | bar: Oktober 20 to Oktober 31; November 20 to November 31
2018-08-18 | Data sampel yang belum maksimal sudah terdata | bar: Oktober 20; November 20
2018-08-18 | Followup sampel yg belum maksimal ke suplier | bar: Oktober 20 to Oktober 31; November 20 to November 31
2018-08-08 | Entry hasil seleksi ke sistem RND | bar: Oktober 18 to Oktober 21; November 18 to November 21
2018-08-09 | Mapping harga kompetitor di rnd19 | bar: Oktober 18 to Oktober 22; November 18 to November 22
2018-08-09 | Review kategori produk yang belum maksimal | bar: Oktober 20; November 20
2018-08-08 | Upload foto satuan ke RND |  | Oktober 5: * Sabtu sudah selesai semua (harus 2 orang, kiki dan bagus); Oktober 12: * Sabtu sudah selesai semua (harus 2 orang, kiki dan bagus); November 5: * Sabtu sudah selesai semua (harus 2 orang, kiki dan bagus); November 12: * Sabtu sudah selesai semua (harus 2 orang, kiki dan bagus)
2018-08-08 | Seleksi tahap 1 sepatu / sandal (Monik Kiki) |  | Oktober 4: * Target Jumat / Sabtu; Oktober 11: * Target Jumat / Sabtu; November 4: * Target Jumat / Sabtu; November 11: * Target Jumat / Sabtu
2018-08-08 | Seleksi tahap 1 sepatu / sandal (Reslika) |  | Oktober 5: - semua sepatu / sandal cewe sudah dilabel sema; Oktober 12: - semua sepatu / sandal cewe sudah dilabel sema; November 5: - semua sepatu / sandal cewe sudah dilabel sema; November 12: - semua sepatu / sandal cewe sudah dilabel sema
2018-08-08 | Seleksi tahap 1 sepatu / sandal (Dewi) |  | Oktober 5: - seleksi Reliska dan Dewi sudah selesai; Oktober 12: - seleksi Reliska dan Dewi sudah selesai; November 5: - seleksi Reliska dan Dewi sudah selesai; November 12: - seleksi Reliska dan Dewi sudah selesai
Note on C56: Sebelumnya kita hanya menyediakan aqua dan camilan, konsep yg skrg kita menyediakan minuman lebih lengkap, seperti kyk di lounge bandara, tp sebatas kopi2 aja. Kopinya juga diberi nama. Misal kopi bukik apik, kopi toraja dll