## Infikids
FOLLOWUP PO BERMASALAH INFIKIDS
Kode produk | Tanggal PO | Tanggal Sekarang | Lama PO | Lama Waktu | Status | Foto Produksi
IRB 285 | 2018-09-28 | 2026-07-29 13:36 | 2861 | 26.09 | sudah stor tgl 22 okt
IRB 937 | 2018-09-28 | 2026-07-29 13:36 | 2861 | 26.09 | proses produksi, sol baru selesai minggu kemaren, barang dicicil untuk penyetoran, sol baru jadi dari pabrik
ICR 537 | 2018-09-28 | 2026-07-29 13:36 | 2861 | 26.08 | supplier konfirmasi bahan blm ada di toko, diusahakan dalam minggu ini sudah bisa stor
IHR 278 | 2018-10-01 | 2026-07-29 13:36 | 2858 | 23.04 | konfirmasi beda tatakan sandal, dibuatkan lagi matress yg baru agar sama dengan katalog
IPK 355 | 2018-10-01 | 2026-07-29 13:36 | 2858 | 23.04 | Sudah Stor tanggal 25 okt 2018
IPK 844 | 2018-10-02 | 2026-07-29 13:36 | 2857 | 22.98 | Sudah Stor tanggal 25 okt 2018
IAC 792 | 2018-10-05 | 2026-07-29 13:36 | 2854 | 19.96 | Stor tanggal 31 Oktober 2018
IBM 306 | 2018-10-05 | 2026-07-29 13:36 | 2854 | 19.96 | bahan sedang kosong, diusahakan supplier secepatnya mencari bahan
IBW 644 | 2018-10-05 | 2026-07-29 13:36 | 2854 | 19.94 | Tinggal narik, Kemungkinan barang masuk hari sabtu
IDE 747 | 2018-10-05 | 2026-07-29 13:36 | 2854 | 19.93 | sudah ada yg di stor, namun ukurannya blm sesuai, sudah dikasih tau ke supplier utk diperbaiki, sedang potong bahan
IDI 264 | 2018-10-05 | 2026-07-29 13:36 | 2854 | 19.93 | Stor tanggal 26 okt 2018
IDO 982 | 2018-10-05 | 2026-07-29 13:36 | 2854 | 19.06 | tinggal pasang sol, tetapi tukang sol nya sedang mudik
IGB 721 | 2018-10-06 | 2026-07-29 13:36 | 2853 | 18.99 | Barang masuk tanggal 27 okt 20183
IGF 834 | 2018-10-06 | 2026-07-29 13:36 | 2853 | 18.99 | sedang proses lilit, sedang bikin badan depan dan belakang | sudah kirim bukti foto
IHR 518 | 2018-10-06 | 2026-07-29 13:36 | 2853 | 18.98 | bahan sedang kosong, diusahakan supplier secepatnya mencari bahan
IRB 173 | 2018-10-06 | 2026-07-29 13:36 | 2853 | 18.98 | proses produksi, sol baru selesai minggu kemaren, barang dicicil untuk penyetoran
IRU 915 | 2018-10-06 | 2026-07-29 13:36 | 2853 | 18.97 | Stor tanggal 31 okt 2018
ITR 797 | 2018-10-06 | 2026-07-29 13:36 | 2853 | 18.16 | sudah stor sebagian, sisanya proses produksi
IAC 365 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:36 | 2850 | 15.06 | proses baru sampai print muka,diusahakan masuk minggu ini
IHR 913 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:36 | 2850 | 15.06 | Proses baru sampai membuat matras
IJO 732 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:36 | 2850 | 15.06 | Stor tanggal 29 okt 2018
ISF 334 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:36 | 2850 | 15.05 | baru selesai sulas , tinggal proses bikin pola
ISK 612 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:36 | 2850 | 15.05 | Stor tanggal 29 okt 2018
IVM 552 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:36 | 2850 | 15.04 | sudah stor sebagian tgl 19 oktober
IWR 983 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:36 | 2850 | 15.04 | menunggu bukti foto produksi
IYN 394 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:36 | 2850 | 15.04 | barang akan dibackup ke supplier lain
IYN 693 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:36 | 2850 | 15.04 | barang akan dibackup ke supplier lain
ICC 815 | 2018-10-10 | 2026-07-29 13:36 | 2849 | 14.97 | barang akan dibackup ke dayut
IKU 318 | 2018-10-10 | 2026-07-29 13:36 | 2849 | 14.96 | sudah stor
IVM 294 | 2018-10-10 | 2026-07-29 13:36 | 2849 | 14.96 | baru dapat bahan, sudah dikirimkan fotonya | sudah kirim bukti foto
IWR 641 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:36 | 2848 | 13.96 | supplier blm konfirmasi
IAC 105 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:36 | 2848 | 13.95 | kodura sedang proses sublim
IRT 319 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:36 | 2848 | 13.95 | Stor tanggal 31 Oktober 2018
IVU 668 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:36 | 2848 | 13.91 | barang stor tanggal 25 okt 2018
IYN 949 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:36 | 2848 | 13.9 | dicarikan supplier backup
IAC 103 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:36 | 2848 | 13.85 | kodura sedang proses sublim
IAC 107 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:36 | 2848 | 13.85 | kodura sedang proses sublim
IGB 441 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:36 | 2848 | 13.14 | Barang masuk tanggal 30 okt 2018
IGF 115 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:36 | 2848 | 13.14 | mau potong bahan, minta bukti foto | sudah kirim bukti foto
IGF 679 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:36 | 2848 | 13.14 | sedang bikin badan depan dan belakang | sudah kirim bukti foto
IRB 781 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:36 | 2848 | 13.14 | supplier blm konfirmasi
IRS 661 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:36 | 2848 | 13.13 | SUDAH STOR 1 NOV 2018
ISF 624 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:36 | 2848 | 13.13 | Stor tanggal 31 okt 2018
ISO 345 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:36 | 2848 | 13.13 | Stor tanggal 26 okt 2018
ITW 125 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:36 | 2848 | 13.12 | sudah stor sebagian,sedang proses potong bahan | sudah kirim bukti foto
IRB 285 | 2018-10-13 | 2026-07-29 13:36 | 2846 | 11.87
IAC 188 | 2018-10-13 | 2026-07-29 13:36 | 2846 | 11.05
IMC 616 | 2018-10-13 | 2026-07-29 13:36 | 2846 | 11.05 | stor tanggal 31 okt 2018
IPK 582 | 2018-10-13 | 2026-07-29 13:36 | 2846 | 11.04 | SUDAH STOR 1 NOV 2018
IDI 513 | 2018-10-13 | 2026-07-29 13:36 | 2846 | 10.99 | Stor tanggal 30 okt 2018
IKK 965 | 2018-10-13 | 2026-07-29 13:36 | 2846 | 10.98
IMC 385 | 2018-10-13 | 2026-07-29 13:36 | 2846 | 10.98
IPK 991 | 2018-10-13 | 2026-07-29 13:36 | 2846 | 10.98 | SUDAH STOR 1 NOV 2018
IYK 519 | 2018-10-13 | 2026-07-29 13:36 | 2846 | 10.98 | SUDAH STOR 1 NOV 2018 | sudah kirim bukti foto
IYN 473 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 10.97
IRU 968 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 10.89
IAC 169 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 8.88
IYN 562 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 8.87
IYN 496 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 7.1 | Stor tanggal 31 Okt 2018
IRB 937 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 7.09
ISF 276 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 7.09
ISF 392 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 7.09 | Stor tanggal 27 okt 2018
ISF 622 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 7.09 | Stor tanggal 26 okt 2018
ISO 349 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 7.09
IBR 435 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 7.08
IDD 542 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 7.08
IGF 523 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 7.08 | Supplier Konfirmasi Stor hari sabtu
IKU 912 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 7.08
IPK 628 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 7.08 | SUDAH STOR 1 NOV 2018
IAC 687 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 7.07
IBM 887 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 7.07
ICR 862 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 7.07
IFV 309 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 6.08 | Stor tanggal 31 okt 2018
IHD 250 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 6.08
IKU 318 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 6.08 | Stor tanggal 27 okt 2018
INJ 386 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 6.08
IRB 678 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 6.08
IRB 885 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 6.08
ISO 796 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 6.08
IVZ 904 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 6.08
IJO 131 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 6.07 | sedang proses produksi
IKU 962 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 6.07
ILO 344 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 6.07
IYN 257 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 5.91
IYN 347 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 5.91
IYN 676 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 5.9
IYN 693 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 5.9
IYN 944 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 5.9
IAC 823 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 3.98 | supplir konfirmasi brg baru selesai prinannya
IFV 193 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 3.98 | Stor tanggal 31 Oktober 2018
IRP 437 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 3.98 | sedang proses selesai jahit | sudah kirim bukti foto
IRP 999 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 3.98 | sedang proses selesai jahit | sudah kirim bukti foto
IRU 651 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 3.98
IBH 971 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 3.97 | Stor tanggal 31 Oktober 2018
IHR 251 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 3.97 | SUDAH STOR 1 NOV 2018
IRB 961 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 3.97
IYN 594 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 3.97
IVZ 162 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 3.96
IVZ 415 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 3.96
IWX 488 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 3.96
IWX 897 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 3.96
IYN 214 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 3.96
IYN 263 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 3.96
IWR 544 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 3.17 | Stor tanggal 29 okt 2018
IJD 745 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 2.98
ITC 391 |  | 2026-07-29 13:36 | 46232 | 2.98
Formulas:
Lama PO = DATEDIF([Tanggal PO],[Tanggal Sekarang],"d")

## Kuzatura
FOLLOWUP PO BERMASALAH KUZATURA
Kode produk | Tanggal PO | Tanggal Sekarang | Lama PO | Lama Waktu | Status
KGM 342 | 2018-10-01 | 2026-07-29 13:36 | 2858 | 23.02 | kendala bahan, sudah minta supplier utk segera mencari bahan
KDO 295 | 2018-10-02 | 2026-07-29 13:36 | 2857 | 22.16 | sudah stor sebagian tgl 3 oktober
KLX 492 | 2018-10-02 | 2026-07-29 13:36 | 2857 | 22.16 | barang dibackup ke gugum, sedang proses produksi
KSU 378 | 2018-10-02 | 2026-07-29 13:36 | 2857 | 22.15 | Stor tanggal 29 okt 2018
KZA 838 | 2018-10-02 | 2026-07-29 13:36 | 2857 | 22.15 | supplier akan dikunjungi
KPY 724 | 2018-10-05 | 2026-07-29 13:36 | 2854 | 19.97 | Stor tanggal 30 okt 2018
KSU 981 | 2018-10-05 | 2026-07-29 13:36 | 2854 | 19.02 | SUDAH STOR 1 NOV 2018
KSU 358 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:36 | 2850 | 15.04 | sedang proses produksi, menunggu bukti foto
KSU 571 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:36 | 2850 | 15.04 | sedang proses produksi, menunggu bukti foto
KWE 738 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:36 | 2850 | 15.04 | kendala bahan blm ada di toko, sudah konfirmasi ke kantor utk cek bahan
KLX 449 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:36 | 2850 | 15.03 | barang dibackup ke gugum, sedang proses produksi
KCP 139 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:36 | 2850 | 15.02 | supplier akan dikunjungi
KJO 253 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:36 | 2850 | 15.02 | Stor tanggal 30 okt 2018
KLU 899 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:36 | 2850 | 15.02 | Stor tanggal 31 okt 2018
KSD 347 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:36 | 2850 | 15.01 | sedang proses produksi, menunggu bukti foto
KSU 117 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:36 | 2850 | 15.01 | sedang proses produksi, menunggu bukti foto
KSU 529 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:36 | 2850 | 15 | sedang proses produksi, menunggu bukti foto
KYY 930 | 2018-10-09 | 2026-07-29 13:36 | 2850 | 15 | kendala bahan naik cukup tinggi, sudah konfirmasi utk tetap produksi, akan dimonitor terus
KCP 775 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:36 | 2848 | 13.16 | akan kunjungan ke supplier
KDO 156 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:36 | 2848 | 13.16 | Stor tanggal 29 okt 2018
KDO 996 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:36 | 2848 | 13.16 | Stor tanggal 26 okt 2018
KLU 918 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:36 | 2848 | 13.16 | Stor tanggal 29 okt 2018
KNI 264 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:36 | 2848 | 13.15 | Sedang Proses Upper, Kemungkinan masuk minggu depan
KSD 795 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:36 | 2848 | 13.15 | proses produksi, menunggu bukti foto
KSU 134 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:36 | 2848 | 13.15 | Stor tanggal 29 okt 2018
KSU 555 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:36 | 2848 | 13.15 | Stor tanggal 29 okt 2018
KSU 666 | 2018-10-11 | 2026-07-29 13:36 | 2848 | 13.15 | sudah stor sebagian tgl 13 oktober, stor sisa tanggal 29 oktober 2018
KGM 342 | 2018-10-14 | 2026-07-29 13:36 | 2845 | 10.94 | Blm proses produksi dikarenkan pekerjanya ga ada
KCP 786 | 2018-10-15 | 2026-07-29 13:36 | 2844 | 8.92 | supplier blm konfirmasi
KDO 469 | 2018-10-15 | 2026-07-29 13:36 | 2844 | 8.92 | Sedang proses Upper
KAC 412 | 2018-10-15 | 2026-07-29 13:36 | 2844 | 8.89 | supplier baru ambil PO tgl 22 okt
KKC 255 | 2018-10-15 | 2026-07-29 13:36 | 2844 | 8.89 | Stor tanggal 30 okt 2018
KKE 520 | 2018-10-15 | 2026-07-29 13:36 | 2844 | 8.89 | Stor tanggal 31 okt 2018
KMT 761 | 2018-10-15 | 2026-07-29 13:36 | 2844 | 8.89 | supplier blm ambil PO, terus di FU
KSD 405 | 2018-10-15 | 2026-07-29 13:36 | 2844 | 8.89 | sudah stor sebagian 1 nov 2018
KWS 833 | 2018-10-15 | 2026-07-29 13:36 | 2844 | 8.89 | Barang Stor tanggal 27 okt 2018
KCH 885 | 2018-10-15 | 2026-07-29 13:36 | 2844 | 8.88 | supplier blm ambil PO, terus di FU
KCP 589 | 2018-10-17 | 2026-07-29 13:36 | 2842 | 7.15 | supplier blm ambil PO, terus di FU
KDO 154 | 2018-10-17 | 2026-07-29 13:36 | 2842 | 7.15 | proses produksi, menunggu bukti foto
KSU 357 | 2018-10-17 | 2026-07-29 13:36 | 2842 | 7.15 | Stor tanggal 29 okt 2018
KMI 718 | 2018-10-20 | 2026-07-29 13:36 | 2839 | 4 | supplier baru ambil PO tgl 22 okt
KMT 855 | 2018-10-20 | 2026-07-29 13:36 | 2839 | 4 | supplier baru ambil PO tgl 23 okt
KVU 518 | 2018-10-20 | 2026-07-29 13:36 | 2839 | 4 | supplier baru ambil PO tgl 24 okt
Formulas:
Lama PO = DATEDIF([Tanggal PO],[Tanggal Sekarang],"d")