## Review RK Adi
TIMELINE RENCANA KERJA DIVISI PENJUALAN & MARKETING
MANAJEMEN 2019
No. | RENCANA KERJA | PIC | Report to | 2018
|  |  |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agu |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Rencana Kerja Jangka Pendek
1 | Operasional Toko MS4
| - Pembuatan SOP Penjualan | Adi | Aris | bar: Jan W1 to Jan W4
| - Pembuatan jadwal SO Kresek dan pengajuan kresek setiap weekend | Adi | Aris
| - Pembuatan jadwal general cleaning setiap minggu (Menyiram halaman, kebersihan kaca, display barang, toilet) | Adi | Aris | bar: Jan W1; Feb W1; Mar W1; Apr W1; Mei W1; Jun W1; Jul W1; Agu W1; Sept W1; Okt W1; Nov W1; Des W1
| - Pembuatan jadwal cuci dan service kendaraan operasional (motor & mobil) | Adi | Aris | bar: Jan W1; Feb W1; Mar W1; Apr W1; Mei W1; Jun W1; Jul W1; Agu W1; Sept W1; Okt W1; Nov W1; Des W1
| - Persiapan space/ruang untuk penyimpanan katalog edisi 2019 | Adi | Aris | bar: Jan W3 to Jan W4
| - Pengaturan budget konsumsi untuk pengajian rutin hari Jumat | Adi | Aris
| - Pengaturan display sample produk INF Sale & BCL Sale agar bisa terdisplay secara bergantian per weekly | Adi | Aris
| - Pengaturan display sample produk INF & BCL edisi katalog 2019 | Adi | Aris | bar: Jan W3 to Jan W4
2 | Program Costumer Experience Frontliner
| - Standar menyapa dengan menaruh tangan di dada dan mengucapkan terima kasih | Adi | Aris
| - Dalam kondisi toko sepi, 1 orang harus stand by di dekat pintu untuk menyambut pelanggan | Adi | Aris
| - Pemberian souvenir dan ucapan selamat ulang tahun pelanggan prioritas | Adi | Aris
| - Pelayanan tambahan pembuatan minuman teh/kopi untuk pelanggan arisan prioritas (luar kota) | Adi | Aris
| - Penyediaan tambahan layanan booking arisan | Adi | Aris
| - Penyedian permen gratis di area meja kasir penjualan | Adi | Aris
| - Pengaturan budget untuk penyediaan snack dan free drink tambahan menggunakan budget toko | Adi | Aris
3 | Program Costumer Experience Ekspedisi
| - Memastikan teknis pesanan pelanggan dropship menggunakan web dropshipper.co.id | Adi | Aris
| - Memastikan tarif ongkir pelanggan sesuai dengan hitungan berat di web dropshipper dan web online kurir | Adi | Aris
| - Memastikan proses QC packing sudah sesuai Prosedur | Adi | Aris
| - Memastikan interaksi informasi pesanan pelanggan prioritas via Group Prioritas INF BCL | Adi | Aris
| - Pelayanan tambahan mengirim data stock online format excel via email ke pelanggan online | Adi | Aris
| - Pelayanan tambahan merekap pesanan pelanggan manual dan update koreksi info ketersediaan stock pesanan | Adi | Aris
| - Pembuatan weekly banner pelanggan via WA / WA Story | Adi | Aris
4 | Distribusi Katalog Pelanggan & Soft Copy Katalog
| - Update pengajuan katalog pelanggan ke ceo.inficlo.com | Adi | Aris | bar: Jan W1 to Jan W4
| - report monitoring distribusi katalog pelanggan per weekly | Adi | Aris | bar: Feb W1 to Feb W4
| - Distribusi softcopy pelangan online | Adi | Aris | bar: Feb W1 to Feb W4
| - Distribusi katalog untuk pelanggan arisan (yang datang langsung / sekitar bandung) | Adi | Aris | bar: Feb W1 to Feb W4
|  | Adi | Aris
|  | Adi | Aris
| - Kunjungan tahap #1 ke pelanggan arisan | Adi | Aris | bar: Feb W1 to Feb W4
| - Kunjungan tahap #2 ke pelanggan arisan | Adi | Aris | bar: Feb W1 to Feb W4
| - Kunjungan tahap #3 ke pelanggan arisan | Adi | Aris | bar: Feb W1 to Feb W4
| - Kunjungan tahap #4 ke pelanggan arisan, dst | Adi | Aris | bar: Feb W1 to Feb W4
5 | Pengembangan Strategi Marketing
| - Pengadaan media sarana promosi Katalog 2019 | Adi | Aris | bar: Jan W3 to Jan W4
| - Pengadaan tambahan souvenir pelanggan edisi katalog 2019 | Adi | Aris | bar: Jan W3 to Jan W4
| - Pembuatan rencana aktivitas harian team marketing | Adi | Aris | bar: Jan W3 to Jan W4
| - Pembuatan rencana kunjungan pelanggan dan follow up pelanggan potensial setiap bulan | Adi | Aris | bar: Jan W3 to Jan W4
| - Pembuatan perjanjian kerjasama dengan pelanggan untuk support katalog jumlah banyak | Adi | Aris | bar: Jan W3 to Jan W4
| - Penyediaan support sponsor seragam untuk pelanggan yang memenuhi kriteria pencapaian omzet | Adi | Aris | bar: Jan W3 to Jan W4
| - Pembuatan promo berkala INF BCL | Adi | Aris | bar: Jan W3 to Jan W4
| - Pembuatan promo loyalti (based omzet per periode katalog) | Adi | Aris | bar: Jan W3 to Jan W4
| - Pengadaan jamuan makan untuk pelanggan potensial untuk membahas/negosiasi/menggali informasi kerjasama | Adi | Aris | bar: Jan W3 to Jan W4
| - Sosialisasi stop perang harga pelanggan online (harga min jual online INF BCL margin 15%) | Adi | Aris | bar: Jan W3 to Jan W4
| - Sosialisasi penyertaan katalog untuk pelanggan online | Adi | Aris | bar: Jan W3 to Jan W4
| - Sosialisasi penyediaan pembuatan layanan domain web pelanggan online | Adi | Aris | bar: Jan W3 to Jan W4
| - Pembuatan agenda jadwal sharing & meeting pelanggan | Adi | Aris | bar: Jan W3 to Jan W4
6 | Training dan Development team penjualan terhadap product knowledge
| - Training untuk staff memahami detail produk sehingga bisa memberikan penjelasan ke pelanggan | Adi | Aris | bar: Jan W1; Feb W1; Mar W1; Apr W1; Mei W1; Jun W1; Jul W1; Agu W1; Sept W1; Okt W1; Nov W1; Des W1
| - Evaluasi terkait training dengan pelaksanaan ujian tertulis | Adi | Aris | bar: Jan W1; Feb W1; Mar W1; Apr W1; Mei W1; Jun W1; Jul W1; Agu W1; Sept W1; Okt W1; Nov W1; Des W1
| - Pengadaan pemberian reward untuk kinerja staff penjualan terbaik disetiap bulan | Adi | Aris | bar: Jan W1; Feb W1; Mar W1; Apr W1; Mei W1; Jun W1; Jul W1; Agu W1; Sept W1; Okt W1; Nov W1; Des W1
7 | Evaluasi Perbaikan SOP di Penjualan
| - Penerapan sistem denda jika proses barang keluar khusus tanpa approval | Adi | Aris | bar: Jan W1; Feb W1; Mar W1; Apr W1; Mei W1; Jun W1; Jul W1; Agu W1; Sept W1; Okt W1; Nov W1; Des W1
| - Penerapan sistem denda jika proses barang retur tidak sesuai SOP | Adi | Aris | bar: Jan W1; Feb W1; Mar W1; Apr W1; Mei W1; Jun W1; Jul W1; Agu W1; Sept W1; Okt W1; Nov W1; Des W1
| - Evaluasi penerapan SOP Penjualan | Adi | Aris | bar: Jan W1; Feb W1; Mar W1; Apr W1; Mei W1; Jun W1; Jul W1; Agu W1; Sept W1; Okt W1; Nov W1; Des W1
| - Penyediaan mesin EDC tambahan bank BCA | Adi | Aris | bar: Jan W3 to Jan W4
Rencana Kerja Jangka Panjang
1 | Mencapai target penjualan 25 M dan Efektivitas Katalog 2019: 3.0
| - Memastikan, melaporkan dan mengevaluasi breakdown target senilai 2.1 M/bulan | Adi | Aris
| - Monitoring dengan ketat serta forecasting untuk alokasi pendistribusian katalog efektifitas mencapai 3.0 | Adi | Aris
| - Memberikan usulan skema incentive pencapaian target | Adi | Aris
| - Peningkatan jumlah pelanggan prioritas/pembelajaan nominal besar growth 40% | Adi | Aris
2 | Setiap bulan menjalankan Evaluasi di Divisi Penjualan | Adi | Aris
| - Memberikan laporan berkala setiap bulan terhadap penilaian kinerja Divisi penjualan ke Management | Adi | Aris
| - Berkoordinasi dan meeting bulanan dengan tim produksi dan memberikan usulan pengadaan & kualitas barang | Adi | Aris