## Produksi
TIMELINE RENCANA PRODUKSI IFD-KZR 2019 |  | 12 Januari 2018 |  |  |  | Extend 1 |  |  |  | Extend 2 |  |  |  | Extend 3 |  |  |  | Extend 4 |  |  |  | Mundur
No. | RENCANA KERJA | PIC
|  |  | Oktober | [27 empty] | November | [30 empty] | TGL
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
ADDED
Follow Up Supplier
2019-01-28 | Memastikan supplier yang akan setor hari ini | Kiki/Andre | bar: TGL 22 to TGL 26
2019-01-28 | Memastikan kepada supplier bahwa bahan/sol sesuai PO aman | Kiki/Andre | bar: TGL 22 to TGL 26
2019-01-28 | Memastikan PO H7 harus sudah di minta foto proses produksinya | Kiki/Andre | bar: TGL 22 to TGL 26
2019-01-28 | Memastikan supplier yang sudah memberi foto untuk diminta estimasi kapan masuk | Kiki/Andre | bar: TGL 22 to TGL 26
2019-01-28 | Memastikan supplier yang tidak ada konfirmasi apapun selama 7hari berturut-turut untuk segera ambil keputusan backup | Andre | bar: TGL 22 to TGL 26
2019-01-28 | Kunjungan supplier jika diperlukan | Andre/Dede | bar: TGL 24
2019-01-28 | Pastikan supplier membuat ukuran sesuai sizechart yang telah ditentukan manajemen | Kiki/Andre | bar: TGL 22 to TGL 26
2019-01-28 | Pastikan supplier bisa konfirmasi sablon yang memenuhi standar (rapih dan tidak mudah terhapus) | Kiki/Andre | bar: TGL 22 to TGL 26
Cek toko bahan
2019-01-28 | Cek toko bahan sesuai konfirmasi supplier | Andre/Dede | bar: TGL 22; TGL 24
2019-01-28 | Pastikan report dalam bentuk foto jika tidak ada bahan yg sesuai sampel dan digentikan bahan alternatif | Andre/Dede | bar: TGL 22; TGL 24
Pencarian supplier backup
2019-01-28 | Mencari supplier sesuai artikel yang dibutuhkan (pastikan ahli dalam bidangnya) | Andre/Dede | bar: TGL 22 to TGL 26
2019-01-28 | Menyiapkan sampel sesuai yang akan di backup | Andre/Dede | bar: TGL 22 to TGL 26
2019-01-28 | Pastikan supplier backup produksi artikel tersebut sesuai sampel master | Kiki/Dede | bar: TGL 22 to TGL 26
Cek sampel master dan produk master seluruh produk IFD-KZR
2019-01-28 | Pastikan jika ada finding untuk diberi keterangan secara detail | Andre | bar: TGL 22 to TGL 26
Pelayanan supplier
2019-01-28 | Pengambilan PO | Adi/Dede | bar: TGL 22 to TGL 26
2019-01-28 | Pengambilan Aksesoris | Adi/Dede | bar: TGL 22 to TGL 26
2019-01-28 | Follow up setor barang masuk | Adi/Dede | bar: TGL 22 to TGL 26
Proses PO baru
2019-01-28 | Penginputan PO baru ke CEO dan OPEX | Adi/Dede | bar: TGL 22 to TGL 26
2019-01-28 | Penginfoan PO baru ke supplier | Kiki/Dede | bar: TGL 22 to TGL 26
Monitoring Aksesoris
2019-01-28 | Cek Stock aksesoris | Dede/Adi | bar: TGL 22 to TGL 26
2019-01-28 | Pengajuan aksesoris | Dede/Adi | bar: TGL 22 to TGL 26
2019-01-28 | Proses order ke supplier | Andre | bar: TGL 22 to TGL 26
Pembuatan pembayaran
2019-01-28 | Proses set bayar | Dede/Adi | bar: TGL 22 to TGL 26
2019-01-28 | Mapping pembayaran | Dede/Adi | bar: TGL 22 to TGL 26
2019-01-28 | Print pembayaran | Dede/Adi | bar: TGL 22 to TGL 26
Proses QC
2019-01-28 | QC barang masuk sesuai dengan sampel, katalog, size, bahan, dan warna | Apep dan Angga | bar: TGL 22 to TGL 26
2019-01-28 | Pengaturan display barang hasil QC | Apep dan Angga | bar: TGL 22 to TGL 26
2019-01-28 | Support untuk relokasi barang | Apep dan Angga | bar: TGL 22 to TGL 26
2019-01-28 | Pastikan hasil QC di report dalam catatan buku dan foto produk yang reject | Apep dan Angga | bar: TGL 22 to TGL 26
Inventory
2019-01-28 | Pastikan barang yang sudah di QC di display ke gudang | Herlan dan Dinna | bar: TGL 22 to TGL 26
2019-01-28 | Pastikan barang yang sudah di display di gudang tertata dengan rapih | Herlan dan Dinna | bar: TGL 22 to TGL 26
2019-01-28 | Menyiapkan barang relokasi | Herlan dan Dinna | bar: TGL 22 to TGL 26
2019-01-28 | Pencarian barang di gudang | Herlan dan Dinna | bar: TGL 22 to TGL 26
2019-01-28 | Support untuk QC PO masuk | Herlan dan Dinna | bar: TGL 22 to TGL 26
Note : Nama kedua pada PIC adalah untuk backup dari PIC pertama, kecuali untuk QC dan Inventory
Note on C77: Sebelumnya kita hanya menyediakan aqua dan camilan, konsep yg skrg kita menyediakan minuman lebih lengkap, seperti kyk di lounge bandara, tp sebatas kopi2 aja. Kopinya juga diberi nama. Misal kopi bukik apik, kopi toraja dll